LATVIJAS REPUBLIKA

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2011.gada 20.oktobrī |  | Nr. | 454 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.gadam izstrādes uzsākšanu | (protokols Nr.18, 12.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, Jūrmalas dome nolemj nolemj:

- Uzsākt Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk tekstā - Programma) izstrādi.

- Atbildīgo par Programmas izstrādi noteikt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku ekonomikas un attīstības jautājumos Māri Dzenīti.

- Izveidot Programmas izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā:

  - Gatis Truksnis - Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs;

  - Māris Dzenītis - Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos;

  - Valdis Vītoliņš - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors;

  - Vita Zvejniece - Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja;

  - Ligita Maziņa - Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja.

- Apstiprināt Programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu.

- Paziņojumu par Programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības interneta mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā.

- Lēmumu par Programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam.

| Priekšsēdētājs |  | G.Truksnis |
| --- | --- | --- |

Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 20.oktobra lēmumu Nr.454

(protokols Nr.18, 12.punkts)

DARBA UZDEVUMS

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas izstrādei

- Izstrādāt Jūrmalas attīstības programmu 2014.-2020.gadam, kurā noteikts rīcību kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

- Attīstības programmas izstrādes pamatojums:

  - Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts;

  - Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa;

  - Reģionālās attīstības likuma 13.pants;

  - Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

- Par lēmuma izpildi atbild Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos Māris Dzenītis.

- Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.

- Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:

  - definēt pilsētas vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;

  - izvērtēt un ņemt vērā Rīgas plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Jūrmalas pilsētas teritorijas attīstības  plānošanas dokumentus un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Jūrmalas pilsēta;

  - izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos Jūrmalas plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;

  - nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs;

  - Izstrādāt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu, ja saskaņā ar Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes lēmumu, tas ir nepieciešams.

- Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:

| Nr. p.k. | Pasākums | Termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei |  |
| 1.1. | Jūrmalas domes lēmums par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu | 2011.gada oktobris |
| 1.2. | Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana Rīgas plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens” | 2011.gada oktobris |
| 1.3. | Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana. Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā/darba grupā | 2011.gada novembris-decembris |
| 1.4. | Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens” | 2011.gada novembris-decembris |
| 1.5. | Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām) | 2011.gada decembris - 2012.gada janvāris |
| 1.6. | Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana | 2012.gada janvāris-februāris |
| 1.7. | Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana | 2012.gada februāris-marts |
| 2. | Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde |  |
| 2.1. | 1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze | 2012.gada aprīlis |
| 2.2. | 2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde | 2012.gada aprīlis-maijs |
| 2.3. | 3.posms – Rīcības plāna izstrāde | 2012.gada maijs-jūnijs |
| 2.4. | 4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde | 2012.gada maijs-jūnijs |
| 2.5. | Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā | 2012.gada jūnijs |
| 3. | Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums |  |
| 3.1. | Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai | 2011.gada novembris |
| 3.2. | Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde | 2012.gada jūnijs |
| 4. | Publiskā apspriešana |  |
| 4.1. | Jūrmalas domes lēmums par Jūrmalas attīstības programmas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai | 2012.gada augusts-septembris |
| 4.2. | Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu nosūtīšana Rīgas plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens” | 2012.gada augusts-septembris |
| 4.3. | Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm | 2012.gada septembris |
| 4.4. | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana | 2012.gada septembris |
| 4.5. | Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana | 2012.gada septembris-oktobris |
| 4.6. | Attīstības programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens” | 2012.gada oktobris |
| 5. | Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde un saskaņošana |  |
| 5.1. | Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus | 2012.gada oktobris |
| 5.2. | Jūrmalas domes lēmums par Jūrmalas attīstības programmas gala redakcijas nodošanu plānošanas reģionam un vides pārskata gala redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai un paziņojuma par to publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens” | 2012.gada oktobris-novembris |
| 5.3. | Attīstības programmas un gala redakcijas iesniegšana plānošanas reģionam un vides pārskata gala redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai | 2012.gada oktobris-novembris |
| 6. | Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana |  |
| 6.1. | Plānošanas reģiona un Vides pārraudzības valsts biroja pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā, Jūrmalas domes lēmums par Jūrmalas attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu. Plānošanas reģiona negatīva atzinuma saņemšanas gadījumā attīstības programma tiek precizēta un atkārtoti saskaņota (tā atgriežas izstrādes procesā) | 2012.gada novembris |
| 6.2. | Jūrmalas domes lēmums par novada attīstības programmas apstiprināšanu publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā | 2012.gada novembris-decembris |
| 6.3. | Apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un iesniegšana plānošanas reģionam | 2012.gada decembris |

- Aktualizēt darba izstrādes termiņus pēc Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas izstrādes.