LATVIJAS REPUBLIKA

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2013.gada 18.aprīlī |  | Nr. | 210 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2012.gada darba plāna izpildi un 2013.gada darba plāna apstiprināšanu | (protokols Nr.9, 23.punkts) |
| --- | --- |

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Publisko aģentūru likuma 20.panta 2.daļas 3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2013.gada 19.februāra sēdes protokolu Nr.1.1-62/2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

- Atzīt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2012.gada darba plānu par izpildītu, saskaņā ar 1.pielikumu.

- Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” darba plānu 2013.gadam, saskaņā ar 2.pielikumu.

| Priekšsēdētājs |  | J.Visockis |
| --- | --- | --- |

1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.210

(protokols Nr.9, 23.punkts)

| Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” darba plāna izpilde 2012.gadā |
| --- |
| N.p.k. | Plānotais pasākums ( pasākuma kopums) | Sasniedzamais rezultāts, latos | Plānotais izpildes termiņš | Atbildīgais par izpildi | Atzīme par plānoto pasākumu izpildi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Aģentūras pamatdarbība - sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija |  |  |  |
| 1.1. | Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem, nodrošinot šīs personas ar mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju - 119 personām mēnesī | 443380 | Nepārtraukti | Aprūpes mājās nodaļas vecākā sociālā aprūpētāja | Aprūpēti 116 klienti, neizpilde saistīta ar klientu mirstību un jaunu klientu iestāšanos aprūpes centrā. Izpildīts par 97,5%. |
| 1.2. | Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšana personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt - 110 personām mēnesī | 149300 | Nepārtraukti | Aprūpes mājās nodaļas vecākā sociālā aprūpētāja | Sniegti pakalpojumi 111 klientiem, t.sk. par pilsētas budžeta līdzekļiem 103 un 8 klientiem par maksu. |
| 1.3. | Dienas centra pakalpojumu sniegšana pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem -526 personām. | 16665 | Nepārtraukti | Dienas centra vadītāja | Faktiski apmeklējuši 618 klienti un reģistrētas 9235 apmeklējumu reizes. |
| 1.4. | Naktspatversmes pakalpojumu sniegšana personām bez reģistrētās dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām - 30 personām mēnesī. | 41931 | Nepārtraukti | Naktspatversmes vadītājs | Nodrošināti pakalpojumi visiem bezpajumtniekiem, kuri bija nonākuši krīzes situācijā, pavisam 79 personas. Kopā 3631 apmeklējumu reizes. |
| 1.5. | Speciālā autotransporta pakalpojumu sniegšana personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu - 73 personām. | 19018 | Nepārtraukti | Speciālā autotransporta nodaļas vadītājs | Izpildīts. Speciālā autotransporta pakalpojumi sniegti 82 personām - 1736 pārvadājumu reizes, t.sk.:65 personām, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko autotransportu (456 pārvadājumu reizes), 9 hemodialīzes klientiem (914 pārvadājumu reizes) un 8 skolēniem ar funkcionālajiem traucējumiem. (366 pārvadājumu reizes). |
| 1.6. | Zupas virtuves pakalpojumu sniegšana ārkārtas situācijā nonākušām personām - vidēji 120 personām dienā. | 15037 | Nepārtraukti | Ēdināšanas sektora vadītāja | Nodrošināts visām personām, kuras saņēmušas šim nolūkam paredzētos talonus. Kopā izsniegti taloni zupas saņemšanai 19190 personām, vidēji dienā 76 personas. |
| 1.7. | Servisa dzīvokļa pakalpojuma attīstīšana Jūrmalā. Sniegt servisa dzīvokļa pakalpojumus divās adresēs. |  | Nepārtraukti | Aprūpes mājās nodaļas vecākā sociālā aprūpētāja | Izpildīts. Serivsa dzīvokļa pakalpojumus nodrošinam nepārtraukti. Viena no klientiem mirusi, ir nodrošināts pakalpojums citai klientei. Kopā saņēmušas šo pakalpojumu 4 personas. |
| 2. | Maksas pakalpojumi |  |  |  |
| 2.1. | Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi -33 personām mēnesī | 122954 | Nepārtraukti | Direktores vietniece sociālās aprūpes jomā | Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi maksas klientiem nodrošināti atbilstoši plānam vidēji 33 klientiem mēnesī. Klientu mainība: iestājās 17 klienti, izstājās 19. |
| 2.2. | Pārējie maksas pakalpojumu sniegšana, baseina, saunas pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi, nometņu dalībnieku izmitināšana. | 57000 | Nepārtraukti | Maksas pakalpojumu nodaļas vadītāja | Maksas pakalpojumu plāns nav izpildīts par pakalpojumiem, kuri pēc Valsts kontroles aizrādījumiem neatbilst aģentūras darbībai t.i.banketi LVL 5239 un prece realizācijai kioskā LVL 600, t.i.10,1% no plāna. |
| 3. | Veselības aprūpes pieejamības pakalpojumi |  |  |  |
| 3.1. | Veselības aprūpes pieejamības pakalpojumu sniegšana, t.sk.fizioterapeita un ergoterapeita pakalpojumi - 600 personām. | 14067 | Nepārtraukti | Direktores vietniece sociālās aprūpes jomā | Izpildīts. Strēlnieku prosp.38 -fizioterapeita nodarbības 3177- 529 pacienti, ergoterapeita nod. 551- 104 pacienti, kopā 881 pacienti. Fizioterapeita nodarbības Dienas centrā, Nometņu ielā 2a-1437, 254 pacienti. |
| 3.2. | Metadona farmakoterapija līdz 10 personām mēnesī. | 4687 | Nepārtraukti | Direktores vietniece sociālās aprūpes jomā | Izpildīts. Metadona farmakoterapijas pakalpojumus saņem 12 personas 10 plānoto vietā. Izpilde 120%. |
| 4. | Dalība Eiropas sociālā fonda projektos |  |  |  |
| 4.1. | ESF projekta "Pavadoņa, asistenta pakalpojuma ieviešana un nodrošināšana Jūrmalā" turpināšana un pakalpojuma sniegšana Jūrmalas iedzīvotājiem | 44324 | Nepārtraukti | Projekta vadītāja | Izpildīts. Projekts tiek īstenots atbilstoši plānam. Pakalpojumu saņēmšas 208 personas. |
| 4.2. | ESF projekta "Grupu dzīvokļu pakalpojuma ieviešana un nodrošināšana Jūrmalā" uzsākšana un īstenošana 22 personām mēnesī | 47967 | Nepārtraukti | Projekta vadītāja | Šī projekta uzsākšana paredzēta no 2012.gada 1.decembra, sakarā ar telpu renovācijas plānu objektā Dūņu ceļš 2. |
| 4.3. | NVA nodarbinātības un konkurētspējas projektu īstenošana aģentūrā | 1289 | līdz 21.05.2012. | I.Grāvelsina | Izpildīts noteiktajā termiņā. |
| 5. | Pasākumi pakalpojumu nodrošināšanai |  |  |  |  |
| 5.1. | Sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes atbilstības nodrošināšana saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. |  | Nepārtraukti | Visu struktūrvienību vadītāji | Izpildīts. LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas 08.03.2012. kontroles akts Nr.AA 048662 slēdziens-pārbaudē konstatēts, ka atbilst normatīvo aktu prasībām. |
| 5.2. | Darba plānu sastādīšana, atbilstoši aģentūras mērķim un uzdevumiem. |  | 01.02.2012. | Visu struktūrvienību vadītāji | Izpildīts. Visi struktūrvienību vadītāji iesnieguši darba plānus termiņā. |
| 5.3. | Iepirkumu plāna sastādīšana, iepirkumu veikšana un līgumu izpildes kontrole |  | 01.02.2012. | Visu struktūrvienību vadītāji, M.Liepkalne | Izpildīts.Veikti četri iepirkumi Iepirkuma likuma 8' panta kārtībā – 1.)Medikamentu un vienreizējas lietošanas preču piegāde;2) Autiņbiksīšu piegāde; 3) Ēdienu piedevas un dažādas pārtikas preces; 4)Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi. Veikti 4 iepirkumi ar līgumcenu no 1000 līdz 2999 Ls bez PVN saskaņā ar JPD rīkojumu – 1)auto remonta un apkopes pakalpojumi; 2) Sieviešu, vīriešu apģērbu un gultas veļas piegāde; 3)Karstā ūdens siltummaiņa piegāde;4)Peldbaseina konstrukciju detalizēta tehniskā apsekošana. Iepirkumi līdz 999 Ls tiek veikti, noslēdzot Līgumu vai uz pavadzīmes – rēķina pamata. |
| 5.4. | Maksas pakalpojumu cenu apstiprināšana ar saistošiem noteikumiem |  | 01.03.2012. | Maksas pakalpojumu nodaļas vadītāja | Cenas apstiprinātas arJūrmalas pilsētas domes 05.04.2012. Saistošajiem noteikumiem Nr.16, 28.06.2012.lēmumu Nr.341, 30.08.2012.lēmumu Nr.475. Cenu apstiprināšanas termiņa nobīde saistīta ar lielo informācijas apjomu, tā apstrādi un saskaņošanu. |
| 5.5. | Iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu par pašvaldības rīcībā esošā autotransporta un tālruņa izmantošanu sagatavošana. |  | 01.02.2012. | S.Ulmane-Fridrihsone | Izpildīts. Izdots rīkojums par limitiem un normām un atbildīgie darbinieki iepazīstināti ar to, kā arī tiek ievērotas nomas ikdienas darbā. |
| 5.6. | Darbinieku un klientu iesaistīšana lēmumu pieņemšanā dažās aģentūras darbības jomās |  | Regulāri | Visu struktūrvienību vadītāji | Izpildīts. Klientu iesaistīti padomes darbā, piedalās sēdēs izskatot klientu pārkāpumus. Ēdienkaršu sastādīšana un apstiprināšana notiek ar klientu padomes līdzdalību. Reizi mēnesī notiek klientu mēnešu jubilāru sumināšana. Oktobris - senioru mēnesis, tā laikā notikušas daudz dažādas aktivitātes visā pilsētā. Dalība sabiedriskos pasākumos, piemēram, Puķu balle Baltijas valstu senioriem. regulāras klientu un darbinieku kopsapulces dažādu jautājumu risināšanai, 2012.gadā notikušas 3 kopsapulces. |
| 5.7. | Klientu apmierinātības un pakalpojuma kvalitātes novērtēšana. |  | 1 reizi gadā | A.Sproste | Izpildīts. Veikta klientu anketēšana 2012.g.decembrī. Rezultātā apmierinātība ar sociālās aprūpes pakalpojumiem -91,3%, ar sociālā darba pakalpojumiem 89,7%. |
| 5.8. | Darbinieku ikgadējā atvaļinājuma plānu sagatavošana un apstiprināšana. |  | 15.02.2012. | I.Grāvelsina | Izpildīts. |
| 5.9. | Darbinieku prasmju un kompetences līmeņa celšana izmantojot mērķtiecīgo apmācību programmas. Darbinieku kvalifikācijas celšanas plāna sagatavošana un apstiprināšana. |  | 01.03.2012. | I.Grāvelsina, S.Šteinberga | Izpildīts.1."Pirmā palīdzība" (15 stundas) ir apguvuši 22 darbinieki 2. "Klientu ar demenci sociālā aprūpe" ( 8 stundas) ir apguvuši 88 darbinieki. 3.Mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" apguvuši 18 darbinieki. Sagatavota 8 stundu apmācību programma "Grāmatvedības darba organizēšana pašvaldības aģentūrā "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs". |
| 5.10. | Darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību ievērošanas un drošas darba un dzīves vides uzturēšanas un nodrošināšanas pasākumu un ikgadējo darbinieku apmācību un instruktāžu veikšana. |  | 01.03.2012. | U.Jākobsons | Izpildīts. |
| 5.11. | Aģentūras pamatdarbības atļauju un licenču atjaunošana |  | 01.02.2012. | S.Šteinberga | Izpildīts. Atjaunotas 2 licences un saņemta jauna. |
| 5.12. | Amata aprakstu aktualizēšana atspoguļojot pārmaiņas pienākumos atbilstošā sfērā, saskaņā ar profesiju klasifikatoru. |  | 01.04.2012. | I.Grāvelsina | Izpildīts. Vairāki amatu apraksti aktualizēti visā pārskata periodā: 17.04.2012.-Direktores vietniekam-maksas pakalpojumu nodaļas vadītājam; Pavāram, Pavāra palīgam; Viesmīlim, Galvenajam inženierim; Tehniskajam strādniekam; Dežurantam; Sporta instruktoram; Kasierim; Veļas pārzinim; Nakts patversmes vadītājam; Aprūpes mājās nodaļas vadītājam; 19.11.2012.-Ekonomistam; 01.09.2012.-Aprūpētājam; 23.02.2012.-Noliktavas pārzinim. |
| 5.13. | Baseina bļodas ekspertīzes veikšana |  | 01.04.2012. | M.Liepkalne | Izpildīts. Saņemts eksperta slēdziens. |
| 5.14. | Ikmēneša faktisko ieņēmumu un izdevumu pārraudzības un kontroles veikšana |  | 1 reizi mēnesī | S.Ulmane-Fridrihsone | Izpildīts. Kontrole regulāra. |
| 5.15. | Priekšlikumu par pašvaldību budžeta finanšu līdzekļu izmaiņām sagatavošana un iesniegšana. |  | Pēc vajadzības | S.Ulmane-Fridrihsone | Izpildīts. Iesniegti un apstiprināti budžeta līdzekļu grozījumi pa ekonomsikās klasifikācijas kodiem. |
| 5.16. | Sanāksmju, sapulču rīkošana struktūrvienību informācijas apmaiņas nodrošināšanai un darba plāna aktualizēšanai. |  | 2 reizes mēnesī | I.Grāvelsina | Izpildīts. Notiek 2 reizes mēnesī. |
| 5.17. | Sanitāri higiēnisko prasību ievērošanas aģentūrā nodrošināšana, regulāru pārbaužu veikšana objektos, darbinieku medicīnisko veselības pārbaužu termiņu ievērošana |  | 1xpārbaudes termiņa laikā, darba gaitā-regulāri | A.Voronkova | Darbinieku medicīniskās veselības pārbaudes veiktas pilnībā, saskaņā ar plānu. Sanitāri higiēniskās prasības atbilst pilnībā. |
| 5.18. | Darbinieku darba kvalitātes pārbaudes un izvērtējuma nodrošināšana |  | 1x gadā | I.Grāvelsina | Pārbaudes laikā pieņemot darbinieku novērtēšana notiek regulāri, bez izņēmuma. Saskaņā ar domes rīkojumu līdz 01.11.2012.notiek darbinieku ikgadējā novērtēšana. |
| 5.19. | Telpu kosmētiskā remonta veikšana, nodrošinot telpu drošu ekspluatāciju, vides pieejamību. |  | Regulāri finanšu līdzekļu ietvaros | U.Jākobsons | Izpildīts finanšu līdzekļu ietvaros. Ārdurvju nomaiņa- 1 gab., logu maiņa-8 gab., griestu un sienu kosmētiskais remonts virtuves blokā pēc Sanitārās inspekcijas prasībām. 4 istabiņu kosmētiskais remonts. Sanitāro mezglu iemītnieku istabiņās uzlabošanas pasākumi - 8 podu nomaiņa, 26 maisītājkrānu nomaiņa. Ūdens un kanalizācijas sistēmas apkopes darbi -1 reizi veikta iekšējo kanalizācijas cauruļvadu tīrīšana ar augstspiedienu. Karstā ūdens siltummaiņa pilnīga nomaiņa siltummezglā. |
| 5.20. | Dalība Latvijas pašvaldību aprūpes institūciju apvienības darbā. Pieredzes apmaiņa, piedalīšanās darba plānošanā un aktuālo jautājumu risināšanā Latvijas pašvaldību savienībā |  | Visu gadu | A.Bērzupe | Izpildīts. Reizi cetuksnī aģentūra piedalās rīkotajās sēdēs. |
| 5.21. | Studentu prakšu vietas nodrošināšana aģentūrā |  | Visu gadu | S.Šteinberga | Izpildīts. Noslēgts līgums par topošo podologu praksi aprūpes centrā un šobrīd praksi jau iziet podologi. Aprūpes centrā praktizē arī topošie sociālie darbinieki no Liepājas universitātes, Kristīgās akadēmijas un Latvijas Universitātes. Organizētas prakses arī ārvalstu studentiem no Lietuvas Šauļu un Utenas valsts koledžām; Vācijas izglītības centra "AWO Bilgung Zentrum"; Zviedrijas Risbergska skolas. |
| 5.22. | Profesionālās pilnveides kursu piedāvājumu izstrādāšana dažādās tēmās sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem |  | Pēc vajadzības | S.Šteinberga | Izpildīts. |
| 5.23. | Grāmatvedības saimniecisko darījumu uzskaite un aktualizēšana struktūrvienībās, nodrošinot atbildīgo personu kvalifikācijas pilnveidi, apmācības un iekšējo kontroli |  | Regulāri | S.Ulmane-Fridrihsone | Izpildīts. |
| 5.24. | Aģentūras darbības procesu pārskatīšana, pārraudzība, iekšējā kontrole un kļūdu indentificēšana |  | 1 reizi ceturksnī | Struktūrvienību vadītāji | Izpildīts. |
| 5.25. | Piedalīšanās pašvaldības izsludinātajos projektu konkursos. |  | Atbilstoši nolikuma termiņam | Struktūrvienību vadītāji | Izpildīts. Projekts "Vingrošana ūdenī kā metode liekā svara mazināšanai". Sākumā projektā bija plānoti 70 dalībnieki ar liekā svara problēmām., faktiski projektā piedalījās 75 dalībnieki. Projekta pirmajā kārtā piedalījās 2 dalībnieku grupas, kopumā – 39 jūrmalnieki. Papildus piešķirtais finansējumam ļāva vēl 36 jūrmalniekiem nodarboties ar vingrošanu ūdenī. |
| 5.26. | AĢENTŪRAS klientu un citas personu konsultēšana pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu jautājumos, kā arī praktiskas palīdzības šo jautājumu kārtošanā sniegšana. |  | Pēc vajadzības | V.Utāne | Izpildīts. Kopumā klientiem un apmeklētājiem sniegtas 72 konsultācijas, sagatavoti 30 dažāda veida dokumenti, klientu interešu aizstāvībai veikta dokumentu tulkošana no valsts valodas uz krievu valodu un otrādi. |
| 5.27. | Informatīva rakstura materiālu par AĢENTŪRAS sniegtajiem pakalpojumiem sagatavošana un izplatīšana, izmantojot dažādus informācijas pārraides kanālus -laikrakstus, mājas lapu. Aģentūras mājas lapas aktualizēšana un papildināšana. |  | Regulāri | S.Šteinberga, A.Sproste, G.Stepiņa | Izpildīts. |
| 5.28. | Informācijas sagatavošana un sniegšana Sabiedrisko attiecību nodaļai |  | Regulāri | I.Grāvelsina | Izpildīts. |
| 5.29. | Budžeta projekta sagatavošana un iesniegšana 2013.gadam |  | Saskaņā ar rīkojumu | S.Ulmane-Fridrihsone | Izpildīts. |
| 5.30. | Citu vienreizēju uzdevumu, kas AĢENTŪRAI uzdoti ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem, veikšanu. |  | Saskaņā ar norādījumiem | Visu struktūrvienību vadītāji | Izpildīts, saskaņā ar norādījumiem |

2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.210

(protokols Nr.9, 23.punkts)

| Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” darba plāns 2013.gadam |
| --- |
| N.p.k. | Plānotais pasākums ( pasākuma kopums) | Plānotais izpildes termiņš | Atbildīgais par izpildi | Atzīme par izpildi |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Aģentūras pamatdarbība - sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija |  |  |  |
| 1.1. | Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem, nodrošinot šīs personas ar mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju - 119 personām mēnesī | Nepārtraukti | Aprūpes mājās nodaļas vadītāja |  |
| 1.2. | Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšana personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt - 110 personām mēnesī | Nepārtraukti | Vecākā sociālā aprūpētāja |  |
| 1.3. | Dienas centra pakalpojumu sniegšana pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem -kopā 700 personas, palielinot apmeklējuma reizes līdz 12 000 gadā. Organizēt Dienas centra pāreju uz Skolas ielu 44, Jūrmalā viena mēneša laikā pēc telpu nodošanu ekspluatācijā. Nodrošināt Dienas centra kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un efektīvu telpu izmantošanu atbilstoši mērķim nodrošināšana. | Nepārtraukti | Dienas centra vadītāja |  |
| 1.4. | Naktspatversmes pakalpojumu sniegšana personām bez reģistrētās dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām - 30 personām mēnesī. | Nepārtraukti | Naktspatversmes vadītājs |  |
| 1.5. | Speciālā autotransporta pakalpojumu sniegšana personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu - 75 personām. | Nepārtraukti | Nodaļas vadītājs -dispičers |  |
| 1.6. | Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana ārkārtas situācijā nonākušām personām - vidēji 80 personām dienā. | Nepārtraukti | Saimniecības vadītāja |  |
| 1.7. | Servisa dzīvokļa pakalpojuma attīstīšana Jūrmalā, servisa dzīvokļa pakalpojumu sniegšana divās adresēs. | Nepārtraukti | Vecākā sociālā aprūpētāja |  |
| 1.8. | Dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšana personām ar garīgās veselības traucējumiem, kopā 35 personām, Dūņu ceļā 2. | Nepārtraukti | Dienas aprūpes centra vadītāja |  |
| 2. | Maksas pakalpojumi |  |  |  |
| 2.1. | Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana -35 personām mēnesī. | Nepārtraukti | Aprūpes mājās nodaļas vadītāja |  |
| 2.1. | Aprūpes mājās klientiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana -6 personām mēnesī. | Nepārtraukti | Aprūpes mājās nodaļas vadītāja |  |
| 2.2. | Pārējo maksas pakalpojumu- baseina, saunas, ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, nometņu dalībnieku izmitināšana. | Nepārtraukti | Direktores vietniece - maksas pakalpojumu nodaļas vadītāja |  |
| 3. | Veselības aprūpes pieejamības pakalpojumi |  |  |  |
| 3.1. | Veselības aprūpes pieejamības pakalpojumu sniegšana, t.sk.fizioterapeita un ergoterapeita pakalpojumi - 600 personām. | Nepārtraukti | Aprūpes mājās nodaļas vadītāja |  |
| 3.2. | Metadona farmakoterapija nodrošināšana līdz 12 personām mēnesī. | Nepārtraukti | Aprūpes mājās nodaļas vadītāja |  |
| 4. | Dalība Eiropas sociālā fonda projektos |  |  |  |
| 4.1. | ESF projekta "Pavadoņa, asistenta pakalpojuma ieviešana un nodrošināšana Jūrmalā" turpināšana un pakalpojuma pēctecības nodrošināšana Jūrmalas iedzīvotājiem Dūņu ceļā 2. | Nepārtraukti | Projekta vadītāja |  |
| 4.2. | ESF projekta "Grupu dzīvokļu pakalpojuma ieviešana un nodrošināšana Jūrmalā" uzsākšana un īstenošana 22 personām mēnesī. | Nepārtraukti | Projekta vadītāja |  |
| 4.3. | NVA nodarbinātības pasākumu īstenošana AĢENTŪRĀ (bezdarbnieku nodarbināšana projekta ietvaros) | Nepārtraukti | Personāla vadītāja |  |
| 5. | Pasākumi pakalpojumu nodrošināšanai |  |  |  |
| 5.1. | Sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes atbilstības nodrošināšana saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. | Nepārtraukti | Visu struktūrvienību vadītāji |  |
| 5.2. | Darba plānu sastādīšana, atbilstoši aģentūras mērķim un uzdevumiem. | 01.02.2013. | Visu struktūrvienību vadītāji | Izpildīts. |
| 5.3. | Iepirkumu plāna sastādīšana, iepirkumu veikšana un līgumu izpildes kontrole. | Nepārtraukti | Iepirkumu komisija |  |
| 5.4. | Maksas pakalpojumu cenu apstirpināšana. | 01.06.2013. | Direktores vietniece -maksas pakalpojumu nodaļas vadītāja |  |
| 5.5. | Iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu par pašvaldības rīcībā esošā autotransporta un tālruņa izmantošanu sagatavošana. | 01.03.2013. | Galvenā grāmatvede | Izpildīts. 31.01.2013.stājies spēkā Rīkojums "Par tālruņu limitiem", 21.02.2013.apstiprināts Rīkojums Nr.01-19/7 "Par autotransporta līdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām". |
| 5.6. | Darbinieku un klientu iesaistīšana lēmumu pieņemšanā dažās aģentūras darbības jomās | Regulāri | Visu struktūrvienību vadītāji |  |
| 5.7. | Klientu apmierinātības un pakalpojuma kvalitātes novērtēšana. | 1 reizi gadā | Sociālā darbiniece |  |
| 5.8. | Darbinieku ikgadējā atvaļinājuma plānu sagatavošana un apstiprināšana. | 15.02.2013. | Personāla vadītāja | Izpildīts. |
| 5.9. | Darbinieku prasmju un kompetences līmeņa celšana izmantojot mērķtiecīgo apmācību programmas. Darbinieku kvalifikācijas celšanas plāna sagatavošana un apstiprināšana. | Pēc vajadzības | Personāla vadītāja | Izpildīts. |
| 5.10. | Darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību ievērošanas un drošas darba un dzīves vides uzturēšanas un nodrošināšanas pasākumu un ikgadējo darbinieku apmācību un instruktāžu veikšana. | Nepārtraukti | Darba aizsardzības speciālists, galvenais inženieris |  |
| 5.11. | Aģentūras pamatdarbības atļauju un licenču atjaunošana un jaunu atļauju saņemšana | Pēc vajadzības | Aprūpes mājās nodaļas vadītāja |  |
| 5.12. | Amata aprakstu aktualizēšana atspoguļojot pārmaiņas pienākumos atbilstošā sfērā, saskaņā ar profesiju klasifikatoru. | Pēc vajadzības | Personāla vadītāja |  |
| 5.13. | Ikmēneša faktisko ieņēmumu un izdevumu pārraudzības un kontroles veikšana | 1 reizi mēnesī | Galvenā grāmatvede |  |
| 5.14. | Priekšlikumu par pašvaldību budžeta finanšu līdzekļu izmaiņām sagatavošana un iesniegšana. | Pēc vajadzības | Galvenā grāmatvede |  |
| 5.15. | Sanāksmju, sapulču rīkošana struktūrvienību informācijas apmaiņas nodrošināšanai un darba plāna aktualizēšanai. | 2 reizes mēnesī | Personāla vadītāja |  |
| 5.16. | Sanitāri higiēnisko prasību ievērošanas aģentūrā nodrošināšana, regulāru pārbaužu veikšana objektos, darbinieku medicīnisko veselības pārbaužu termiņu ievērošana. | 1xpārbaudes termiņa laikā, darba gaitā-regulāri | Vecākā medicīnas māsa |  |
| 5.17. | Darbinieku darba kvalitātes pārbaudes un izvērtējuma nodrošināšana | 1x gadā | Personāla vadītāja |  |
| 5.18. | Telpu kosmētiskā remonta veikšana, nodrošinot telpu drošu ekspluatāciju, vides pieejamību. Virtuves sektora viena kabineta kosmētiskais remonts. Virtuves koridoru sienu remonts atbilstoši Sanitārās inspekcijas prasībām. 3 logu nomaiņa darba kabinetos. Ventilācijas sistēmas remonts. Siltumapgādes cauruļvadu nomaiņa avārijas situāciju novēršanai. | Regulāri finanšu līdzekļu ietvaros | Galvenais inženieris |  |
| 5.19. | Dalība Latvijas pašvaldību savienības darbā. Pieredzes apmaiņa, piedalīšanās darba plānošanā un aktuālo jautājumu risināšanā Latvijas pašvaldību savienībā | Visu gadu | Direktore |  |
| 5.20. | Studentu prakšu vietas nodrošināšana aģentūrā | Visu gadu | Aprūpes mājās nodaļas vadītāja |  |
| 5.21. | Profesionālās pilnveides kursu piedāvājumu izstrādāšana dažādās tēmās sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem | Pēc vajadzības | Aprūpes mājās nodaļas vadītāja |  |
| 5.22. | Grāmatvedības saimniecisko darījumu uzskaite un aktualizēšana struktūrvienībās, nodrošinot atbildīgo personu kvalifikācijas pilnveidi, apmācības un iekšējo kontroli | Regulāri | Galvenā grāmatvede |  |
| 5.23. | Aģentūras darbības procesu pārskatīšana, pārraudzība, iekšējās kontroles veikšana un kļūdu identificēšana. | 1 reizi ceturksnī | Struktūrvienību vadītāji |  |
| 5.24. | Piedalīšanās pašvaldības izsludinātajos projektu konkursos. | Atbilstoši nolikuma termiņam | Struktūrvienību vadītāji |  |
| 5.25. | AĢENTŪRAS klientu un citas personu konsultēšana pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu jautājumos, kā arī praktiskas palīdzības šo jautājumu kārtošanā sniegšana. | Pēc vajadzības | Juriskonsulte |  |
| 5.26. | Informatīva rakstura materiālu par AĢENTŪRAS sniegtajiem pakalpojumiem sagatavošana un izplatīšana, izmantojot dažādus informācijas pārraides kanālus -laikrakstus, mājas lapu. Aģentūras mājas lapas aktualizēšana un papildināšana. | Regulāri | Struktūrvienību vadītāji, projektu vadītāji |  |
| 5.27. | Informācijas sagatavošana un sniegšana Sabiedrisko attiecību nodaļai | Regulāri | Personāla vadītāja |  |
| 5.28. | Budžeta projekta sagatavošana un iesniegšana 2014.gadam | Saskaņā ar rīkojumu | Galvenā grāmatvede |  |
| 5.29. | Citu vienreizēju uzdevumu, kas AĢENTŪRAI uzdoti ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem, veikšanu. | Saskaņā ar norādījumiem | Direktore |  |