LATVIJAS REPUBLIKA

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2014.gada 10.jūlijā |  | Nr. | 336 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Eiropas Komisijas projekta „Kopā mēs varam vairāk” noslēgumu | (protokols Nr.11, 16.punkts) |
| --- | --- |

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumam Nr.2 „Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā” tika atbalstīta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (turpmāk – BJIC) dalība Eiropas Savienības neformālās izglītības programmā „Jaunatne darbībā” apakšprogrammā „Jauniešu apmaiņas projekti” ar projektu „Kopā mēs varam vairāk”.

Ņemot vērā, ka minētā projekta saturiskā daļa ir izpildīta pilnībā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, Eiropas Komisijas programmas „Jaunatne darbībā” 2013.gada 1.janvāra vadlīnijām un starp BJIC un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru 2013.gada 15.maijā noslēgtā līguma Nr.LV-31-E24-2013-R1, „Finanšu līgums projektam programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros” 1.5. punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

- Noslēgt Eiropas komisijas programmas „Jaunatne darbībā” projektu „Kopā mēs varam vairāk” (Together we can more) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

- Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 7933,14 EUR apmērā, saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu „Projekta „Kopā mēs varam vairāk” budžeta kopsavilkums”, tai skaitā:

  - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums 7442,25 EUR (93.8%);

  - Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 490,89 EUR (6,2%).

- Apstiprināt projekta „Kopā mēs varam vairāk” tāmes izpildi saskaņā ar 3.pielikumu „Pārskats par projekta „Kopā mēs varam vairāk” finanšu līdzekļu apguvi”.

| Priekšsēdētājs |  | G.Truksnis |
| --- | --- | --- |

1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija lēmumam Nr.336

(Protokols Nr.11, 16.punkts)

Projekta „Kopā mēs varam vairāk” noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | Kopā mēs varam vairāk (Together we can more) |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | LV-31-E24-2013-R1 |
| Darbības programmas nosaukums: | Jaunatne darbībā |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | 3.1. jauniešu apmaiņas |

Projekta mērķis

Rīkot 7 dienu ilgu jauniešu apmaiņas projektu starp 3 valstīm: Latviju, Spāniju un Gruziju, lai dalītos idejās, kā uzlabot jauniešu organizāciju darbu, radot jaunas metodes no bērnības un ikdienas spēlēm, pārvēršot tās par aktivitātēm, kas saistošas pasīvajiem jauniešiem un spētu viņus ieinteresēt aktīvam dzīvesveidam.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekta sagatavošanās posms | Sagatavot apmaiņas programmu kopā ar partnerorganizācijām. Veikt visus sagatavošanās darbus. | Sagatavota apmaiņas programma un veiksmīgi veikti visi sagatavošanās darbi. |  |
| Apmaiņas pasākums | Pati apmaiņa norisināsies no 9.06.13 līdz 15.06.13. kur kopā piedalīsies 22 dalībnieki no trīs valstīm – Latvijas (8 gab.), Spānijas (7 gab.) un Gruzijas (7 gab.). | Pati apmaiņa norisinājās no 15.06.13 līdz 22.06.13. kur kopā piedalījās 21 dalībnieks no trīs valstīm – Latvijas (8 gab.), Spānijas (6 gab.) un Gruzijas (7 gab.). | Apmaiņas laiks tika pārcelts, jo ātrāk iegādāties lidmašīnu biļetes nebija iespējams, kā arī neilgi pirms apmaiņas sākuma savu dalību atcēla viens spāņu grupas pārstāvis. |
| Rezultātu izplatīšana/Projekta izvērtēšana | Izveidots video par projektu, izveidots spēļu e-buklets. Prezentēti projekta iegūtie rezultāti. | Izveidots video par projektu, izveidots spēļu e-buklets, kas izsūtīts un izmantots visās partnerorganizācijās. Oktobrī prezentēti projekta iegūtie rezultāti. |  |

Projektā veiktie grozījumi

Apmaiņas pasākuma laiks tika pārcelts par vienu nedēļu, jo nebija iespējams ātrāk iegādāties lidmašīnas biļetes.

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| 15.05.13.-15.01.14. | 15.05.13.-15.01.14. |  |

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem) 2013./2014. gads |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekta sagatavošana |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Apmaiņas pasākums |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Rezultātu izplatīšana/Projekta izvērtēšana |  |  | x | x | x |  |  |  |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

-

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem) 2013./2014. gads |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Projekta sagatavošana |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Apmaiņas pasākums |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Rezultātu izplatīšana/Projekta izvērtēšana |  |  | x | x | x |  |  |  |

Projekta komanda

Alma Brinkmane – Jūrmalas BJIC jaunatnes lietu speciāliste, projekta vadītāja, tel. 26182041, alma.brinkmane@gmail.com Indra Pētersone – projekta koordinatore, tel. 28219438, petersoneindra@inbox.lv

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta saturiskā daļa izpildīta pilnībā, ko apliecina arī Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras (JSPA) vēstule. Finansējums izpildīts 81% apmērā no kopējā finansējuma (80% JSPA finansējums, 100% Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums), kas saistīts ar izmaiņām dalībnieku skaitā un Spānijas grupas uzturēšanos par vienu nakti mazāk, kā arī ar Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma nodaļas atbalstu, noformējot bezmaksas vīzas Gruzijas dalībniekiem. Neizlietotais JSPA finansējums, saskaņā ar aģentūras rēķinu, tiks pārskaitīts atpakaļ.

2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija lēmumam Nr.

(protokols Nr.11, .punkts)

Projekta

„Kopā mēs varam vairāk”

budžeta kopsavilkums (euro)

| IEŅĒMUMI | Apstiprinātais plāns | Precizētais plāns | Izpilde | Izpilde pret precizēto plānu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOPĀ | Attiecināmo izmaksu segšanai | Neattiecināmo izmaksu segšanai | KOPĀ | Attiecināmo izmaksu segšanai | Neattiecināmo izmaksu segšanai | KOPĀ | Attiecināmo izmaksu segšanai | Neattiecināmo izmaksu segšanai | KOPĀ | Attiecināmo izmaksu segšanai | Neattiecināmo izmaksu segšanai |
|  |  | JSPA | JPD | Finansējuma avots | Finansējuma avots |  | JSPA | JPD | Finansējuma avots | Finansējuma avots |  | JSPA | JPD | Finansējuma avots | Finansējuma avots |  | JSPA | JPD | Finansējuma avots | Finansējuma avots |
| KOPĀ | 9827 | 9336 | 491 |  |  | 9827 | 9336 | 491 |  |  | 7933 | 7442 | 491 |  |  | 81 | 80 | 100 |  |  |
| IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS* | Apstiprinātais plāns | Precizētais plāns | Izpilde | Izpilde pret precizēto plānu (%) |
|  | KOPĀ | Attiecināmās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | KOPĀ | Attiecināmās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | KOPĀ | Attiecināmās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | KOPĀ | Attiecināmās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas |
|  |  | JSPA | JPD | Finansējuma avots | Finansējuma avots |  | JSPA | JPD | Finansējuma avots | Finansējuma avots |  | JSPA | JPD | Finansējuma avots | Finansējuma avots |  | JSPA | JPD | Finansējuma avots | Finansējuma avots |
| Līgumdarbs | 396 |  | 396 |  |  | 396 |  | 396 |  |  | 396 |  | 396 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| VSAOIE | 95 |  | 95 |  |  | 95 |  | 95 |  |  | 95 |  | 95 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| konferenču organizācija | 548 | 548 |  |  |  | 548 | 548 |  |  |  | 502 | 502 |  |  |  | 92 | 92 |  |  |  |
| bankas pakalpojumi | 0 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 38 | 38 |  |  |  |
| informācijas tehnoloģiju pak. | 641 | 641 |  |  |  | 811 | 811 |  |  |  | 803 | 803 |  |  |  | 99 | 99 |  |  |  |
| inventāra noma | 213 | 213 |  |  |  | 131 | 131 |  |  |  | 124 | 124 |  |  |  | 95 | 95 |  |  |  |
| pārējie pakalpojumi | 4287 | 4287 |  |  |  | 4232 | 4232 |  |  |  | 3129 | 3129 |  |  |  | 74 | 74 |  |  |  |
| kancelejas preces | 236 | 236 |  |  |  | 236 | 236 |  |  |  | 236 | 236 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| degviela | 78 | 78 |  |  |  | 78 | 78 |  |  |  | 68 | 68 |  |  |  | 87 | 87 |  |  |  |
| medikamenti | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| datortehnikas materiāli | 171 | 171 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ēdināšanas izdevumi | 1753 | 1753 |  |  |  | 1753 | 1753 |  |  |  | 1630 | 1630 |  |  |  | 93 | 93 |  |  |  |
| apdrošināšanas izdevumi | 50 | 50 |  |  |  | 132 | 132 |  |  |  | 131 | 131 |  |  |  | 99 | 99 |  |  |  |
| mācību līdzekļi | 370 | 370 |  |  |  | 370 | 370 |  |  |  | 177 | 177 |  |  |  | 48 | 48 |  |  |  |
| pārējās preces | 939 | 939 |  |  |  | 939 | 939 |  |  |  | 581 | 581 |  |  |  | 62 | 62 |  |  |  |
| KOPĀ: | 9827 | 9336 | 491 | 0 | 0 | 9800 | 9309 | 491 | 0 | 0 | 7933 | 7442 | 491 | 0 | 0 | 81 | 80 |  |  |  |
| Īpatsvars, % | 100% | 95% | 5% | 0% | 0% | 100% | 95% | 5% | 0% | 0% | 100% | 94% | 6% | 0% | 0% |  |  |  |  |  |
| Bilance | 0 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām izmaksu pozīcijām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.jūlija lēmumam Nr.336

(protokols Nr.11, 16.punkts)

| Pārskats par projekta "Kopā mēs varam vairāk" finanšu līdzekļu apguvi |  |
| --- | --- |
| Projekta īstenotājs | Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs |
| Funkcionālās klasifikācijas kods | 09.510. |  |  |
| Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu (euro, %): 9827.00 euro, t.sk, EK finansējums9336.00 euro (95%), Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 491.00 euro (5%). |
| Pozīcija |  | Apstiprinātais plāns | Precizētais plāns | Izpilde |
| IEŅĒMUMI kopā, t.sk.: | 11 694 | 11 694 | 9 827 |
| Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta | 1 867 | 1 867 | 1 867 |
| Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta | 491 | 491 | 491 |
| Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai |  |  |
| 18.6.3.0. |  | 9 336 | 9 336 | 7 469 |
| IZDEVUMI kopā, t.sk.: | 11 694 | 11 694 | 9 827 |
| IZDEVUMI ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā | 11 694 | 11 694 | 9 827 |
| Kods | Koda nosaukums | 11 694 | 11 694 | 9 827 |
| 1150 | Līgumdarbs | 396 | 396 | 396 |
| 1210 | VSAOIE | 95 | 95 | 95 |
| 2231 | konferenču organizācija | 548 | 548 | 502 |
| 2236 | bankas pakalpojumi |  | 29 | 11 |
| 2259 | informācijas tehnoloģiju pak. | 641 | 811 | 803 |
| 2264 | inventāra noma | 213 | 131 | 124 |
| 2279 | pārējie pakalpojumi | 4 287 | 4232 | 3129 |
| 2311 | kancelejas preces | 236 | 236 | 236 |
| 2322 | degviela | 78 | 78 | 68 |
| 2341 | medikamenti | 50 | 50 | 50 |
| 2355 | datortehnikas materiāli | 171 |  |  |
| 2363 | ēdināšanas izdevumi | 1 753 | 1753 | 1630 |
| 2366 | apdrošināšanas izdevumi | 50 | 132 | 131 |
| 2370 | mācību līdzekļi | 370 | 370 | 177 |
| 2390 | pārējās preces | 939 | 939 | 581 |
| 7246 | pašvaldību atmaksa valsts budžetā | 27 | 27 |
| 7223 | transfers uz pašvaldības pamatbudžetu | 1 867 | 1867 | 1867 |
|  | Atlikums perioda beigās, t.sk: | 0 | 0 | 0 |
|  | pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā |  | 0 |

# Footnotes

Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.