Jūrmalas pilsētas dome

2015. gada 8. aprīlis

Saturs

1.	Vadības kopsavilkums	4

2.	Ievads	6

2.1	Dokumenta mērķis, izmantošana un ierobežojumi	6

2.2	Saistītie dokumenti	7

2.3	Saīsinājumi un skaidrojumi	7

3.	Jūrmalas pilsētas plānotie IKT projekti 2015.-2020. gadam	7

3.1	Plāna ietvaros realizējamo projektu mērķi un aktivitātes	8

3.2	Plāna ietvaros realizējamo projektu apraksti	8

3.2.1	Pilsētas tūrisma vides veicināšana	8

3.2.2	Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības uzlabošana	10

3.2.3	Sociālās aprūpes nodrošināšanas attīstība elektroniskā vidē	10

3.2.4	Pilsētas un uzņēmējdarbības vides uzlabošana	11

3.2.5	Transporta infrastruktūras attīstība	12

3.2.6	Teritorijas plānošanas un būvniecības attīstība	12

3.2.7	E-pakalpojumu attīstība	13

3.2.8	Pašvaldības atbalsta funkciju modernizācija un efektivizācija	14

3.2.9	Informācijas drošības uzlabošana	15

3.2.10	Pašvaldības visaptveroša tīkla izveide	16

3.2.11	Pašvaldības iestāžu lokālā datoru tīkla uzlabošana	17

3.2.12	Lietotāju darbstaciju standartizācija	17

3.2.13	Jūrmalas pludmale 2020	18

3.2.14	IKT pārvaldības attīstība	19

3.2.15	Civilās aizsardzības uzlabošana	19

4.	Realizējamo projektu saraksts	21

5.	Projektu ieviešanas laika grafiks	30

6.	Plānotā informācijas sistēmu arhitektūra	32

6.1	Informācijas sistēmu ieviešanas principi	32

6.2	Informācijas sistēmu tehnoloģiskie risinājumi	32

7.	Plānotā IKT infrastruktūras arhitektūra	34

7.1	IKT infrastruktūras ieviešanas principi	34

7.2	Pašvaldības visaptveroša tīkla izveide	34

7.3	Bezvadu datu pārraides tīkla ieviešana pašvaldības iestādēs	36

7.4	Videonovērošanas tīkla izveide	36

7.5	Datu centra modernizācija	36

7.6	Lietotāju darbstaciju standartizācija	36

7.7	Jūrmalas pludmale 2020	36

7.8	Vides monitoringa sistēmas ieviešana	36

8.	Plānotā IKT projektu pārvaldība	37

9.	Plānotā IKT pārvaldības organizatoriskā struktūra	39

10.	Jūrmalas pilsētas IKT rīcības plāna 2015. - 2020. gadam ieviešanas un uzturēšanas izmaksas	42

11.	Jūrmalas pilsētas IKT rīcības plāna 2015.-2020. gadam ieviešanas riski	45

12.	Pielikumi	47

12.1	Informācijas sistēmas	47

12.2	Jūrmalas pilsētas IKT rīcības plāna 2015.-2020. gadam investīciju plāns	51

12.3	E-pakalpojumi	57

12.4	Pašvaldības visaptverošs tīkls	60

12.5	IKT pārvaldības metodika	65

12.6	Pārmaiņu vadības metodika	66

Vadības kopsavilkums

Jūrmalas pilsētas IKT rīcības plāns 2015.-2020. gadam izstrādāts projekta „Izvērtējuma par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstību un rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrāde” ietvaros un attiecas uz izvērtējuma izstrādes darba posmu „Stratēģiskā un rīcības plāna sadaļa”.

Jūrmalas pilsētas IKT rīcības plāna 2015.-2020. gadam (turpmāk – Plāns) mērķis ir noteikt sistematizētu un savstarpēji papildinošu IKT projektu izstrādes un ieviešanas kārtību, kas nodrošinātu līdzsvaru starp efektīvu resursu izmantošanu, sabiedrības vajadzībām un tehnoloģiju attīstību, lai kopumā sekmētu Jūrmalas pilsētas izaugsmi.

Plāna ietvaros ir paredzēts ieviest šādus projektus:

„Pilsētas tūrisma vides veicināšana”, kura mērķis ir:

Veicināt Jūrmalas pilsētas kā kūrorta vietas popularizēšanu;

Paaugstināt tūristu skaitu Jūrmalā;

Uzlabot tūrisma informācijas  pieejamību;

Attīstīt un modernizēt tūrisma pakalpojumu sniegšanu.

„Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības uzlabošana”, kura mērķis ir:

Uzlabot preventīvās drošības kontroles;

Palielināt atklāto noziegumu skaitu;

Palielināt ielu apgaismojuma apjomu un optimizēt izmaksas, izmantojot informācijas tehnoloģijas.

„Sociālās aprūpes nodrošināšanas attīstība elektroniskā vidē”, kura mērķis ir:

Attīstīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;

Ieviest telemedicīnas risinājumu Pašvaldības sociālās aprūpes centros, kas nodrošinātu patstāvīgu pacienta stāvokļa izmaiņu kontroli, izmantojot ķermeņa sensorus medicīnisko datu pārsūtīšanai.

„Pilsētas un uzņēmējdarbības vides uzlabošana”, kura mērķis ir:

Attīstīt uzņēmējdarbībai un investīcijām labvēlīgāku vidi;

Optimizēt ielu tirdzniecības un citu pašvaldības atļauju sagatavošanu, apstrādi, izsniegšanu un pārvaldību;

„Transporta infrastruktūras attīstība”, kura mērķis ir:

Uzlabot transportlīdzekļu uzskaiti un kontroli iebraukšanai un izbraukšanai Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā;

Uzlabot Pašvaldības sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti.

„Teritorijas plānošanas un būvniecības attīstība”, kura mērķis ir:

Optimizēt  Pašvaldības teritorijas plānošanas procesus;

Nodrošināt elektronisku būvniecības dokumentācijas apriti;

Optimizēt būvniecības un pilsētplānošanas dokumentu saglabāšanas procesus.

„E-pakalpojumu attīstība”, kura mērķis ir:

Samazināt Pašvaldības sniegto pakalpojumu izpildes/apstrādes laiku;

Uzlabot esošo e-pakalpojumu elektronizācijas līmeni.

“Pašvaldības atbalsta funkciju modernizācija un efektivizācija”, kura mērķis ir:

Attīstīt Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba procesu automatizāciju;

Uzlabot Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību;

Nodrošināt vienotu Pašvaldības iestāžu finanšu un grāmatvedības uzskaiti;

Uzlabot Pašvaldības budžeta plānošanu, izpildi un izpildes kontroli;

Attīstīt Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību personāla uzskaiti un pārvaldību;

Nodrošināt Pašvaldības klientu informācijas uzkrāšanu un izmantošanu.

„Informācijas drošības uzlabošana”, kura mērķis ir:

Uzlabot aizsardzību pret kiberdraudiem;

Izveidot uzticamu datu rezervēšanas risinājumu;

Uzlabot datu pieejamības, konfidencialitātes un integritātes līmeni;

Attīstīt centralizētu IKT infrastruktūras monitoringu.

„Pašvaldības visaptveroša tīkla izveide”, kura mērķis ir:

Izveidot visaptverošu informācijas un datu pārraides tīklu visā Pašvaldības teritorijā, kas kalpos par pamatu tālākai Plāna ietvaros realizējamo projektu attīstībai.

„Pašvaldības iestāžu lokālā datoru tīkla uzlabošana”, kura mērķis ir:

Uzlabot un modernizēt esošo Pašvaldības iestāžu lokālo datoru tīklu;

Uzlabot Pašvaldības sniegto pakalpojumu sniegšanas un apstrādes laiku.

„Lietotāju darbstaciju standartizācija”, kura mērķis ir:

Nodrošināt visu Pašvaldības iestāžu lietotāju darbstaciju standartizāciju;

Samazināt lietotāju  darbstaciju un lietojumu programmatūras uzturēšanai nepieciešamo personāla un laika resursu apjomu.

„Jūrmalas pludmale 2020”, kura mērķis ir:

Attīstīt un popularizēt Jūrmalas pilsētas pludmali;

Izveidot modernu atpūtas vietu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

„IKT pārvaldības attīstība”, kura mērķis ir:

Nodrošināt IKT pakalpojumu kvalitātes celšanu ieviešot IKT pārvaldību, kas balstīta uz ITIL metodiku.

„Civilās aizsardzības uzlabošana”, kura mērķis ir:

Pašvaldības civilās aizsardzības preventīvo un glābšanas pasākumu efektivitātes uzlabošana;

Plūdu un citu apdraudējumu monitorings un modelēšana;

Nodrošināt sabiedrībai nepieciešamo vides monitoringa informāciju (peldūdens kvalitāte, u.c.).

Plāna ietvaros ir paredzēts gan izstrādāt un ieviest informācijas sistēmas (turpmāk - IS), kas nodrošinās uz doto brīdi nerealizētās funkcionalitātes atbalstu, gan modernizēt un attīstīt esošo Jūrmalas pilsētas pašvaldības IKT infrastruktūru. Papildus tam tiks uzlabots esošo e-pakalpojumu elektronizācijas līmenis, nodrošinot iedzīvotājiem gan pakalpojumu pieprasīšanu, gan saņemšanu elektroniskā formātā.

Lai sekmīgi īstenotu Plānā ietvertos projektus, tiks nodrošināta strukturēta IKT projektu pārvaldība, kas paredz gan projektu ieviešanas uzraudzību un kvalitātes nodrošināšanu, gan skaidru projekta īstenošanā iesaistīto pušu lomu un atbildību, savstarpējās sadarbības un lēmumu pieņemšanas principus.

- Ievads

Ņemot vērā pašreizējās situācijas analīzi un Projekta darba grupā saskaņotos Jūrmalas pilsētas IKT attīstības virzienus un prioritātes 2015.-2020. gadam, tika izstrādāti trīs viens otru papildinoši  Jūrmalas pilsētas IKT nākotnes attīstības scenāriji:

„Uzturēšana” – IS un IKT tehniskās infrastruktūras risinājumu ieviešana, rezultātā nodrošinot minimāli nepieciešamās Pašvaldības vajadzības pamatdarbību funkciju un uzdevumu atbalstam;

„Attīstība” – IS un IKT infrastruktūras risinājumu ieviešana, rezultātā nodrošinot Pašvaldības iestāžu darba procesu automatizāciju, sniegto pakalpojumu pieejamības uzlabošanu un savstarpējās informācijas apmaiņas un komunikācijas uzlabošanu;

„Progress” – mūsdienīgu un uz nākotni vērstu IS un IKT tehniskās infrastruktūras risinājumu ieviešana, rezultātā nodrošinot Pašvaldības e-indeksa rādītāju uzlabošanu, virzību uz ’’viedās pilsētas’’ statusu, kā arī esošo IKT pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanu.

Izvērtējot sagatavotos nākotnes attīstības scenārijus, Jūrmalas pilsētas domes deputāti nolēma atbalstīt nākotnes attīstības scenāriju „Progress”.

Šajā dokumentā detalizēti galvenie veicamie uzdevumi un projekti, lai līdz 2020. gadam sasniegtu izvēlētajā attīstības scenārijā izvirzītos mērķus.

Dokumenta mērķis, izmantošana un ierobežojumi

Jūrmalas pilsētas IKT rīcības plāns 2015.-2020. gadam izstrādāts projekta „Izvērtējuma par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstību un rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrāde” ietvaros un attiecas uz izvērtējuma izstrādes darba posmu „Stratēģiskā un rīcības plāna sadaļa”.

Jūrmalas pilsētas IKT rīcības plāna 2015.-2020. gadam mērķis ir noteikt sistematizētu un savstarpēji papildinošu IKT projektu izstrādes un ieviešanas kārtību, kas nodrošinātu līdzsvaru starp efektīvu resursu izmantošanu, sabiedrības vajadzībām un tehnoloģiju attīstību, lai kopumā sekmētu Jūrmalas pilsētas izaugsmi.

Šī dokumenta mērķa auditorija ir:

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) vadība;

Pašvaldības struktūrvienību vadītāji un darbinieki;

Pašvaldības iestāžu vadītāji un darbinieki;

Konsultanti u.c. projektā iesaistītie speciālisti.

Dokumenta izmantošanas ierobežojumi:

Par jebkādu lēmumu pieņemšanu un turpmākajām darbībām saistībā ar novērtējuma ziņojumā iekļautajiem ieteikumiem un rekomendācijām ir atbildīga tikai un vienīgi Dome;

Plāna ietverto projektu budžets ir indikatīvs un var mainīties, precizējot projektu sfēru un mainoties tirgus situācijai;

Mūsu veiktās procedūras un izpildītie uzdevumi nav ne revīzija, ne pārbaude, kas veikta attiecīgi saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem vai Starptautisko pārbaudes uzdevumu standartiem (vai atbilstīgiem nacionālajiem standartiem vai praksi).

Saistītie dokumenti

Vietējās nozīmes plānošanas dokumenti:

Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.–2030. gadam, (16.12.2010);

Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014.-2020. gadam, (07.11.2013).

Izvērtējuma par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstību un rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrādes ietvaros sagatavotie dokumenti:

Pašreizējās situācijas raksturojuma un analīzes dokuments, (15.12.2014);

Jūrmalas pilsētas nākotnes IKT attīstības scenāriji (3 alternatīvas), (11.02.2015).

Saīsinājumi un skaidrojumi

Tabula 1. Dokumentā izmantotie saīsinājumi un to skaidrojumi

| Saīsinājums/Apzīmējums | Skaidrojums |
| --- | --- |
| Dome | Jūrmalas pilsētas dome |
| ES | Eiropas Savienība |
| EY | SIA „Ernst & Young Baltic” |
| ĢIS | Ģeogrāfiskā informācijas sistēma |
| IT | Informācijas tehnoloģijas |
| ITIL | IKT pārvaldības metodika un labākās prakses dokumentu un standartu kopa |
| IKT | Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas |
| IS | Informācijas sistēma |
| LAN | Lokālais datu pārraides tīkls |
| OData | Atvērto datu protokols |
| Pašvaldība | Jūrmalas pilsētas pašvaldība |
| Plāns | Jūrmalas pilsētas IKT rīcības plāns 2015.-2020. gadam |
| POC | Pašvaldības operatīvais centrs |
| Programma | Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014. – 2020. gadam |
| SaaS | Mākoņdatošanas pakalpojuma modelis |
| SLA | Pakalpojuma līmeņa vienošanās |

Jūrmalas pilsētas plānotie IKT projekti 2015.-2020. gadam

Plāna ietvaros realizējamo projektu mērķi un aktivitātes

Plāna ietvaros realizējamo projektu mērķis ir nodrošināt atbalstu:

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam stratēģisko mērķu sasniegšanai un rīcības virzienu īstenošanai;

Jūrmalas pilsētas pašvaldības publisko pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai;

Jūrmalas pilsētas pašvaldības e-indeksa rādītāju uzlabošanai;

Jūrmalas pilsētas pašvaldības virzībai uz ’’viedās pilsētas’’ statusu;

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību iekšējo funkciju attīstībai un pilnveidošanai;

Jūrmalas pilsētas pašvaldības civilās aizsardzības preventīvo un glābšanas pasākumu efektivitātes uzlabošanai.

Plāna ietvaros ir paredzēts:

izstrādāt un ieviest informācijas sistēmas (turpmāk - IS), kas nodrošinās uz doto brīdi nerealizētās funkcionalitātes atbalstu;

uzlabot esošo e-pakalpojumu elektronizācijas līmeni, nodrošinot iedzīvotājiem gan pakalpojumu pieprasīšanu, gan saņemšanu elektroniskā formātā;

modernizēt un attīstīt esošo Jūrmalas pilsētas pašvaldības IKT infrastruktūru;

ieviest IKT pārvaldību, kas orientēta uz IKT pakalpojumiem.

Plāna ietvaros realizējamo projektu apraksti

Tālākajās nodaļās (3.2.1 - 3.2.14) aprakstīti Plāna ietvaros realizējamie projekti. Katrs projekta apraksts veidots pēc šādas struktūras:

Projekta mērķi – Pašvaldības izvirzītie mērķi, ko projekta ietvaros plānots sasniegt;

Ieguvumi – plānotie ieguvumi no projekta realizācijas;

Atbilstošie Pašvaldības stratēģiskie mērķi un prioritātes – projekta IKT risinājumu atbalsts Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam definētajiem mērķiem un prioritātēm;

Atbildīgie par projekta realizāciju – Pašvaldības struktūrvienības, kas atbildīgas par projekta realizāciju;

Ieviešamie IKT risinājumi – projekta ietvaros realizējamie IKT risinājumi;

Plānotais budžets – projekta ietvaros realizējamo IKT risinājumu ieviešanas un uzturēšanas izmaksas;

Saistība ar citiem projektiem – atkarība no citiem Plāna ietvaros realizējamiem projektiem;

Riski – iespējami riski, ja projekta ietvaros realizējami IKT risinājumi netiek ieviesti.

Detalizēta projektu ietvaros realizējamo IS funkcionalitāte un iespējamie tehnoloģiskie risinājumi aprakstīti pielikumā (skat. pielikumu 12.1).

Projektu ietvaros paredzēto IS un IKT infrastruktūras risinājumu indikatīvās ieviešanas un uzturēšanas izmaksas nākamajam 5 gadu periodam aprakstītas 10. nodaļā, IS un IKT infrastruktūras risinājumu ieviešanas laika grafiks sniegts nodaļā 5.

Pilsētas tūrisma vides veicināšana

| Projekta mērķi | Veicināt Jūrmalas pilsētas kā kūrorta vietas popularizēšanu Paaugstināt tūristu skaitu Jūrmalā Uzlabot tūrisma informācijas pieejamību Attīstīt un modernizēt tūrisma pakalpojumu sniegšanu |
| --- | --- |
| Ieguvumi | Moderns un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošs Jūrmalas pilsētas portāls Jūrmalas pilsētas tēla veidošana un popularizēšana, atvieglota iespēja uzņēmējiem un valsts iestādēm piedāvāt atlaižu vai priekšrocību pakalpojumus konkrētām iedzīvotāju grupām Uzlabots plānošanas un lēmumu pieņemšanas process Iespēja publicēt atsevišķas datu kopas komersantiem un iedzīvotājiem, nodrošinot iespēju tos izmantot dažādiem komerciāliem un nekomerciāliem mērķiem Uzticamas informācijas apkopošana no tūristiem un tūrisma objektiem apstrādājamā un analizējamā formātā Tūrisma pakalpojumu, kultūras un vēstures objektu popularizēšana Pieejamu, atpazīstamu un uzticamu Jūrmalas tūrisma produktu veicināšana |
| Atbilstošie Pašvaldības stratēģiskie mērķi un prioritātes | M1: Kūrorts un tikšanās vieta P1.1 Kūrortu tiesiskā un plānošanas statusa nostiprināšana R1.1.2 Datu vākšana par tūrismu Jūrmalā R1.1.2 Datu ieguve par tūrisma pieprasījumu un starptautisko kontekstu R1.1.2 Jūrmalas viesu aptauju veikšana P1.9 Kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana R1.9.1 Jūrmalas kūrorta tēla izveide un attīstība R1.9.1 Jūrmalas viesu lojalitātes veicināšana R1.9.1 Jūrmalas tūrista atlaižu kartes izveide R1.9.1 Jūrmalas kūrorta pārstāvniecība interneta un mobilo aplikāciju resursos R1.9.2 Saistošu informācijas pasniegšanas objektu izveide M3: Sociālā infrastruktūra P3.1 Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisku iniciatīvu R3.1.1 Iedzīvotāju aptauju veikšana R3.1.5 Jūrmalnieka e-kartes izveide |
| Atbildīgie par projekta realizāciju | Pašvaldības Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde Pašvaldības Attīstības pārvalde |
| Ieviešamie IKT risinājumi | Jūrmalas pilsētas portāla funkcionalitātes paplašināšana (ārējais portāls, mobilā aplikācija, Domes sēžu videotranslēšana un iekšējais portāls) Ieviest datu noliktavu un datu analīzes rīku Ieviest Jūrmalas e-kartes informācijas sistēmu Ieviest digitālo stendu informācijas sistēmu |
| Plānotais budžets | Jūrmalas pilsētas portāls (ārējais portāls, mobilā aplikācija, Domes sēžu videotranslēšana un iekšējais portāls ) Ieviešanas izmaksas: 35 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 5 250 EUR Datu noliktava un datu analīzes rīks Ieviešanas izmaksas: 65 000 – 80 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 9 750 – 12 000 EUR Jūrmalas e-kartes informācijas sistēma Ieviešanas izmaksas: 100 000 – 700 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 15 000 – 120 000 EUR Digitālo stendu informācijas sistēma Ieviešanas izmaksas: 25 000 – 30 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 3 750 – 4 500 EUR Projekta kopējās izmaksas Ieviešanas izmaksas: 225 000 – 845 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 33 750 – 141 750 EUR |
| Saistība ar citiem projektiem | Publiskā interneta pieejas punktu attīstība Platjoslas datu pārraides optiskais tīkls Brīvpiekļuves publiskais bezvadu tīkls |
| Riski | Jūrmalas pilsētas tūrisma tēla un reputācijas līmeņa kritums Pašvaldības sniegto pakalpojumu nelietderīgo izmaksu pieaugums Minimālas analītisko pārskatu un atskaišu izveides iespējas Pašvaldības vajadzībām |

Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības uzlabošana

| Projekta mērķi | Uzlabot preventīvās drošības kontroles Palielināt atklāto noziegumu skaitu Palielināt ielu apgaismojuma apjomu un optimizēt izmaksas, izmantojot IT tehnoloģijas |
| --- | --- |
| Ieguvumi | Samazinātas ielu apgaismojuma izmaksas, pareizi ieslēdzot un izslēdzot apgaismojumu uz ielām Pilsētas vides drošības līmeņa paaugstināšana Jūrmalas pilsētā Iespēja Pašvaldības un Valsts policijai efektīvi novērst drošības un sabiedriskās kārtības pārkāpumus |
| Atbilstošie Pašvaldības stratēģiskie mērķi un prioritātes | M2: Komunālā un transporta infrastruktūra P2.1 Ceļu un ielu kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība R2.1.1 Jūrmalas ielu un to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana M3: Sociālā infrastruktūra P3.4 Droša dzīves vide R3.4.1 Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana R3.4.1 Glābšanas dienestu attīstība |
| Atbildīgie par projekta realizāciju | Pašvaldības policija SIA “Jūrmalas Gaisma” Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| Ieviešamie IKT risinājumi | Ieviest videonovērošanas IS Ieviest videonovērošanas tīklu Ieviest pilsētas ielu apgaismojuma informācijas sistēmu |
| Plānotais budžets | Videonovērošanas informācijas sistēma (120 kameras) Ieviešanas izmaksas: 400 000 – 420 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 60 000 – 63 000 EUR Videonovērošanas tīkls Pilsētas ielu apgaismojuma informācijas sistēma Ieviešanas izmaksas: 15 000 – 17 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 2 250 – 2 500 EUR Projekta kopējās izmaksas Ieviešanas izmaksas: 415 000 – 437 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 62 250 – 65 500 EUR |
| Saistība ar citiem projektiem | Pašvaldības visaptveroša tīkla izveides tīkla izveide Pilsētas tūrisma vides veicināšana Jūrmalas pludmale 2020 |
| Riski | Novēlota reaģēšana un palīdzības sniegšana Pašvaldības iedzīvotājiem un viesiem Noziedzības līmeņa paaugstināšanās Pašvaldības teritorijā Paaugstinātas ielu apgaismojuma izmaksas |

Sociālās aprūpes nodrošināšanas attīstība elektroniskā vidē

| Projekta mērķi | Attīstīt Pašvaldības sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Ieviest telemedicīnas risinājumus Pašvaldības sociālās aprūpes centros, kas nodrošinātu patstāvīgu pacienta stāvokļa izmaiņu kontroli, izmantojot ķermeņa sensorus medicīnisko datu pārsūtīšanai |
| --- | --- |
| Ieguvumi | Atvieglots un optimizēts lēmumu pieņemšanas process par sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības sniegšanu Medicīniskās un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšana attālinātā veidā |
| Atbilstošie Pašvaldības stratēģiskie mērķi un prioritātes | M3: Sociālā infrastruktūra P3.5 Kvalitatīvs sociālais atbalsts R3.5.1 Sociālā atbalsta infrastruktūras attīstība |
| Atbildīgie par projekta realizāciju | Pašvaldības Labklājības pārvalde Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| Ieviešamie IKT risinājumi | Attīstīt sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas (SOPA) funkcionalitāti Attīstīt nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas (NPAIS) funkcionalitāti Ieviest telemedicīnas risinājumu Pašvaldības sociālās aprūpes centros |
| Plānotais budžets | Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas (SOPA) funkcionalitātes paplašināšana Ieviešanas izmaksas: 6000 – 7 000 EUR Telemedicīnas risinājumi Ieviešanas izmaksas: 25 000 – 30 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 3 750 – 4 500 EUR Projekta kopējās izmaksas Ieviešanas izmaksas: 31 000 – 37 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 3 750 – 4 500 EUR |
| Saistība ar citiem projektiem | Saistība ar citiem projektiem nav noteikta |
| Riski | Novēlota sociālā palīdzība Palielināta Pašvaldības administratīvo resursu izmantošana |

Pilsētas un uzņēmējdarbības vides uzlabošana

| Projekta mērķi | Attīstīt uzņēmējdarbībai un investīcijām labvēlīgāku vidi Optimizēt ielu tirdzniecības un citu pašvaldības atļauju sagatavošanu, apstrādi, izsniegšanu un pārvaldību Nodrošināt sabiedrībai nepieciešamo vides monitoringa informāciju (peldūdens kvalitāte, u.c.) |
| --- | --- |
| Ieguvumi | Optimizēts ielu tirdzniecības un citu pašvaldības atļauju izsniegšanas, saņemšanas un kontroles process Droša un veselību neapdraudoša vide Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem |
| Atbilstošie Pašvaldības stratēģiskie mērķi un prioritātes | M2: Komunālā un transporta infrastruktūra P2.8 Publiskās telpas labiekārtošana R2.8.1 Publiskās telpas pilnveide M3: Sociālā infrastruktūra P3.7 Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana R3.7.2 Vietējās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība R3.7.3 Uzņēmumu izveides, darbības un sadarbības motivācija |
| Atbildīgie par projekta realizāciju | Pašvaldības Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa Pašvaldības Attīstības pārvaldes Vides nodaļa Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| Ieviešamie IKT risinājumi | Ieviest Ielu tirdzniecības un citu pašvaldības atļauju informācijas sistēmu Ieviest Vides monitoringa informācijas sistēmu |
| Plānotais budžets | Ielu tirdzniecības un citu pašvaldības atļauju informācijas sistēma Ieviešanas izmaksas: 15 000 – 25 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 2 250 – 3 750 EUR Vides monitoringa informācijas sistēma Ieviešanas izmaksas: 500 000 – 700 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 75 000 – 105 000 EUR Projekta kopējās izmaksas Ieviešanas izmaksas: 515 000 – 725 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 77 250 – 108 750 EUR |
| Saistība ar citiem projektiem | Pašvaldības atbalsta funkciju modernizācija un efektivizācija Pilsētas tūrisma vides veicināšana Platjoslas datu pārraides optiskais tīkls Brīvpiekļuves publiskais bezvadu tīkls |
| Riski | Neefektīvs ielu tirdzniecības un citu pašvaldības atļauju pārvaldības process Nepietiekama vides datu pieejamība Pašvaldības vajadzībām |

Transporta infrastruktūras attīstība

| Projekta mērķi | Uzlabot transportlīdzekļu uzskaiti un kontroli iebraukšanai un izbraukšanai Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā Uzlabot Pašvaldības sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti |
| --- | --- |
| Ieguvumi | Atvieglos un uzlabos caurlaižu kontroles mehānismu un mazinās automašīnu rindas iebraukšanai Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā Reāla laika sabiedriskā transporta situācijas analīze Optimizēti sabiedriskā transporta kustību grafiki |
| Atbilstošie Pašvaldības stratēģiskie mērķi un prioritātes | M2: Komunālā un transporta infrastruktūra P2.1 Ceļu un ielu kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība R2.1.3 Sabiedriskā transporta attīstība Jūrmalā P2.3 Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība R2.3.2 Sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība |
| Atbildīgie par projekta realizāciju | Pašvaldības Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa Pašvaldības Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļa Pašvaldības policija Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| Ieviešamie IKT risinājumi | Ieviest iebraukšanas caurlaižu informācijas sistēmu Ieviest transporta vadības informācijas sistēmu |
| Plānotais budžets | Iebraukšanas caurlaižu informācijas sistēma Ieviešanas izmaksas: 15 000 – 25 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 2 250 – 3 750 EUR Transporta vadības informācijas sistēma Ieviešanas izmaksas: 235 000 – 320 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 35 250 – 48 000 EUR Projekta kopējās izmaksas Ieviešanas izmaksas: 250 000 – 345 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 37 500 – 51 750 EUR |
| Saistība ar citiem projektiem | Platjoslas datu pārraides optiskais tīkls Brīvpiekļuves publiskais bezvadu tīkls Pilsētas tūrisma vides veicināšana Pašvaldības atbalsta funkciju modernizācija un efektivizācija |
| Riski | Neefektīva transportlīdzekļu uzskaite un kontrole iebraukšanai un izbraukšanai Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā Nepietiekama Pašvaldības sabiedriskā transporta reālā laika datu pieejamība Pašvaldības vajadzībām Neefektīvs Domes autoparka pārvaldības process |

Teritorijas plānošanas un būvniecības attīstība

| Projekta mērķi | Optimizēt Pašvaldības teritorijas plānošanas procesus Nodrošināt elektronisku būvniecības dokumentācijas apriti Optimizēt būvniecības un pilsētplānošanas dokumentu saglabāšanas procesus |
| --- | --- |
| Ieguvumi | Elektroniska būvniecības dokumentu aprite Iespēja centralizēti saņemt teritorijas plānošanas procesam nepieciešamos elektroniskos pamatdatus Iedzīvotājiem iespēja ērti meklēt un saņemt nepieciešamo ģeotelpisko informāciju, iesniegt priekšlikumus, piedalīties sabiedriskajās apspriešanās Ērtāka komunikācija ar teritorijas plānojuma izstrādē iesaistītajām institūcijām un iedzīvotājiem Atvieglots un optimizēts lēmumu pieņemšanas process Pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldībā Pašvaldības struktūrvienību darba organizācijas efektivizācija Mūsdienām atbilstošs dokumentu saglabāšanas procesu risinājums |
| Atbilstošie Pašvaldības stratēģiskie mērķi un prioritātes | M1: Kūrorts un tikšanās vieta P1.9 Kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana R1.9.2, Jūrmalas kartogrāfiskās informācijas attīstība M2: Komunālā un transporta infrastruktūra P2.8 Publiskās telpas labiekārtošana R2.8.1, Publiskās telpas pilnveide |
| Atbildīgie par projekta realizāciju | Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa Pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa Pašvaldības Īpašumu pārvalde Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| Ieviešamie IKT risinājumi | Ieviest Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS) Ieviest Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) Attīstīt Nekustamā īpašuma uzskaites un nodokļu administrēšanas sistēmu (NEKIP/NINO) Ieviest Būvniecības un pilsētplānošanas dokumentu digitālo arhīvu Ieviest Ģeogrāfisko informācijas sistēmu |
| Plānotais budžets | Nekustamā īpašuma uzskaites un nodokļu administrēšanas sistēmas (NEKIP/NINO) funkcionalitātes paplašināšana Ieviešanas izmaksas: 6 000 – 7 000 EUR Būvniecības un pilsētplānošanas dokumentu digitālo arhīvs Ieviešanas izmaksas: 35 000 – 45 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 5 250 – 6 750 EUR Ģeogrāfijas informācijas sistēma Ieviešanas izmaksas: 550 000 – 650 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 82 250 – 97 500 EUR Projekta kopējās izmaksas Ieviešanas izmaksas: 591 000 – 702 500 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 87 500 – 104 250 EUR |
| Saistība ar citiem projektiem | E-pakalpojumu attīstība Pašvaldības atbalsta funkciju modernizācija un efektivizācija |
| Riski | Neefektīvs būvniecības dokumentu aprites process Neefektīvs teritorijas un attīstības plānošanas dokumentu aprites process Apgrūtināts lēmumu pieņemšanas process Pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldībā |

E-pakalpojumu attīstība

| Projekta mērķi | Samazināt Pašvaldības sniegto pakalpojumu izpildes/apstrādes laiku Uzlabot esošo pakalpojumu elektronizācijas līmeni |
| --- | --- |
| Ieguvumi | Izveidota vide, kurā iespējams ātri un ar minimālu programmēšanas darbu apjomu realizēt e-pakalpojumus Jauni e-pakalpojumi, kā rezultātā samazināts administratīvais slogs gan valsts pārvaldes iestādēm, gan privātpersonām |
| Atbilstošie Pašvaldības stratēģiskie mērķi un prioritātes | M3: Sociālā infrastruktūra P3.1 Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu R3.1.2, Pašvaldības pārvaldes kapacitātes celšana R3.1.5, Dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas tiešsaistes sistēmas izveide |
| Atbildīgie par projekta realizāciju | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde Pašvaldības Administratīvi juridiskās pārvaldes Kanceleja Pašvaldības Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa Pašvaldības Attīstības pārvaldes Vides nodaļa Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa Pašvaldības policija Pašvaldības Pilsētsaimniecības pārvaldes Mežsaimniecības nodaļa Pašvaldības Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļa Pašvaldības Labklājības pārvalde |
| Ieviešamie IKT risinājumi | Ieviest e-pakalpojumu platformu Ieviest jaunus e-pakalpojumus |
| Plānotais budžets | E-pakalpojumu platforma Ieviešanas izmaksas: 80 000 – 120 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 12 000 – 18 000 EUR E-pakalpojumi Ieviešanas izmaksas: 81 000 – 91 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 12 150 – 13 650 EUR Projekta kopējās izmaksas Ieviešanas izmaksas: 161 000 – 211 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 24 150 – 31 650 EUR |
| Saistība ar citiem projektiem | Teritorijas plānošanas un būvniecības attīstība Pašvaldības atbalsta funkciju modernizācija un efektivizācija |
| Riski | Manuālā darba apjoma pieaugums, kas saistīts ar Pašvaldības sniegto pakalpojumu izpildi/apstrādi Zems Pašvaldības iedzīvotāju novērtējums par Pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Zems e-pakalpojumu elektronizācijas līmenis |

Pašvaldības atbalsta funkciju modernizācija un efektivizācija

| Projekta mērķi | Attīstīt Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba procesu automatizāciju Uzlabot Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Nodrošināt vienotu Pašvaldības iestāžu finanšu un grāmatvedības uzskaiti Uzlabot Pašvaldības budžeta plānošanu, izpildi un izpildes kontroli Attīstīt Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību personāla uzskaiti un pārvaldību Nodrošināt Pašvaldības klientu informācijas uzkrāšanu un izmantošanu Palielināts Domes autoparka izmantošanas lietderīgums un produktivitāte Ērtāka un caurskatāmāka Domes transporta pārvaldība |
| --- | --- |
| Ieguvumi | Pašvaldības lietvedības procesu automatizācija, caurspīdīgs un pārskatāms dokumentu vadības un lēmumu pieņemšanas process, atbalsts e-pakalpojumiem, samazināti procesu administrēšanai nepieciešamie resursi Operatīvi, jebkurā brīdī Pašvaldības vadībai, grāmatvežiem un finanšu speciālistiem iegūstama visa nepieciešamā finanšu informācija par katru iestādi atsevišķi vai visu pašvaldību kopumā Organizēti bezpapīra personāla pārvaldības procesi, elektroniska darbinieku novērtēšana Atvieglota informācijas iegūšana par pašvaldības klientu raksturojošiem datiem un darījumu vēsturi, optimizēts klientu apkalpošanas process Vienota Pašvaldības budžeta plānošanas, izpildes un izpildes kontrole visās Pašvaldības iestādēs Efektīva un optimizēta projektu ieviešanas uzraudzības kontrole |
| Atbilstošie Pašvaldības stratēģiskie mērķi un prioritātes | M3: Sociālā infrastruktūra P3.1 Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu R3.1.2, Pašvaldības pārvaldes kapacitātes celšana R3.1.4, Uzlabota komunikācija ar pilsētas iedzīvotājiem R3.1.5, Dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas tiešsaistes sistēmas izveide |
| Atbildīgie par projekta realizāciju | Pašvaldības Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvā nodaļa Pašvaldības Kanceleja Pašvaldības Personāla nodaļa Pašvaldības Budžeta nodaļa Pašvaldības Centralizētā grāmatvedība Pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| Ieviešamie IKT risinājumi | Ieviest grāmatvedības informācijas sistēmu Papildināt esošo vai ieviest jaunu dokumentu vadības sistēmu Ieviest budžeta plānošanas, formēšanas un izpildes kontroles informācijas sistēmu Ieviest personālvadības informācijas sistēmu Ieviest novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmu (NEVIS) Ieviest klienta vadības sistēmu Ieviest projektu pārvaldības informācijas sistēmu Ieviest Domes autotransporta kontroles informācijas sistēmu |
| Plānotais budžets | Grāmatvedības informācijas sistēma Ieviešanas izmaksas: 90 000 – 160 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 13 500 – 24 000 EUR Dokumentu vadības sistēma Ieviešanas izmaksas: 380 000 – 550 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 57 000 – 82 500 EUR Personālvadības informācijas sistēma Ieviešanas izmaksas: 25 000 – 28 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 3 750 – 4 200 EUR Klienta vadības sistēma Ieviešanas izmaksas: 27 000 – 40 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 4 050 – 6 000 EUR Projektu pārvaldības informācijas sistēma Ieviešanas izmaksas: 50 000 – 70 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 7 500 – 10 500 EUR Domes autotransporta kontroles informācijas sistēma Ieviešanas izmaksas: 15 000 – 20 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 2 250 – 3 000 EUR Projekta kopējās izmaksas Ieviešanas izmaksas: 587 000 – 868 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 88 050 - 130 200 EUR |
| Saistība ar citiem projektiem | Platjoslas optiskā datu pārraides tīkla izveide Bezvadu datu pārraides tīkla ieviešana Pašvaldības iestādēs E-pakalpojumu attīstība |
| Riski | Neefektīva Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatdarbības funkciju un uzdevumu izpilde Pašvaldības sniegto pakalpojuma līmeņa samazināšanās |

Informācijas drošības uzlabošana

| Projekta mērķi | Uzlabot aizsardzību pret kiberdraudiem Izveidot uzticamu datu rezervēšanas risinājumu Uzlabot datu pieejamības, konfidencialitātes un integritātes līmeni Attīstīt centralizētu IKT infrastruktūras monitoringu |
| --- | --- |
| Ieguvumi | Pašvaldības sistēmu darbības nepārtrauktība un laicīga atjaunošana Visas IKT infrastruktūras drošības stāvokļa monitorings no vienas konsoles Automātiska drošības notikumu apkopošana reālajā laikā vai vēsturiskajā griezumā Potenciālo drošības incidentu identifikācija un izolēšana Potenciālo iebrukumu (t.sk. DoS/DDos uzbrukumu) automātiska identificēšana un bloķēšana |
| Atbilstošie Pašvaldības stratēģiskie mērķi un prioritātes | M3: Sociālā infrastruktūra P3.1 Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu R3.1.5, Pilsētas pārvaldības infrastruktūras pilnveide |
| Atbildīgie par projekta realizāciju | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| Ieviešamie IKT risinājumi | Ieviest centralizētu infrastruktūras pārvaldības un rezerves kopēšanas risinājumu Attīstīt lietotāju incidentu, problēmu un izmaiņu pieteikumu informācijas sistēmu (OTRS) Ieviest tīkla ielaušanās noteikšanas un novēršanas sistēmas (IDS/IPS) Ieviest centralizētu drošības informācijas un notikumu pārvaldības sistēmu (SIEM) Modernizēt esošo Pašvaldības datu centru un izveidot rezerves virtuālo datu centru |
| Plānotais budžets | Centralizētu infrastruktūras pārvaldības un rezerves kopēšanas risinājums Ieviešanas izmaksas: 35 000 – 160 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 5 250 – 24 000 EUR Lietotāju incidentu, problēmu un izmaiņu pieteikumu informācijas sistēmas (OTRS) funkcionalitātes paplašināšana Ieviešanas izmaksas: 2 000 – 2 500 EUR Tīkla ielaušanās noteikšanas un novēršanas sistēma (IDS/IPS) Ieviešanas izmaksas: 15 000 – 25 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 2 250 – 3 750 EUR Centralizētu drošības informācijas un notikumu pārvaldības sistēma (SIEM) Ieviešanas izmaksas: 15 000 – 35 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 2 250 – 5 250 EUR Pašvaldības datu centra modernizācija un rezerves virtuālā datu centra izveide Ieviešanas izmaksas: 71 400 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 8 104 EUR Projekta kopējās izmaksas Ieviešanas izmaksas: 138 400 – 293 900 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 17 854 – 41 104 EUR |
| Saistība ar citiem projektiem | Platjoslas optiskā datu pārraides tīkla izveide Datu centra modernizācija Bezvadu datu pārraides tīkla ieviešana Pašvaldības iestādēs |
| Riski | Nepietiekams Pašvaldības datu pieejamības, konfidencialitātes un integritātes līmenis Apdraudēta Pašvaldības IS nepārtrauktības un atjaunošanas plāna izpilde |

Pašvaldības visaptveroša tīkla izveide

| Projekta mērķi | Izveidot visaptverošu informācijas un datu pārraides tīklu visā Pašvaldības teritorijā, kas kalpos par pamatu tālākai Plāna ietvaros realizējamo projektu attīstībai |
| --- | --- |
| Ieguvumi | Ātrs un stabils datu pārraides tīkls visās Pašvaldības iestādēs Brīvpiekļuves publiskais bezvadu tīkls visā Jūrmalas pilsētas teritorijā Brīvi jebkuram interesentam pieejami publiskie interneta pieejas punkti |
| Atbilstošie Pašvaldības stratēģiskie mērķi un prioritātes | M2: Komunālā un transporta infrastruktūra P2.6 Energoapgādes un sakaru attīstība R2.6.3 Mobilo sakaru un interneta pieejamības nodrošināšana M3: Sociālā infrastruktūra P3.1 Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu R3.1.2 Ātrgaitas interneta nodrošinājums Jūrmalas pašvaldības iestādēs |
| Atbildīgie par projekta realizāciju | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde Pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa |
| Ieviešamie IKT risinājumi | Izveidot platjoslas optisko datu pārraides tīklu Izveidot brīvpiekļuves publisko bezvadu tīklu Izveidot publisko interneta pieejas punktus |
| Plānotais budžets | Platjoslas optiskais datu pārraides tīkls Ieviešanas izmaksas: 550 000 – 1 375 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 165 000 – 413 000 EUR Brīvpiekļuves publiskais bezvadu tīkls Ieviešanas izmaksas: 48 600 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 10 930 EUR Publiskā interneta pieejas punkti Ieviešanas izmaksas: 50 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 3 750 EUR Projekta kopējās izmaksas Ieviešanas izmaksas: 648 600 – 1 473 600 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 179 680 – 427 680 EUR |
| Saistība ar citiem projektiem | Pašvaldības iestāžu lokālā datoru tīkla uzlabošana Lietotāju darbstaciju standartizācija Jūrmalas pludmale 2020 Pašvaldības atbalsta funkciju modernizācija un efektivizācija Informācijas drošības uzlabošana Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības uzlabošana Pilsētas tūrisma vides veicināšana |
| Riski | Apdraudēta Plāna ietvaros realizējamo projektu attīstība Nepietiekams teritoriālā datu pārraides tīkla ātrums Pašvaldības vajadzībām |

Pašvaldības iestāžu lokālā datoru tīkla uzlabošana

| Projekta mērķi | Uzlabot un modernizēt esošo Pašvaldības iestāžu lokālo datoru tīklu Uzlabot Pašvaldības pakalpojumu sniegšanas/apstrādes laiku |
| --- | --- |
| Ieguvumi | Ātrs un stabils lokālais datoru tīkls visās Pašvaldības iestādēs |
| Atbilstošie Pašvaldības stratēģiskie mērķi un prioritātes | M3: Sociālā infrastruktūra P3.1 Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu R3.1.2, Ātrgaitas interneta nodrošinājums Jūrmalas pašvaldības iestādēs |
| Atbildīgie par projekta realizāciju | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| Ieviešamie IKT risinājumi | Ieviest bezvadu datu pārraides tīkla risinājumu Pašvaldības iestādēs |
| Plānotais budžets | Projekta kopējās izmaksas Ieviešanas izmaksas: 208 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 46 800 EUR |
| Saistība ar citiem projektiem | Platjoslas datu pārraides optiskais tīkls |
| Riski | Samazināta Pašvaldības iestāžu lokālo datoru tīklu veiktspēja un pieejamība Samazināta IS pieejamība un efektīva izmantošana Samazināta Pašvaldības pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem |

Lietotāju darbstaciju standartizācija

| Projekta mērķi | Nodrošināt visu Pašvaldības iestāžu lietotāju darbstaciju standartizāciju Samazināt lietotāju darbstaciju un lietojumu programmatūras uzturēšanai nepieciešamo personāla un laika resursu apjomu |
| --- | --- |
| Ieguvumi | Samazināts lietotāju darbstaciju un lietojumu programmatūras uzturēšanā, izmaiņu veikšanā, ieviešanā, testēšanā un atjaunošanā nepieciešamo personāla un laika resursu apjoms |
| Atbilstošie Pašvaldības stratēģiskie mērķi un prioritātes | M3: Sociālā infrastruktūra P3.1 Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu R3.1.2 Pašvaldības pārvaldes kapacitātes celšana |
| Atbildīgie par projekta realizāciju | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| Ieviešamie IKT risinājumi | Ieviest lietotāju darbstaciju standartizāciju, tsk lietojumu (application) virtualizācijas attīstība, izveidojot universālāku lietotāja darbstaciju un paaugstinot lietojumu drošību |
| Plānotais budžets | Projekta kopējās izmaksas Ieviešanas izmaksas: 1 119 000 EUR |
| Saistība ar citiem projektiem | Platjoslas datu pārraides optiskais tīkls |
| Riski | Neefektīva darbstaciju un lietojumu programmatūras administrēšanai izmantojamo personāla un laika resursu izmantošana Apdraudēta tālākā Pašvaldības iestāžu lietotāju darbstaciju attīstība |

Jūrmalas pludmale 2020

| Projekta mērķi | Attīstīt un popularizēt Jūrmalas pilsētas pludmali Izveidot modernu atpūtas vietu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem |
| --- | --- |
| Ieguvumi | Ar saules kolektoru un vēja ģeneratoru darbināmi mobilo telefonu uzlādes punkti Jūrmalas pilsētas pludmalē Uzlabota peldvietu apsaimniekošana un atvieglota Jūrmalas Glābšanas dienesta ikdienas darba pienākumu veikšana Iespēja nepastarpināti iegūt informāciju no tūristiem un pludmales objektiem Informācijas pieejamība par peldūdens piesārņojumu, kvalitāti, temperatūru, iegūstot datus no viedajiem sensoriem reālā laika režīmā |
| Atbilstošie Pašvaldības stratēģiskie mērķi un prioritātes | M1: Kūrorts un tikšanās vieta P1.6 Aktīvā un dabas tūrisma attīstība R1.6.2, Pludmales zonas labiekārtošana M3: Sociālā infrastruktūra P3.4 Droša dzīves vide R3.4.1, Glābšanas dienestu attīstība |
| Atbildīgie par projekta realizāciju | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde Pašvaldības policija Pašvaldības Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde |
| Ieviešamie IKT risinājumi | Ieviest ar saules kolektoru un vēja ģeneratoru darbināmus mobilo telefonu uzlādes punktus Jūrmalas pludmalē Ieviest inteliģentās videonovērošanas kameras Jūrmalas pludmalē Ieviest digitālos stendus Jūrmalas pludmalē, kas attēlo informāciju par peldūdens piesārņojumu, kvalitāti, temperatūru, u.c Ieviest viedos sensorus Jūrmalas pludmalē Ieviest brīvo autostāvvietu meklēšanas risinājumu |
| Plānotais budžets | Ar saules kolektoru un vēja ģeneratoru darbināmi mobilo telefonu uzlādes punkti Ieviešanas izmaksas: 70 000 - 80 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 7 700 – 8 000 EUR Viedos sensorus izvietošana Jūrmalas pludmalē Ieviešanas izmaksas: 10 000 – 15 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 900 – 1 350 EUR Digitālo stendu izveide Jūrmalas pludmalē Ieviešanas izmaksas: 100 000 – 120 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 10 000 – 12 000 EUR Brīvo autostāvvietu meklēšanas risinājums Ieviešanas izmaksas: 15 000 – 22 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 1 650 – 2 420 EUR Projektu kopējās izmaksas Ieviešanas izmaksas: 195 000 – 237 000 EUR Uzturēšanas izmaksas gadā: 20 250 – 23 770 EUR |
| Saistība ar citiem projektiem | Platjoslas datu pārraides optiskais tīkls Brīvpiekļuves publiskais bezvadu tīkls Pilsētas tūrisma vides veicināšana Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības uzlabošana |
| Riski | Jūrmalas pludmales kā modernas kūrorta un atpūtas vietas reputācijas līmeņa kritums Jūrmalas iedzīvotāju un viesu apmierinātības līmeņa kritums |

IKT pārvaldības attīstība

IKT pārvaldības attīstība pati par sevi nav saistāma ar konkrētu Pašvaldības stratēģisko mērķi, bet kvalitatīvi un saprotami pārvaldīti IKT pakalpojumi kalpo par būtisku priekšnoteikumu IKT sniegto pakalpojumu kvalitātes celšanai, kā arī agrāk uzskaitīto IKT projektu ieviešanai.

| Projekta mērķi | Nodrošināt IKT pakalpojumu kvalitātes celšanu, ieviešot IKT pārvaldību, kas balstīta uz IKT pārvaldības metodiku, (skat. pielikumu nr. 12.5) |
| --- | --- |
| Ieguvumi | Nodrošināts skaidri saprotams un izmērāms IKT pakalpojumu kopums (pakalpojumu katalogs) Nodrošināta labajai praksei atbilstoša IKT pārvaldība (ITIL) |
| Atbilstošie Pašvaldības stratēģiskie mērķi un prioritātes | Nav piemērojams |
| Atbildīgie par projekta realizāciju | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| Ieviešamie IKT risinājumi | 3.2.8 punkta ietvaros - projektu pārvaldības informācijas sistēma 3.2.9 punkta ietvaros - Attīstīt lietotāju incidentu, problēmu un izmaiņu pieteikumu informācijas sistēmu (OTRS) |
| Plānotais budžets | Skat. atbilstošos projektus |
| Riski | Nenodrošinot atbilstošu IKT pārvaldību, var tik ietekmēti šādi aspekti: IKT pakalpojumu kvalitāte Pašvaldības tehnisko resursu optimizācija Pašvaldības IKT pārvaldības procesu attīstība |

Civilās aizsardzības uzlabošana

Lai uzlabotu Pašvaldības civilās aizsardzības preventīvo un glābšanas pasākumu efektivitāti, Plāna izpildes ietvaros tiks izveidots Pašvaldības operatīvais centrs (POC), kurš nodrošinās tiešu komunikāciju starp Pašvaldības iedzīvotājiem, infrastruktūras uzturētājiem, operatīvajiem dienestiem, valsts un pašvaldības iestādēm, komercsabiedrībām un civilās aizsardzības komisiju.

| Projekta mērķi | Pašvaldības civilās aizsardzības preventīvo un glābšanas pasākumu efektivitātes uzlabošana Plūdu un citu vides apdraudējumu monitorings un modelēšana |
| --- | --- |
| Ieguvumi | Nepārtraukta dažādu infrastruktūras objektu pārraudzības sistēmu darbības kontrole 24 stundu dežūras režīmā Publisko teritoriju un objektu video novērošana Nepārtraukta Pašvaldības iedzīvotāju sūdzību un ierosinājumu pieņemšana 24 stundu režīmā |
| Atbilstošie Pašvaldības stratēģiskie mērķi un prioritātes | M3: Sociālā infrastruktūra P3.1 Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu R3.1.4, Uzlabota komunikācija ar pilsētas iedzīvotājiem R3.1.5, Pilsēta pārvaldības infrastruktūras pilnveide P3.4 Droša dzīves vide R3.4.1, Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana |
| Atbildīgie par projekta realizāciju | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde Pašvaldības policija Pašvaldības Attīstības pārvaldes Vides nodaļa |
| Ieviešamie IKT risinājumi | 3.2.1 punkta ietvaros - Jūrmalas pilsētas portāla funkcionalitātes paplašināšana 3.2.2 punkta ietvaros – videonovērošanas tīkls, videonovērošanas informācijas sistēma un pilsētas ielu apgaismojuma informācijas sistēma 3.2.4 punkta ietvaros - vides monitoringa informācijas sistēma, ar iekļautu plūdu un citu vides apdraudējumu monitoringu un modelēšanu 3.2.5 punkta ietvaros - transporta vadības informācijas sistēmu 3.2.6 punkta ietvaros - ģeogrāfijas informācijas sistēma 3.2.13 punkta ietvaros - inteliģentās videonovērošanas kameras Jūrmalas pludmalē |
| Plānotais budžets | Skat. atbilstošos projektus |
| Riski | Neefektīva operatīvās informācijas apkopošana un apziņošana Pašvaldības ietvaros |

Realizējamo projektu saraksts

Zemāk ilustrētajā tabulā (skat. Tabula 2) sniegts provizorisks Plāna ietvaros realizējamo projektu un atbilstošo aktivitāšu uzskaitījums. Projektu pasākumu un aktivitāšu investīciju plāns sniegts pielikumā nr. 12.2.

Tabula 2. Realizējamo projektu saraksts

| Nr. | Pasākumi, aktivitātes | Pasākumu, aktivitātes rezultāts | Aptuvenais izpildes termiņš | Finanšu resursi un avoti | Atbildīgie izpildītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekts “Pilsētas tūrisma vides veicināšana” |
| R1.1.1 Kūrortu tiesiskās sistēmas un organizāciju izveides veicināšana |
| 1 | Datu noliktavas un datu analīzes rīka ieviešana | Ieviesta datu noliktava un datu analīzes rīks | 2017 – 2018 | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES finansējums | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| R1.9.1 Jūrmalas kā kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana |
| 2 | Digitālo informācijas stendu informācijas sistēmas ieviešana | Ieviesta Digitālo informācijas stendu informācijas sistēma | 2017 – 2018 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 3 | Jūrmalas pilsētas portāla funkcionalitātes paplašināšana (ārējais portāls, mobilā aplikācija, Domes sēžu videotranslēšana un iekšējais portāls ) | Paplašināta Jūrmalas pilsētas portāla funkcionalitāte | 2016 - 2017 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde |
| R3.1.5 Jūrmalnieka kartes izveide |
| 4 | Jūrmalas e-kartes informācijas sistēmas ieviešana | Ieviesta Jūrmalas e-kartes informācijas sistēma | 2016 - 2018 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Attīstība pārvalde, Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Jūrmalas tūrisma informācijas centrs, Pašvaldības Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde |
| Projekts „Sabiedriskās kārtība un iedzīvotāju drošības uzlabošana” |
| R3.4.1 Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana |
| 5 | Videonovērošanas informācijas sistēmas ieviešana | Ieviesta videonovērošanas informācijas sistēma | 2016 - 2019 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 6 | Videonovērošanas tīkla ieviešana | Ieviests videonovērošanas tīkls | 2016 - 2019 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| R2.1.1 Jūrmalas ielu un to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana |
| 7 | Pilsētas ielu apgaismojuma informācijas sistēmas ieviešana | Ieviesta pilsētas ielu apgaismojuma informācijas sistēma | 2018 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| Projekts „Sociālās aprūpes nodrošināšanas attīstība elektroniskā vidē” |
| R3.5.1 Sociālā atbalsta infrastruktūras attīstība |
| 8 | Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas funkcionalitātes paplašināšana | Paplašināta esošā sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas funkcionalitāte | 2016 | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES finansējums | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Labklājības pārvalde |
| 9 | Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana | Paplašināta nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas funkcionalitāte | 2016 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 10 | Telemedicīnas risinājumu ieviešana | Ieviesti telemedicīnas risinājumi | 2016 – 2017 | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES finansējums | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Labklājības pārvalde |
| Projekts „Pilsētas un uzņēmējdarbības vides uzlabošana” |
| R3.7.2 Vietējās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība R3.7.3 Uzņēmumu izveides, darbības un sadarbības motivācija |
| 11 | Ielu tirdzniecības un citu Pašvaldības atļauju informācijas sistēmas ieviešana | Ieviesta ielu tirdzniecības un citu Pašvaldības atļauju informācijas sistēma | 2016 | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES finansējums | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Attīstības pārvaldes Stratēģiskā un biznesa plānošanas nodaļa |
| Projekts „Transporta infrastruktūras attīstība” |
| R2.1.3 Sabiedriskā transporta attīstība Jūrmalā |
| 12 | Iebraukšanas caurlaižu informācijas sistēmas ieviešana | Ieviesta iebraukšanas caurlaižu informācijas sistēma | 2016 | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES finansējums | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības policija |
| 13 | Transporta vadības informācijas sistēmas ieviešana | Ieviesta transporta vadības informācijas sistēma | 2019 - 2020 | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES finansējums | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa |
| Projekts „Teritorijas plānošanas un būvniecības attīstība” |
| R2.8.1 Publiskās telpas pilnveide |
| 14 | Būvniecības informācijas sistēmas ieviešana | Ieviesta būvniecības informācijas sistēma | 2016 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa |
| 15 | Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas ieviešana | Ieviesta teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma | 2016 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa |
| 16 | Nekustamā īpašuma uzskaites un nodokļu administrēšanas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana | Paplašināta nekustamā īpašuma uzskaites un nodokļu administrēšanas sistēmas funkcionalitāte | 2016 | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES finansējums | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Īpašumu pārvalde |
| 17 | Būvniecības un pilsētplānošanas dokumentu digitālā arhīva ieviešana | Ieviests būvniecības un pilsētplānošanas dokumentu digitālais arhīvs | 2019 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa |
| R1.9.2 Jūrmalas kartogrāfiskās informācijas attīstība |
| 18 | Ģeogrāfijas informācijas sistēmas ieviešana | Ieviesta ģeogrāfijas informācijas sistēma | 2019 – 2020 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa |
| Projekts „E-pakalpojumu attīstība” |
| R3.1.2 Pašvaldības pārvaldes kapacitātes celšana R3.1.5 Dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas tiešsaistes sistēmas izveide |
| 19 | Pašvaldības e-pakalpojumu platformas ieviešana | Ieviesta Pašvaldības e-pakalpojumu platforma | 2016 | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES finansējums | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 20 | Jaunu e-pakalpojumu ieviešana | Ieviesti jauni e-pakalpojumi | 2017 - 2019 | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES finansējums | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Administratīvi juridiskās pārvaldes Kanceleja, Pašvaldības Attīstības pārvalde Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa, Pašvaldības Attīstības pārvaldes Vides nodaļa, Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa, Pašvaldības policija, Pašvaldības Pilsētsaimniecības pārvaldes Mežsaimniecības nodaļa, Pašvaldības Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļa, Pašvaldības Labklājības pārvalde |
| Projekts „Pašvaldības atbalsta funkciju modernizācija” |
| R3.1.5 Dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas tiešsaistes sistēmas izveide |
| 21 | Dokumentu vadības sistēmas ieviešana | Ieviesta dokumentu vadības sistēma | 2017 – 2019 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Kanceleja, Pašvaldības Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvā nodaļa |
| R3.1.2 Pašvaldības pārvaldes kapacitātes celšana |
| 22 | Grāmatvedības informācijas sistēmas ieviešana | Ieviesta grāmatvedības informācijas sistēma | 2016 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Centralizētā grāmatvedība |
| 23 | Personālvadības informācijas sistēmas ieviešana | Ieviesta personālvadības informācijas sistēma | 2016 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Personāla nodaļa |
| 24 | Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmas ieviešana | Ieviesta novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēma | 2016 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Personāla nodaļa |
| 25 | Budžeta plānošanas, formēšanas un izpildes kontroles informācijas sistēmas ieviešana | Ieviesta budžeta plānošanas, formēšanas un izpildes kontroles informācijas sistēma | 2016 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Budžeta nodaļa |
| 26 | Projektu pārvaldības informācijas sistēmas ieviešana | Ieviesta projektu pārvaldības informācijas sistēma | 2016 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa |
| 27 | Domes autotransporta kontroles informācijas sistēmas ieviešana | Ieviesta domes autotransporta kontroles informācijas sistēma | 2017 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļa |
| R3.1.4 Uzlabota komunikācija ar pilsētas iedzīvotājiem |
| 28 | Klientu pārvaldības informācijas sistēmas ieviešana | Ieviesta klientu pārvaldības informācijas sistēma | 2018 | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES finansējums | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Administratīvi juridiskās pārvaldes Kanceleja, Pašvaldības Centralizētā grāmatvedība |
| Projekts „Informācijas drošības uzlabošana” |
| R3.1.5 Pilsētas pārvaldības infrastruktūras pilnveide |
| 29 | Tīkla ielaušanās noteikšanas un novēršanas sistēmas (IDS/IPS) ieviešana | Ieviesta tīkla ielaušanās noteikšanas un novēršanas sistēma | 2017 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 30 | Centralizētas infrastruktūras pārvaldības un rezerves kopēšanas risinājuma ieviešana | Ieviests centralizētas infrastruktūras pārvaldības un rezerves kopēšanas risinājums | 2016 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 31 | Centralizēta drošības informācijas un notikumu pārvaldības sistēmas (SIEM) ieviešana | Ieviesta centralizēta drošības informācijas un notikumu pārvaldības sistēma | 2018 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 32 | Lietotāju incidentu, problēmu un izmaiņu pieteikumu informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana | Paplašināta lietotāju incidentu, problēmu un izmaiņu pieteikumu informācijas sistēmas funkcionalitāte | 2016 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 33 | Pašvaldības datu centra modernizācija un rezerves virtuālā datu centra izveide | Modernizēts Pašvaldības datu centrs un izveidots rezerves virtuālais datu centrs | 2016 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| Projekts „Pašvaldības visaptveroša tīkla izveide” |
| R2.6.3 Mobilo sakaru un interneta pieejamības nodrošināšana R3.1.2 Ātrgaitas interneta nodrošinājums Jūrmalas pašvaldības iestādēs |
| 34 | Pašvaldības platjoslas optiskā datu pārraides tīkla izveide | Izveidots Pašvaldības platjoslas optiskā datu pārraides tīkls | 2016 – 2020 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa |
| 35 | Pašvaldības brīvpiekļuves publiskā bezvadu tīkla izveide | Izveidots Pašvaldības brīvpiekļuves publiskā bezvadu tīkls | 2017 – 2020 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 36 | Pašvaldības publisko interneta pieejas punktu izveide | Izveidoti Pašvaldības publiskā interneta pieejas punkti | 2017 - 2020 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| Projekts „Pašvaldības iestāžu lokālā datoru tīkla uzlabošana” |
| R3.1.2 Ātrgaitas interneta nodrošinājums Jūrmalas pašvaldības iestādēs |
| 37 | Bezvadu datu pārraides tīkla risinājuma ieviešana Pašvaldības iestādēs | Ieviests bezvadu datu pārraides tīkla risinājums Pašvaldības iestādēs | 2016 - 2020 | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES finansējums (attiecas uz Pašvaldības izglītības iestādēm) | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| Projekts „Lietotāju darbstaciju standartizācija” |
| R3.1.2 Pašvaldības pārvaldes kapacitātes celšana |
| 38 | Lietotāju darbstaciju standartizācijas risinājuma ieviešana, t.sk lietojumu virtualizācijas attīstība, izveidojot universālāku lietotāja darbstaciju un paaugstinot lietojumu drošību | Ieviests lietotāju darbstaciju standartizācijas risinājums Pašvaldības iestādēs | 2016 - 2020 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| Projekts „Jūrmalas pludmale 2020” |
| R1.6.2 Pludmales zonas labiekārtošana R3.4.1 Glābšanas dienestu attīstība |
| 39 | Ar saules kolektoru un vēja ģeneratoru darbināmu mobilo telefonu uzlādes punktu izveide Jūrmalas pludmalē | Izvietoti ar saules kolektoru un vēja ģeneratoru darbināmi mobilo telefonu uzlādes punkti Jūrmalas pludmalē | 2018 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 40 | Inteliģento videonovērošanas kameru izveide Jūrmala pludmalē | Izvietotas inteliģentās videonovērošanas kameras Jūrmalas pludmalē | 2019 - 2020 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 41 | Viedo sensoru izvietošana Jūrmalas pludmalē | Izvietoti viedie sensori Jūrmalas pludmalē | 2018 – 2020 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 42 | Digitālo stendu izveide Jūrmalas pludmalē | Izvietoti Digitālie stendi Jūrmalas pludmalē | 2018 - 2020 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 43 | Brīvo autostāvvietu meklēšanas risinājuma ieviešana | Ieviests brīvo autostāvvietu meklēšanas risinājums | 2020 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam rīcības plāna projektu aktivitātes |
| R3.2.3 Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi |
| 44 | Pašvaldības izglītības iestāžu mājaslapu izveide un uzturēšana | Izstrādātas Pašvaldības izglītības iestāžu mājaslapas | 2016 | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES finansējums | Pašvaldības Izglītības pārvalde, Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 45 | Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanas apmācības | Apmācīti Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi par pieejamo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, tai skaitā datortehnikas, mobilo iekārtu, interaktīvo tāfeļu u.c. efektīvu izmantošanu. | 2016 - 2020 | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES finansējums | Pašvaldības Izglītības pārvalde, Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 46 | Datortehnikas iegāde vispārizglītojošo skolu vajadzībām | Iegādāti datortehnikas komplekti Pašvaldības vispārizglītojošajās skolās, nodrošinot, ka 2020. gadā Jūrmalas vispārizglītojošajās skolās vidēji ir 1 dators uz 3 audzēkņiem | 2016 – 2020 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Izglītības pārvalde, Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 47 | Informācijas un komunikāciju tehnoloģiskā aprīkojuma iegāde vispārizglītojošo skolu vajadzībām | Iegādāts informācijas un komunikāciju tehnoloģiskais aprīkojums, tai skaitā 90 datu projektoru un 100 interaktīvo tāfeļu, kā arī citas datortehnikas ( printeru, rezerves cieto disku u.c. iegāde vispārizglītojošo skolu vajadzībām), nodrošinot, ka 2020.gadā Jūrmalas vispārizglītojošajās skolās vidēji ir 1 multimediju projektors uz 35 audzēkņiem un 1 interaktīvā tāfele uz 40 audzēkņiem. | 2016 - 2020 | Pašvaldības budžeta līdzekļi | Pašvaldības Izglītības pārvalde, Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| Projekts „Civilās aizsardzības uzlabošana” |
| R3.4.1, Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana |
| 48 | Vides monitoringa informācijas sistēmas ieviešana | Ieviesta vides monitoringa informācijas sistēma, ar iekļautu plūdu un citu vides apdraudējumu monitoringu un modelēšanu | 2016-2020 | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES finansējums | Pašvaldības Attīstības pārvaldes Vides nodaļa Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 49 | Pašvaldības civilās aizsardzības preventīvo un glābšanas pasākumu efektivitātes uzlabošana | Izveidots Pašvaldības operatīvais centrs | 2016 - 2020 | Pašvaldības budžeta līdzekļi, ES finansējums | Pašvaldības Attīstības pārvaldes Vides nodaļa Pašvaldības policija Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |

Projektu ieviešanas laika grafiks

Ņemot vērā, ka Plāna ietvaros realizējamo projektu ieviešana ir atkarīga no Pašvaldības budžeta un  ES fondu līdzekļu piesaistes, IS un IKT infrastruktūras risinājumiem ir piešķirtas ieviešanas prioritātes:

„A” - augstas nozīmības prioritāte. „A” prioritāšu projektu aktivitātes tiek plānotas esošo ekonomisko prognožu ietvaros un var tikt īstenotas, ja izdodas piesaistīt nepieciešamos finansu līdzekļus no Pašvaldības budžeta un ES fondu līdzekļiem;

„B” - vidējas nozīmības prioritāte. „B” prioritāšu aktivitātes var īstenot gadījumā, ja izdodas piesaistīt nepieciešamos finansu līdzekļus no Pašvaldības budžeta un ES fondu līdzekļiem, un ir realizētas „A” prioritāšu aktivitātes attiecīgajā gadā;

„C” - zemas nozīmības prioritāte. „C” prioritāšu aktivitātes var īstenot gadījumā, ja izdodas piesaistīt lielāku finansējuma apjomu, nekā plānots, un ir īstenotas gan „A”, gan „B” prioritāšu aktivitātes attiecīgajā gadā. Ierobežota finansējuma apstākļos „C” prioritāšu aktivitātes var tikt atliktas uz citu gadu.

Lielu IKT infrastruktūras projektu ieviešana tiks sadalīta vairākos posmos, lai nodrošinātu, ka projekta ietvaros sagaidāmie rezultāti var tikt izmantoti, nesagaidot projekta beigas:

0. posms – projekta konsultatīvā atbalsta iepirkuma realizācija, tehniskā projekta izstrāde, projekta realizācijas posmu plānošana un projekta iepirkuma realizācija;

1., 2., 3., posms – projekta ietvaros realizējamo IKT infrastruktūras risinājumu ieviešana posmos atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam.

Zemāk ilustrētajā attēlā (skat. Attēls 1) sniegts indikatīvs projektu aktivitāšu īstenošanas laika grafiks un projektu savstarpējās ieviešanas atkarības.

Detalizēts projektu aktivitāšu kalendārais laika grafiks, realizācijas posmu sadalījums un savstarpējās projekta aktivitāšu posmu atkarības tiks precizētas katra tehniskā projekta izstrādes ietvaros.

Attēls 1. Projekta laika grafiks

Plānotā informācijas sistēmu arhitektūra

IS arhitektūra tika izstrādāta, ņemot vērā nepieciešamo mijiedarbību starp koplietošanas, pamatdarbību un e-pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām IS, tādējādi panākot sadarbspēju starp visām iekšējām Jūrmalas pilsētas pašvaldības IS, kā arī nodrošinot integritāti ar ārējām IS sistēmām nepieciešamajai datu apmaiņas nodrošināšanai. Veidojot IS arhitektūru, tika ņemts vērā, kā arhitektūra iederas kopējā Pašvaldības organizatoriskajā struktūrā, un cik labi tā atbalsta Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatdarbības funkciju un uzdevumu atbalstu.

Informācijas sistēmu ieviešanas principi

Plāna ietvaros realizējamo IS risinājumu ieviešanā nepieciešams ievērot šādus aspektus:

IS ieviešanā nepieciešams izmantot industrijas labās prakses principus, ietverot vismaz šādas projektu aktivitātes: IS tehniskā projekta izstrāde, detalizēta IS izstrādes vai pielāgošanas plāna izstrāde, detalizēta IS prasību izpēte, IS testēšana,  IS administratoru un lietotāju apmācība, IS ieviešanas uzraudzība un kvalitātes kontrole, ieviešanas/pārmaiņu vadība;

IS risinājumu realizācijai nepieciešams noteikt vienotus datu apmaiņas un programmatūras saskarņu izveides standartus. Nepieciešams izstrādāt tādus servisus vai programmatūras komponentes, kas ir kopēji vai arī ir vienlaikus nepieciešami vairākiem pakalpojumiem;

Nepieciešams definēt standartizētu tehnoloģisko virziena izmantošanu (platformu izvēle, pāreja uz vienām un tām pašām versijām,  licenču uzturēšanas iespējamība);

Nepieciešams definēt vienotus principus datu kvalitātes pārvaldībai, nodrošinot, ka dati, kas tiek uzkrāti katrā IS, ir savietojami un identificējami;

Ņemot vērā valsts kopējo virzību uz vienotu valsts datu telpas principu, izstrādājot IS, nepieciešams definēt tos datu apgabalus, kurus būs iespējams publiskot, izmantojot atvērto datu protokolu OData,  kas nodrošinās iespēju jebkuram interesantam piekļūt un izmantot nepersonalizētas datu kopas, kā arī nodrošinās datu kopu publiskošanu izmantošanai valsts un pašvaldības iestāžu starpā.

Informācijas sistēmu tehnoloģiskie risinājumi

Zemāk ilustrētajā tabulā (skat. Tabula 3) aprakstīti Plāna ietvaros paredzēto IS iespējamie tehnoloģiskie risinājumi.

Tabula 3. Informācijas sistēmu tehnoloģiskie risinājumi

| IS tehnoloģiskais risinājums | Apraksts |
| --- | --- |
| On-site standartprogrammatūra | standarta IS risinājums, kurš tiek mitināts, uzturēts un apkalpots Pašvaldības IKT infrastruktūrā, paredzot modificēt atsevišķu funkcionalitāti |
| Individuāli izstrādāts programmatūras risinājums | Pašvaldības vajadzībām individuāli radīts IS risinājums, kurš tiek mitināts, uzturēts un apkalpots Pašvaldības IKT infrastruktūrā |
| Software-as-a-Service (SaaS) | mākoņdatošanas programmatūras pakalpojums |
| Ārēja informācijas sistēma | informācijas sistēma, kura pieder vai kuru uztur valsts iestāde, nevalstiska organizācija vai komercstruktūra un kura nav Pašvaldības tiešā uzraudzībā |

Zemāk ilustrētajā attēlā sniegta nākotnes IS arhitektūra, kas attēlo IS un to atbalstu Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatdarbības funkcijām un uzdevumiem (skat. Attēls 2).

Attēls 2. Informācijas sistēmu atbalsts Pašvaldības funkcijām

Plānotā IKT infrastruktūras arhitektūra

IKT infrastruktūras ieviešanas principi

Plāna ietvaros realizējamo IKT risinājumu ieviešanā nepieciešams ievērot šādus principus:

IKT infrastruktūras izveidē nepieciešams izmantot industrijas labās prakses principus, ietverot vismaz šādas projektu aktivitātes: tehniskā projekta izstrāde, projekta realizācijas un realizācijas posmu plānošana, infrastruktūras izveide, uzraudzība un kvalitātes kontrole;

Veidojot datu pārraides tīklu, to primāri ir nepieciešams izveidot vietās, kas sniegtu maksimālu labumu Jūrmalas pašvaldības un iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanai;

Plānojot platjoslas optiskā datu pārraides tīkla izveidi, nepieciešams izvērtēt pieejamo komerciālo pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu konkrētā Jūrmalas pilsētas vietā;

Izvēloties aparatūru, nepieciešams ievērot standartizētu tehnoloģisko virzienu (platformu izvēle, ražotāju un aparatūras modeļu savietojamība);

Veidojot brīvpiekļuves publisko bezvadu tīklu, nepieciešams izveidot tādas tīkla vadības metodes, kas ļauj grupēt iekārtas grupās un grupas ietvaros izveidoto konfigurāciju attiecināt uz visām iekārtām;

Definējot precīzas publiskā interneta piekļuves punktu veidošanas vietas, nepieciešams ņemt vērā gan pastāvīgo iedzīvotāju, gan tūristu plūsmu;

Plānojot IKT infrastruktūrā izmantojamo aparatūru, ir nepieciešams paredzēt uzraudzības veidus, kas būtu saderīgi ar esošo tīkla monitoringa sistēmu.

Pašvaldības visaptveroša tīkla izveide

Zemāk ilustrētajā attēlā (skat. Attēls 3) attēlota Plāna ietvaros paredzētā Pašvaldības visaptveroša tīkla izveide, iekļaujot platjoslas optisko datu pārraides tīklu visās Pašvaldības iestādēs, brīvpiekļuves publiskā bezvadu tīkla un publisko interneta pieejas punktu ieviešanu visā Jūrmalas pilsētas teritorijā. Indikatīvs Pašvaldības platjoslas optiskā datu pārraides tīkla, brīvpiekļuves publiskā bezvadu tīkla un publisko interneta pieejas punktu ieviešanas kalendārais laika grafiks sniegts nodaļā nr. 5.

Attēls 3. Pašvaldības visaptverošs tīkls

Bezvadu datu pārraides tīkla ieviešana pašvaldības iestādēs

Plāna ietvaros paredzēta Pašvaldības iestāžu lokālā datoru tīkla rekonstrukcijas darbu veikšana, ieviešot bezvadu datu pārraides tīkla risinājumu visās Pašvaldības iestādēs. Indikatīvs bezvadu datu pārraides tīkla risinājuma ieviešanas kalendārais laika grafiks sniegts nodaļā nr. 5.

Videonovērošanas tīkla izveide

Plāna ietvaros paredzēta videonovērošanas tīkla izveide Pašvaldības iestādēs, sabiedriski nozīmīgās un potenciāli bīstamās vietās, kā arī galvenajos ielu krustojumos. Indikatīvs videonovērošanas tīkla ieviešanas kalendārais laika grafiks sniegts nodaļā nr. 5.

Datu centra modernizācija

Plāna ietvaros paredzēta esošā pašvaldības datu centra modernizācija un papildus virtuāla datu centra izveide ‘mākonī’, kas, izmantojot reāla laika rezerves kopēšanu, ļauj nodrošināt bojājumpiecietīgu serveru slēgumu.

Lietotāju darbstaciju standartizācija

Plāna ietvaros paredzēta visu Pašvaldības iestāžu lietotāju darbstaciju standartizācija un lietojumu (application) virtualizācijas attīstība, izveidojot universālāku lietotāja darbstaciju un paaugstinot lietojumu drošību. Lietotāju darbstaciju standartizācijas projekta ietvaros tiks izstrādāta sistēmu licencēšanas politika, aprakstot Pašvaldības iekšējās vadlīnijas sistēmu licenču iegādei.

Jūrmalas pludmale 2020

Plāna ietvaros paredzēta Jūrmalas pilsētas pludmales attīstība, izveidojot šādu risinājumus:

Ar saules kolektoru un vēja ģeneratoru darbināmu mobilo telefonu uzlādes punktu izvietošana Jūrmalas pludmalē;

Inteliģento videonovērošanas kameru izvietošana Jūrmalas pilsētas pludmalē;

Viedo sensoru izvietošana Jūrmalas pilsētas pludmalē;

Digitālo stendu izveide Jūrmalas pilsētas pludmalē;

Brīvo autostāvvietu meklēšanas risinājuma ieviešana Jūrmalas pilsētā.

Vides monitoringa sistēmas ieviešana

Plāna ietvaros paredzēta vides monitoringa sistēmas ieviešana, izveidojot šādus risinājumus:

Viedo sensoru izvietošana Pašvaldības teritorijā vides monitoringam;

Monitoringa un apziņošanas IS izveidošana, ar iekļautu plūdu un citu vides apdraudējumu monitoringu un modelēšanu.

Plānotā IKT projektu pārvaldība

Plāna ietverto projektu sekmīgas īstenošanas priekšnoteikums ir strukturētas projekta pārvaldības nodrošināšana, kas paredz gan projektu ieviešanas uzraudzību un kvalitātes nodrošināšanu, gan skaidru projekta īstenošanā iesaistīto pušu lomu un atbildību, savstarpējās sadarbības un lēmumu pieņemšanas principus. Plānotā projekta pārvaldības shēma atspoguļota zemāk ilustrētajā attēlā (skat Attēls 4).

Attēls 4. Shematisks projekta pārvaldības attēlojums

Projekta pārvaldības ietvaros definētas šādas struktūras un to lomas:

Projekta vadības grupa – vadības līmeņa struktūra, kuras sastāvā ir Domes vadība un Pašvaldības struktūrvienību vadītāji. Projekta vadības grupas uzdevums ir pieņemt ar Projekta vadību saistītus lēmumus, t.sk. par Projekta aktivitāšu īstenošanas termiņiem, Projekta budžeta grozījumiem, satura izmaiņām u.c. jautājumiem, par kuriem Projekta vadības grupu informē Projekta darba grupas vadītājs. Projekta vadības grupa uzrauga Projekta darba grupas darbu.

Projekta darba grupa – izpildes līmeņa struktūra, kuras sastāvā ir Plāna ietvaros paredzēto projektu vadītājs, IKT risinājumu izstrādes projekta vadītājs un apakšprojektu darba grupu vadītāji.

Projekta darba grupas uzdevums ir īstenot projektu aktivitātes piešķirtā budžeta un noteikto aktivitāšu izpildes termiņu ietvaros. Projekta darba grupu vada projekta vadītājs, kas nodrošina projekta darba grupas kompetencē esošo aktivitāšu koordinēšanu, to īstenošanas uzraudzību un informācijas sniegšanu Projekta vadības grupai par projekta īstenošanas progresu. Projekta vadītājs uzrauga apakšprojektu darba grupu darbu, izvērtē un pieņem lēmumu par apakšprojektu darba grupu rezultātu akceptēšanu.

Apakšprojekta darba grupas – izpildes līmeņa struktūras, kuru sastāvā ir apakšprojekta darba grupas vadītājs, Pašvaldības struktūrvienību pārstāvji (t.i. Pašvaldības struktūrvienību pārstāvji, kuru kompetencē ir apakšprojekta darba grupas ietvaros izskatāmie jautājumi), IKT risinājumu izstrādātāja pārstāvji. Apakšprojekta darba grupu skaits ir atkarīgs no Plāna ietverto projektu veicamo aktivitāšu dažādības, un tās parasti tiek veidotas, nošķirot tematiski atšķirīgas Projekta aktivitātes.

Veiksmīgai IKT projektu realizācijai, apakšprojekta darba grupās tiks iekļauti vairāki pieaicinātie eksperti (ārpakalpojumu sniedzēji), piemēram, biznesa procesa analītiķi, projektu pārvaldības speciālisti, sistēmu testētāji, u.c., kas veiks projektu ieviešanas uzraudzību un kvalitātes nodrošināšanu.

Plānotā IKT pārvaldības organizatoriskā struktūra

Lai nodrošinātu Plāna ietvaros realizējamo IS un IKT infrastruktūras risinājumu uzturēšanu un nepārtrauktu pilnveidošanu un veicinātu uz pakalpojumiem vērstu IKT pārvaldību, nepieciešams ieviest atbilstošu IKT pārvaldības organizatorisko struktūru.

Saskaņā ar pasaulē pieņemto labāko praksi, ir lietderīgi nodalīt šādas IKT atbalsta funkcijas:

IS attīstība;

Infrastruktūras uzturēšana;

Lietotāju atbalsts un palīdzības dienests;

IS drošība.

Atbilstoši augstāk minētajām IKT atbalsta funkcijām, ir izvirzīti galvenie Pašvaldības IKT pārvaldes veicamie uzdevumi un pienākumi (skat. Tabula 4).

Tabula 4. IKT pārvaldības organizatoriskās struktūras uzdevumi

| IKT atbalsta funkcijas | IKT uzdevumi un pienākumi |
| --- | --- |
| IS attīstība | ieviest projektu pārvaldības pieeju IS ieviešanā izveidot un nodrošināt IS testa vidi nodalīt izstrādes un ieviešanas procesus |
| Infrastruktūras uzturēšana | standartizēt lietotāju darba staciju konfigurāciju paredzēt izmaiņas Domes noteikumos, kas paredz, novecojušās datortehnikas (vecāka par 5 gadiem) pilnīgu likvidāciju |
| Lietotāju atbalsts un palīdzības dienests | ieviest divu līmeņu tehnisko atbalstu 1. līmenis – rutīnas pieprasījumi saskaņā ar skaidrām instrukcijām 2. specializēts atbalsts – nestandarta problēmu risināšanai (paaugstinātas kompetences speciālisti) |
| IS drošība | izveidot uzticamu IS rezervēšanas risinājumu ieviest preventīvas drošības kontroles un uzlabot datu centra aizsardzību izveidot lietotāju apmācību programmu |

Efektīvai augstāk minēto uzdevumu izpildei, nepieciešams nodrošināt atbilstošu Pašvaldības IKT pārvaldes organizatorisko struktūru.  Zemāk ilustrētajā attēlā (skat. Attēls 5) sniegts funkciju sadalījums Pašvaldības IKT pārvaldes organizatoriskajā struktūrā, kā arī nepieciešamais cilvēkresursu skaits un atbilstošās cilvēkresursu kompetences efektīvai IKT pārvaldes uzdevumu un Plāna ietverto aktivitāšu izpildei.

Attēls 5. IKT pārvaldības organizatoriskā struktūra

Lai sekmētu Plāna ietverto IS un IKT projektu realizāciju, būtu ieteicams izmantot ārpakalpojumu piesaisti datortehnikas uzturēšanas, IS atbalsta un drošības jautājumu risināšanā. Zemāk ilustrētajā tabulā (skat. Tabula 5) aprakstīta iespējamā IKT ārpakalpojumu izmantošana.

Tabula 5. IKT ārpakalpojumi

| IKT jomas | IKT ārpakalpojumi |
| --- | --- |
| Datortehnikas uzturēšana | datortehnikas uzturēšana izglītības iestādēs, veicot standartizētas rutīnas darbības atbalsta līgums papildus resursu izmantošanai pēc vajadzības (izsaukumu režīmā), piemēram, datortehnikas piegādes un uzstādīšanas brīžos IKT infrastruktūras sakārtošana, veicot masveida pārinstalēšanas darbus un sagatavojot infrastruktūru attālinātai apkalpošanai |
| IS atbalsts | pastāvīgs informācijas sistēmu 2. līmeņa atbalsts (izstrādātāja iesaistīšana) nestandarta problēmu gadījumos IS ieviešanas uzraudzība un kvalitātes kontrole |
| IS drošība | ārēju rezerves datu centru izmantošana drošības incidentu izmeklēšana un seku novēršana neatkarīgu IT drošības auditu veikšana |

Ņemot vērā, ka Plāna ietvaros realizējamie IKT risinājumi radīs būtisku ietekmi uz Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ikdienas procesu izpildi, ir nepieciešams nodrošināt pārmaiņu vadību visos Plāna ietverto projektu ietvaros. Pārmaiņu vadības metodika sīkāk aprakstīta pielikumā nr. 12.6.

Jūrmalas pilsētas IKT rīcības plāna 2015. - 2020. gadam ieviešanas un uzturēšanas izmaksas

Plāna ietvaros realizējamo IS un IKT infrastruktūras risinājumu ieviešanas izmaksas var tikt segtas gan no Pašvaldības budžeta, gan Eiropas Savienības (turpmāk - ES) fondu finanšu līdzekļiem, savukārt uzturēšanas izmaksas var tikt segtas tikai no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Zemāk ilustrētajā tabulā (skat. Tabula 6) aprakstīti Plāna ietvaros realizējamie IKT risinājumi, kuru ieviešanā iespējams piesaistīt ES finansējuma līdzekļus.

Tabula 6. ES fondu finansējums

| Atbalstāmie IKT risinājumi | ES finansējuma avoti |
| --- | --- |
| Datu noliktava un datu analīzes rīks | Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma |
| E-pakalpojumu platforma un e-pakalpojumi | Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma, Igaunijas - Latvijas pārrobežas sadarbības programma, ERAF (SAM 2.2.1) |
| Klientu vadības sistēma | Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma |
| Ielu tirdzniecības un citu pašvaldības atļauju informācijas sistēma | Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma |
| Vides monitoringa informācijas sistēma | Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma, Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma, Horizon 2020 |
| Iebraukšanas caurlaižu informācijas sistēmas | Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma |
| Transporta vadības informācijas sistēma | Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma, Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma, Horizon 2020 |
| Nekustamā īpašuma uzskaites un nodokļu administrēšanas sistēma | ERAF (SAM 2.2.1) |
| Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogramma | ERAF (SAM 2.2.1) |
| Telemedicīnas risinājumi | Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma |
| Pašvaldības izglītības iestāžu mājaslapu izveide un uzturēšana | ERAF (SAM 8.1.2) |
| Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanas apmācības | Erasmus+, Nordplus |
| Datortehnikas iegāde vispārizglītojošo skolu vajadzībām | ERAF (SAM 8.1.2) |
| Informācijas un komunikāciju tehnoloģiskā aprīkojuma iegāde vispārizglītojošo skolu vajadzībām | ERAF (SAM 8.1.2) |
| Bezvadu tīkla ieviešana iestādēs | ERAF (SAM 8.1.2) |

Lai nodrošinātu ES finansējuma piesaisti, izmantojot pārrobežas sadarbības programmas -  ‘’Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma’’, ‘’Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma’’ un   ‘’Igaunijas - Latvijas pārrobežas sadarbības programma’’, Plāna izpildes ietvaros Pašvaldība aktīvi veiks iespējamo sadarbības partneru meklēšanu atbilstošajiem IKT projektiem. Veiksmīgai iespējamo sadarbības partneru meklēšanai, tiks īstenotas aktivitātes starpreģionu sadarbības programmas URBACT III ietvaros, veicot regulāras ekspertu vizītes un dalību konferencēs Baltijas reģiona ietvaros. Papildus tam, inovatīvu projekta ideju realizācijai tiks veidota sadarbība ar universitātēm, pētniecības institūtiem un tehnoloģiju pārneses kontaktpunktiem, tādējādi veicinot inovāciju attīstību Pašvaldībā.

Būtiski, ka pārrobežu sadarbības programmu ietvaros finansējuma piesaistei ir nepieciešama dalība atvērta tipa projektu iesniegumu atlases konkursos ar  noteiktu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu. Projekta idejas konkurētspēja ir tieši atkarīga no piesaistīto līdzdalības partneru ģeogrāfiskā novietojuma, iepriekšējās pieredzes un kompetences, kā rezultātā pastāv risks, ka finansējums netiks apgūts plānotajā apmērā.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1.SAM mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros laika periodā no 2015. līdz 2020. gadam no ERAF līdzekļiem tiks realizēta virkne projektu ar mērķi nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību. 2.2.1.SAM ietvaros tiks realizēta centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, piemēram, pakalpojumu (e-pakalpojumu) sniegšanas un pārvaldības platformas attīstība, datu izplatīšanas platformas attīstība, kā arī pašvaldību jau šobrīd izmantoto IS attīstība (Nekustamā īpašuma uzskaites un nodokļu administrēšanas sistēma un Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogramma). Lai sekmētu jaunveidojamo un attīstāmo IKT platformu un IS attīstību saskaņā ar šo platformu un IS potenciālo lietotāju mērķiem un vajadzībām, tiks īstenota attīstības projektu saskaņošana ar potenciāli ieinteresētajām pusēm (t.sk. ar Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju). Lai sekmētu savu vajadzību iekļaušanu projektu prasībās, Pašvaldībai nepieciešams iesaistīties attīstības projektu izskatīšanā un viedokļa paušanā, iespēju robežās meklējot iespējas piedalīties projektu īstenošanas procesā, piemēram, pilotējot kādu no platformu ietvaros izstrādātajiem risinājumiem.

Savukārt prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2.SAM mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 8.1.2.1.pasākuma „Uzlabot vispārējās vidējās izglītības iestāžu mācību vidi nacionālās nozīmes attīstības centros” ietvaros atbalsts ir  paredzēts nacionālās nozīmes attīstības centru apstiprinātajās attīstības programmās noteikto projektu īstenošanai, un galvenokārt ir  vērsts uz ergonomiskas mācību vides izveidi, tai skaitā mācību klases aprīkojuma un mēbeļu iegādi, dienesta viesnīcu un sporta infrastruktūras izveidi vai sakārtošanu.

Kopējās Plānā ietvaros realizējamo IS un IKT infrastruktūras ieviešanas un uzturēšanas izmaksas, kā arī iespējamais Pašvaldības un ES fondu finansējuma sadalījums, aprakstīts zemāk ilustrētajā tabulā. Tabulā iekļautas arī Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam rīcības plāna paredzēto aktivitāšu ieviešanas un uzturēšanas izmaksas. (skat. Tabula 7).

Būtiski, ka situācijā, ja pašvaldībai konkrētu IKT risinājumu ieviešanai neizdodas piesaistīt ES fondu un citu ārējo finanšu instrumentu finansējumu, IKT risinājumu ieviešana būs veicama pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros, vadoties pēc piešķirtajām nozīmības prioritātēm.

Tabula 7 Jūrmalas pilsētas IKT rīcības plāna 2015.-2020. gadam ieviešanas un uzturēšanas izmaksas

| Pozīcija | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 – 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informācijas sistēmu ieviešanas un uzturēšanas izmaksas (EUR) | 696 899 – 1 176 899 | 917 316 – 1 376 016 | 790 283 – 1 272 816 | 1 165 799 – 1 586 582 | 1 076 558 – 1 441 216 | 4 646 855 – 6 853 529 |
| Informācijas sistēmu ieviešana | Pašvaldības finansējums | 308 833 – 732 833 | 496 175 – 815 717 | 322 142 – 620 217 | 580 008 – 746 883 | 399 292 – 479 000 | 2 106 450 - 3 394 650 |
|  | ES fondu finansējums | 149 500 – 203 500 | 165 825 – 216 283 | 133 525 – 173 783 | 182 825 – 241 783 | 159 875 – 216 000 | 791 550 – 1 051 350 |
| Jauno IS uzturēšanas izmaksas |  | 68 750 – 155 450 | 168 050 – 310 250 | 236 400 – 429 350 | 350 825 – 577 650 | 824 025 – 1 472 700 |
| Esošo IS uzturēšanas izmaksas | 238 566 – 240 566 | 186 566 – 188 566 | 166 566 - 168 566 | 166 566 - 168 566 | 166 566 - 168 566 | 924 830 – 934 830 |
| IKT infrastruktūras ieviešanas un uzturēšanas izmaksas (EUR) | 869 465 – 1 099 965 | 848 177 – 1 128 777 | 1 202 095 – 1 545 595 | 1 251 445 – 1 645 845 | 1 269 508 – 1 714 808 | 5 441 289 – 7 134 990 |
| IKT infrastruktūras ieviešana | Pašvaldības finansējums | 542 714 – 723 714 | 493 808 – 674 808 | 721 921 – 916 921 | 721 921 – 916 921 | 705 285 – 900 285 | 3 185 649 – 4 132 649 |
|  | ES fondu finansējums | 78 286 | 76 775 | 162 262 | 162 262 | 158 098 | 637 682 |
| Jaunās IKT infrastruktūras uzturēšanas izmaksas | 46 962 - 96 462 | 88 313 – 187 313 | 139 025 – 287 525 | 196 236 – 395 636 | 248 767 – 499 067 | 719 303 – 1 466 003 |
| Esošās IKT infrastruktūras uzturēšanas izmaksas | 201 503 | 189 881 | 178 887 | 171 026 | 157 358 | 898 655 |
| IKT cilvēkresursu izmaksas (EUR) | 719 245 | 724 245 | 724 245 | 724 245 | 724 245 | 3 616 225 |
| Algas | 572 245 | 572 245 | 572 245 | 572 245 | 572 245 | 2 861 225 |
| Apmācības | 87 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 455 000 |
| Ārpakalpojumu sniedzēju izmantošana gadā | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 300 000 |
| IKT projektu ieviešanas uzraudzība un kvalitātes nodrošināšana | 96 000 – 161 000 | 100 000 – 157 000 | 85 000 – 140 000 | 110 000 – 134 000 | 81 000 – 100 000 | 472 000 – 692 000 |
| KOPĀ, EUR | 2 381 609 - 3 157 109 | 2 589 738 - 3 386 038 | 2 801 623 - 3 682 656 | 3 251 489 - 4 090 672 | 3 151 311 - 3 980 269 | 14 176 369 - 18 296 744 |

Jūrmalas pilsētas IKT rīcības plāna 2015.-2020. gadam ieviešanas riski

| Risks | Risku novērtējums | Apraksts | Ieteikums riska mazināšanai |
| --- | --- | --- | --- |
| Stratēģiskie riski |
| Politisko attīstības dokumentu un ārējo normatīvo regulējumu risks | Vidējs | Risks, ka tiek mainītas Pašvaldības attīstības programmas prioritātes un rīcības virzieni vai Domes ārējais normatīvais regulējums. Līdz ar to izstrādātais Plāns, kas balstīts uz esošajām Pašvaldības attīstības programmas prioritātēm un rīcības virzieniem, kā arī esošo normatīvo regulējumu, var netikt pilnvērtīgi ieviests. | Nodrošināt regulāru izstrādātā Plāna un esošo Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu savstarpēju koordinēšanu. |
| IKT risinājumu pielietojuma risks | Vidējs | Risks, ka Plāna ietvaros ieviestie IKT risinājumi netiek pilnvērtīgi izmantoti. Līdz ar to netiek sasniegti projektu plānotie ieguvumi. | Nodrošināt Pašvaldības struktūrvienību iesaisti Plāna ietverto projektu realizācijā. |
| Pašvaldības finansējuma risks | Augsts | Risks, ka, ikgadēji mainoties Jūrmalas pilsētas investīciju plānam, var tikt nepiešķirts finansējums Plānā ietverto projektu realizācijai. Līdz ar to var netikt realizēti Plānā definētie projekti. | Piešķirt Plānā ietverto projektu realizācijai nepieciešamo finansējumu vairākiem gadiem uz priekšu un esošo Plāna projektu finansējumu mainīt tikai gadījumos, ja tiek konstatēta papildus finansējuma nepieciešamība. |
| ES fondu finansējuma risks | Vidējs | Risks, ka Plānā ietverto projektu realizācijai netiek piesaistīts nepieciešamais ES fondu finansējums. Līdz ar to var rasties nepieciešamība pēc neplānota Pašvaldības finansējuma. | Nodrošināt regulāru komunikāciju ar atbildīgajām ES fondu vadības iestādēm visos projekta posmos. |
| IKT risinājumu uzturēšanas risks | Augsts | Risks, ka, ieviešot Plāna ietvaros paredzētos IKT risinājumus, var netikt piešķirts finansējums IKT risinājumu uzturēšanai. | Plānojot IKT risinājumu ieviešanai nepieciešamo budžetu, paredzēt Pašvaldības budžeta līdzekļos arī ar IKT risinājumu uzturēšanu saistītās izmaksas. |
| Organizatoriskie riski |
| Projekta pārvaldības risks | Augsts | Risks, ka, nenodrošinot atbilstošu projekta pārvaldību, var tikt kavēta Plānā ietverto aktivitāšu īstenošana, koordinācija, nepieciešamo lēmumu pieņemšana. Līdz ar to var tikt apdraudēta Plānā ietverto projektu realizācija. | Nodrošināt strukturētu projektu pārvaldību, kas ietver skaidru projekta īstenošanā iesaistīto pušu lomu un atbildību, savstarpējās sadarbības un lēmumu pieņemšanas principu definējumu. |
| Projektu realizācijas risks | Augsts | Risks, ka Plāna ietvaros paredzētie paralēlo un savstarpēji atkarīgo projektu izpildes termiņi tiek kavēti. Līdz ar to var netikt sasniegti Plāna izvirzītie mērķi. | Nodrošināt projektu vadības grupas iesaisti projektu aktivitāšu īstenošanas termiņu jautājumu risināšanā. |
| Cilvēkresursu risks | Augsts | Risks, ka Plānā ietverto projektu realizācijā netiek nodrošināts atbilstošs cilvēkresursu skaits. Līdz ar to tiek kavēti projektā paredzētie darbi un ietekmēta izpildāmo darbu kvalitāte. | Nodrošināt atsevišķu projekta darba uzdevumu izdalīšanu ārpakalpojuma sniedzējiem. |
| Pašvaldības struktūrvienību iesaistes risks | Vidējs | Risks, ka pie nepietiekamas Pašvaldības struktūrvienību ieinteresētības, iesaistes un atbildības var tikt ietekmēta projekta izvirzīto mērķu sasniegšana un Projekta rezultātu neatbilstība faktiskajām vajadzībām. | Noteikt Pašvaldības struktūrvienību atbildību projekta plānā un nodrošināt regulāru komunikāciju ar Pašvaldības struktūrvienībām visa projekta realizācijas laikā. |
| Tehnoloģiskie riski |
| IS integrācijas apjoma un sarežģītības risks | Augsts | Risks, ka nepieciešamība pēc izstrādājamo IS integrācijas ar citām sistēmām ir nepietiekami apzināta tehniskās specifikācijas izstrādes posmā un līdz ar to tehniskajā specifikācijā/iepirkuma līgumā netiek izvērsti dokumentētas prasības par integrāciju. Neintegrējot jaunajās IS visu procesa nodrošināšanai nepieciešamo informāciju, pastāv informācijas dublēšanās risks. | Jāveic visu iespējamo iekšējo informācijas avotu un ārējo IS apzināšana. Sākotnējo reģistru izveidei jāveic klasifikatoru un datu imports no pašlaik izmantojamām sistēmām. |
| Tehnoloģiju savietojamības risks | Vidējs | Risks, ka IS piegādātājs nenodrošina savietojamību starp visām nepieciešamajām tehnoloģijām/iekārtām/aprīkojumu. | Plānojot projektu ietvaros paredzēto IS izstrādi, nepieciešams apzināt un ņemt vērā esošo IS un IKT tehniskās infrastruktūras izmantoto tehnoloģisko platformu savietojamību. |
| IS darbības nepārtrauktības nodrošināšanas risks | Vidējs | Risks, ka netiek nodrošināta IS darbības nepārtrauktība. Rezultātā netiek nodrošināta IS nepārtraukta darbība un elektroniskie pakalpojumi var nebūt pieejami klientiem un IS lietotājiem. | Tehniskajā specifikācijā un iepirkuma līgumā jānosaka un IS projektējuma izstrādes posmā jādokumentē IS darbības pieejamības prasības, kā arī IS ieviešanas posmā jāpārbauda, kādus mehānismus IS piegādātājs iedarbinājis, lai nodrošinātu IS darbības nepārtrauktību. |

Pielikumi

Informācijas sistēmas

Zemāk ilustrētajā tabulā (skat. Tabula 8) aprakstītas Plāna ietvaros realizējamās IS, to funkcionalitāte un iespējamie tehnoloģiskie risinājumi.

Tabula 8. Informācijas sistēmu funkcionalitāte

| Informācijas sistēma | Funkcionalitāte | Iespējamie risinājumi |
| --- | --- | --- |
| Datu noliktava un datu analīzes rīks | apkopo Pašvaldības IKT infrastruktūras pieejamos datus no dažādiem datu avotiem integrētā informācijas glabātuvē, padarot tos pieejamus un piemērotus analīzei | On-site standartprogrammatūra Individuāli izstrādāts programmatūras risinājums |
| Dokumentu vadības sistēma | Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību dokumentu, datņu un to saistītās informācijas elektroniska aprite un darba procesu optimizācija | On-site standartprogrammatūra |
| Grāmatvedības informācijas sistēma (Resursu vadības sistēmas modulis) | vienota pašvaldības un tās padotības iestāžu finanšu un grāmatvedības uzskaite pēc pašvaldībā apstiprinātas metodikas datu apmaiņa ar iekšējām/ārējām informācijas sistēmām un valsts nozīmes informācijas reģistriem | On-site standartprogrammatūra SaaS |
| Personālvadības informācijas sistēma (Resursu vadības sistēmas modulis) | elektroniska Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību personāla uzskaite un pārvaldība Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku pašapkalpošanās portāls, kas nodrošina personiskās informācijas pārskatu un atjaunošanu, dažādu iesniegumu iesniegšanu un citas funkcijas | On-site standartprogrammatūra SaaS |
| Klientu vadības sistēma (Resursu vadības sistēmas modulis) | nodrošina klientu informācijas uzkrāšanu un izmantošanu nodrošina rindu un laika grafika sastādīšanu | On-site standartprogrammatūra |
| Budžeta plānošanas, formēšanas un izpildes kontroles informācijas sistēma | nodrošina un atbalsta Pašvaldības budžeta iestāžu finanšu un budžeta izpildes pārskatu pārvaldību un tiešsaistes informācijas apmaiņu ar Valsts kasi daļa budžeta plānošanas, formēšanas un izpildes kontroles funkcionalitātes tiks nodrošināta Pašvaldības grāmatvedības IS | Ārēja informācijas sistēma |
| Ielu tirdzniecības un citu pašvaldības atļauju informācijas sistēma | nodrošina ielu tirdzniecības un citu Pašvaldības atļauju sagatavošanu, apstrādi un pārvaldības funkcionalitāti ielu tirdzniecības un citu Pašvaldības atļauju pieteikšanās un saņemšanas process tiks nodrošināts e-pakalpojumu platformā un dokumentu vadības sistēmā ielu tirdzniecības un citu Pašvaldības atļauju datu glabāšanai tiks izmantots ārējs sistēmas interfeiss, tādējādi nodrošinot efektīvu kontroles mehānismu un augstu pieejamības līmeni | Individuāli izstrādāts programmatūras risinājums |
| Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēma (NEVIS) | nodrošina elektronisku atbalstu darba izpildes plānošanas un novērtēšanas procesam, tai skaitā paredzot salāgot iestādes un indivīda mērķus, veikt vispusīgu darba izpildes novērtēšanu, kā arī izmantot vērtēšanas rezultātus efektīvākai attīstības darbību un profesionālās izaugsmes pasākumu plānošanai | Ārēja informācijas sistēma |
| Būvniecības informācijas sistēma (BIS) | nodrošina būvniecības informācijas uzkrāšanu un elektronisku informācijas apmaiņu starp būvniecības pārvaldes un kontroles institūcijām un būvniecības dalībniekiem iekļauj Būvkomersantu reģistru, Būvspeciālistu reģistru, Būvinspektoru reģistru un Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistru, Neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā reģistru, Ēku energoefektivitātes sertifikātu reģistru datu apmaiņa ar Pašvaldības dokumentu vadības sistēmu | Ārēja informācijas sistēma |
| Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS) | nodrošina plānošanai izmantojamo datu uzturēšanu, datu apkopošanu no valsts informācijas sistēmām, dokumentu un plānojumu uzturēšanu un publicēšanu, teritorijas plānošanas procesu atbalstu, sabiedrisko apspriešanu, elektroniskos pakalpojumus, kā arī atbalstīs tās pašvaldību, reģionu un valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpildei nepieciešama ģeotelpiskā informācija | Ārēja informācijas sistēma |
| Nekustamā īpašuma uzskaites un nodokļu administrēšanas sistēma | Pašvaldības nekustamo īpašumu informācijas uzskaite, aktualizācija un vēsturiskās informācijas saglabāšana par nekustamiem fiziskiem objektiem. datu aktualizācija sadarbībā ar Valsts nozīmes reģistriem (piem., VZD Kadastra un Adrešu reģistriem) | On-site standartprogrammatūra |
| Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogramma | Pašvaldības sociālās palīdzības klientu uzskaites un sociālās palīdzības procesa administrēšana sociālās palīdzības klientu informācijas apkopošana un iegūšana no dažādām ārējām informācijas sistēmām un valsts nozīmes informācijas reģistriem | On-site standartprogrammatūra |
| Telemedicīnas IS | nodrošina patstāvīgu pacienta stāvokļa izmaiņu kontroli, izmantojot ķermeņa sensorus medicīnisko datu pārsūtīšanai | On-site standartprogrammatūra |
| Lietotāju incidentu, problēmu un izmaiņu pieteikumu informācijas sistēma (OTRS) | centralizēta lietotāju incidentu, problēmu un izmaiņu pieteikumu apstrāde analītisku pārskatu un atskaišu izveide | On-site standartprogrammatūra |
| Infrastruktūras pārvaldība un rezerves kopēšana | serveru, tīkla iekārtu, lietojumprogrammu un datu bāžu monitorings IS datu centralizēta rezervēšanas un atjaunošanas procesu vadība nepārtraukto barošanas iekārtu vadība un monitorings | On-site standartprogrammatūra |
| Centralizēta drošības informācijas un notikumu pārvaldības sistēma (SIEM) | nodrošina visu tīkla drošības ziņojumu apstrādi un analīzi, žurnālfailu apstrādi un uzglabāšanu, kā arī tīkla datu plūsmu savākšanu un analīzi (tīkla anomālas uzvedības detektēšana) | On-site standartprogrammatūra |
| Tīkla ielaušanās noteikšanas un novēršanas sistēmas (IDS/IPS) | automātiski spēj novērst uzbrukumu vai draudus, saņemot drošības ziņojumu no drošības sistēmām un veicot koriģējošas darbības tīkla infrastruktūrā | Atvērta koda programmatūra |
| Transporta vadības informācijas sistēma | adaptīva pilsētas transporta informācijas sistēma, kas nodrošina datu savākšanu, situācijas analīzi un lēmumu pieņemšanu satiksmes un transporta plūsmu regulēšanai | On-site standartprogrammatūra, individuāli izstrādāts programmatūras risinājums |
| Videonovērošanas sistēma | videoattēla un skaņas ieraksta veikšana reāla laika režīmā, videoarhīva veidošana vēstures notikumu restaurēšanai kustības intensitātes kontrole un analīze, paziņošana par cilvēka parādīšanos kadrā, pazudušo/ radušos priekšmetu atklāšana, automašīnas valsts numuru vizuālā atpazīšana | On-site standartprogrammatūra |
| Pilsētas ielu apgaismojuma vadības sistēma | nodrošina nepārtrauktu un automātisku uzraudzību pār pilsētas apgaismojuma stāvokli nodrošina iespēja saņemt precīzus datus par ielu apgaismojuma nodrošināšanai nepieciešamo elektroenerģijas daudzumu nodrošina iespēju regulēt visu pilsētas lampu darbību pēc reālās situācijas pilsētā | On-site standartprogrammatūra |
| Ģeogrāfiskā informācijas sistēma | nodrošina ar ģeogrāfiju saistītu datu uzglabāšanu, atjaunošanu, analīzi un attēlošanu | Individuāli izstrādāts programmatūras risinājums |
| E-pakalpojumu platforma | nodrošina ārējiem portāliem un lietojumiem e-pakalpojumu darbināšanas vidi un piekļuves punktu pie pakalpojuma nodrošina datu apmaiņu, izmantojot atvērtos standartus un XML shēmas identificē un autorizē informācijas sistēmu, lietotājus un nodrošina auditācijas pierakstu veikšanu par savienojumiem | Individuāli izstrādāts programmatūras risinājums |
| Pilsētas portāls | pilsētas ārējais portāls – nodrošina iedzīvotājiem pieejamu informāciju par pašvaldības darbu, informē par aktualitātēm un dažādām iespējām pilsētā, vienlaikus piedāvājot specifisku e-pakalpojumu klāstu un interaktīvus rīkus atgriezeniskās saites nodrošināšanai pilsētas iekšējais portāls - nodrošina dažāda veida iestāžu jaunumu publicēšanu, zināšanu bāzes glabāšanu, piekļuvi dažādiem failiem un dokumentiem pilsētas mobilā aplikācija – nodrošina informāciju par Jūrmalas pilsētas aktualitātēm, Jūrmalas pilsētas sabiedrisko transportu, Jūrmalas peldvietām (ūdens piesārņojums, kvalitāte, temperatūra) un piekļuvi interaktīvai pilsētas kartei Domes sēžu video translēšana – nodrošina domes sēžu video translēšana reāla laika režīmā | Individuāli izstrādāts programmatūras risinājums |
| Jūrmalas e-kartes informācijas sistēma | Jūrmalnieka e-kartes administrēšana, tādējādi radot iespēju Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem saņemt daudzveidīgus pašvaldības pakalpojumus (piem., sociālos atvieglojumus, bezmaksas ēdināšanu izglītības iestādēs) un izmantot e-karti kā elektronisko biļeti Jūrmalas pilsētas sabiedriskajā transportā Jūrmalas viesu kartes administrēšana, tādējādi nodrošinot dažādu pakalpojumu un atlaižu saņemšanu Jūrmalas viesiem | On-site standarta programmatūra, Individuāli izstrādāts programmatūras risinājums, ārēja informācijas sistēma |
| Būvniecības un pilsētplānošanas dokumentu digitālais arhīvs | nodrošina arhīva dokumentiem automātiski piešķirto svītrkodu konfigurēšanu un izdrukas iespējas arhīva dokumentiem papīra formātā uzglabāto dokumentu digitālu kopiju izveide, digitalizēto dokumentu sagatavošana ievietošanai e-arhīvā, automatizēta metadatu pievienošana dokumentam | Individuāli izstrādāts programmatūras risinājums |
| Digitālo stendu informācijas sistēma | informācijas par Jūrmalas apskates objektiem (kultūras un vēstures objektiem), naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumiem attēlošana Jūrmalas pilsētas digitālajos stendos/ekrānos informācijas par peldūdens piesārņojumu, kvalitāti, temperatūru attēlošana Jūrmalas pludmales digitālajos stendos | On-site standarta programmatūra, Individuāli izstrādāts programmatūras risinājums |
| Iebraukšanas caurlaižu informācijas sistēma | nodrošina un regulē transportlīdzekļu uzskaiti un kontrolē transportlīdzekļu iebraukšanu un izbraukšanu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā videonovērošanas kameru tīkls Jūrmalas pilsētā nodrošinās automašīnas valsts numuru vizuālo atpazīšanu, tādējādi identificējot potenciālos pārkāpumu veicējus | On-site standarta programmatūra, Individuāli izstrādāts programmatūras risinājums |
| Vides monitoringa informācijas sistēma | gaisa un ūdens kvalitātes monitorings (piem. gaisa un ūdens piesārņojums, gaisa un ūdens temperatūra, nokrišņu daudzums) datu apkopošana no viedajiem sensoriem apstrādājamā un analizējamā formātā datu apmaiņa ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācijas sistēmām plūdu un citu vides apdraudējumu monitorings un modelēšana | Individuāli izstrādāts programmatūras risinājums |
| Projektu pārvaldības informācijas sistēma | nodrošina pilnīgu projektu pārvaldību no projektu ideju identificēšanas un projektu stratēģiskās plānošanas līdz projekta ieviešanai un kontrolei nodrošina visas ar projekta ieviešanu saistītās funkcijas, sākot ar informācijas uzglabāšanu par visām projekta aktivitātēm | Individuāli izstrādāts programmatūras risinājums |
| Domes autotransporta kontroles informācijas sistēma | nodrošina attālinātu autotransporta izmantošanas kontroli, izmantojot GPS sekošanas iekārtas nodrošina dažādu analītisko pārskatu un atskaišu izveidi | On-site standarta programmatūra, individuāli izstrādāts programmatūras risinājums |

Jūrmalas pilsētas IKT rīcības plāna 2015.-2020. gadam investīciju plāns

Zemāk ilustrētajā tabulā (skat. Tabula 9) sniegts Jūrmala pilsētas IKT rīcības plāna 2015.-2020. gadam paredzēto IKT risinājumu investīciju plāns.

Tabula 9. Jūrmala pilsētas IKT rīcības plāna 2015.-2020. gadam paredzēto IKT risinājumu investīciju plāns

| N.p.k. | Projekta nosaukums | Finanšu instrumenti | Sagaidāmie projekta rezultāti/ piezīmes | Projektu ieviešanas laiks | Par projekta ieviešanu atbildīgā struktūrvienība, iestāde, kapitālsabiedrība |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pašvaldības budžeta līdzekļi | ES un cits ārējais finansējums | Valsts finansējums | cits finansējums | Kopā |  |  |  |
| M1: Kūrorts un tikšanās vieta |
| P1.1 Kūrorta tiesiskā un plānošanas statusa nostiprināšana | 559 750 - 662 000 | 55 250 - 68 000 |  |  | 615 000 - 730 000 |  |
| 1 | Datu noliktavas un datu analīzes rīka ieviešana | 9 750 - 12 000 | 55 250 - 68 000 |  |  | 65 000 - 80 000 | Ieviesta datu noliktava un datu analīzes rīks | 2017 – 2018 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 2 | Ģeogrāfijas informācijas sistēmas ieviešana | 550 000 - 650 000 |  |  |  | 550 000 - 650 000 | Ieviesta ģeogrāfijas informācijas sistēmas ieviešana | 2019 - 2020 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa |
| P1.9 Kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana | 305 000 - 352 000 |  |  |  | 305 000 - 352 000 |  |
| 3 | Jūrmalas pilsētas portāla funkcionalitātes paplašināšana (ārējais portāls, mobilā aplikācija, Domes sēžu videotranslēšana un iekšējais portāls) | 35 000 |  |  |  | 35 000 | Paplašināta Jūrmalas pilsētas portāla funkcionalitāte | 2016 - 2017 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde |
| 4 | Ar saules kolektoru un vēja ģeneratoru darbināmu mobilo telefonu uzlādes punktu izveide Jūrmalas pludmalē | 70 000 - 80 000 |  |  |  | 70 000 - 80 000 | Izvietoti ar saules kolektoru un vēja ģeneratoru darbināmi mobilo telefonu uzlādes punkti Jūrmalas pludmalē | 2018 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 5 | Viedo sensoru izvietošana Jūrmalas pilsētas pludmalē | 10 000 - 15 000 |  |  |  | 10 000 - 15 000 | Izvietoti viedie sensori Jūrmalas pludmalē | 2018 - 2020 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 6 | Digitālo stendu izveide Jūrmalas pilsētas pludmalē | 100 000 - 120 000 |  |  |  | 100 000 - 120 000 | Izvietoti digitālie stendi Jūrmalas pludmalē | 2018 - 2020 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 7 | Brīvo autostāvvietu meklēšanas risinājuma ieviešana Jūrmalas pilsētā | 15 000 – 22 000 |  |  |  | 15 000 – 22 000 | Ieviests brīvo autostāvvietu meklēšanas risinājums | 2020 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 8 | Publiskā interneta pieejas punktu izveide | 50 000 |  |  |  | 50 000 | Pašvaldības publisko interneta pieejas punktu izveide | 2017 - 2020 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 9 | Digitālo informācijas stendu informācijas sistēmas ieviešana | 25 000 - 30 000 |  |  |  | 25 000 - 30 000 | Ieviesta Digitālo informācijas stendu informācijas sistēma | 2017 – 2018 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| M2: Komunālā un transporta infrastruktūra |
| P2.1 Ceļu un ielu kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība | 2 250 - 3 750 | 12 750 – 21 250 |  |  | 15 000 – 25 000 |  |
| 10 | Iebraukšanas caurlaižu informācijas sistēmas ieviešana | 2 250 - 3 750 | 12 750 – 21 250 |  |  | 15 000 – 25 000 | Ieviesta iebraukšanas caurlaižu informācijas sistēma | 2016 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības policija |
| P2.3 Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība | 35 250 - 48 000 | 199 750 - 272 000 |  |  | 235 000 - 320 000 |  |
| 11 | Transporta vadības informācijas sistēmas ieviešana | 35 250 - 48 000 | 199 750 - 272 000 |  |  | 235 000 - 320 000 | Ieviesta transporta vadības informācijas sistēma | 2019 - 2020 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa |
| P2.8 Publiskās telpas labiekārtošana | 200 000 - 300 000 | 300 000 - 400 000 |  |  | 500 000 - 700 000 |  |
| 12 | Vides monitoringa informācijas sistēmas ieviešana | 200 000 - 300 000 | 300 000 - 400 000 |  |  | 500 000 - 700 000 | Ieviesta vides monitoringa informācijas sistēma | 2016 - 2020 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Attīstības pārvaldes Vides nodaļa |
| M3: Sociālā infrastruktūra |
| P3.1 Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldības, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu | 2 705 840 - 4 574 790 | 201 450 - 255 000 |  |  | 2 907 290 - 4 829 790 |  |
| 13 | Dokumentu vadības sistēmas ieviešana | 380 000 - 550 000 |  |  |  | 380 000 - 550 000 | Uzlabota esošā sistēma vai ieviesta dokumentu vadības sistēma | 2017 - 2019 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Kanceleja, Pašvaldības Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvā nodaļa |
| 14 | Grāmatvedības informācijas sistēmas ieviešana | 90 000 - 160 000 |  |  |  | 90 000 - 160 000 | Ieviesta grāmatvedības informācijas sistēma | 2016 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Centralizētā grāmatvedība |
| 15 | Personālvadības informācijas sistēmas ieviešana | 25 000 - 28 000 |  |  |  | 25 000 - 28 000 | Ieviesta personālvadības informācijas sistēma | 2016 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Personāla nodaļa |
| 16 | Klientu pārvaldības informācijas sistēmas ieviešana | 4 050 - 6 000 | 22 950 - 34 000 |  |  | 27 000 - 40 000 | Ieviesta klientu pārvaldības informācijas sistēma | 2018 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Administratīvi juridiskās pārvaldes Kanceleja |
| 17 | Lietotāju incidentu, problēmu un izmaiņu pieteikumu informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana | 2 000 - 2 500 |  |  |  | 2000 - 2500 | Paplašināta lietotāju incidentu, problēmu un izmaiņu pieteikumu informācijas sistēmas funkcionalitāte | 2016 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 18 | Centralizētas infrastruktūras pārvaldības un rezerves kopēšanas risinājuma ieviešana | 35 000 - 160 000 |  |  |  | 35 000 - 160 000 | Ieviests centralizētas infrastruktūras pārvaldības un rezerves kopēšanas risinājums | 2016 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 19 | Centralizēta drošības informācijas un notikumu pārvaldības sistēmas (SIEM) ieviešana | 15 000 - 35 000 |  |  |  | 15 000 - 35 000 | Ieviesta centralizēta drošības informācijas un notikumu pārvaldības sistēma | 2018 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 20 | Tīkla ielaušanās noteikšanas un novēršanas sistēmas (IDS/IPS) ieviešana | 15 000 - 25 000 |  |  |  | 15 000 - 25 000 | Ieviesta tīkla ielaušanās noteikšanas un novēršanas sistēma | 2017 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 21 | Pašvaldības e-pakalpojumu platformas ieviešana | 12 000 - 18 000 | 68 000 - 102 000 |  |  | 80 000 - 120 000 | Ieviesta Pašvaldības e-pakalpojumu platforma | 2016 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 22 | Nekustamā īpašuma uzskaites un nodokļu administrēšanas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana | 6 000 - 7 000 |  |  |  | 6000 - 7000 | Paplašināta nekustamā īpašuma uzskaites un nodokļu administrēšanas sistēmas funkcionalitāte | 2016 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Īpašumu pārvalde |
| 23 | Lietotāju darbstaciju standartizācijas risinājuma ieviešana, t.sk lietojumu virtualizācijas attīstība, izveidojot universālāku lietotāja darbstaciju un paaugstinot lietojumu drošību | 1 119 000 |  |  |  | 1 119 000 | Ieviests lietotāju darbstaciju standartizācijas risinājums Pašvaldības iestādēs | 2016 - 2020 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 24 | Pašvaldības platjoslas optiskā datu pārraides tīkla izveide | 550 000 - 1 375 000 |  |  |  | 550 000 - 1 375 000 | Izveidots Pašvaldības platjoslas optiskā datu pārraides tīkls | 2016 - 2020 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa |
| 25 | Pašvaldības brīvpiekļuves publiskā bezvadu tīkla izveide | 48 600 |  |  |  | 48 600 | Izveidots Pašvaldības brīvpiekļuves publiskā bezvadu tīkls | 2017 - 2020 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 26 | Bezvadu datu pārraides tīkla risinājuma ieviešana Pašvaldības iestādēs | 120 640 | 41 650 |  |  | 208 000 | Ieviests bezvadu datu pārraides tīkla risinājums Pašvaldības iestādēs | 2016 - 2020 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 27 | Esošā Pašvaldības datu centra modernizācija un rezerves virtuālā datu centra izveide | 71 400 |  |  |  | 71 400 | Modernizēts esošais Pašvaldības datu centrs un izveidots rezerves virtuālais datu centrs | 2016 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 28 | Projektu pārvaldības informācijas sistēmas ieviešana | 50 000 - 70 000 |  |  |  | 50 000 - 70 000 | Ieviesta projektu pārvaldības informācijas sistēma | 2017 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa |
| 29 | Domes autotransporta kontroles informācijas sistēmas ieviešana | 15 000 - 20 000 |  |  |  | 15 000 - 20 000 | Ieviesta domes autotransporta kontroles informācijas sistēma | 2017 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļa |
| 30 | Būvniecības un pilsētplānošanas dokumentu digitālā arhīva ieviešana | 35 000 - 45 000 |  |  |  | 35 000 - 45 000 | Ieviests būvniecības un pilsētplānošanas dokumentu digitālais arhīvs | 2019 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa |
| 31 | Jūrmalas e-kartes informācijas sistēmas ieviešana | 100 000 - 700 000 |  |  |  | 100 000 - 700 000 | Ieviesta Jūrmalas e-kartes informācijas sistēma | 2016 - 2018 | Pašvaldības Attīstība pārvalde, Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Jūrmalas tūrisma informācijas centrs, Pašvaldības Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde |
| 32 | Jaunu e-pakalpojumu ieviešana | 12 150 - 13 650 | 68 850 - 77 350 |  |  | 81 000 - 91 000 | Ieviesti jauni e-pakalpojumi | 2017 - 2019 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Administratīvi juridiskās pārvaldes Kanceleja, Pašvaldības Attīstības pārvalde Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa, Pašvaldības Attīstības pārvaldes Vides nodaļa, Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa, Pašvaldības policija, Pašvaldības Pilsētsaimniecības pārvaldes Mežsaimniecības nodaļa, Pašvaldības Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļa, Pašvaldības Labklājības pārvalde |
| P3.4 Kvalitatīva izglītība* | 1 081 000 | 666 000 |  |  | 1 747 000 |  |
| 33 | Pašvaldības izglītības iestāžu mājaslapu izveide un uzturēšana* | 40 000 | 30 000 |  |  | 70 000 | Izstrādātas Pašvaldības izglītības iestāžu mājaslapas | 2016 | Pašvaldības Izglītības pārvalde, Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 34 | Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanas apmācības* | 55 000 | 40 000 |  |  | 95 000 | Apmācīti Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi par pieejamo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, tai skaitā datortehnikas, mobilo iekārtu, interaktīvo tāfeļu u.c. efektīvu izmantošanu. | 2016 - 2020 | Pašvaldības Izglītības pārvalde, Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 35 | Datortehnikas iegāde vispārizglītojošo skolu vajadzībām* | 665 000 | 396 000 |  |  | 1 061 000 | Iegādāti datortehnikas komplekti Pašvaldības vispārizglītojošajās skolās, nodrošinot, ka 2020. gadā Jūrmalas vispārizglītojošajās skolās vidēji ir 1 dators uz 3 audzēkņiem | 2016 – 2020 | Pašvaldības Izglītības pārvalde, Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 36 | Informācijas un komunikāciju tehnoloģiskā aprīkojuma iegāde vispārizglītojošo skolu vajadzībām* | 321 000 | 200 000 |  |  | 521 000 | Iegādāts informācijas un komunikāciju tehnoloģiskais aprīkojums, tai skaitā 90 datu projektoru un 100 interaktīvo tāfeļu, kā arī citas datortehnikas (printeru, rezerves cieto disku u.c. iegāde vispārizglītojošo skolu vajadzībām), nodrošinot, ka 2020.gadā Jūrmalas vispārizglītojošajās skolās vidēji ir 1 multimediju projektors uz 35 audzēkņiem un 1 interaktīvā tāfele uz 40 audzēkņiem. | 2016 – 2020 | Pašvaldības Izglītības pārvalde, Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| P3.4 Droša dzīves vide | 415 000 - 437 000 |  |  |  | 415 000 - 437 000 |  |
| 37 | Videonovērošanas sistēmas un videonovērošanas tīkla ieviešana | 400 000 - 420 000 |  |  |  | 400 000 - 420 000 | Ieviesta videonovērošanas sistēma un videonovērošanas tīkls | 2016 - 2019 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| 38 | Pilsētas ielu apgaismojuma informācijas sistēmas ieviešana | 15 000 - 17 000 |  |  |  | 15 000 - 17 000 | Ieviesta pilsētas ielu apgaismojuma informācijas sistēma | 2018 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde |
| P3.5 Kvalitatīvs sociālais atbalsts | 9 750 - 11 500 | 21 250 - 25 500 |  |  | 31 000 - 37 000 |  |
| 39 | Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas funkcionalitātes paplašināšana | 6 000 - 7 000 |  |  |  | 6000 - 7000 | Paplašināta esošā sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas funkcionalitāte | 2016 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Labklājības pārvalde |
| 40 | Telemedicīnas risinājumu ieviešana | 3 750 – 4 500 | 21 250 – 25 500 |  |  | 25 000 – 30 000 | Ieviesti telemedicīnas risinājumi Pašvaldības sociālās aprūpes centros | 2017 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Labklājības pārvalde |
| P3.7 Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšanai | 2 250 - 3 750 | 12 750 - 21 250 |  |  | 15 000 - 25 000 |  |
| 41 | Ielu tirdzniecības un citu Pašvaldības atļauju informācijas sistēmas ieviešana | 2 250 - 3 750 | 12 750 - 21 250 |  |  | 15 000 - 25 000 | Ieviesta ielu tirdzniecības un citu Pašvaldības atļauju informācijas sistēma | 2016 | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde, Pašvaldības Attīstības pārvaldes Stratēģiskā un biznesa plānošanas nodaļa |
| KOPĀ INVESTĪCĪJAS | 5 316 090 - 7 473 790 | 1 469 200 - 1 729 000 |  |  | 6 785 290 - 9 202 790 |  |

E-pakalpojumi

Zemāk ilustrētajā tabulā (skat. Tabula 10) aprakstīti Plāna ietvaros realizējamie e-pakalpojumi, atbildīgās struktūrvienības un e-pakalpojumu izveidei saistītās informācijas sistēmas.

Tabula 10. Pašvaldības e-pakalpojumi

| E-pakalpojums | Atbildīgā struktūrvienība | Saistītās informācijas sistēmas |
| --- | --- | --- |
| Iebraukšanas atļaujas iebraukšanai Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļa | Ielu tirdzniecības un citu pašvaldības atļauju informācijas sistēma E-pakalpojumu platforma Pilsētas portāls Dokumentu vadības sistēma |
| Koku ciršanas atļaujas saņemšana | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētsaimniecības pārvaldes Mežsaimniecības nodaļa | Ielu tirdzniecības un citu pašvaldības atļauju informācijas sistēma E-pakalpojumu platforma Pilsētas portāls Dokumentu vadības sistēma |
| Atļaujas saņemšana tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa | Ielu tirdzniecības un citu pašvaldības atļauju informācijas sistēma E-pakalpojumu platforma Pilsētas portāls Dokumentu vadības sistēma |
| Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecības organizēšanai | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa | Ielu tirdzniecības un citu pašvaldības atļauju informācijas sistēma E-pakalpojumu platforma Pilsētas portāls Dokumentu vadības sistēma |
| Atļaujas saņemšana publisko pasākumu organizēšanai | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa | Ielu tirdzniecības un citu pašvaldības atļauju informācijas sistēma E-pakalpojumu platforma Pilsētas portāls Dokumentu vadības sistēma |
| Atļaujas saņemšanai vieglo taksometru komercpārvadājumiem | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa | Ielu tirdzniecības un citu pašvaldības atļauju informācijas sistēma E-pakalpojumu platforma Pilsētas portāls Dokumentu vadības sistēma |
| Atļaujas par Jūrmalas pilsētas simbolikas lietošanu saņemšanu | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde | Ielu tirdzniecības un citu pašvaldības atļauju informācijas sistēma E-pakalpojumu platforma Pilsētas portāls Dokumentu vadības sistēma |
| Iespēja attālināti pieteikties uz zvejas limitu sadali | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Attīstības pārvaldes Vides nodaļa | Ielu tirdzniecības un citu pašvaldības atļauju informācijas sistēma E-pakalpojumu platforma Pilsētas portāls Dokumentu vadības sistēma |
| Būvniecības ieceres izskatīšana | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Būvniecības informācijas sistēma E-pakalpojumu platforma Pilsētas portāls Dokumentu vadības sistēma |
| Būvatļaujas izsniegšana | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Būvniecības informācijas sistēma Dokumentu vadības sistēma |
| Vienkāršotas rekonstrukcijas vai renovācijas saskaņošana un būves nodošana ekspluatācijā | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Būvniecības informācijas sistēma Dokumentu vadības sistēma |
| Uzziņa par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas Dokumentu vadības sistēma |
| Spēkā esošo teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu meklētājs | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas Dokumentu vadības sistēma |
| Izziņa par zemes īpašuma atļauto izmantošanu, ietverot augstas detalizācijas pašvaldību radīto datu un to aprakstošās informācijas sniegšanu | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas Dokumentu vadības sistēma |
| Informācijas saņemšana (paziņojumu serviss) par teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un publiskās apspriešanas procesu norisi | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas Dokumentu vadības sistēma |
| Atļauja reklāmas izvietošanai | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Ielu tirdzniecības un citu pašvaldības atļauju informācijas sistēma E-pakalpojumu platforma Pilsētas portāls Dokumentu vadības sistēma |
| Izziņa par zemes iegūšanu īpašumā (nerezidentiem) | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Būvniecības informācijas sistēma Dokumentu vadības sistēma |
| Izziņas par apbūves iespējām | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Būvniecības informācijas sistēma Dokumentu vadības sistēma |
| Izziņas izsniegšana par nekustāmā īpašuma nodokļa parādu neesamību (nerezidentiem) | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļa | Būvniecības informācijas sistēma Dokumentu vadības sistēma |
| Izziņa par būves neesamību dabā | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Būvniecības informācijas sistēma Dokumentu vadības sistēma |
| Izziņa par ēkas vai būves aizsardzības statusu | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Būvniecības informācijas sistēma Dokumentu vadības sistēma |
| Būvatļaujas pagarināšana/pārreģistrācija | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Būvniecības informācijas sistēma Dokumentu vadības sistēma |
| Rakšanas darbu atļaujas izsniegšana | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Būvniecības informācijas sistēma Dokumentu vadības sistēma |
| Būvvaldes uzziņu sniegšana | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Būvniecības informācijas sistēma Dokumentu vadības sistēma |
| Priekšlikumu pieņemšana zemesgabala sadalei | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas Dokumentu vadības sistēma |
| Priekšlikumu pieņemšana detālplānojumu izstrādes uzsākšanai | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas Dokumentu vadības sistēma |
| Īpašuma koroborēšana Zemesgrāmatā | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas Dokumentu vadības sistēma |
| Izziņa Zemesgrāmatai par jaunbūvju nostiprināšanu | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa | Būvniecības informācijas sistēma Dokumentu vadības sistēma |
| Iesniegumu/sūdzību iesniegšana Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai | Pašvaldības policija Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde | Pilsētas portāls E-pakalpojumu platforma Dokumentu vadības sistēma |
| Pašvaldības pabalstu pieprasīšana | Pašvaldības Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvalde Pašvaldības Labklājības pārvalde | Pilsētas portāls E-pakalpojumu platforma Dokumentu vadības sistēma |

Pašvaldības visaptverošs tīkls

Zemāk ilustrētajā tabulā (skat. Tabula 11) sniegts Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību saraksts, kurās paredzēts ieviest platjoslas optisko datu pārraides tīklu un bezvadu datu pārraides tīkla risinājumu.

Tabula 11. Pašvaldības iestādes un struktūrvienības

| Adrese | Pašvaldības iestādes un struktūrvienības |
| --- | --- |
| Jomas iela 1/5, Jūrmala | Administratīvā nodaļa |
|  | Kanceleja |
|  | Informātikas nodaļa |
|  | Juridiskā nodrošinājuma nodaļa |
|  | Pašvaldības īpašumu nodaļa |
|  | Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa |
|  | Ārējo sakaru un protokola nodaļa |
|  | Mārketinga nodaļa |
|  | Sabiedrisko attiecību nodaļa |
|  | Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa |
|  | Budžeta nodaļa |
|  | Centralizētā grāmatvedība |
|  | Revīzijas un audita nodaļa |
|  | Saimniecības nodaļa |
|  | Būvniecības nodaļa |
|  | Tiesvedības nodaļa |
|  | Personāla nodaļa |
|  | Nodokļu nodaļa |
| Edinburgas prosp.75, Jūrmala | Pilsētplānošanas nodaļa |
|  | Sporta nodaļa |
|  | Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa |
|  | Lielupes ostas pārvalde |
| Dubultu prospekts 1/1, Jūrmala | Dzīvokļu nodaļa |
|  | Izglītības nodaļa |
|  | Administratīvā komisija |
|  | Kultūras nodaļa |
|  | Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa |
| Dubultu prospekts 2, Jūrmala | Būvniecības projektu vadības nodaļa |
|  | Vides nodaļa |
|  | Projektu ieviešanas nodaļa |
|  | Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa |
|  | Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija |
| Jomas iela 10, Jūrmala | Iepirkumu birojs |
| Tukuma iela 30, Jūrmala | Domes Kanceleja – Ķemeru apmeklētāju centrs |
| Paula Stradiņa 6, Jūrmala | Dzimtsarakstu nodaļa |
| Lienes iela 5, Jūrmala | Tūrisma nodaļa |
| Raiņa iela 55, Jūrmala | Jūrmalas valsts ģimnāzija |
| Tukuma iela 10, Jūrmala | Ķemeru vidusskola |
| Lielupes 21, Jūrmala | Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola |
|  | Jūrmalas vakara vidusskola |
| Raiņa iela 118, Jūrmala | Jūrmala Kauguru vidusskola |
| Lēdurgas 27, Jūrmala |  |
| Aizupes iela 1a, Jūrmala | Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola |
| Rīgas iela 3, Jūrmala | Majoru vidusskola |
| Rūpniecības iela 13, Jūrmala | Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola |
| Skolas iela 5, Jūrmala | Jūrmalas sporta centrs |
| Rīgas 1, Jūrmala |  |
| Kronvalda iela 8, Jūrmala | Pumpuru vidusskola |
| Viestura iela 6, Jūrmala | Jūrmalas alternatīvā skola |
| Dzintaru prospekts 27, Jūrmala | Jūrmalas alternatīvā skola (bērnudārzs) |
| Nometņu iela 2b, Jūrmala | Jūrmalas sporta skola |
| Nometņu 2a, Jūrmala | Labklājības pārvalde |
|  | Nepilngadīgo nodaļa |
|  | Dienas centrs bērniem |
|  | Sabiedrības integrācijas nodaļa |
|  | Šļirču apmaiņas punkts |
| Zemgales iela 4, Jūrmala | Jūrmalas bērnu un jauniešu aprūpes centrs |
| Lielupes iela 21, Jūrmala |  |
| Muižas ielā 7, Jūrmala | Jūrmalas mākslas skola |
| Smilšu iela 7, Jūrmala | Jūrmalas mūzikas vidusskola |
| Skautu iela 2, Jūrmala | Vaivaru pamatskola |
| Dzirnavu iela 50, Jūrmala | Jūrmalas pilsētas internātpamatskola |
| Dzirnavu iela 59, Jūrmala |  |
| Skolas iela 3, Jūrmala | Slokas pamatskola |
|  | Jūrmalas mākslas skolas filiāle |
| Kļavu iela 29/31, Jūrmala | Jūrmalas sākumskola "Taurenītis" |
| Puroka prosp. 14, Jūrmala | Pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš" |
| Tukuma iela 9, Jūrmala | Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestāde "Austra koks" |
| Salaspils iela 4, Priedaine | Pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna" |
| Engures iela 4, Jūrmala | Pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte" |
| Rēzeknes pulka iela 28, Jūrmala | Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" |
| Lēdurgas iela 20s, Jūrmala | Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" |
| Tērbatas iela 42, Jūrmala | Pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis" |
| Tērbatas iela 1, Jūrmala | Pirmsskolas izglītības iestāde "Madara" |
| Lībiešu iela 19, Jūrmala | Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" |
| Lībiešu iela 21, Jūrmala | Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Podziņa" |
| Sēravotu iela 9, Jūrmala | Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Sprīdītis" |
| Plūdu iela 4a, Jūrmala | Sākumskola "Ābelīte" |
| Raiņa iela 53, Jūrmala | Jūrmalas sākumskola "Atvase" |
| Tirgoņu iela 29, Jūrmala | Jūrmalas pilsētas muzejs |
| Tīklu iela 1, Jūrmala | Brīvdabas muzejs |
| Z.Meirovica iela 20, Jūrmala | Aspazijas māja |
| Dubultu prosp. 42, Jūrmala | Jūrmalas centrālā bibliotēka |
| Jūrmala, Strēlnieku prospekts 38a/2 | Dubultu bērnu bibliotēka |
| Jūrmala, Dzimtenes ielā 15 | Asaru bibliotēka |
| Jūrmala, Edinburgas prospekts 89 | Bulduru bibliotēka |
| Jūrmala, Engures iela 4a | Kauguru bibliotēka |
| Jūrmala, Raiņa iela 3 | Slokas bibliotēka |
| Jūrmala, Tukuma iela 20 | Ķemeru bibliotēka |
|  | Labklājības pārvalde |
| Jomas iela 35, Jūrmala | Jūrmalas kultūras centrs |
| Jūrmala, Muižas iela 6 | Mākslinieku nams |
| Jūrmala, Muižas iela 7 | Jūrmalas pilsētas teātris |
| Jūrmala, Raiņa iela 110 | Kauguru kultūras nams |
|  | Domes Kanceleja – Kauguru apkalpošanas centrs |
| Strēlnieku prosp. 38, 10.kotedža, lietvedība Jūrmala | Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" |
| Strēlnieku prosp. 38, baseina sektors, Jūrmala |  |
| Dūņu ceļš 2, Jūrmala |  |
| Raiņa 62, Jūrmala |  |
| Skolas 44, Jūrmala | Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" |
|  | Labklājības pārvalde, Sociālie darbinieki, Psihol. palīdzības centrs |
|  | Labklājības pārvalde, Dienas centrs |
| Kapteiņa Zolta iela 121, Jūrmala | Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija |
| Babītes iela 1, Jūrmala |  |
| Mellužu prosp. 83, Jūrmala | Labklājības pārvalde |
| Skolas 11, Jūrmala |  |

IKT pārvaldības metodika

IKT risinājumu ieviešanā un uzturēšanā tiks izmantota IKT pārvaldības metodika, kas balstīta uz ITIL pakalpojumu pārvaldības labās prakses ieteikumiem, kurus ir izstrādājusi OGC (Office of Government Commerce, Apvienotā Karaliste).

Šāda metodika nosaka, ka, lai nodrošinātu atbalstu Pašvaldības darba procesiem, ir svarīgi kontrolēt un pārvaldīt ne tikai atsevišķas IKT risinājumu komponentes, bet arī komponenšu nodrošinātos pakalpojumus, tādējādi sekmējot tieši darba procesu efektivitāti, produktivitāti un citus aspektus, kas kopumā nosaka efektīvu Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatfunkciju izpildi

Lai ieviestu uz pakalpojumiem vērstu IKT pārvaldību, ir nepieciešams:

Standartizēt IKT pakalpojumus – nodefinēt Pašvaldības sniegtos IKT pakalpojumus un apkopot tos vienotā IKT pakalpojumu katalogā. IKT pakalpojumu katalogā jābūt iekļautai informācijai par pakalpojuma nosaukumu, tā funkcionālo aprakstu, potenciālajiem lietotājiem, pakalpojuma kvalitātes nosacījumiem un tā nodrošinājuma veidu. IKT pakalpojumiem nepieciešams noteikt pakalpojumu kvalitātes līmeņus formālā veidā, izmantojot SLA jeb minimālās prasības attiecībā uz pakalpojuma kvalitāti un pieejamību.

Ieviest IKT pakalpojumu līmeņa vienošanos starp Pašvaldības IKT pārvaldi un biznesa struktūrvienībām jeb pakalpojumu saņēmējiem. Pakalpojuma līmeņa vienošanās ir vienošanās starp piegādātāju un pasūtītāju, kas definē piegādājamos pakalpojumus, metriku, pieņemamos un nepieņemamos pakalpojuma līmeņus.

Ieviest IKT pakalpojumu pieejamības pārvaldību – definēt un mērīt dažādus IKT pakalpojuma sniegšanas aspektus, lai nodrošinātu tā pieejamību.

Ieviest IKT pakalpojumu novērtēšanu – regulāra sniegto IKT pakalpojumu novērtēšana ar mērķi noteikt to kvalitātes un kapacitātes līmeni un iespējamās uzlabošanas iespējas.

Ieviest incidentu pārvaldību - Incidentu pārvaldības procesa uzdevums ir pēc iespējas ātrāk atjaunot normālu IKT pakalpojuma darbību un samazināt nelabvēlīgo ietekmi uz Pašvaldības struktūrvienību darba procesiem.  Ar incidentu tiek saprasts neplānots IKT pakalpojuma pārtraukums vai tā kvalitātes samazinājums. Būtiski ir nodrošināt incidentu un ietekmēto pakalpojumu savstarpējo sasaisti, kas nosaka laiku, kādā incidenti ir jānovērš, lai netiktu pārkāptas noslēgtās vienošanās par pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.

Ieviest problēmu pārvaldību – Problēmu pārvaldības procesa uzdevums ir novērst problēmas un to seku rezultātā radušos incidentus, likvidēt atkārtojošos incidentus un samazināt to incidentu sekas, kas nevar tikt novērstas. Problēmu pārvaldības procesa ietvaros tiek noteikti incidentu cēloņi, to risinājumi un tiek nodrošināta šo risinājumu ieviešana. Procesa ietvaros tiek nodrošināta informācijas uzkrāšana par problēmām, kā arī piemērotie īstermiņa risinājumi.

Pārmaiņu vadības metodika

Pārmaiņu vadība ir process, kas ļauj Pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām efektīvi pielāgoties pārmaiņām un gūt labumu no pārmaiņu radītajām sekām. Zemāk ilustrētajā attēlā (skat. Attēls 6). ilustrēts pārmaiņu vadības procesa dzīvescikls.

Attēls 6. Pārmaiņu vadības process

Pārmaiņu vadības process satur šādas galvenās aktivitātes:

Pārmaiņu pieeja un vīzija – Plāna ietvaros realizējamo IKT risinājumu ieviešanas mērķu un sagaidāmo rezultātu formulējums. Ikvienam pārmaiņu procesā iesaistītajam un, galvenokārt, Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, kas būs faktiskie IKT risinājumu lietotāji, jābūt informētam par pārmaiņu virzienu un ieguvumiem, ko sniegs IKT risinājumu ieviešana. Vīzijas nepārprotams formulējums motivē darbiniekus piedalīties pārmaiņu procesā.

Ieinteresēto pušu iesaistīšana un pārmaiņu vadība – šī posma mērķis ir identificēt galvenos indivīdus vai grupas, kuriem ir būtiska ietekme uz pārmaiņu vadības procesa sekmīgu īstenošanu, un veicināt to aktīvu iesaisti pārmaiņu vadībā, skaidrojot IKT risinājumu ieviešanas ieguvumus un nodrošinot nepieciešamās zināšanas un iemaņas IKT risinājumu funkcionalitātes izmantošanai.

Komunikācija – atklāta komunikācija par IKT risinājumu ieviešanas mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem, pielāgojot komunikācijas stratēģiju atbilstoši konkrētā indivīda vai grupas interesēm. Šī posma mērķis ir veicināt izpratni par IKT risinājumu ieviešanas nepieciešamību, motivēt lietotājus IKT risinājumu funkcionalitātes izmantošanai un panākt Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku atbalstu pārmaiņu īstenošanā.

Pārmaiņu līderi un gatavība pārmaiņām – pārmaiņu līderu izvirzīšana, kuru uzdevums ir skaidrot un palīdzēt pārējiem pārmaiņu procesā iesaistītajiem indivīdiem, galvenokārt, Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, pieņemt ar IKT risinājumu ieviešanu saistītās izmaiņas un atbalstīt Plāna ietverto projektu  ieviešanas aktivitātes.

Organizatoriskā ietekme un pielāgošanās – visu nepieciešamo izmaiņu identificēšana un īstenošana, t.sk., procedūru precizēšana, darba organizācijas izmaiņas u.c., kas nodrošina sekmīgu IKT risinājumu ieviešanu un izmantošanu.

Apmācības – nepieciešamo zināšanu un prasmju nodrošināšana Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem lietotāju apmācību veidā, kas ir priekšnoteikums IKT risinājumu funkcionalitātes sekmīgai izmantošanai.

# Footnotes

“Izvērtējuma par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstību un rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrāde”, Pašreizējās situācijas raksturojuma un analīzes dokuments, (15.12.2014)

“Izvērtējuma par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstību un rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrāde”, Jūrmalas pilsētas nākotnes IKT attīstības scenāriji (3 alternatīvas), (11.02.2015)

Saskaņā ar lēmumu atbalstīt SIA “Ernst & Young Baltic” rekomendēto alternatīvas izvēli “Progress”, uz kuras pamata izstrādāts rīcības un investīciju plāns “Jūrmalas pilsēta IKT rīcības plāns 2015.2020. gadam”

Digitālo stendu informācijas sistēmas ieviešanas un uzturēšanās izmaksās ietverta 15 digitālo stendu izvietošana Jūrmalas pilsētas teritorijā. Precīzs digitālo stendu izvietojums Jūrmalas pilsētas teritorijā tiks precizēts tehniskā projekta izstrādes ietvaros

Videonovērošanas tīkla ieviešanas un uzturēšanas izmaksas iekļautas projekta Pašvaldības visaptveroša tīkla izveides ieviešanas un uzturēšanas izmaksās

Valsts informācijas sistēma, kuru uztur LR Iekšlietu ministrija

SOPA uzturēšanas izmaksas iekļautas esošo informācijas sistēmu uzturēšanas izmaksās. Sīkāk skat. Tabula 7

Valsts informācijas sistēma, kuru uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Valsts informācijas sistēma, kuru uztur LR Ekonomikas ministrija

Ģeogrāfijas informācijas sistēmas ieviešana tiks izvērtēta atkarībā no Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas piedāvātās funkcionalitātes

NEKIP/NINO uzturēšanas izmaksas iekļautas esošo informācijas sistēmu uzturēšanas izmaksās. Sīkāk skat. Tabula 7

Projekta ietvaros realizējamie e-pakalpojumi aprakstīti pielikumā nr. 11.2.

Valsts informācijas sistēma, kuru uztur Valsts kase

Valsts informācijas sistēma, kuru uztur Valsts kanceleja

OTRS uzturēšanas izmaksas iekļautas esošo informācijas sistēmu uzturēšanas izmaksās. Sīkāk skat. Tabula 7.

Lietotāju darbstaciju standartizācijas risinājumu uzturēšanas izmaksas ietvertas esošās IKT infrastruktūras uzturēšanas izmaksās. Sīkāk skat. Tabula 7

Ar saules kolektoru un vēja ģeneratoru darbināmo mobilo telefonu uzlādes punktu ieviešana tiks izvērtēta atkarībā no pieejamā ES fondu vai cita ārējā finansējuma piesaistes

Inteliģento videonovērošanas kameru ieviešanas un uzturēšanas izmaksas iekļautas videonovērošanas sistēmas izveides projekta izmaksās

Ģeogrāfijas informācijas sistēmas ieviešana tiks izvērtēta atkarībā no Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas piedāvātās funkcionalitātes

Projektu programmas “Publisko pakalpojumu daudzkanālu sniegšanas IKT atbalsta nodrošināšana“ apakšprogrammas “Publiskās pārvaldes vienotā datu telpa“ koncepcija. http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ESper07_13/15120/?doc=18644

Pašvaldības iestāžu saraksts, kurās paredzēts ieviest platjoslas optisko datu pārraides tīklu, sniegts pielikumā Nr. 12.4

Precīzs brīvpiekļuves publiskā bezvadu tīkla un publisko interneta pieejas punktu izvietojums Pašvaldības teritorijā tiks precizēts brīvpiekļuves publiskā bezvadu tīkla un publisko interneta pieejas punktu izveides tehniskajā projektā

Pašvaldības iestāžu saraksts, kurās paredzēts ieviest bezvadu datu pārraides tīkla risinājumu, sniegts pielikumā Nr. 11.4

Jūrmalas pilsētas videonovērošanas tīkla izveide un attīstība notiks paralēli Pašvaldības optiskā datu pārraides tīkla infrastruktūras attīstībai

Precīzs videonovērošanas kameru izvietojums Pašvaldības teritorijā tiks precizēts Videonovērošanas tīkla izveides tehniskajā projektā

IS indikatīvās ieviešanas un uzturēšanas izmaksas atkarīgas no IS risinājuma nepieciešamās funkcionalitātes un tehnoloģiskās platformas

Esošo IS funkcionalitātes paplašināšanas gadījumā, uzturēšanas izmaksas ietver gan pamatrisinājuma, gan nepieciešamo papildinājumu uzturēšanas izmaksas

* Projekta aktivitāte paredzēta Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam definētā rīcības plāna atbalstam

2015. gada ietvaros paredzēta datortehnikas iegāde vispārizglītojošo skolu vajadzībām 280 000 EUR vērtībā atbilstoši Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam definētajam rīcības plānam

2015. gada ietvaros paredzēta informācijas un komunikāciju tehnoloģiskā aprīkojuma iegāde vispārizglītojošo skolu vajadzībām 43 000 EUR vērtībā atbilstoši Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam definētajam rīcības plānam

# Text boxes

Izvērtējuma par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstību un rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrāde

Jūrmalas pilsētas IKT rīcības plāns 2015.-2020. gadam