1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra lēmumam Nr.500

(protokols Nr.21, 12.punkts)

**Projekta noslēguma ziņojums**

**Pamata informācija[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | “Eko-mijiedarbība” |
| Līguma/vienošanās Nr. | NPJR-2014/10222 |
| Darbības programmas nosaukums: | Ziemeļu Ministru Padomes Nordplus programma  |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | Nordplus Junior apakšprogramma ( Nordplus Jauniešu izglītības programma) |

**Projekta mērķis**

|  |
| --- |
| Stiprināt sadraudzību starp skolām, apmainoties pieredzē par ekoskolu darbību Latvijā un Somijā, kā arī veicināt informācijas tehnoloģiju prasmju attīstīšanu un radošumu, sagatavojot mācību materiālus vienaudžu turpmākai apmācībai. |

**Projekta aktivitātes un to izpilde**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitāte** | **Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)** | **Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)** | **Piezīmes** |
| Projekta administrēšana, t.sk.publicitātes pasākumu nodrošināšana | Izveidota projekta ieviešanas vienība un nodrošināta kvalitatīva projekta ieviešana.Izveidota projekta mājas lapa wordpress vidē | Izveidota projekta ieviešanas vienība (projekta vadītājs, projekta koordinators, projekta grāmatvedis) un nodrošināta kvalitatīva projekta ieviešana – projekta aktivitāšu īstenošana. Izveidota mājas lapa [www.NP15.wordpress.com](http://www.NP15.wordpress.com)., kurā atspoguļoti visi projekta notikumi un rezultāti |  |
| Mobilitāte uz Somiju | Pumpuru vidusskolas 3 skolotāju un 12 skolēnu 7 dienu mobilitāte Somijā | Pumpuru vidusskolas 3 skolotāju un 12 skolēnu 7 dienu mobilitāte Somijā, kopīgi ar partnerskolas skolēniem un skolotājiem gūstot Somijas pieredzi veselīga dzīvesveida paradumu veidošanā. Pumpuru vidusskolas ekoskolas pieredzes izplatīšana partnerskolā. |  |
| Somu skolēnu mobilitāte uz Latviju | Toholampi ģimnāzijas 3 skolotāju un 12 skolēnu 7 dienu mobilitāte Latvijā, apgūstot IT lietošanu (datu uzkrājēji, senori) ar ekoloģiju saistītu datu iegūšanā. Digitālu mācību materiālu veidošana.Skolotāji vēros un analizēs mācību stundas tematā „Ekoloģija” | Toholampi ģimnāzijas 3 skolotāju un 12 skolēnu 7 dienu mobilitāte Latvijā, kurā apguva IT lietošanu (datu uzkrājēji, senori) ar ekoloģiju saistītu datu iegūšanā un digitālu mācību materiālu veidošanu.Skolotāji vēroja un analizēja mācību stundas tematā „Ekoloģija”.  | Skolēni no Somijas piedalījās Latvijas Ekoskolu rīcības dienas pasākumos kopā ar Jūrmalas, Alūksnes un Ogres novada skolām un guva starptautisku pieredzi darbībā |
| Labās prakses piemēru izplatīšana skolā un Jūrmalas skolās | Informēt citus Pumpuru vidusskolas skolēnus par mobilitātēs iegūto pieredzi. Piedalīties Jūrmalas skolu projektu konferencē. | Izveidots video materiāls “Kas ir veselīgs dzīvesveids skolēnu izpratnē?”, kuru skolēni demonstrēja Jūrmalas un Liepājas skolēnu projektu konferencē. Video materiālu izmanto mācību stundās un Ekoskolas nodarbībās. Jūrmalas un Liepājas skolēnu projektu konferencē piedalījās 35 skolēni. Skolas projektu konferencē piedalījās 134 skolēni |  |
| Projekta noslēguma pasākums | Prezentēt projekta rezultātus un izvērtējuma anketu analīzi. Projekta rezultātus izvietot projekta mājas lapā . | Izveidotas aptaujas anketas ar Google Forms apkopoti un analizēti rezultāti, kas ievietoti projekta mājaslapā [www.NP15.wordpress.com](http://www.NP15.wordpress.com) Projekta noslēguma pasākumā piedalījās 92 skolēni. |  |

**Projektā veiktie grozījumi**

|  |
| --- |
| Projektā grozījumi netika veikti |

**Projekta ieviešanas laiks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks** | **Faktiskais ieviešanas laiks** | **Piezīmes/ skaidrojumi** |
| No 2014. gada 15. augusta līdz 2015. gada 15. augustam | No 2014. gada 15. augusta līdz 2015. gada 15. augustam |  |

**Projekta laika grafika izmaiņas**

**Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks**

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks 2014. gadā |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Projekta administrēšana, t.sk.projekta publicitātes pasākumu īstenošana | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Mobilitāte uz Somiju |  |  |  | **X** |  |
| Mobilitāšu gūtās pieredzes labās prakses piemēru izplatīšana skolā un Jūrmalas skolās |  |  |  | **X** | **X** |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks 2015. gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Projekta administrēšana, t.sk.projekta publicitātes pasākumu īstenošana | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Somu skolēnu mobilitāte uz Latviju |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Mobilitāšu gūtās pieredzes labās prakses piemēru izplatīšana skolā un Jūrmalas skolās |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Projekta noslēguma pasākums |  |  |  |  |  |  |  | **X** |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

|  |
| --- |
| Projekta laika grafikā izmaiņas netika veiktas |

**Faktiskais projekta laika grafiks**

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks 2014. gadā |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Projekta administrēšana, t.sk.projekta publicitātes pasākumu īstenošana | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Mobilitāte uz Somiju |  |  |  | **X** |  |
| Mobilitāšu gūtās pieredzes labās prakses piemēru izplatīšana skolā un Jūrmalas skolās |  |  |  | **X** | **X** |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks 2015. gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Projekta administrēšana, t.sk.projekta publicitātes pasākumu īstenošana | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Somu skolēnu mobilitāte uz Latviju |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Mobilitāšu gūtās pieredzes labās prakses piemēru izplatīšana skolā un Jūrmalas skolās |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Projekta noslēguma pasākums |  |  |  |  |  |  |  | **X** |

**Projekta komanda**

|  |
| --- |
| Projekta vadītājs: skolas direktora vietnieks Edvīns RāfeldsKoordinatore: fizikas skolotāja Ausma BruņenieceGrāmatvede Janīna Jakimova |

**Secinājumi un priekšlikumi**

|  |
| --- |
| Projektā veiksmīgi ir apgūts viss piešķirtais finansējums 11 710,00 EUR.Projekta izvērtējuma anketu apkopojums parādīja nozīmīgu ietekmi uz skolēnu motivāciju, zināšanām par veselīga dzīvesveida iedzīvināšanu Somijā. Savukārt Somijas skolēni iepazina ekoskolu darbību Latvijā, guva pieredzi praktiskā ekoskolu darbībā. Skolotāji- iepazinās ar ekoloģijas jautājumu mācīšanu skolās Latvijā un Somijā, izveidots elektronisks pārskats turpmākai sadarbībai.Vecāki abās valstīs ir ļoti palīdzējuši sagatavoties mobilitātēm Somijā/ Latvijā un uzņēmuši partnerskolas skolēnus savās ģimenēs, palīdzot partnerskolas skolēniem iepazīt latviešu/somu ģimenes un to tradīcijas.Vietējie uzņēmumi un organizācijas palīdzēja risināt sadzīves un transporta jautājumus.Realizētais projekts nostiprināja ilggadējo draudzību starp Pumpuru vidusskolu un Toholampi ģimnāziju un sekmēja aktīvu iesaistīšanos projektu rakstīšanā sadarbības turpināšanai. Uzlabotās projektu vadības prasmes tiks liktas lietā un sadarbība tiks turpināta. |

1. Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām. [↑](#footnote-ref-1)