1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra lēmumam Nr.502

(protokols Nr.21, 14.punkts)

**Projekta noslēguma ziņojums**

**Pamata informācija[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | Skolotājs- mācīšanās līderis |
| Līguma/vienošanās Nr. | 2014 -1- LV01 - KA101- 000151 |
| Darbības programmas nosaukums: | **Eiropas Savienības Erasmus+** programma |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | Pamatdarbība Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” |

**Projekta mērķis**

|  |
| --- |
| Izmantojot mācību mobilitāti, pilnveidot skolotāju svešvalodu un informācijas tehnoloģiju prasmes mācību stundu organizēšanā. Sagatavot skolotājus-mācīšanās līderus starptautiskas pieredzes nodošanai kolēģiem un citiem skolotājiem |

**Projekta aktivitātes un to izpilde**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitāte** | **Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)** | **Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)** | **Piezīmes** |
| Projekta administrēšana, t.sk. publicitātes pasākumu nodrošināšana | Izveidota projekta ieviešanas vienība un nodrošināta kvalitatīva projekta ieviešana. | Izveidota projekta ieviešanas vienība (projekta vadītājs, projekta koordinators, projekta grāmatvedis) un nodrošināta kvalitatīva projekta ieviešana – projekta aktivitāšu īstenošana. |  |
| Mācību mobilitāte angļu valodas prasmju pilnveidei dabaszinātnēs Lielbritānijā | Dabaszinātņu skolotāji (fizika (1), dabaszinības (1)) ir pilnveidojuši angļu valodas un līderisma prasmes. | Fizikas (1) un dabaszinātņu (1) skolotāji ir pilnveidojuši angļu valodas un līderisma prasmes, jo kursos notika gan pieredzes apmaiņa, gan praktisku aktivitāšu vadīšana un prezentācijas. Skolotāji ir ieguvuši pārliecību un papildus motivāciju darbam - "ir uzlādētas baterijas". | Aktivitātē piedalījās fizikas skolotāja Ausma Bruņeniece, sākumskolas dabaszinību skolotāja Aija Liģere. |
| Mācību mobilitāte angļu valodas skolotāju kompetences pilnveidei Lielbritānijā | Angļu valodas skolotāju (1) kompetences paaugstināšana veicinās dabaszinātņu un valodu skolotāju sadarbību. | Angļu valodas skolotāju kompetences paaugstināšana ir veicinājusi dabaszinātņu un valodu skolotāju sadarbību.  Skolotāji ir ieguvuši pārliecību un papildus motivāciju darbam - "ir uzlādētas baterijas". | Aktivitātē piedalījās angļu valodas skolotāja Janīna Čekstere. |
| Mācību mobilitāte vēstures skolotāju kompetences pilnveidei Francijā | Vēstures skolotājs iepazīs dažādas pieejas vēstures mācīšanā. | Vēstures skolotājs ir iepazinis dažādas pieejas vēstures mācīšanā.  Skolotājs ir ieguvis pārliecību un papildus motivāciju darbam - "ir uzlādētas baterijas". | Aktivitātē piedalījās vēstures skolotājs Mārtiņš Āboliņš. |
| Mācību mobilitāte Latviešu valodas skolotāju kompetences pilnveidei Kiprā | Skolotājs apgūs prasmi, izmantot IT resursus mācību uzdevumu veidošanai valodās, kā arī iepazīs pieredzi darbā ar talantīgiem skolēniem. | Latviešu valodas skolotāja ir apguvusi prasmi, izmantot IT resursus mācību uzdevumu veidošanai valodās, kā arī iepazinusi pieredzi darbā ar talantīgiem skolēniem. Skolotāja ir ieguvusi pārliecību un papildus motivāciju darbam - "ir uzlādētas baterijas". | Aktivitātē piedalījās latviešu valodas skolotāja Agrita Brūna. |
| Mācību mobilitāte skolas atbalsta personāla – logopēda kompetences pilnveidei Lielbritānijā | Skolas atbalsta personāls - logopēds apgūs pieredzi, kā mazināt skolēnu skaitu ar vājām sekmēm, veidus kā paaugstināt skolēnu atbildību par savu mācīšanos sākumskolā un pilnveidos angļu valodas prasmi. | Skolas atbalsta personāls - logopēds ir apguvis pieredzi, kā mazināt skolēnu skaitu ar vājām sekmēm, veidus kā paaugstināt skolēnu atbildību par savu mācīšanos sākumskolā un pilnveidojusi angļu valodas prasmi. Skolotāja ieguvusi pārliecību un papildus motivāciju darbam - "ir uzlādētas baterijas". | Aktivitātē piedalījās logopēde un sākumskolas skolotāja Vēsma Šleinere. |
| Mobilitāšu gūtās pieredzes labās prakses piemēru izplatīšana skolā un Jūrmalas skolās | Gūto pieredzi un un labās prakses piemērus dalībnieki izplatīs Pumpuru vidusskolā un citās Jūrmalas skolās, kā arī publicēs pieredzes stāstus mēdijos. | Notikušas 6 pieredzes darbnīcas skolas metodiskās padomes ietvaros par kursos apgūtās pieredzes iedzīvināšanu citos skolas skolotājos. Tās vadīja mobilitātēs iesaistītie skolotāji (latviešu valodas, angļu valodas un sākumskolas, vēstures), Katrs no mobilitātē iesaistītiem skolotājiem, izvērtējot gūto pieredzi, ir atradis vismaz vienu piemēru, ar ko dalīties. 1) vēstures skolotājs par projektu metodes lietojumu vēstures mācīšanā, kā arī par Francijas izglītības sistēmas vērtībām vadīja nodarbību projekta noslēguma pasākumā.  2) Fizikas skolotāja prezentēja kursu labās prakses piemēru Dabaszinātņu skolotāju konference darbnīcā 2015. gada 21. augustā Latvijas Universitātē. Idejas no kursiem tiek izmantotas skolotāju profesionālās pilnveides B programmu realizēšanā fizikā un astronomijā, LU DZM IC kursos.  2016. gada februārī Pumpuru vidusskolā plānota Jūrmalas skolu skolotāju metodiskā konference, kas veltīta starptautisko projektu īstenošanai, kurā mobilitātēs iesaistītie skolotāji vadīs pieredzes darbnīcas. Savu pieredzi prezentēt tiks aicinātas arī citas Jūrmalas skolas. Tādejādi nodrošinot projekta ideju igspēju.  Projekta mobilitāšu rezultāti tika atspoguļoti skolas mājas lapā www.pumpuri.lv .  Ir sagatavoti skolotāju pieredzes stāsti. Koordinatores A.Bruņenieces raksts par projekta darba pieredzi publicēts elektroniskajā žurnālā „Skolas Vārds” 22.05.2015 |  |
| Projekta noslēguma pasākums | Organizēt projekta noslēguma pasākumu visiem, kurā izvērtē projekta sasniegtos rezultātus | Projekta noslēguma pasākums tika organizēts kā izbraukuma pasākums visiem skolas skolotājiem, kurā katrs mobilitātē iesaistītais skolotājs vadīja radošo darbnīcu, izmantojot kursos apgūtās metodes. Koordinatore prezentēja projekta mobilitāšu izvērtējumus.  Pasākumā piedalījās 45 skolotāji, kuri atzinīgi novērtēja šāda veida profesionālo pilnveidi. |  |

**Projektā veiktie grozījumi**

|  |
| --- |
| Projektā grozījumi nav veikti. |

**Projekta ieviešanas laiks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks** | **Faktiskais ieviešanas laiks** | **Piezīmes/ skaidrojumi** |
| 01.09.2014.–31.05.2015. | 01.09.2014.-31.05.2015. | Līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru noslēgts  2014.gada 9. septembrī |

**Projekta laika grafika izmaiņas**

**Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitātes** | **Projekta īstenošanas laiks 2014.gadā** | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| Projekta administrēšana, t.sk. projekta publicitātes pasākumu īstenošana | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Mobilitāte uz Kipru | **X** |  |  |  |
| Mobilitāte uz Lielbritāniju | **X** | **X** |  |  |
| Mobilitāte uz Franciju |  |  | **X** |  |
| Mobilitāšu gūtās pieredzes labās prakses piemēru izplatīšana skolā un Jūrmalas skolās | **X** |  | **X** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitātes** | **Projekta īstenošanas laiks 2015. gadā** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Projekta administrēšana, t.sk. projekta publicitātes pasākumu īstenošana | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Mobilitāte uz Lielbritāniju |  | **X** |  |  |  |
| Mobilitāšu gūtās pieredzes labās prakses piemēru izplatīšana skolā un Jūrmalas skolās |  | **X** |  | **X** |  |
| Projekta noslēguma pasākums |  |  |  |  | **X** |

**Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:**

|  |
| --- |
| Projekta laika grafikā izmaiņas nav veiktas. |

**Faktiskais projekta laika grafiks**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitātes** | **Projekta īstenošanas laiks 2014.gadā** | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| Projekta administrēšana, t.sk. projekta publicitātes pasākumu īstenošana | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Mobilitāte uz Kipru | **X** |  |  |  |
| Mobilitāte uz Lielbritāniju | **X** | **X** |  |  |
| Mobilitāte uz Franciju |  |  | **X** |  |
| Mobilitāšu gūtās pieredzes labās prakses piemēru izplatīšana skolā un Jūrmalas skolās | **X** |  | **X** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitātes** | **Projekta īstenošanas laiks 2015. gadā** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Projekta administrēšana, t.sk. projekta publicitātes pasākumu īstenošana | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Mobilitāte uz Lielbritāniju |  | **X** |  |  |  |
| Mobilitāšu gūtās pieredzes labās prakses piemēru izplatīšana skolā un Jūrmalas skolās |  | **X** |  | **X** |  |
| Projekta noslēguma pasākums |  |  |  |  | **X** |

**Projekta komanda**

|  |
| --- |
| Projekta vadītāja: skolas direktore Irēna Kausiniece  Projekta koordinatore: fizikas skolotāja Ausma Bruņeniece  Projekta grāmatvede: Janīna Jakimova. |

**Secinājumi un priekšlikumi**

|  |
| --- |
| VIAA, izvērtējot iesniegto projekta noslēguma atskaiti, konstatējusi, ka tā atbilst kvalitatīvās vērtēšanas kritērijiem un par attaisnotu tiek atzīts piešķirtā finansējuma izlietojums 15 425,00 EUR apmērā.  Projekta ietvaros īstenotie mobilitātes pasākumi pozitīvi ietekmēja skolotāju motivāciju un šāda veida aktivitāšu īstenošanu ir nepieciešams turpināt, skolotāju motivācijas un darba kvalitātes pilnveides veicināšanai.  Skolotāju gūtās praktiskās iemaņas, pilnveidotās svešvalodu zināšanas ir veicinājušas skolotāju pasniegto mācību priekšmetu metodikas pilnveidi, ko atzinīgi novērtē audzēkņi.  Gūtā pieredze projekta vadībā un apgūtās prasmes tika liktas lietā, sagatavojot projekta pieteikumu, un saņemot atbalstu sadarbības turpināšanai dabaszinātnēs programmā Nordplus.  2015.gadā tika uzrakstīts pieteikums kā turpinājums Erasmus+ programmai Skolu pedagoģiskā personāla mobilitātei un tika atzinīgi novērtēts, piešķirot finansējumu. |

1. Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām. [↑](#footnote-ref-1)