JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2016.gada 20.oktobrī |  | Nr. | 487 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai” noslēgumu | (protokols Nr.15, 33.punkts) |
| --- | --- |

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 2016.gada 10.martā noslēgto finansēšanas līgumu Nr. 2016-1-MDM- M020005 starp Valsts kultūrkapitāla fondu un Jūrmalas Mūzikas vidusskolu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

- Noslēgt Valsts kultūkapitāla fonda atbalstītā projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai” īstenošanu saskaņā ar 1.pielikumu.

- Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas EUR 6980.49 (2.pielikums „Projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums „Pārskats par projekta "Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai" finanšu līdzekļu apguvi”, t.sk.:

  - attiecināmo izmaksu summa ir EUR 6980.49, kur:

    - Valsts kultūkapitāla fonda finansējums EUR 5000.00 (71.6%),

    - Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums EUR 1980.49 (28.4%).

| Priekšsēdētāja vietniece | R.Sproģe |
| --- | --- |

1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra lēmumam Nr.487

(protokols Nr.15, 33.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija1

| Projekta nosaukums | „Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai” |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | Finansēšanas līgums Nr. 2016-1-MDM-M020005 ar Valsts kultūrkapitāla fondu |
| Darbības programmas nosaukums: | Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: |  |

Projekta mērķis

Attīstīt kolektīvo muzicēšanu, pilnveidojot Jūrmalas Mūzikas vidusskolas materiālo bāzi.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Timpānu iegāde | Komplekts (4 gab.) | Komplekts (4 gab.) |  |

Projektā veiktie grozījumi

Grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| 2016.gada 20.maijs – 2016.gada 1.oktobris | 2016.gada 20.maijs – 2016.gada 19.septembris | VKKF apstiprinātā finanšu atskaite 19.09.2016. |

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Sadarbībā ar piegādātāju, projekts noslēdzās ātrāk. Timpāni tika piegādāti skolai 2016.gada 8.septembrī.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … |

Projekta komanda

Projekta vadītāja Ingrīda Dzelzkalēja Direktora vietnieks saimniecības jautājumos Oskars Šmits Projekta grāmatvede – Rudīte Eglone

Secinājumi un priekšlikumi

Projekts īstenots ar zemākām izmaksām. Izpildes atšķirība no plāna radās tāpēc, ka iepirkuma rezultātā radās ekonomija. Iegādātais mūzikas instrumentu komplekts – 4 timpāni ir ieguvums ne tikai skolai, bet arī pilsētai. Timpāni bija nepieciešami, lai nodrošinātu sitaminstrumentu programmas audzēkņiem pilnvērtīgu mācību satura apguvi. Tie tiks izmantoti pūtēju orķestrī. Veidojot sadarbības projektus un kopīgus koncertus ar citām mūzikas skolām un institūcijām, paplašinās repertuāra iespējas, jo pilsētā ir pieejams šis instruments.

1 Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.