1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.aprīļa lēmumam Nr.161

(protokols Nr.5, 36.punkts)

**Aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”**

**noslēguma ziņojums**

**Pamata informācija[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | **“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”** |
| Līguma/vienošanās Nr. | 1APSD-25-2015 (1.2-16/289) |
| Darbības programmas nosaukums: | **Valsts nodarbinātības programma, kas tiek īstenota atbilstoši**  Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 "[Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem](http://likumi.lv/ta/id/225425-noteikumi-par-aktivo-nodarbinatibas-pasakumu-un-preventivo-bezdarba-samazinasanas-pasakumu-organizesanas-un-finansesanas-kartib...)". |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | Aktīvās nodarbinātības pasākums “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” |

**Projekta mērķis**

|  |
| --- |
| Veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas. |

**Projekta aktivitātes un to izpilde**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitāte** | **Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)** | **Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)** | **Piezīmes** |
| Projekta administrēšana  (04.03.2015.- 30.12.2015) | * līgumu slēgšana ar projektā iesaistītajiem bezdarbniekiem (78 gab.) * projekta atskaišu dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšana Nodarbinātības Valsts aģentūrā (saskaņā ar Līgumu, kas noslēgts ar NVA - 10 gab.) | * līgumu slēgšana ar projektā iesaistītajiem bezdarbniekiem (78 gab.) * projekta atskaišu dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšana Nodarbinātības Valsts aģentūrā (saskaņā ar Līgumu, kas noslēgts ar NVA - 10 gab.) |  |
| Publicitāte  (04.03.2015.- 30.12.2015) | * Izvietota informācija par projekti Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā [www.jurmala.lv](http://www.jurmala.lv) sadaļā Nodarbinātība (1 gab.) * Informācija par projektu publicēta Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapā [www.nva.gov.lv](http://www.nva.gov.lv) (1 gab.) * Publikācijas par projekti „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”   (1 gab.)   * Informatīvās plāksnes   (3 gab.) | * Izvietota informācija par projekti Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā [www.jurmala.lv](http://www.jurmala.lv) sadaļā Nodarbinātība (1 gab.) * Informācija par projektu publicēta Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapā [www.nva.gov.lv](http://www.nva.gov.lv) (1 gab.) * Publikācijas par projekti „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”   (1 gab.)   * Informatīvās plāksnes   (3 gab.) |  |

**Projektā veiktie grozījumi**

|  |
| --- |
| - |

**Projekta ieviešanas laiks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks** | **Faktiskais ieviešanas laiks** | **Piezīmes/ skaidrojumi** |
| 04.03.2015. - 31.12.2015. | 04.03.2015. – 31.12.2015. | - |

**Projekta iesniegumā plānotais un faktiskais projekta laika grafiks**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem 2015.gads) | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Projekta administrēšana |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Publicitāte |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

**Projekta komanda**

|  |
| --- |
| Projekta vadītājs - Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas speciālists Einārs Bučs (einars.bucs@jpd.gov.lv, 67093985)  Projekta grāmatvede – Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede Ināra Kundziņa ([inara.kundzina@jpd.gov.lv](mailto:inara.kundzina@jpd.gov.lv) 67093806) |

**Secinājumi un priekšlikumi**

|  |
| --- |
| Aktīvās nodarbinātības pasākums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ir palīdzējis 78 bez darba esošiem Jūrmalas iedzīvotājiem iegūt un uzturēt darba iemaņas pašvaldības izveidotajās darba vietās.  Pasākums veiksmīgi sasniedza nabadzīgos un sociālās atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus, sniedzot cilvēkiem aktivizācijas iespējas.  Projekta ietvaros tika organizētas darba vietas pašvaldības teritoriju sakopšanai. Projekta dalībnieki tika iesaistīti pašvaldības piederošās teritorijas (pludmales, kāpu zonu, zaļo zonu, trotuāru, pilsētas mežu un Lielupes piekrastes) sakopšanā.  Projekta dalībnieku darba kavējuma rezultātā, faktiskais Valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta finansējums tika apgūts mazākā apmērā, kā sākotnēji plānots.  Samazinoties bezdarba līmenim Jūrmalas pilsētā, samazinājās pieprasījums pēc pasākuma piedāvātājām darba vietām.  Izvērtējot iepriekšējo gadu pieredzi, ir nepieciešama arī turpmāka pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošana, jo katru gadu ir sociāli neaktīvo cilvēku grupa, kuriem šāda programma ir nepieciešama. |

1. Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām. [↑](#footnote-ref-1)