JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2017.gada 27.aprīlī |  | Nr. | 208 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta „Iedvesmojies. Mācies. Radi!” noslēgumu | (protokols Nr.8, 8.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra lēmumu Nr.501 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “Iedvesmojies. Mācies. Radi!” īstenošanu” un, atbilstoši Valsts izglītības attīstības aģentūras un Pumpuru vidusskolas 2015.gada 2.decembrī noslēgtajam līgumam Nr.2015-1-LV01-KA101-013334 par Erasmus+ programmas projekta “Iedvesmojies. Mācies. Radi!” īstenošanu un Valsts izglītības attīstības aģentūras 2017.gada 16.marta paziņojumam Nr.8.-10./1296 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta Nr.2015-1-LV01-KA101-013334 noslēguma atskaites apstiprināšanu,  Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

- Noslēgt Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta „Iedvesmojies. Mācies. Radi!” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

- Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 23 797,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi euro un 00 centi) (2.pielikums “Projekta “Iedvesmojies. Mācies. Radi!” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Iedvesmojies. Mācies. Radi!” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa 100% jeb 23 797,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi euro un 00 centi) apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

| Priekšsēdētāja | R.Sproģe |
| --- | --- |

1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 27.aprīļa lēmumam Nr.208

(protokols Nr.8, 8.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | Iedvesmojies. Mācies. Radi! |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | 2015-1-LV01-KA101-013334 |
| Darbības programmas nosaukums: | Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | Pamatdarbība Nr.1 (KA1) Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam |

Projekta mērķis

Deviņu skolotāju profesionālā pilnveide atbilstīgi skolas attīstības plānam.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Mācību mobilitāte angļu valodas skolotāju kompetences pilnveidei Lielbritānijā | Angļu valodas skolotājas kompetences paaugstināšana veicinās dabaszinātņu un valodu skolotāju sadarbību. | Angļu valodas skolotāja (1) kompetences paaugstināšana veicina dabaszinātņu un valodu skolotāju sadarbību. Skolotāji ieguvuši pārliecību un papildus motivāciju darbam - " ir uzlādētas baterijas". | Plānotais sasniegts. Mācību mobilitātē piedalījās angļu valodas skolotāja Agnese Ratniece |
| Mācību mobilitāte angļu valodas skolotāju kompetences pilnveidei Maltā | Angļu valodas skolotājas kompetences paaugstināšana veicinās valodu skolotāju sadarbību mācību uzdevumu veidošanai valodā, mākslā, dabaszinībās, kā arī iepazīs pieredzi, kā atklāt talantus jau agrā bērnībā. | Angļu valodas skolotāja (1) kompetences paaugstināšana veicina dabaszinātņu un valodu skolotāju sadarbību. Skolotāji ieguvuši pārliecību un papildus motivāciju darbam, kā arī mācību uzdevumu veidošanai valodā, mākslā | Plānotais sasniegts. Mācību mobilitātē piedalījās angļu valodas skolotāja Astra Pildiņa |
| Mācību mobilitātes angļu valodas prasmju pilnveidei Lielbritānijā | Trīs skolotāji ir pilnveidojuši angļu valodas un līderisma prasmes | Sākumskolas un latviešu valodas metodisko komisiju vadītāji un sociālo zinību skolotāja ir pilnveidojuši angļu valodas un līderisma prasmes, jo kursos notika gan pieredzes apmaiņa, gan praktisku aktivitāšu vadīšana un prezentācijas. Skolotāji ieguvuši pārliecību un papildus motivāciju darbam - "ir uzlādētas baterijas". | Visi plānotie mērķi sasniegti. Mācību mobilitātē piedalījās: sākumskolas skolotāja Agita Pētersone, latviešu valodas skolotāja Agrita Brūna, sociālo zinību skolotāja Dace Lagzdiņa |
| Mācību mobilitāte dabaszinātņu metodikas pilnveidei Grieķijā | Dabaszinātņu (astronomija) skolotāja kursos apgūs jaunas zināšanas un prasmes, kā veicināt skolēnu motivāciju mācīties dabaszinātnes, piedaloties Galileo teacher programmas vasaras skolā. | Astronomijas skolotāja kursos apgva jaunas zināšanas un prasmes, kā veicināt skolēnu motivāciju mācīties dabaszinātnes, piedaloties Galileo teacher programmas vasaras skolā. | Plānotais sasniegts. Mācību mobilitātē piedalījās astronomijas skolotāja Ausma Bruņeniece |
| Mācību mobilitāte mājturības un tehnoloģiju metodikas pilnveidei Igaunijā | Mājturības skolotājs iepazīs pieredzi darbā ar talantīgiem skolēniem radošuma veicināšanā. | Mājturības skolotājs ir iepazinis Somijas un Igaunijas skolu pieredzi darbā ar talantīgiem skolēniem radošuma veicināšanā. | Plānotais sasniegts. Mācību mobilitātē piedalījās mājturības un tehnoloģiju skolotājs Jānis Aizups |
| Mācību mobilitāte klašu audzināšanas metodikas pilnveidei Kiprā | Klases audzinātājs apgūs zināšanas un iepazīs citu valstu pieredzi, kā mazināt skolēnu skaitu ar vājām sekmēt un to sociālo atstumtību, veidus kā paaugstināt skolēnu atbildību par savu mācīšanos pamatskolā. | Klases audzinātājs apguva zināšanas un iepazina citu valstu pieredzi, kā mazināt skolēnu skaitu ar vājām sekmēt un to sociālo atstumtību, veidus kā paaugstināt skolēnu atbildību par savu mācīšanos pamatskolā. | Plānotais sasniegts. Mācību mobilitātē piedalījās klases audzinātāja un mājturības un tehnoloģiju skolotāja Daila Linde |
| Mācību mobilitāte skolas darba plānošanas pilnveidei darbā ar skolēniem Portugālē | Skolas atbalsta personāls - logopēds- iepazīs citu valstu pieredzi, kā palīdzēt bērniem, kas atgriežas Latvijā no mācībām ārzemēs. | Skolas atbalsta personāls - logopēds- iepazina citu valstu pieredzi, kā palīdzēt bērniem, kas atgriežas Latvijā no mācībām ārzemēs. | Plānotais sasniegts. Mācību mobilitātē piedalījās logopēde Vēsma Šleinere |
| Projekta konference | Projekta pieredzes izplatīšana Jūrmalā | Piedalījās 97 Jūrmalas skolotāji, notika 8 tematiskās darbnīcas. Raksts Jūrmalas Avīzē 14.04.2016. | Plānotais sasniegts. |
| Skolotāju profesionālās pilnveides A programmas izveide | Visi mobilitāšu dalībnieki izmantos iegūtās svešvalodu, IT un programmu veidošanas prasmes, lai izveidotu skolotāju pieredzes materiālu un profesionālās pilnveides A programmas kursu skolotājiem. | Visi mobilitāšu dalībnieki iegūtās svešvalodu, IT un programmu veidošanas prasmes izmantoja , lai izveidotu skolotāju pieredzes materiālu un profesionālās pilnveides A programmas kursu skolotājiem. Programma apstiprināta Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldē un tiek īstenota Pumpuru vidusskolā. | Plānotais sasniegts. |
| Projekta rezultātu izplatīšana | Gūto pieredzi un un labās prakses piemērus dalībnieki izplatīs Pumpuru vidusskolā un citās Jūrmalas skolās, kā arī publicēs pieredzes stāstus mēdijos. | Projekta mobilitāšu rezultāti tika atspoguļoti skolas mājas lapā www.pumpuri.lv . Ir sagatavoti skolotāju pieredzes stāsti, kas iesniegti VIAA. Koordinatores A.Bruņenieces raksts par projekta darba pieredzi publicēts elektroniskajā žurnālā „Skolas Vārds” | Plānotais sasniegts. |
| Projekta noslēguma pasākums | Organizēt projekta noslēguma pasākumu visiem, kurā izvērtē projekta sasniegtos rezultātus | Projekta noslēguma pasākums tika organizēts kā izbraukuma pasākums visiem skolas skolotājiem, kurā katrs mobilitātē iesaistītais skolotājs vadīja radošo darbnīcu, izmantojot kursos apgūtās metodes. Koordinatore prezentēja projektā sagatavoto PP programmu. Pasākumā piedalījās 45 skolotāji, kuri atzinīgi novērtēja šāda veida profesionālo pilnveidi. | Plānotais sasniegts. |

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi nav veikti

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| No 2015. gada 31.decembra līdz 2016. gada 30. decembrim | No 2015. gada 31.decembra līdz 2016. gada 30. decembrim | Pamatojoties uz līgumu Nr.2015-1-LV01-KA101-013334, kas noslēgts starp VIAA un Pumpuru vidusskolu 2015.gada 2. decembrī |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks 2016. gadā (pa mēnešiem) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mācību mobilitāte Lielbritānijā angļu valodas skolotāju kompetences pilnveidei |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mācību mobilitāte Maltā angļu valodas skolotāju kompetences pilnveidei |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mācību mobilitāte Lielbritānijā angļu valodas prasmju kompetences pilnveidei |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Mācību mobilitāte Grieķijā dabaszinātņu metodikas pilnveidei |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Mācību mobilitāte Igaunijā mājturības un tehnoloģiju metodikas pilnveidei |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Mācību mobilitāte Kiprā klašu audzināšanas metodikas pilnveidei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Mācību mobilitāte Portugālē skolas darba plānošanas pilnveidei darbā ar skolēniem |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta konference |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Skolotāju profesionālās pilnveides A programmas izveide |  |  |  | X | X |  |  | X | X | X | X |  |
| Projekta rezultātu izplatīšana |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Projekta noslēguma seminārs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta laika grafikā izmaiņas netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks 2016. gadā (pa mēnešiem) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mācību mobilitāte Lielbritānijā angļu valodas skolotāju kompetences pilnveidei |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mācību mobilitāte Maltā angļu valodas skolotāju kompetences pilnveidei |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mācību mobilitāte Lielbritānijā angļu valodas prasmju kompetences pilnveidei |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Mācību mobilitāte Grieķijā dabaszinātņu metodikas pilnveidei |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Mācību mobilitāte Igaunijā mājturības un tehnoloģiju metodikas pilnveidei |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Mācību mobilitāte Kiprā klašu audzināšanas metodikas pilnveidei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Mācību mobilitāte Portugālē skolas darba plānošanas pilnveidei darbā ar skolēniem |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta konference |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Skolotāju profesionālās pilnveides A programmas izveide |  |  |  | X | X |  |  | X | X | X | X |  |
| Projekta rezultātu izplatīšana |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Projekta noslēguma seminārs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Projekta komanda

Projekta vadītāja/koordinatore: fizikas skolotāja Ausma Bruņeniece Grāmatvede Janīna Jakimova

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis ir sasniegts, jo deviņi skolotāji ir pilnveidojuši svešvalodu, līderisma un priekšmeta metodikas prasmes, jo kursos notika gan pieredzes apmaiņa, gan praktisku aktivitāšu vadīšana un prezentācijas. Skolotāji ieguvuši pārliecību un papildus motivāciju darbam. Visi mobilitāšu dalībnieki iegūtās svešvalodu, IT un programmu veidošanas prasmes izmantoja, lai izveidotu skolotāju pieredzes materiālu un profesionālās pilnveides A programmas kursu skolotājiem. Valsts izglītības attīstības aģentūra, izvērtējot projekta rezultātus, to novērtēja kā ļoti labu- atskaites vērtējums 83 punkti no 100. Projekta izvērtējuma anketu apkopojums parādīja nozīmīgu ietekmi uz skolotāju motivāciju, iegūtajām svešvalodu zināšanām un jaunām prasmēm mācību priekšmeta metodikā. Uzlabotās projektu vadības prasmes tiks liktas lietā, lai rakstītu jaunus pieteikums kā turpinājumu šim Erasmus+ programmas projektam skolu pedagoģiskā personāla mobilitātei. Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim un plānotajā apmērā.

# Footnotes

Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.