JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2018.gada 18.janvārī |  | Nr. | 17 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2017.gadā noslēgumu | (protokols Nr.1, 23.punkts) |
| --- | --- |

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013.-2017.gadam” rīcības plāna rīcību 5.1.“Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” un atbilstoši starp Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru 2017.gada 27.aprīlī noslēgtajam Pakalpojuma līgumam Nr.5.-1/7, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

- Noslēgt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla projektu „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā” noslēguma ziņojums”.

- Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 1007,99 EUR (viens tūkstotis septiņi euro 99 centi) (2.pielikums „Projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā” budžeta kopsavilkums un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

  - attiecināmo izmaksu summa ir 1007,99 EUR (viens tūkstotis septiņi euro 99 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

| Priekšsēdētāja vietniece | R.Sproģe |
| --- | --- |

1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.janvāra lēmumam Nr.17

(Protokols Nr.1, 23.punkts)

Projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā” noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | Pakalpojuma līgums Nr.5-1/7 |
| Darbības programmas nosaukums: | Erasmus+ |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkls – Eurodesk |

Projekta mērķis

Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”, Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana Jūrmalā, Tukumā, Tukuma novadā, Babītē, Salas pagastā un Lapmežciemā, Mārupē.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| seminārs Eiropas jaunatnes nedēļas ietvaros, “Jauniešu kritiskā domāšana un informācija medijos”, 17.05.2017. | Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”, Eiropas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana jauniešiem. Jauniešu izpratnes veicināšana par atbildību sociālajos tīklos un pozitīvas komunikācijas veidošana ar vienaudžiem, kas balstīta uz savstarpējo solidaritāti. Piedalījušies 30 jaunieši, 14-25 gadus jauni, skolēnu pašpārvalžu, jauniešu NVO pārstāvji, Jūrmalas jaunieši, jaunieši ar ierobežotām iespējām. | Aktivitātes mērķis sasniegts. Pasākuma dalībnieki informēti par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”, Eiropas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas jaunatnes portāla iespējām, nodrošināts atbalsts jauniešiem iespēju apzināšanā un izpētē. Jauniešiem tika attīstīta izpratne par atbildību sociālajos tīklos un pozitīvas komunikācijas veidošanu ar vienaudžiem, kas balstīta uz savstarpējo solidaritāti. Pasākuma ietvaros tika izstrādāta vienas dienas neformālās izglītības semināra programma par kritisko domāšanu un informācijas izvērtēšanu jauniešu vidū. Piedalījās 30 jaunieši - skolēni, skolēnu pašpārvalžu un Jūrmalas Jauniešu domes pārstāvji, jauniešu līderi, tajā skaitā, jaunieši ar ierobežotām iespējām. | Izvirzītais mērķis sasniegts atbilstoši plānotajam. |
| seminārs Eurodesk kampaņas "Time to move" ietvaros, “Eurodesk informatīvās darbnīcas "Jaunie Eurodesk žurnālisti"”, 26.10.2017. | Informēt jauniešus par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” piedāvātajām iespējām, popularizēt jauniešu mobilitātes kampaņu "Time to move" un Eiropas jaunatnes portālu. Jauniešu, jaunatnes darba pārstāvju no Jūrmalas pilsētas, Tukuma novada, Saulkrastu novada, Salacgrīvas novada pieredzes apmaiņa par “Erasmus+” iespēju izmantošanu. Piedalījušies 30 jaunieši, 13-25 gadus jauni, skolēnu pašpārvalžu, jauniešu NVO pārstāvji, Erasmus+ Eiropas Brīvprātīgā darba jaunieši; Jūrmalas pilsētas, Tukuma novada, Salacgrīvas novada un Saulkrastu novada jaunieši. | Aktivitātes mērķis sasniegts. Pasākumā piedalījās 36 dalībnieki, jaunieši (13-25 gadi), skolēnu pašpārvalžu, jauniešu NVO pārstāvji, Erasmus+ Eiropas Brīvprātīgā darba jaunieši; Jūrmalas pilsētas, Tukuma novada (t.sk. Lapmežciema), Salacgrīvas novada un Saulkrastu novada jaunieši, jauniešu līderi un darbā ar jauniešiem iesaistītās personas. | Izvirzītais mērķis sasniegts atbilstoši plānotajam. |

Projektā veiktie grozījumi

Grozījumi projektā netika veikti, tikai precizēti aktivitāšu nosaukumi. Semināra Eiropas jaunatnes nedēļas ietvaros nosaukums - “Jauniešu kritiskā domāšana un informācija medijos”. Semināra Eurodesk kampaņas "Time to move" ietvaros nosaukums - “Eurodesk informatīvās darbnīcas "Jaunie Eurodesk žurnālisti"”

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| 01.05.17.-29.12.17. | 01.05.17.- 29.12.17. | Projekta līgums tiek slēgts uz kalendāro gadu, bet konkrētās projekta aktivitāšu norises jānotiek līdz decembra mēnesim. |

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) 2017. gads |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| seminārs Eiropas jaunatnes nedēļas ietvaros “Jauniešu kritiskā domāšana un informācija medijos” |  | x |  |  |
| seminārs Eurodesk kampaņas "Time to move" ietvaros “Eurodesk informatīvās darbnīcas "Jaunie Eurodesk žurnālisti"” |  |  |  | x |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas laika grafikā netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) 2016. gads |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| seminārs Eiropas jaunatnes nedēļas ietvaros “Jauniešu kritiskā domāšana un informācija medijos” |  | x |  |  |
| seminārs Eurodesk kampaņas "Time to move" ietvaros “Eurodesk informatīvās darbnīcas "Jaunie Eurodesk žurnālisti"” |  |  |  | x |

Projekta komanda

Linda Kalniņa – Jūrmalas BJIC, jaunatnes darbiniece projektu jomā, 27723995, linda.kalnina@edu.jurmala.lv - Projekta vadītāja Austra Purviņa – Jūrmalas BJIC, jaunatnes darbiniece, austra.purvina@edu.jurmala.lv Vita Straģe, Jūrmalas BJIC grāmatvede, 67811469

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta noteiktais mērķis - Eiropas Savienības programmas „Erasmus+”, Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana Jūrmalā, Tukumā, Tukuma novadā, Babītē, Salas pagastā un Lapmežciemā, Mārupē, projekta īstenošanas laikā tika sasniegts. Projektā plānotās aktivitātes tika izpildītas pilnībā, finansējums apgūts pilnībā. Projekta atskaites apstiprinātas Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūrā (JSPA). Dalība Eurodesk reģionālā koordinatoru tīklā paplašinājusi kontaktus un sadarbību ar citiem jauniešu centriem, pašvaldībām Latvijā. Iegūts finansiāls atbalsts jauniešu ideju realizēšanai, kas viennozīmīgi vērtējams kā pozitīvs un noteikti turpināms nākamajos gados.

2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.janvāra lēmumam Nr.17

(Protokols Nr.1, 23.punkts)

Projekta

„Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā”

(projekta līguma Nr.5-1/7)

budžeta kopsavilkums (euro)

| IEŅĒMUMI | Apstiprinātais plāns | Izpilde | Izpilde pret apstiprināto plānu (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KOPĀ | Attiecināmo izmaksu segšanai | KOPĀ | Attiecināmo izmaksu segšanai | KOPĀ | Attiecināmo izmaksu segšanai |
|  |  | JSPA | JPD |  | JSPA | JPD |  | JSPA | JPD |
| KOPĀ | 1008 | 1008 | 0 | 1008 | 1008 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS* | Apstiprinātais plāns | Izpilde | Izpilde pret apstiprināto plānu (%) |
|  | KOPĀ | Attiecināmās izmaksas | KOPĀ | Attiecināmās izmaksas | KOPĀ | Attiecināmās izmaksas |
|  |  | JSPA | JPD |  | JSPA | JPD |  | JSPA | JPD |
| seminārs Eiropas jaunatnes nedēļas ietvaros - Jauniešu kritiskā domāšana un informācija medijos | 504 | 504 | 0 | 504 | 504 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| seminārs Eurodesk kampaņas "Time to move" ietvaros - Eurodesk informatīvās darbnīcas "Jaunie Eurodesk žurnālisti" | 504 | 504 | 0 | 504 | 504 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| KOPĀ: | 1008 | 1008 | 0 | 1008 | 1008 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Īpatsvars, % | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100 | 100 | 0 |
| Bilance | 0 |  |  | 0 | 1 008.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Attiecināmo izmaksu īpatsvars (%): |  |  |  |
|  |  |  |  | Programmas līdzfinansējums: | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | JPD līdzfinansējums: | 0% |  |  |  |

3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.janvāra lēmumam Nr.17

(Protokols Nr.1, 23.punkts)

Pārskats par projekta "Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017.gadā" (projekta līguma Nr. 5-1/7) finanšu līdzekļu apguvi

| Projekta īstenotājs | Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs |
| --- | --- |
| Funkcionālās klasifikācijas kods | 09.510. |  |
| Kopējais projekta faktiski apgūtais finansējums (EUR): 1008.00EUR, t.sk, EK finansējums 1008.00EUR (100%). Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodrošinātais priekšfinansējums 101.00 EUR. |
| Pozīcija |  | Apstiprinātais plāns | Izpilde |
| IEŅĒMUMI kopā, t.sk.: | 1 109 | 1 109 |
| Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta | 101 | 101 |
| Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta | 0 | 0 |
| Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai | 0 | 0 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.9.9) | 1 008 | 1 008 |
| IZDEVUMI kopā, t.sk.: | 1 109 | 1 109 |
| IZDEVUMI ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā | 1 008 | 1 008 |
| Kods | Koda nosaukums | 1 008 | 1 008 |
| 2231 | administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības | 690 | 690 |
| 2279 | pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi | 72 | 72 |
| 2311 | biroja preces | 246 | 246 |
|  | Atlikums perioda beigās, t.sk: | 101 | 101 |
|  | atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetam F22010020 | 101 | 101 |