JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2018.gada 22.novembrī |  | Nr. | 563 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu | (protokols Nr.16, 24.punkts) |
| --- | --- |

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.4 “Droša dzīves vide” rīcības virziena R3.4.1.”Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana ” aktivitāti Nr.213 “Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana un kvalitātes uzlabošana”, aktivitāti Nr.215 “Glābšanas dienesta attīstība un darbības kvalitātes uzlabošana” un Veselības veicināšanas plānā Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam noteiktā 2.1. mērķa “Atbalstošas un drošas vides attīstīšana, uzturēšana un pilnveidošana” 2.uzdevuma “Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzīšana” 2.2.aktivitāti “Nodrošināt glābēju dienestu darbību pludmalē”, kā arī starp Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju un  Lauku atbalsta dienestu 2018.gada 21.jūnijā noslēgto līgumu Nr.210618/S63 “Par valsts subsīdiju saņemšanu” projekta īstenošanai, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumu Nr.298 ”Par Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem atklātā projektu konkursa “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta “Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

- Noslēgt Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem darbības programmas “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta “Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.

- Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 19 860,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit eiro un 00 centi) (2.pielikums “Projekta “Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

  - Zivju fonda finansējums ir 88% jeb 17 476,80 EUR (septiņpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit seši eiro un 80 centi);

  - Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12% jeb 2 383,20 EUR (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs eiro un 20 centi).

| Priekšsēdētājs | G.Truksnis |
| --- | --- |

1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 22.novembra lēmumam Nr.563

(Protokols Nr.16, 24.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | 2018.gada 21.jūnija līgums nr. 210618/S63 |
| Darbības programmas nosaukums: | Valsts atbalsta pasākumi zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem |
| Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs un nosaukums | “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” |

Projekta mērķis

Uzlabot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas materiāltehnisko nodrošinājumu, ceļot glābšanas dienesta kapacitāti

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprīkojuma iegāde | Nodrošināt šādas projektā paredzētās iegādes: 1.Laiva, 2 gab. 4300,00 EUR; 2.Laivas piekaramais motors, 2 gab. - 7610,00 EUR; 3.Kvadricikls, 1 gab.- 7950,00 EUR. | Saskaņā ar finanšu piedāvājumiem, tika piegādāts sekojošs aprīkojums: 1.Laiva, 2 gab. 4300,00 EUR; 2.Laivas piekaramais motors, 2 gab. - 7610,00 EUR; 3.Kvadricikls, 1 gab.- 7950,00 EUR. | Projekta mērķis tika sasniegts. |

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| No 2018.gada 2.maija līdz 2018.gada 1.novembrim | No 2018.gada 2.maija līdz 2018.gada 14.augustam | Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumam Nr.298 ”Par Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem atklātā projektu konkursa “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta “Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu”. |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) 2018.gads |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aprīkojuma iegāde |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekts tika īstenots īsākā termiņā, proti no 2018.gada maija līdz 2018.gada septembrim, jo līdz šim laikam tika iegādāts viss plānotais inventārs.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) 2018.gads |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aprīkojuma iegāde |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |

Projekta komanda

Lai nodrošinātu kvalitatīvu, sekmīgu un savlaicīgu projekta īstenošanu, vienlaicīgi nodrošinot racionālu un lietderīgu budžeta līdzekļu izlietošanu, kā arī ar projekta saistīto dokumentu un atskaišu sagatavošanu, tika noteikti: projekta vadītājs – Edijs Pivarūns, projekta dokumentācijas sagatavotājs – Gunita Katlapa. Projekta grāmatvedis – Baiba Čerņavska.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta “Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai” mērķis - uzlabot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas materiāltehnisko nodrošinājumu, ceļot glābšanas dienesta kapacitāti, tika sasniegts. Projekta periodā tika izpildīti sekojoši darba uzdevumi – realizētas iepirkuma procedūras nepieciešamam aprīkojumam, veikts Lielupes monitorings izmantojot vienlaicīgi vairākas transportlīdzekļu (gan sauszemes, gan ūdens) vienības. Šobrīd Jūrmalas pašvaldības ūdens teritoriju uzraudzība – zivju resursu aizsardzība – kontrole un zvejniecību/makšķerēšanu regulējošo normatīvo aktu izpildes nodrošināšana kļuvusi pilnvērtīgāka, jo nodrošināts papildaprīkojums – kvadricikls, divi piekaramie laivas motori un divas laivas. Papildaprīkojums ļauj akvatoriju apsekot ātrāk un kvantitatīvāk. Priekšlikums ir meklēt, piedalīties un realizēt līdzīgus projektus, lai novērstu malu zvejniecību un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumus, kas nodara būtiskus kaitējumus videi, izraisa zivju krājumu izsīkšanu.