## Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 14.jūnija lēmumam Nr.299

(protokols Nr.9, 21.punkts)

**Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns  
2017.–2020.gadam**

**Deinstitucionalizācijas plāna 2.redakcija**

**STRATĒĢISKĀ DAĻA**

Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekts „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”

Projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002

Rīga, Latvija / 2018.gada maijs

Versija 3.0.

**SATURA RĀDĪTĀJS**

[**SATURA RĀDĪTĀJS** 2](#_Toc515442593)

[**1.** **RPR DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS (DI) PLĀNA MĒRĶIS UN UZDEVUMI** 3](#_Toc515442594)

[**2. DEINSTITUCONALIZĀCIJAS PLĀNA RĪCĪBU VIRZIENI (RV) UN UZDEVUMI:** 7](#_Toc515442595)

[**3. RĪCĪBAS PLĀNS** 10](#_Toc515442596)

[**4. NEPIECIEŠAMAIS FINANSĒJUMS** 82](#_Toc515442597)

[**5.** **Atbilstošākais sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvietojuma plāns** 86](#_Toc515442598)

[**5.1.** **Atbilstošākais sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvietojuma plāns personām ar garīga rakstura traucējumiem** 87](#_Toc515442599)

[**5.2.** **Atbilstošākais sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvietojuma plāns bērniem ārpusģimenes aprūpē un bērniem ar FT** 88](#_Toc515442600)

[**6.** **Sabiedrībā balstītu Sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo cilvēkresursu analīze** 127](#_Toc515442601)

[**7.** **PAŠVALDĪBU SADARBĪBAS KOORDINĀCIJAS MODELIS** 138](#_Toc515442602)

[**8.** **RPR DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA IEVIEŠANAS LAIKA GRAFIKS UN UZRAUDZĪBA** 141](#_Toc515442603)

[Pielikums 146](#_Toc515442604)

# **1. RPR DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS (DI) PLĀNA MĒRĶIS UN UZDEVUMI**


Rīgas plānošanas reģiona DI plāna stratēģiskā daļa izstrādāta, pamatojoties uz projekta ietvaros apzinātajām mērķgrupu – bērnu ar FT, bērnu ārpusģimenes aprūpē un pilngadīgu personu ar GRT vajadzībām. Pamatojums ir klientu individuālo vajadzību izvērtējums, mērķgrupu analīze, esošo sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu pieejamības analīze, novadu sociālo dienestu sniegtā informācija un jomas ekspertu ieteikumi.

**Deinstitucionalizācijas plāna mērķis**

**Radīt priekšnosacījumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem ārpus ģimenes aprūpē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā.**

Apzinoties mērķgrupu vajadzību kompleksitāti un pieejamo finansējuma līdzekļu ierobežojumus, DI plāns ir fokusēts uz atsevišķiem jautājumiem, kas potenciāli veicinās mērķgrupu integrāciju sabiedrībā. DI plāns iezīmē turpmākos pasākumus vajadzību apzināšanā, nepieciešamos pasākumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, pasākumus vispārējo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un pasākumus sociālo pakalpojumu organizatoriskās un finansēšanas struktūras pilnveidei. Apzinoties to, ka daļa problēmjautājumu ir attiecināma uz sabiedrību kopumā, piemēram, izprotošas attieksmes veidošana, apmācību nodrošināšana, atbilstoša transporta pieejamība, veselības un izglītības pakalpojumu pieejamība, kā būtisks priekšnosacījums jāparedz ilgstoša daudzpakāpju dažādu institūciju sadarbība un pārvaldības koordinēšana.

DI plāns izstrādāts, izmantojot pakāpenisku risinājumu pieeju. Plānā izvirzītie mērķi un rīcības noteikti gan kā pasākumu plāns izpildei tuvāko 3 gadu periodā, gan kā tūlītējie risinājumi. Daļa no tiem attiecas uz tūlītējiem risinājumiem, kas saistīti ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.SAM: „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” pasākumu 9.2.2.1.”Deinstitucionalizācija” un 9.3.1.SAM: „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” pasākumu 9.3.1.1. „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”. Šo pasākumu īstenošana radīs nepieciešamo infrastruktūru un veidos pamatu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un vienlaicīgi iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. DI plāns paredz sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi līdz 2021. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu un sasniegtu rīcības virzienu plānotos rezultātus. Tomēr atbilstoši MK noteikumiem Nr.871, infrastruktūras izveide pieļaujama līdz 2022. gada 31. decembrim, ja kādu apstākļu ietekmē tas nav izdarāms, kā to paredz DI plāns. Pakalpojumus, kam nav nepieciešams radīt vai pilnveidot infrastruktūru pašvaldības nodrošina attīstot pakalpojumus vai iepirkumu procedūras ceļā. Pasākuma 9.2.2.1.”Deinstitucionalizācija” ietvaros personām ar GRT tiek finansēti aprūpes mājās, dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu, grupu dzīvokļu, "atelpas brīža" pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, kaā arī atbalsta grupas un grupu nodarbības. Bērniem ar FT tiek finansēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, dienas aprūpes centru pakalpojumi, īslaicīgās aprūpes jeb "atelpas brīža" pakalpojumi un sociālās aprūpes pakalpojumi.



*1.attēls.* **DI Plāna Stratēģiskā ietvara shēma**

*Avots: autoru izstrādāta*

DI plāna stratēģiskā ietvara pieeja vērsta uz DI mērķgrupām – bērni ar FT, bērni ārpus ģimenes aprūpē un pilngadīgas personas ar GRT - kā centrālo prioritāti, kā arī uz ģimenēm, potenciāliem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm. Katrā mērķgrupā ir savas tai raksturīgās vajadzības, kas ir aprakstītas DI plāna “Pašreizējās situācijas” sadaļā - *Izvērtējuma rezultātā identificēto Projekta mērķa grupas personu vajadzību analīze*. Galvenais rezultatīvais mērķis ir mērķgrupām sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanās, kas saprotama ar pasaules praksē atzītajām, starptautisko organizāciju definētām, valsts starptautiskajās saistībās noteiktajām un normatīvos paredzētajām vislabākajām esošajām pieejām šādu pakalpojumu nodrošināšanai. Nodrošināmā pakalpojumu kvalitāte šajā izpratnē tiek risināta, nodrošinot atbilstošu rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar FT, ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem ārpusģimenes aprūpē un dzīves vietas un saturīgas dienas pavadīšanas pakalpojumu personām ar GRT pieejamību.

DI ir sabiedrībā balstīts process, kas ietver no vienas puses – pašas mērķgrupas intereses un vajadzības, ko tām nodrošina sabiedrība ar valsts un pašvaldību pārvaldības institūciju starpniecību. No otras – tas ir integrējošs process, kas prasa sabiedrībā akceptētas rīcības - iekļaujošu pasākumu kopumu, lai DI process varētu norisināties sekmīgi. Pirmajā gadījumā DI balstās uz specializēto pakalpojumu plānošanu un sniegšanu, kas tieši vērsts uz mērķgrupām un to specifiskām vajadzībām (piemēram, grupu dzīvokļi, dienas centri, sociālā rehabilitācija u.c.). Otrā gadījumā papildus tam mērķgrupām nepieciešami plašāki vispārējie pakalpojumi, kas darbojas kā mērķgrupu iekļaujoši sabiedrībā (piemēram, pielāgojumi sabiedriskā transportā, skolās, ārstniecības iestādēs, atbilstoša mācību procesa, veselības pakalpojumu pieejamība). Pirmie orientējas uz pašu mērķgrupu un to vajadzībām un ir specifiski gan attiecībā pret pakalpojumu plānošanu, gan pakalpojumu nodrošināšanu. Otrie - ir vairāk vispārīgi un attiecas uz plašāku mērķauditoriju - sabiedrību kopumā un fiziskās vides pielāgošanu, ņemot vērā mērķgrupu vajadzības nepieciešamību iekļaujošai pieejai.

No pasākumu plānošanas un īstenošanas aspekta specifiskie mērķgrupu pakalpojumi saistāmi ar LM atbildību, kā vadošo valsts pārvaldes institūciju, ietverot zemākus pārvaldes līmeņus – plānošanas reģionus un pašvaldības, kas ir tieši atbildīgas par DI procesa nodrošinājumu mērķgrupām savās teritorijās. Mērķgrupu iekļaujošo pasākumu plānošana un īstenošana ir LM un citu nozaru ministriju (IZM, SM, VM, VARAM, KM) atbildība, ņemot vērā mērķgrupu vajadzības to integrēšanai sabiedrībā. Šajā sakarā nepieciešama daudzsektoru un daudzlīmeņu valsts pārvaldes un sabiedrisko organizāciju iesaiste. Nepieciešama sabiedrības attieksmes maiņa attiecībā pret atšķirīgo, citādo, savādāko un spēju to pieņemt no vienas puses, un valsts institūciju rīcībām (fiziskās un sociālās infrastruktūras nodrošināšana, personāla sagatavošana) integrēšanas pasākumu nodrošināšanā, no otras. Process var aizņemt ilgstošu laiku, kas prasa atbilstošu rīcību plānošanu.

Pārvaldības jautājumi saistīti ar teritoriālo organizāciju un paredz pakalpojumu (esošo un attīstāmo) skatījumu, ietverot atbildīgo institūciju sadarbību pakalpojumu izvietojumā un organizācijā. Pakalpojumus, ņemot vērā gan to ģeogrāfisko novietojumu, transporta sasniedzamību, izmaksas un pašu mērķgrupu specifiskās vajadzības, gan to apjomu, nav lietderīgi organizēt visās pašvaldībās. Īstenojot pakalpojumus pašvaldību teritorijās, veidojas atšķirīgi nodrošinājuma modeļi, kas balstās uz jau esošās infrastruktūras pielāgošanu jaunajām vajadzībām, jaunas infrastruktūras izveidi dažādām mērķgrupām un paredzot atšķirīgus pakalpojumus, vai arī neveidojot pakalpojumus un iepērkot tos citās teritorijās. Katrā no gadījumiem var būt atšķirīgi pašvaldību un citu institūciju sadarbības modeļi un teritoriālā organizācija.

# **2. DEINSTITUCONALIZĀCIJAS PLĀNA RĪCĪBU VIRZIENI (RV) UN UZDEVUMI:**

**RV 1 - Vajadzību apzināšana, kas orientēta uz sociālo dienestu, mērķgrupu un mērķgrupu piederīgo vajadzībām.**

* 1. Apzināt sociālo dienestu vajadzības
  2. Apzināt mērķgrupu personu individuālās vajadzības
  3. Apzināt mērķgrupu personu piederīgo vajadzības

**RV 2 - Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana, kas orientēta uz infrastruktūras attīstību un pakalpojumu nodrošināšanu.**

* 1. Nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību
  2. Nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu

**RV 3 - Vispārējo pakalpojumu pieejamības veicināšana, kas orientēta uz sabiedrībā iekļaujošu vispārējo pakalpojumu attīstību mērķgrupas personām un sabiedrības un pakalpojumu sniedzēju attieksmes maiņu.**

* 1. Nodrošināt sabiedrībā iekļaujošus vispārējos pakalpojumus mērķgrupas personām
  2. Veicināt sabiedrības un pakalpojumu sniedzēju attieksmes maiņu

**RV 4 – Pārvaldība, kas orientēta uz sociālo pakalpojumu organizatorisko, finansēšanas, institucionālo un teritoriālo struktūru.**

* 1. Uzlabot sociālo pakalpojumu organizatorisko un finansēšanas struktūru
  2. Uzlabot institucionālo un teritoriālo struktūru

Īstenojot uzdevumus, plānots:

* piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus bērniem ar FT pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, kas ietver atbalstu ģimenēm un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību;
* bērniem ārpusģimenes aprūpē nodrošināt aprūpi ģimeniskā vidē, paredzot ģimeniskas vides aprūpi un ģimeniskai videi pietuvinātus ilgstošas aprūpes pakalpojumus;
* nodrošināt iespēju pilngadīgām personām ar GRT dzīvot sabiedrībā, paredzot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, paplašinot iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā.

Izvēlētie risinājumi izstrādāti, pamatojoties uz esošās situācijas analīzi un pašvaldību iespējām attīstīt atbilstošus pakalpojumus. Lai sasniegtu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķi “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem,” rīcības virzieniem tiek identificēti sekojoši sasniedzamie rezultāti:

*Tabula Nr. 1* **Rīcības virzienu sasniedzamie rezultāti**

*Avots: autoru izstrādāti*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mērķis** | **Bāzes vērtība 2017** | **Mērķa vērtība (bez snieguma rezerves)** | **Mērķa vērtība (ar snieguma rezervi)** | **Datu avots** |
| Sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi personām ar GRT | 0 | 516 | 552 | RPR DI plāna ieviešanas progresa novērtējuma ziņojums |
| Sniegti sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT | 0 | 506 | 580 | RPR DI plāna ieviešanas progresa novērtējuma ziņojums |
| Izveidotas vietas ģimeniskai videi pietuvinātās aprūpes iestādēs bērniem ārpusģimenes aprūpē | 0 | 35 | 35 | RPR DI plāna ieviešanas progresa novērtējuma ziņojums |
| Izveidotas vietas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT | 0 | 411 | 411 | RPR DI plāna ieviešanas progresa novērtējuma ziņojums |

Snieguma ietvars ir noteikts rādītāju kopums katram prioritārajam virzienam, kas sastāv no finanšu rādītāja uz 2018.gada 31.decembri, t.i. sertificēti izdevumi (ES fondu finansējums kopā ar nacionālo finansējumu), un atsevišķu specifisko atbalsta mērķu rādītāju starpposmu vērtībām uz 2018.gada 31.decembri. Snieguma rezerve ERAF projektiem ir 6,66%. Lai prioritārais virziens iegūtu snieguma rezervi, visiem prioritārā virziena snieguma ietvara finanšu rādītājiem un prioritārā virziena snieguma ietvara iznākuma rādītājiem ir jāsasniedz vismaz 85%. Gadījumā, ja rādītāji tiek sasniegti zem 85%, snieguma rezerve prioritārajam virzienam netiek piešķirta. Minētie sasniedzamie rezultāti tiek panākti, īstenojot 4 rīcību virzienus. Tai pašā laikā rīcību virzieni ir plašāki gan laika, gan īstenošanas pasākumu izpratnē, kā visu mērķgrupu aptveršanas, tā nepieciešamo pasākumu ziņā. Jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide tiek īstenota atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 871 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem.

# **3. RĪCĪBAS PLĀNS**

*Tabula Nr. 2*

*Avots: autoru izstrādāts*

| **Plānotā darbība: pasākums / aktivitāte** | **Darbības pamatojums** | **Sasniedzamie rezultāti** | **Par darbības izpildi atbildīgais / atbildīgie** | **Īstenošanas termiņš, periods** | **Nepieciešamā finansējuma apjoms EUR** | **Finansējuma avots vai avoti EUR, procentuālais dalījums** | **Sadarbība** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RV 1 VAJADZĪBU APZINĀŠANA** | | | | | | | |
| * 1. **Apzināt sociālo dienestu vajadzības** | | | | | | | |
| * + 1. Sociālo dienestu vajadzību apzināšana | Apzinot esošo situāciju, konstatēta SD atšķirīgā situācija un specifiskās vajadzības, lai sekmīgi īstenotu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzība nodrošināšanu mērķgrupas personām. Vajadzības nav pilnvērtīgi identificētas un nav izstrādāti risinājumi SD darba kvalitātes paaugstināšanai. | N/A | SD | Līdz 2019. gada 31. decembrim | N/A | Pašvaldību budžeta ietvaros | N/A |
| * + 1. Speciālistu un personāla apmācību nodrošināšana | Veicot SD aptauju, ir konstatēta nepieciešamība pēc specifisku apmācību programmu īstenošanas, tai skaitā darbā ar mērķgrupas personām. Papildus tiek īstenots 9.2.1.1. pasākums Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās, kura mērķis ir paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām.  Īstenojot bērnu ilgstošas aprūpes institūciju reorganizāciju un plānojot pilngadīgu personu ar GRT atgriešanos pašvaldībā no VSAC filiālēm, personāla pārkvalifikācijas apmācības un mentoru apmācības tiks nodrošinātas pasākuma 9.2.2.1.Deinstitucionalizācija ietvaros. | N/A | LM  SD | PASTĀVĪGI | N/A | Pašvaldību budžets, valsts budžets, ES struktūrfondi - 9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās un 9.2.2.1.Deinstitucionalizācija | N/A |
| * 1. **Apzināt mērķa grupu personu individuālās vajadzības** | | | | | | | |
| * + 1. Īstenot vienotu mērķa grupas pārstāvju izvērtējumu un individuālo vajadzību apzināšanu | DI projekta ietvaros ir izvērtēti tikai 10% no visiem mērķgrupas pārstāvjiem. Pilnvērtīgam pakalpojumu plānojumam un sekmīgam atbalstam individuālā līmenī nepieciešams vienots plašāks mērķa grupu pārstāvju izvērtējums. Izvērtējumus ieteicams organizēt nodrošinot individuālu pieeju un izmantojot vienotu metodi, kas nodrošina pilnu vajadzību analīzi un nepieciešamo pakalpojumu identificēšanu. | N/A | SD | PASTĀVĪGI | N/A | Pašvaldību budžeta ietvaros | N/A |
| * + 1. Grupēt individuālās vajadzības novadu griezumā un prognozēt nepieciešamos atbalsta pasākumus, tai skaitā sociālos pakalpojumus | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem nepieciešams sastādīt vajadzību apkopojumu pašvaldību griezumā, identificējot nepieciešamākos pakalpojumus un pakalpojumus, ko iespējams piesaistīt sadarbībā ar citiem novadiem, nodrošinot teritoriālo organizāciju pakalpojumu nepārklāšanos un atbilstību vajadzībām. | N/A | SD | PASTĀVĪGI | N/A | Pašvaldību budžeta ietvaros | N/A |
| 1.2.3. Izstrādāt individuālos sociālās rehabilitācijas plānu katram mērķa grupas klientam | Lai nodrošinātu mērķorientētu un uz individuālajām vajadzībām balstītu plānu visiem mērķa grupu pārstāvjiem, nepieciešams izstrādāt individuālos rehabilitācijas plānus, nosakot nepieciešamos sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un vispārējo pakalpojumu atbalsta mehānismus. | N/A | SD | PASTĀVĪGI | N/A | Pašvaldību budžeta ietvaros | N/A |
| * 1. **Apzināt mērķa grupu personu piederīgo vajadzības** | | | | | | | |
| 1.3.1. Apzināt personu ar GRT vecāku (aizbildņu) individuālās vajadzības | Atbalsts piederīgajiem ir galvenais priekšnosacījums personu ar GRT nenonākšanai ilgstošas aprūpes iestādēs. Ikdienā nodrošināt atbalstu tuviniekiem, kuriem ir augsts izdegšanas risks un nepieciešams liels atbalsts, lai saglabātu atbilstošu dzīves kvalitāti. Piederīgiem nepieciešams gan psiholoģisks atbalsts, gan atbalsts personu ar GRT aprūpes nodrošināšanā, gan “atelpas brīža”pakalpojumi. | N/A | SD | PASTĀVĪGI | N/A | Pašvaldību budžeta ietvaros | N/A |
| 1.3.2. Apzināt bērnu ar FT vecāku (aizgādņu) individuālās vajadzības | Atbalsts piederīgajiem ir galvenais priekšnosacījums bērnu ar FT nenonākšanai ilgstošas aprūpes iestādēs un sekmīgai integrācijai. Ikdienā nodrošināt atbalstu tuviniekiem, kuriem ir augsts izdegšanas risks un ir nepieciešams liels atbalsts, lai saglabātu atbilstošu dzīves kvalitāti. Piederīgiem nepieciešams gan psiholoģisks atbalsts, gan atbalsts bērna aprūpes nodrošināšanā, gan “atelpas brīža”pakalpojumi. Preventīvi pasākumi ir obligāts priekšnoteikums ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaita samazinājumam. | N/A | SD | PASTĀVĪGI | N/A | Pašvaldību budžeta ietvaros | N/A |
| 1.3.3. Apzināt audžuģimeņu individuālās vajadzības | Bērniem, kuri nonākuši ārpus ģimenes aprūpē, tai skaitā pārcietuši emocionālo, fizisko, seksuālo vardarbību, aprūpes nenodrošināšanu jeb nevērīgu attieksmi vai citus nelabvēlīgus apstākļus; bērniem ar īpašām vajadzībām, kuru nodrošināšanai audžuvecākiem nepieciešams atbalsts. Atbilstoši LM prioritārajam pasākumam „Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” plānota audžuģimeņu atbalsta centru izveide, kur centru viens no uzdevumiem būtu izstrādāt rehabilitācijas un/vai atbalsta plānu konkrētajai audžuģimenei. | N/A | SD  Audžuģimeņu atbalsta centri | PASTĀVĪGI | N/A | Pašvaldību budžeta ietvaros, valsts budžets | N/A |
| 1.3.4. Apzināt ģimeņu, kas atrodas SD redzeslokā (“riska ģimenes”) vajadzības | Lai mazinātu risku bērnu nonākšanai ārpus ģimenes aprūpē, nepieciešams apzināt SD redzeslokā esošo ģimeņu vajadzības un iespējas tās risināt. Preventīvi pasākumi ir obligāts priekšnoteikums ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaita samazinājumam. Ģimeņu vajadzību izvērtēšanai un nepieciešamā atbalsta sniegšanā nepieciešams attīstīt starpinstitucionālas sadarbības modeļus. | N/A | SD | PASTĀVĪGI | N/A | Pašvaldību budžeta ietvaros | N/A |
| **RV 2 SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA** | | | | | | | |
| **2.1. Nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību** | | | | | | | |
| **ALOJAS NOVADS** | | | | | | **624 419.46** |  |
| 2.1.1. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (17 vietas) Alojas novadā - “Vīķu muiža” teritorija, Vīķi, Staiceles pagasts, Alojas novads | Ar uzdevuma īstenošanu jānodrošina pakalpojumu pieejamība iespējami tuvāk mērķgrupas personu dzīvesvietai.  Alojas novadā laika periodā no 2014 līdz 2017. gadam personu ar GRT skaits palielinājies par 47,7%. Īpaši augsta personu koncentrācija novērojama Staiceles pagastā.  Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem[[1]](#footnote-1) pakalpojums nepieciešams 33 personām, kas ir 100% no visām izvērtētajām personām. Novadā kopumā identificēta 81 persona ar GRT, atbilstoši kam var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma.  Konkrēta adrese tiks precizēta, jaunā ēka atradīsies netālu no ēkas ar grupu dzīvokļiem. | 17 vietas  20 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.2. Grupu dzīvokļu pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 16 personām ar GRT Alojas novadā - “Vīķu muiža”, Vīķi, Staiceles pagasts, Alojas novads | Ar uzdevuma īstenošanu jānodrošina pakalpojumu pieejamība iespējami tuvāk mērķgrupas personu dzīvesvietai.  Alojas novadā laika periodā no 2014 līdz 2017. gadam personu ar GRT skaits palielinājies par 47,7%. Īpaši augsta personu koncentrācija novērojama Staiceles pagastā.  Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 32 personām no 33 izvērtētām personām. Nepieciešamība pēc šāda pakalpojuma uzskatāma par ļoti augstu.  Vietas izvēle balstīta novada apkopotajā informācijā par iespējamiem risinājumiem un mērķa grupas koncentrāciju noteiktā teritorijā. | 16 vietas  16 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.3. Rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide 8 bērniem ar FT Alojas novadā - Ausekļa iela 1, Aloja | Ar uzdevuma īstenošanu jānodrošina pakalpojumu pieejamība iespējami tuvāk mērķgrupas personu dzīvesvietai.  Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojumi nepieciešami 8 bērniem. Alojas novadā laika periodā no 2014 līdz 2017. gadam bērnu ar FT skaits palielinājies par 3,4%.  Alojas novads papildus izvērtēšanai pieteicis vienu bērnu. Kopējais bērnu ar FT skaits novadā, kuriem nepieciešami rehabilitācijas pakalpojumi, ir lielāks. Novada izvietojuma un transporta saišu trūkuma dēļ, bērniem ir apgrūtinoši saņemt rehabilitācijas pakalpojumus citos novados.  Vietas izvēle balstīta cilvēkresursu un pieejamas infrastruktūras dēļ. | 9 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| **LIMBAŽU NOVADS** | | | | | | **513 605.26** |  |
| 2.1.4. Grupu dzīvokļu pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 12 personām ar GRT Limbažu novadā - Cēsu iela 7, Limbaži | Pakalpojuma pieejamības nodrošināšana reģiona attīstības centrā.  Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 13 personām no 22 izvērtētajām. Limbažu novadā 12 personas ar GRT saņem SD DAC pakalpojumus. Papildus 3 Limbažu personas atrodas VSAC un, lai nodrošinātu iespēju šīm personām atgriezties pašvaldībā, dzīves vietas pakalpojums ir obligāts priekšnosacījums. Novadā laika periodā no 2014. līdz 2017. gadam personu ar GRT skaits palielinājies par 27,5%, kas nodrošina stabilu pieprasījumu pēc pakalpojuma ilgtermiņā. Kopumā novadā identificētas 176 personas ar GRT.  Vietas izvēle balstīta Limbažu pilsētas teritorijā, kur pieejami visi nepieciešamie vispārējie pakalpojumi un atbilstošākā pieejamā infrastruktūra. | 12 vietas  12 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.5. Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT Limbažu novadā - Cēsu iela 7, Limbaži | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 11 personām. Pakalpojums sniegs atbalstu gan personām, kas piedalījušās individuālo vajadzību izvērtēšanā, gan plašākam personu ar GRT lokam, nodrošinot atbilstošu risinājumu krīzes situācijās un sniedzot atbalstu piederīgajiem, kas nodrošina ikdienas atbalstu. Vienlaicīgi tas nodrošinās pakalpojumu personām, kam nepieciešams Grupu dzīvokļa pakalpojums, bet personas un piederīgie nav gatavi uzreiz sākt tā izmantošanu. Novadā laika periodā no 2014 līdz 2017. gadam personu ar GRT skaits palielinājies par 27,5%, kas nodrošina stabilu pieprasījumu pēc pakalpojuma ilgtermiņā. Kopumā novadā identificētas 176 personas ar GRT. | 2 vietas  8 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| **SALACGRĪVAS NOVADS** | | | | | | **599 569.32** |  |
| 2.1.6. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (21 vietas) Salacgrīvas novadā - Tīruma iela 30, Salacgrīva | Ar uzdevuma īstenošanu jānodrošina pakalpojumu pieejamība iespējami tuvāk mērķgrupas personu dzīvesvietai.  Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 21 personai, kas ir 100% no izvērtētajām personām novadā. Salacgrīvas novads identificējis un pieteicis papildus novērtēšanai papildus 10 personas, pamatojoties uz ko var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Novadā laika periodā no 2014. līdz 2017. gadam personu ar GRT skaits palielinājies par 22,6%.  Vietas izvēle balstīta Salacgrīvas pilsētas teritorijā, kur pieejami visi nepieciešamie vispārējie pakalpojumi un, ņemot vērā atbilstošas infrastruktūras neesamību, izvēlēta piemērota teritorija pakalpojuma infrastruktūras izveidei. | 21 vietas  29 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.7. Grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 16 personām ar GRT Salacgrīvas novadā - Tīruma iela 30, Salacgrīva | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 18 personām, jeb 85% no izvērtēto personu kopskaita. Salacgrīvas novads identificējis un pieteicis papildus novērtēšanai papildus 10 personas, pamatojoties uz ko var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Novadā laika periodā no 2014. līdz 2017. gadam personu ar GRT skaits palielinājies par 22,6%.  Vietas izvēle balstīta Salacgrīvas pilsētas teritorijā, kur pieejami visi nepieciešamie vispārējie pakalpojumi un, ņemot vērā atbilstošas infrastruktūras neesamību, izvēlēta piemērota teritorija pakalpojuma infrastruktūras izveidei. | 10 vietas  10 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.8. Rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide 16 bērniem ar FT Salacgrīvas novadā - Salacgrīvas mūzikas skola, Pērnavas iela 29, Salacgrīva un PII "VILNĪTIS" | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 10 bērniem. Novads papildus izvērtēšanai pieteicis 6 bērnus. Novadā laika periodā no 2014. līdz 2017. gadam bērnu ar FT skaits palielinājies par 5,3%.  Vietas izvēle balstīta esošas infrastruktūras un savstarpēji saistītu pakalpojumu pieejamībā, kas veicina pakalpojuma ilgtermiņa izmantošanu. | 16 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| **JŪRMALA** | | | | | | **1 412 590.00** |  |
| 2.1.9. Grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 8 personām ar GRT Jūrmalas pilsētā - Dzirnavu iela 36, pieguļošā teritorijā Jūrmala, Sloka | Jūrmalas pilsēta plāno atgriezt uz dzīvi pašvaldībā 8 personas no SAC, un dzīves vietas pakalpojuma nodrošināšana ir obligāts priekšnosacījums.  Kopumā Jūrmalā dzīvo 13,3% no visām partnerpašvaldībās dzīvojošām personām ar GRT. Laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam personu skaits ar GRT pieaudzis par 18,3 %, kas apliecina šāda pakalpojuma nozīmīgumu un nepieciešamību ilgtermiņā.  Vietas izvēle balstīta pieejamos cilvēkresursos tuvākajā apkārtnē, sabiedrības attieksmē pret mērķa grupu un Jūrmalas pilsētas informācijā par racionālāko risinājumu telpu piemērošanā. | 8 vietas  8 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.10. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras paplašināšana (Dienas aprūpes centra (tai skaitā konsultācijām un individuālam atbalstam), Atelpas brīža un Specializēto darbnīcu pakalpojumam) - personām ar GRT Jūrmalas pilsētā - Dūņu ceļš 2, Jūrmala, Ķemeri | Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs nodrošina DAC pakalpojumus 57 personām ar GRT, specializēto darbnīcu pakalpojums 7 personām ar GRT. Atbilstoši pilsētas sniegtajai informācijai paplašināt pakalpojuma klāstu pie esošā resursu nodrošinājuma nav iespējams. Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts individuālajos izvērtējumos norādīts 19 personām ar GRT, atbalsta grupas un grupu nodarbības - 22 personām ar GRT, specializēto darbnīcu pakalpojums – 24, “atelpas brīža” pakalpojums – 13 personām ar GRT. Paplašinot esošā DAC telpas ir plānots paplašināt pakalpojumu un nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus Jūrmalas pašvaldība, lai nodrošinātu visu individuālajos atbalsta plānos identificēto pakalpojumu sniegšanu personām ar GRT, tai skaitā nodrošinot aprūpi mājās, specializētās darbnīcas, mentora u.c. plānos paredzētās aktivitātes. Kopumā Jūrmalā dzīvo 13,3% no visām partnerpašvaldībās dzīvojošām personām ar GRT. Laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam personu skaits ar GRT pieaudzis par 18,3 %, kas apliecina šāda pakalpojuma nozīmīgumu un nepieciešamību ilgtermiņā.  Papildus Jūrmalas pilsētas plāno 8 personu no SAC atgriešanos uz dzīvi pašvaldībā, kas palielina pieprasījumu pēc pakalpojuma.  Vietas izvēle balstīta atbilstošas infrastruktūras esamībā. | 30 vietas  30 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.11. Rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide 63 bērniem ar FT Jūrmalas pilsētā - Lībiešu iela 21, Jūrmala (Kauguri, PII “Podziņa” telpas un teritorija) | Rehabilitācijas pakalpojumi atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem nepieciešami 55 izvērtētajiem Jūrmalas bērniem. Pilsēta papildus novērtēšanai pieteikusi 8 bērnus, kā rezultātā var prognozēt lielāku bērnu skaitu, kam nepieciešami atbilstoši pakalpojumi. Ir nepieciešams nodrošināt bērnus ar FT individuālajos sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānos identificētos veicamos pasākumus, kā arī viņu likumisko pārstāvu nodrošināšanu ar noteiktajiem rehabilitācijas pakalpojumiem. Pakalpojumu, kurus pašvaldība nevarēs nodrošināt izveidotajā infrastruktūrā (reiterterapija, peldēšana u.c) , tiks nodrošināti iepirkumu procedūras palīdzību.  Kopumā Jūrmalā dzīvo 139 bērni ar FT un bērnu skaits patstāvīgi pieaug. Pakalpojumu plānots izveidot infrastruktūrā, ko ikdienā jau izmanto bērni ar FT. | 63 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.12. Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma infrastruktūras izveide 8 bērniem Jūrmalas pilsētā - Sēravotu iela 9, Jūrmala, Ķemeri | Īstenojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis”reorganizāciju, saskaņā ar individuālalajos izvērtējumos norādīto, pakalpojuma nodrošināšana nepieciešama 21 bērnam. Papildus, 6 bērni no Jūrmalas pilsētas atrodasVSAC, no kuriem 2 bērniem pakalpojums ir nepieciešams, bet 4 bērniem pakalpojumu piedāvāt nav iespējams smaga veselības stāvokļa dēļ. Tādejādi, atbilstoši izvērtējumam, pakalpojuma izveide nepieciešama 23 bērniem. Pakalpojuma izveide tiek plānota mazākam klientu skaitam kā individuālajos izvērtējumos apkopotais nepieciešamo vietu skaits ņemot vērā Labklājības ministrijas apstiprināto “Koncepcija par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu” audžuģimeņu skaita pieaugumu, un demogrāfiskās tendences. Vietas izvēle balstīta uz pilsētas rīcībā un teritirijā pieejamo infrastruktūras objektu izvērtējumu, lai nodrošinātu kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu un visu vispārējo pakalpojumu pieejamību. | 8 vietas  8 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.13. Jauniešu mājas pakalpojuma infrastruktūras izveide 8 bērniem Jūrmalas pilsētā - Sēravotu iela 9, Jūrmala, Ķemeri | Īstenojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis”reorganizāciju, nepieciešams nodrošināt pakalpojumu bērniem, kam individuālajos izvērtējumos norādīta šāda pakalpojuma nepieciešamība. Papildus 6 bērni no Jūrmalas pilsētas ievietoti VSAC. Kopumā 8 Jūrmalas bērniem kā nepieciešams pakalpojums norādīta Jauniešu māja.  Ņemot vērā plānoto alternatīvās aprūpes ģimeniskā vidē pieaugumu, tad vietu skaits ir noteikts mazāks kā individuālajos izvērtējumos apkopotais nepieciešamo vietu skaits  Vietas izvēle balstīta atbilstošākas infrastruktūras neesamībā pilsētas rīcībā un teritorijā, kur pieejami visi nepieciešamie vispārējie pakalpojumi. | 8 vietas  8 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| **OGRES NOVADS** | | | | | | **1 343 023.12** |  |
| 2.1.14. Grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu), infrastruktūras izveide 10 personām ar GRT Ogres novadā - Suntažu iela 2, Ogre | Pakalpojuma pieejamības nodrošināšana reģiona attīstības centrā.  Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 29 personām no kopumā 54 izvērtētām personām. Pašvaldība pieteikusi papildus 4 personas novērtēšanai. Ogres novadā dzīvo 10,6% no visām partnerpašvaldībās dzīvojošām personām ar GRT. Laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam personu skaits ar GRT pieaudzis par 10,5%, kas apliecina šāda pakalpojuma nozīmīgumu un nepieciešamību ilgtermiņā.  Vietas izvēle balstīta pieejamajā infrastruktūrā, kas atrodas pašvaldības īpašumā un atbilst pakalpojuma izveides priekšnosacījumiem. Citu pakalpojumu izveides alternatīvas netika konstatētas. | 10 vietas  10 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% | Ikšķiles novads |
| 2.1.15. Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT Ogres novadā - Suntažu iela 2, Ogre | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 9 personām. Atbilstošu pakalpojumu šādam personu skaitam iespējams izveidot tikai kopā ar Grupu dzīvokļa pakalpojumu, paplašinot pakalpojuma kapacitāti. Pakalpojums sniegs atbalstu gan personām, kas piedalījušās individuālo vajadzību izvērtēšanā, gan plašākam personu ar GRT lokam, nodrošinot atbilstošu risinājumu krīzes situācijās un sniedzot atbalstu piederīgajiem, kas nodrošina ikdienas atbalstu. Vienlaicīgi tas nodrošinās pakalpojumu personām, kam nepieciešams Grupu dzīvokļa pakalpojums, bet personas un piederīgie nav gatavi uzreiz sākt tā izmantošanu. Ogres novadā dzīvo 10,6% no visām partnerpašvaldībās dzīvojošām personām ar GRT. Laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam personu skaits ar GRT pieaudzis par 10,5%, kas apliecina šāda pakalpojuma nozīmīgumu un nepieciešamību ilgtermiņā. Novads nodrošinās pakalpojumu arī blakus novadiem. | 3 vieta  12 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% | Ikšķiles novads |
| 2.1.16. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (12 vietas) Ogres novadā - Upes prospekts 16, Ogre | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 47 personām, kas atbilst 87% no visām novērtētajām personām. DAC “SAIME” pakalpojumu jau saņem 32 personas ar GRT. Atbilstoši novada sniegtajai informācijai esošajā pakalpojumā visas vietas ir aizņemtas, nav iespēju papildus klientu uzņemšanai un ir nepieciešama pakalpojuma paplašināšana jaunās telpās. Ogres novadā dzīvo 10,6% no visām partnerpašvaldībās dzīvojošām personām ar GRT. Laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam personu skaits ar GRT pieaudzis par 10,5%, kas apliecina šāda pakalpojuma nozīmīgumu un nepieciešamību ilgtermiņā.  Vietas izvēle balstīta pieejamajā infrastruktūrā, kas atrodas pašvaldības īpašumā un atbilst pakalpojuma izveides priekšnosacījumiem. | Papildus 12 vietas  24 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.17. Specializēto darbnīcu pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (24 vietas) Ogres novadā - Upes prospekts 16, Ogre | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 39 personām, kas atbilst 72% no visām novērtētajām personām. Atbilstošs pakalpojums novadā nav pieejams. Ogres novadā dzīvo 10,6% no visiem partnerpašvaldībās dzīvojošām personām ar GRT. Laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam personu skaits ar GRT pieaudzis par 10,5%, kas apliecina šāda pakalpojuma nozīmīgumu un nepieciešamību ilgtermiņā.  Vietas izvēle balstīta pieejamajā infrastruktūrā, kas atrodas pašvaldības īpašumā un atbilst pakalpojuma izveides priekšnosacījumiem. Sadarbība ar blakus novadiem. | 24 vietas  30 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% | Ikšķile |
| 2.1.18. Rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide 63 bērniem ar FT Ogres novadā - Suntažu iela 2, Ogre | Rehabilitācijas pakalpojumi atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem nepieciešams 63 Ogres bērniem. Pakalpojums tiek veidots kopā ar DAC bērniem ar FT, Grupu dzīvokļiem un Atelpas brīža pakalpojumu pieaugušām personām ar GRT, nodrošinot plašu pakalpojumu pieejamību un pieprasījumu. Ogres novadā kopumā dzīvo 144 bērni ar FT un laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam kopējais bērnu skaits pieaudzis par 12,5%.  Vietas izvēle balstīta pieejamajā infrastruktūrā, kas atrodas pašvaldības īpašumā un atbilst pakalpojuma izveides priekšnosacījumiem. Citu pakalpojumu izveides alternatīvas netika konstatētas. | 63 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% | Ikšķiles novads |
| 2.1.19. Dienas aprūpes centra infrastruktūras izveide 20 bērniem ar FT Ogres novadā - Suntažu iela 2, Ogre | Pakalpojums tiek veidots kopā ar Rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar FT, Grupu dzīvokļu un Atelpas brīža pakalpojumu pieaugušām personām ar GRT, nodrošinot plašu pakalpojumu pieejamību un pieprasījumu. Novadā izvērtēti 63 bērni ar FT, kas ir augstākais rādītājs starp novadiem. Izvērtējumos DAC bērniem ar FT netika vērtēts kā nepieciešams pakalpojums, bet, atbilstoši novada sniegtajai informācijai, vismaz 15 bērniem, veicot bērnu atkārtotu novērtējumu, šāds pakalpojums būtu nepieciešams. Ogres novadā kopumā dzīvo 144 bērni ar FT un laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam kopējais bērnu skaits pieaudzis par 12,5%.  Vietas izvēle balstīta pieejamajā infrastruktūrā, kas atrodas pašvaldības īpašumā un atbilst pakalpojuma izveides priekšnosacījumiem. Citu pakalpojumu izveides alternatīvas netika konstatētas. | 10 vietas  20 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% | Ikšķiles novads |
| 2.1.20. Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide bērniem ar FT Ogres novadā - Suntažu internātskola, Suntaži | Pakalpojums tiek veidots pie jau esoša Rehabilitācijas pakalpojuma bērniem ar FT kopā ar Atelpas brīža pakalpojumu, nodrošinot plašu pakalpojumu pieejamību un pieprasījumu.  Ogres novadā kopumā dzīvo 144 bērni ar FT un laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam kopējais bērnu skaits pieaudzis par 12,5%. Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar FT nav pieejams nevienā citā Ogres areāla pašvaldībā un Suntažos tiek plānots ne tikai Ogres pilsētas un novada mērķa grupai, bet plašākam pārklājumam.  Vietas izvēle balstīta pakalpojuma ekonomiskā risinājumā, kas pieļauj Atelpas brīža pakalpojuma darbību sadarbībā ar citiem pakalpojumiem. | 4 vietas  16 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% | Ikšķiles novads |
| **LIELVĀRDES NOVADS** | | | | | | **542 466.26** |  |
| 2.1.21. Specializēto darbnīcu pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (15 vietas) Lielvārdes novadā -“Doktorāts”, Ceriņu ielā 2a, Jumprava | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 19 personām, kas atbilst 95% no visām izvērtētajām personām. Novads pieteicis papildus personas izvērtēšanai, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Novadā atbilstoša pakalpojuma nav. Lielvārdes novadā dinamikā saglabājas stabili augsts personu ar GRT skaits (75), kas nodrošina pakalpojuma nepieciešamību ilgtermiņā.  Vietas izvēle balstīta pieejamajā infrastruktūrā, kas atrodas pašvaldības īpašumā un atbilst pakalpojuma izveides priekšnosacījumiem. | 15 vietas  19 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% | Ķeguma novads |
| 2.1.22. Grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 10 personām ar GRT Lielvārdes novadā - “Skolas internāts”, Lēdmane | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 11 personām. Prognozējams, ka 2 personas no VSAC atgriezīsies uz dzīvi novadā un dzīves vietas pakalpojums ir obligāts priekšnosacījums. Novadā atbilstoša pakalpojuma nav.  Lielvārdes novadā dinamikā saglabājas stabili augsts personu ar GRT skaits (75), kas nodrošina pieprasījumu pēc pakalpojuma ilgtermiņā.  Vietas izvēle balstīta pieejamajā infrastruktūrā, kas atrodas pašvaldības īpašumā un atbilst pakalpojuma izveides priekšnosacījumiem. Nepieciešamības gadījumā piedāvās pakalpojumu Ķeguma novadam. | 10 vietas  10 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% | Ķeguma novads |
| 2.1.23. Rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide 39 bērniem ar FT Lielvārdes novadā - “Doktorāts”, Ceriņu ielā 2a, Jumprava un “Poliklīnika”, Raiņa iela 5, Lielvārde | Rehabilitācijas pakalpojumi atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem nepieciešami 34 bērniem. Novads papildus pieteicis 5 bērnus, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu. Pakalpojumu plānots izveidot infrastruktūrās, ko ikdienā jau izmanto bērni ar FT. | 39 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% | Ķeguma novads |
| **TUKUMA NOVADS** | | | | | | **1 941 381.23** |  |
| 2.1.24. Specializēto darbnīcu pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (30 vietas) Tukuma novadā - Irlavas bērnu nama -patversmes telpas. Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads | Pakalpojuma pieejamības nodrošināšana reģiona attīstības centrā.  Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 14 personām, kas atbilst 44% no visām novērtētajām personām. Novadā atbilstoša pakalpojuma nav. Tuvākajā apkārtnē atrodas Grupu dzīvoklis personām ar GRT, kas būtu viena no pakalpojuma mērķa auditorijām. Prognozējams, ka novadā atgriezīsies 22 personas no VSAC, kā rezultātā pieprasījums pēc pakalpojuma būs lielāks. BSAC reorganizācijas rezultātā veidojas personāla resursi.  Kopumā Tukuma novadā dzīvo 8,4% no visām partnerpašvaldībās dzīvojošām personām ar GRT. Laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam personu skaits ar GRT pieaudzis par 16,7%, kas apliecina šāda pakalpojuma nozīmīgumu un nepieciešamību ilgtermiņā. Tuvākās sabiedrības pozitīva attieksme pret mērķa grupu un atbilstošas telpas pakalpojuma izveidei. | 30 vietas  33 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.25. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (12 vietas) Tukuma novadā - “Rīti”, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads | DAC pakalpojumu Tukuma novadā saņem 33 personas ar GRT. Atbilstoši novada sniegtajai informācijai palielināt apkalpoto klientu skaitu pie esošā resursu nodrošinājuma nav iespēju. Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 22 personām, kas atbilst 69% no visām novērtētajām personām. Pakalpojumu plānots veidot sadarbībā ar Grupu māju personām ar GRT - "Pirts” Slampes pagasts, Tukuma novads, kas būtu viena no pakalpojuma mērķa auditorijām. Prognozējams, ka novadā atgriezīsies 22 personas no VSAC, kā rezultātā pieprasījums pēc pakalpojuma būs lielāks. Kopumā Tukuma novadā dzīvo 8,4% no visām partnerpašvaldībās dzīvojošām personām ar GRT. Laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam personu skaits ar GRT pieaudzis par 16,7%, kas apliecina šāda pakalpojuma nozīmīgumu un nepieciešamību ilgtermiņā.  Vieta izvēlēta atbilstoši pašvaldības īpašumā esošai pieejamai infrastruktūrai abu pakalpojumu izveidei. | 12 vietas  24 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.26. Grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 7 personām ar GRT Tukuma novadā - "Pirts”, Slampes pagasts, Tukuma novads | Tukuma novadā Grupu dzīvokļu pakalpojumu saņem 12 personas ar GRT un, atbilstoši novada informācijai, esošajos pakalpojumos maksimāli pieejamas 14 vietas. Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 22 personām, kas atbilst 69% no visām novērtētajām personām. Pakalpojumu plānots veidot sadarbībā ar DAC, kas būtu viena no pakalpojuma mērķa auditorijām. Prognozējams, ka novadā atgriezīsies 22 personas no VSAC, kā rezultātā pieprasījums pēc pakalpojuma būs lielāks. Kopumā Tukuma novadā dzīvo 8,4% no visiem partnerpašvaldībās dzīvojošām personām ar GRT. Laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam personu skaits ar GRT pieaudzis par 16,7%, kas apliecina šāda pakalpojuma nozīmīgumu un nepieciešamību ilgtermiņā. Vieta izvēlēta atbilstoši pašvaldības īpašumā pieejamai infrastruktūrai abu pakalpojumu izveidei. | 7 vietas  7 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.27. Grupu dzīvokļa pakalpojuma (bez diennakts personāla atbalsta) infrastruktūras izveide 3 personām ar GRT Tukuma novadā - Ezera ielā 6, Sēmē, Sēmes pagastā, Tukuma novadā | Tukuma novadā Grupu dzīvokļu pakalpojumu saņem 12 personas ar GRT un, atbilstoši novada informācijai, esošajos pakalpojumos maksimāli pieejamas 14 vietas. Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 22 personām, kas atbilst 69% no visām novērtētajām personām. Pašvaldība, veidojot jaunu dzīvojamo māju, plāno izveidot vienu dzīvokļa tipa grupu dzīvokli personām ar GRT. Prognozējams, ka novadā atgriezīsies 22 personas no VSAC, kā rezultātā pieprasījums pēc pakalpojuma būs lielāks. Kopumā Tukuma novadā dzīvo 8,4% no visām partnerpašvaldībās dzīvojošām personām ar GRT. Laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam personu skaits ar GRT pieaudzis par 16,7%, kas apliecina šāda pakalpojuma nozīmīgumu un nepieciešamību ilgtermiņā.  Vieta izvēlēta atbilstošas infrastruktūras izveides procesa dēļ. | 3 vietas  3 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.28. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide 59 bērniem ar FT Tukuma novadā - Raudas ielā 6, Tukums | Pakalpojuma pieejamības nodrošināšana reģiona attīstības centrā.  Plānots izveidot dienas aprūpes centru, kas nodrošinātu pakalpojumus 50 bērniem ar FT, kuriem tie nepieciešami atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem. Novads novērtēšanai papildus pieteicis 9 bērnus, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Kopumā novadā ir stabili augsts bērnu ar FT skaits. 2016. gadā Tukuma novadā dzīvoja 154 bērni ar FT.  Vieta izvēlēta atbilstošas infrastruktūras, tās pieejamības un vispārējo pakalpojumu pieejamības dēļ. | 20 vietas  59 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | 150 000,00 EUR | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.29. Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma infrastruktūras izveide 5 bērniem Tukuma novadā - Ezera ielā 6, Sēmes pagasts, Tukuma novads | Īstenojot novada BSAC reorganizāciju, nepieciešams nodrošināt pakalpojumu 5 Tukuma novada bērniem, kam individuālajos izvērtējumos norādīta šāda pakalpojuma nepieciešamība. Papildus 11 Tukuma novada bērni ar FT atrodas VSAC. Novads ir apzinājis šo bērnu vajadzības un plāno veidot atbilstošus pakalpojumus, kas ir obligāts priekšnosacījums, lai viņi no VSAC atgrieztos uz dzīvi pašvaldībā.  Vietas izvēle balstīta pieejamā infrastruktūrā, ko iespējams pielāgot gan atbilstošam pakalpojumam, gan bērnu ar FT vajadzībām. | 5 vietas  5 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.30. Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma infrastruktūras izveide 6 bērniem Tukuma novadā Lielā ielā 11, Tukums, Tukuma novads | Īstenojot novada BSAC reorganizāciju, nepieciešams nodrošināt pakalpojumu 6 Tukuma novada bērniem, kam individuālajos izvērtējumos norādīta šāda pakalpojuma nepieciešamība. Papildus11 Tukuma novada bērni ar FT atrodas VSAC. Novads ir apzinājis šo bērnu vajadzības un plāno veidot atbilstošus pakalpojumus, kas ir obligāts priekšnosacījums, lai viņi no VSAC atgrieztos uz dzīvi pašvaldībā.  Vietas izvēle balstīta pieejamā infrastruktūrā, ko iespējams pielāgot gan atbilstošam pakalpojumam, gan bērnu ar FT vajadzībām. | 6 vietas  6 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.31. Jauniešu mājas pakalpojuma infrastruktūras izveide 8 jauniešiem Tukuma novadā -“Upmalas pļava,” Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads | Īstenojot novada BSAC reorganizāciju, nepieciešams nodrošināt pakalpojumu 7 Tukuma novada jauniešiem, kam individuālajos izvērtējumos norādīta šāda pakalpojuma nepieciešamība. Papildus 11 Tukuma novada bērni ar FT atrodas VSAC. Novads ir apzinājis šo bērnu vajadzības un plāno veidot atbilstošus pakalpojumus, kas ir obligāts priekšnosacījums, lai viņi no VSAC atgrieztos uz dzīvi pašvaldībā.  Vietas izvēle balstīta citas alternatīvas neesamības apstākļos. | 8 vietas  8 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| **JAUNPILS NOVADS** | | | | | | **246 247.35** |  |
| 2.1.32. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 7 bērniem ar FT Jaunpils novadā -„Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 5 bērniem. Novads pieteicis papildus 2 bērnus individuālajiem novērtējumiem, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Jaunpils novadā laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam bērnu ar FT skaits pieaudzis par 30%. Plānots izveidot rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar FT, pielāgojot telpas jau esošā infrastruktūrā, kura nodrošina citus pakalpojumus mērķa grupai, tādējādi nelielos ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem. | 7 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | 19 000,00 EUR | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.33. Grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 8 personām ar GRT Jaunpils novadā - „Lodes”, Jaunpils, Jaunpils novads | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 8 personām, kas atbilst 67% no visām izvērtētajām personām. Jaunpils novads prognozē vienas personas no VSAC atgriešanos novadā, un dzīves vietas pakalpojums ir obligāts priekšnosacījums. Jaunpils novadā saglabājas stabils personu ar GRT kopējais skaits (20).  Vieta izvēlēta vienīgā pieejamā infrastruktūras risinājuma apstākļos. | 8 vietas  8 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.34. Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT Jaunpils novadā - „Lodes”, Jaunpils, Jaunpils novads | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 1 personai. Novadā un tuvākajos novados atbilstoša pakalpojuma nav, tai skaitā Tukuma novadā, kurā dzīvo liels skaits mērķa grupu personu.  Atbilstošu pakalpojumu šādam skaitam personu iespējams izveidot tikai kopā ar Grupu dzīvokļa pakalpojumu, paplašinot pakalpojuma kapacitāti un samērojot ieguldījumu apjomu ar paredzētajiem ieguvumiem. Vienlaicīgi nodrošinot pieprasījumu pēc pakalpojuma situācijā, ja visas GRM pakalpojuma vietas nav aizpildītas. Jaunpils novadā saglabājas stabils personu ar GRT kopējais skaits (20). | 2 vietas  8 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% | Tukuma novads,  Engures novads,  Kandavas novads |
| **KANDAVAS NOVADS** | | | | | | **29 662.53** |  |
| 2.1.35. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 11 bērniem ar FT Kandavas novadā, Jelgavas iela 4A, Kandava, Kandavas novads | Paredzēta telpu pilnveide un aprīkojuma iegāde, lai nodrošinātu bērniem ar FT fizioterapijas pakalpojumu saņemšanu.  Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 11 bērniem. Laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam bērnu ar FT skaits novadā pieaudzis par 8,9%.  Vietas izvēle balstīta esošā infrastruktūrā, kurā nepieciešami uzlabojumi. | 11 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | 27687,00 EUR | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| **KRIMULDAS NOVADS** | | | | | | **474 462.09** |  |
| 2.1.36. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (18 vietas) Krimuldas novadā - Parka ielā1 vai uz zemes pie “Lazdiņiem”- Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads | Krimuldas novadā no 7 izvērtētām personām sešām ir identificēta nepieciešamība pēc DAC pakalpojuma. Arī septītajai personai nepieciešami saturīgi dienas pavadīšanas pakalpojumi un paredzams, ka novads veiks vajadzību pārvērtēšanu. Papildus Krimuldas novads ir apzinājis un pieteicis plānošanas reģionam papildus 19 personas ar GRT, kam nepieciešami sabiedrībā balstīti pakalpojumi, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam novadā pieaudzis personu ar GRT skaits par 8,3%.  Atbilstošas infrastruktūras neesamības dēļ ir izvēlēta teritorija, kurā būvēt DAC, un kurā pieejami arī citi vispārējie pakalpojumi. | 18 vietas  26 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.37. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras izveide 15 bērniem ar FT Krimuldas novadā - Parka ielā1 vai uz zemes pie “Lazdiņiem”- Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 7 bērniem. Krimuldas novads ir apzinājis un pieteicis plānošanas reģionam papildus 8 bērnus ar FT, kam nepieciešami sabiedrībā balstīti pakalpojumi, bet kopumā novadā dzīvo 20 bērni ar FT, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Pakalpojumu plānots veidot kopīgā infrastruktūrā ar specializēto darbnīcu pakalpojumu, ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem. | 15 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| **MĀLPILS NOVADS** | | | | | | **579 650.45** |  |
| 2.1.38. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (16 vietas) Mālpils novadā - Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 21 personai, kas atbilst 100% no izvērtētajām personām. Mālpils novads apzinājis un pieteicis papildus 10 personas vajadzību novērtēšanai, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam Mālpils novadā personu ar GRT skaits pieaudzis par 30%. Atbilstošs pakalpojums novadā nav pieejams.  Vieta izvēlēta atbilstoši iespējai piemērot infrastruktūru, ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem. Pakalpojumu plānots veidot sasaistē ar Grupu dzīvokļiem Pils ielā 7, tādējādi nodrošinot pakalpojumu papildinātību. | 16 vietas  26 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.39. Grupu dzīvokļu pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 8 personām ar GRT Mālpils novadā - Pils iela 7, Mālpils, Mālpils novads | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 11 personām, kas atbilst 52% no izvērtētajām personām. Mālpils novads apzinājis un pieteicis papildus 10 personas vajadzību novērtēšanai, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam Mālpils novadā personu ar GRT skaits pieaudzis par 30%. Atbilstošs pakalpojums novadā nav pieejams.  Vieta izvēlēta atbilstoši iespējai piemērot infrastruktūru, ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem. Pakalpojumu plānots veidot sasaistē ar DAC Pils ielā 14, tādējādi nodrošinot pakalpojumu papildinātību. | 8 vietas  8 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.40. Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide pilngadīgām personām ar GRT, Mālpils novadā - Pils iela 7, Mālpils, Mālpils novads | Jānodrošina pakalpojumu pieejamība iespējami tuvāk mērķgrupas personu dzīvesvietai.  Pakalpojumu iespējams nodrošināt tikai kopā ar Grupu dzīvokļa pakalpojumu pilngadīgām personām ar GRT, paplašinot pakalpojuma kapacitāti un samērojot ieguldījumu apjomu ar paredzētajiem ieguvumiem. Vienlaicīgi nodrošinot pieprasījumu pēc pakalpojuma situācijā, ja visas GRM pakalpojuma vietas nav aizpildītas. Laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam Mālpils novadā personu ar GRT skaits pieaudzis par 30%. | 2 vietas  8 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| **SIGULDAS NOVADS** | | | | | | **591 061.75** |  |
| 2.1.41. Grupu dzīvokļu pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 16 personām Siguldas novadā – Saules iela 6B, Sigulda | Pakalpojuma pieejamības nodrošināšana reģiona attīstības centrā.  Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 17 personām, kas atbilst 45% no visām izvērtētajām personām novadā. Pakalpojums novadā nav pieejams.  Novads apzinājis un pieteicis papildus 6 personas individuālajiem novērtējumiem, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Kopumā novadā dzīvo gandrīz 200 personas ar GRT, un laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam personu skaits pieaudzis par 22,1%. Novads prognozē, ka 3 personas no VSAC atgriezīsies uz dzīvi pašvaldībā, un dzīves vietas pakalpojums ir obligāts priekšnosacījums.  Vieta izvēlēta atbilstoši novada stratēģiskajam plānam un priekšdarbiem atbilstoša pakalpojuma attīstīšanai. | 16 vietas  16 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.42. Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide Siguldas novadā - Saules iela 6B, Sigulda | Pakalpojums sniegs atbalstu, gan personām, kas piedalījušās individuālo vajadzību izvērtēšanā, gan plašākam personu ar GRT lokam, nodrošinot atbilstošu risinājumu krīzes situācijās un sniedzot atbalstu piederīgajiem, kas nodrošina ikdienas atbalstu. Vienlaicīgi pakalpojums nodrošinās pakalpojumu personām, kam nepieciešams Grupu dzīvokļa pakalpojums, bet personas un piederīgie nav gatavi uzreiz sākt tā izmantošanu.  Kopumā novadā dzīvo gandrīz 200 personas ar GRT, un laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam personu skaits pieaudzis par 22,1%. | 2 vietas  24 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| **INČUKALNA NOVADS** | | | | | | **62 021.64** |  |
| 2.1.43. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 23 bērniem ar FT Inčukalna novadā – Parka iela 2, Vangaži, Inčukalna novads | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 15 bērniem. Novads apzinājis un pieteicis papildus novērtēšanai 8 bērnus, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma.  Pakalpojumu plānots pilnveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vispārējos pakalpojumus mērķa grupai. Tādējādi tiek nodrošināts pieprasījums pēc pakalpojuma, un ieguldījums samērots ar paredzētajiem ieguvumiem. | 23 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| **ĀDAŽU NOVADS** | | | | | | **605 522.56** |  |
| 2.1.44. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (20 vietas) Ādažu novadā - Attekas iela 39, Ādaži, Ādažu novads | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 23 personām, kas atbilst 85% no visām izvērtētajām personām novadā. Atbilstošs pakalpojums novadā nav pieejams. Ādažu novadā dinamikā ir novērojams straujš iedzīvotāju skaita pieaugums un paredzama arī turpmāka skaita palielināšanās. Vienlaicīgi novadā dzīvo virs 50 personām ar GRT, un Sociālā dienesta redzeslokā ir 30 personas, kam būtu nepieciešams DAC. Vieta izvēlēta integrētā vidē, kurā pieejams plašs vispārējo un sociālo pakalpojumu piedāvājums.  Pakalpojumu plānots izveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vairākus pakalpojumus mērķa grupām, tādējādi nodrošinot pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem. | 20 vietas  28 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.45. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 34 bērniem ar FT Ādažu novadā - Attekas iela 39, Ādaži, Ādažu novads | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 28 bērniem. Novads apzinājis un papildus pieteicis novērtēšanai 6 bērnus, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Ādažu novadā dinamikā ir novērojams straujš iedzīvotāju skaita pieaugums un paredzama arī turpmāka skaita palielināšanās. Bērnu ar FT skaits laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam palielinājies par 26,3%.  Pakalpojumu plānots izveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vairākus pakalpojumus mērķa grupām, tādējādi nodrošinot pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem. | 34 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| **CARNIKAVAS NOVADS** | | | | | | **289 527.23** |  |
| 2.1.46. Grupu dzīvokļu pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 6 personām ar GRT Carnikavas novadā - Garā iela 10, Carnikava | Carnikavā dinamikā ir straujākais iedzīvotāju skaita pieaugums reģionā, kas vienlaicīgi arī palielina mērķa grupas personu skaitu. Laika periodā no 2014.gada līdz 2017.gadam iedzīvotāju skaits Carnikavas novadā pieaudzis par 18,4%. Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 6 personām, kas atbilst 46% no visām izvērtētajām personām novadā. Kopā novadā izvērtētas 13 personas un ilgtermiņā paredzams, ka visām personām būtu nepieciešami dzīves vietas pakalpojumi. Īstermiņā pakalpojumu plānots nodrošināt arī blakus novadu personām.  Pakalpojumu plānots izveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vairākus pakalpojumus mērķa grupām, tādējādi nodrošinot pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem. | 6 vietas  6 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% | Ādažu novads |
| 2.1.47. Dienas aprūpes centra izveide 12 personām ar GRT Carnikavas novadā - Garā iela 10, Carnikava | Carnikavā dinamikā ir straujākais iedzīvotāju skaita pieaugums reģionā, kas vienlaicīgi arī palielina mērķa grupas personu skaitu. Laika periodā no 2014. gada līdz 2017.gadam iedzīvotāju skaits Carnikavas novadā pieaudzis par 18,4%. Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 6 personām, kas atbilst 46% no visām izvērtētajām personām novadā. Tomēr neesošu citu dienas nodarbinātības pakalpojumu apstākļos prognozējams, ka pakalpojumu izmantos lielāks skaits izvērtēto personu, kā arī grupu dzīvokļos dzīvojošās personas.  Pakalpojums tiks piedāvāts blakus esošiem novadiem. | 12 vietas  12 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.48. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras izveide 7 bērniem ar FT Carnikavas novadā - Garā iela 10, Carnikava, Carnikavas novads | Carnikavā dinamikā ir straujākais iedzīvotāju skaita pieaugums reģionā, kas palielina arī bērnu skaitu novadā. Novadā izvērtēti 7 bērni ar FT. Novadā plānots nodrošināt Dienas aprūpes centru bērniem ar FT, vienlaicīgi piedāvājot pakalpojumu citiem novadiem. Šāds pakalpojums ārpus Rīgas tiek plānots tikai Ogres novadā, kā rezultātā reģiona griezumā prognozējams liels pieprasījums pēc minētā pakalpojuma. | 7 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| **OLAINES NOVADS** | | | | | | **371 945.92** |  |
| 2.1.49. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras paplašināšana personām ar GRT (12 vietas) Olaines novadā - Zeiferta ielā 8, Olainē (pēc atsevišķi stāvošas ēkas izbūves tiks piešķirts cits ēkas numurs) | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 13 personām, kas atbilst 81% no visām izvērtētajām personām novadā. Atbilstoši SD sniegtajai informācijai esošais pakalpojums ir pilns, un papildus vietas bez atbilstošas infrastruktūras pilnveides nav iespējamas.  Olaines novadā dzīvo 170 personas ar GRT, kā rezultātā paredzams pieprasījuma palielinājums.  Vietas izvēle ir vienīgās alternatīvas apstākļos. Pakalpojumu plānots pilnveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vairākus pakalpojumus mērķa grupām, tādējādi nodrošinot pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem. | 12 vietas  16 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.50. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 33 bērniem ar FT Olaines novadā - Zeiferta ielā 8, Olainē (pēc atsevišķi stāvošas ēkas izbūves tiks piešķirts cits ēkas numurs) | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 33 bērniem. Atbilstoši LabIS datiem Olaines novadā 2016. gadā dzīvoja 110 bērni un trīs gadu dinamikā novērojams pieaugums (12,2%). Pakalpojumu plānots pilnveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vairākus pakalpojumus mērķa grupām, tādējādi nodrošinot pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem. | 33 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| **ROPAŽU NOVADS** | | | | | | **270 000.16** |  |
| 2.1.51. Grupu dzīvokļu pakalpojuma (bez diennakts personāla atbalsta) infrastruktūras izveide 12 personām ar GRT Ropažu novadā - “Zītari”-5, Tumšupē | Atbilstoši Individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 3 personām, kas atbilst 60% no visām izvērtētajām personām novadā. Kopumā Ropažu novadā ir liels personu ar GRT skaits (113) un vērojama patstāvīga pieauguma tendence. Arī personu ar GRT īpatsvars uz 1000 iedzīvotājiem Ropažu novadā ir ļoti augsts (16,3). Papildus paredzama 7 personu no VSAC atgriešanās novadā, un dzīves vietas pakalpojuma izveide ir obligāts priekšnosacījums.  Pakalpojumu paredzēts izveidot daudzdzīvokļu ēkā atsevišķā dzīvoklī. | 12 vietas  12 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.52. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 6 bērniem ar FT Ropažu novadā - Ārstu mājā, Ropažos, 2. stāvā | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 6 bērniem. Novadā 3 gadu dinamikā novērojams stabils bērnu ar FT skaits – 28.  Pakalpojumu plānots pilnveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vispārējos pakalpojumus mērķa grupām, tādējādi nodrošinot pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem. | 6 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| **SALASPILS NOVADS** | | | | | | **474 607.17** |  |
| 2.1.53. Grupu dzīvokļu pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 6 personām ar GRT Salaspils novadā - Skolas iela 7, Salaspils | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 10 personām, kas atbilst 67% no visām izvērtētajām personām novadā. Novads apzinājis un papildus pieteicis novērtēšanai 7 personas ar GRT, kā rezultātā var paredzēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Kopumā novadā pēc LabIS datiem 2016. gadā dzīvoja 163 personas ar GRT, un laika periodā no 2014. gada personu skaits pieaudzis par 18,1%. Atbilstošs pakalpojums novadā nav pieejams, kā rezultātā var prognozēt pieprasījumu pēc pakalpojuma ilgtermiņā. Novadā Dienas centra pakalpojumu saņem 15 personas ar GRT.  Izvēlētajā vietā nodrošināta visu vispārējo pakalpojumu pieejamība, pakalpojums tiek izveidots dažādu grupu kopdzīvojamā ēkā. | 6 vietas  6 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.54. Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT Salaspils novadā - Skolas iela 7, Salaspils | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 14 personām, kas atbilst 93% no visām izvērtētajām personām novadā. Pakalpojums sniegs atbalstu gan personām, kas piedalījušās individuālo vajadzību izvērtēšanā, gan plašākam personu ar GRT lokam, nodrošinot atbilstošu risinājumu krīzes situācijās un sniedzot atbalstu piederīgajiem, kas nodrošina ikdienas atbalstu. Vienlaicīgi pakalpojums nodrošinās pakalpojumu personām, kam nepieciešams Grupu dzīvokļa pakalpojums, bet personas un piederīgie nav gatavi uzreiz sākt tā izmantošanu. Kopumā pēc LabIS datiem Salaspils novadā 2016. gadā dzīvoja 163 personas ar GRT, un laika periodā no 2014. gada personu skaits pieaudzis par 18,1%. | 2 vietas  16 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.55. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 35 bērniem ar FT Salaspils novadā - Skolas iela 7, Salaspils | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 26 bērniem. Novads identificējis un pieteicis papildus novērtēšanai 9 bērnus ar FT, bet kopumā novadā dzīvo vairāk kā 90 bērnu ar FT, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma.  Pakalpojumu plānots pilnveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vairākus pakalpojumus mērķa grupām, tādējādi nodrošinot pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem. | 35 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| **SAULKRASTU NOVADS** | | | | | | **269 353.52** |  |
| 2.1.56. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT (12 vietas) Saulkrastu novadā Stirnu iela 23a, Saulkrasti | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 3 personām, kas atbilst 75% no izvērtētajām personām novadā. Novads apzinājis papildus 4 personas, kā rezultātā var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. Atbilstošs pakalpojums novadā un tuvākajos novados nav pieejams. Panākta vienošanās ar Garkalnes novadu par pakalpojuma nodrošināšanu nepieciešamības gadījumā. Garkalnes novadā atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem DAC nepieciešams 2 personām. Pēc LabIS datiem 2016. gadā Saulkrastu novadā dzīvoja 48 personas ar GRT, un skaits ir stabils arī vērtējot dinamikā. Teritoriālā izvietojuma dēļ pakalpojuma sniegšana ir racionāla un nepieciešama.  Pakalpojuma izveides vieta nodrošina vispārējo pakalpojumu pieejamību un izvēlētā kā racionālākais risinājums. | 12 vietas  12 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% | Garkalnes novads |
| 2.1.57. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 17 bērniem ar FT Saulkrastu novadā Ainažu iela 34, Saulkrasti | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 10 bērniem. Saulkrastu novads ir noslēdzis nodomu protokolu ar Garkalnes novadu par sadarbību pakalpojuma nodrošināšanai.  Garkalnes novadā atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 7 bērniem. Laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam bērnu skaits Saulkrastu novadā pieaudzis par 10,5%. Teritoriālā izvietojuma dēļ pakalpojuma sniegšana ir racionāla un nepieciešama.  Pakalpojumu plānots pilnveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vispārējos pakalpojumus mērķa grupām, tādējādi nodrošinot pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem. | 17 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% | Garkalnes novads |
| **STOPIŅU NOVADS** | | | | | | **18 876.15** |  |
| 2.1.58. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 7 bērniem ar FT Stopiņu novadā - Institūta iela 20, Ulbroka, Stopiņu novads | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 7 bērniem. Stopiņu novadā ir pozitīva iedzīvotāju bilance un paredzama arī turpmāka iedzīvotāju skaita palielināšanās. Tai skaitā bērnu ar FT skaits laika periodā no 2014. gada līdz 2017. gadam pieaudzis par 5,4%.  Pakalpojumu plānots pilnveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vispārējos pakalpojumus mērķa grupai, tādējādi nodrošinot pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem. | 7 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| **ĶEKAVAS NOVADS** | | | | | | **379 235.83** |  |
| 2.1.59. Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide 32 bērniem ar FT Ķekavas novadā - Gaismas iela 19/8, Ķekava | Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums nepieciešams 32 bērniem. Novadā ir pozitīva iedzīvotāju bilance un paredzama arī turpmāka iedzīvotāju skaita palielināšanās. Novadā dzīvo gandrīz 100 bērni ar FT un trīs gadu periodā bērnu ar FT skaits pieaudzis par 8,9%.  Pakalpojumu plānots pilnveidot infrastruktūrā, kas nodrošina vispārējos pakalpojumus mērķa grupai, tādējādi nodrošinot pieprasījumu pēc pakalpojuma un ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem ieguvumiem. | 32 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| 2.1.60. Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras pilnveide personām ar GRT (15 vietas) Ķekavas novadā - Gaismas iela 19/8, Ķekava | Personas ar GRT DAC pakalpojumu saņem ilgstošas aprūpes institūcijas telpās kopā ar senioriem dienas centra pakalpojuma ietvaros. Plānota atsevišķa pakalpojuma infrastruktūras izveide, tā nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu. Ķekavas novadā izvērtētas 10 personas, kam nepieciešams DAC pakalpojums (izvērtējumos nav norādīts, jo jau saņem DC pakalpojumu). Novads papildus pieteicis 1 personu papildus novērtēšanai, kā arī plāno 4 personu iespējamu atgriešanos no VSAC. Novadā ir pozitīva iedzīvotāju bilance un paredzama arī turpmāka iedzīvotāju skaita palielināšanās. Novadā dzīvo virs 100 personām ar GRT un trīs gadu periodā skaits pieaudzis par 22%. | 15 vietas  15 personas | Pašvaldība | Līdz 2021. gada 31. decembrim | TIKS PRECIZĒTS | ERAF – 85%  Valsts un pašvaldības līdzfinansējums – 15% |  |
| * 1. **Nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu** | | | | | | | |
| * + 1. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana personām ar GRT – aprūpes mājās, dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu, grupu dzīvokļu, "atelpas brīža" pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, kā arī atbalsta grupas un grupu nodarbības | Sabiedrībā balstītu pakalpojumu nepietiekamais skaits ir galvenais iemesls mērķa grupu pārstāvju nonākšanai VSAC. Īstenojot 2.1. Uzdevumā paredzēto pakalpojuma infrastruktūras izveidi, tiks radīti priekšnosacījumi pakalpojuma sniegšanai personām ar GRT. Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002 ietvaros paredzēts sekmēt pakalpojumu sniegšanu. | 552 personas | SD | Līdz 2023. gada 31. decembrim | 5 221 625.17 | ES struktūrfondi - 9.2.2.1. pasākuma finansējums |  |
| * + 1. Ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošas aprūpes pakalpojumu sniegšana bērniem ārpus ģimenes aprūpē | Īstenojot 2.1. Uzdevumā paredzēto pakalpojuma infrastruktūras izveidi, tiks radīti priekšnosacījumi pakalpojuma sniegšanas vietas izveidei un iespējai nodrošināt Ģimeniskai videi pietuvinātus ilgstošas aprūpes pakalpojumus. | 35 personas | SD | Līdz 2023. gada 31. decembrim | Esošā budžeta ietvaros | Pašvaldību budžets, valsts budžets |  |
| * + 1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bērniem ar FT – sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, dienas aprūpes centru pakalpojumi, īslaicīgās aprūpes jeb "atelpas brīža" pakalpojumi un sociālās aprūpes pakalpojumi. | Īstenojot 2.1. Uzdevumā paredzēto pakalpojuma infrastruktūras izveidi, tiks radīti priekšnosacījumi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai. Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002 ietvaros paredzēts sekmēt pakalpojumu sniegšanu. | 580 personas | SD | Līdz 2023. gada 31. decembrim | 1 942 036.00 | ES struktūrfondi - 9.2.2.1. pasākuma finansējums |  |
| * + 1. Veicināta iespēja bērniem izaugt ģimeniskā vidē | Bērna attīstībai svarīgs priekšnoteikums ir iespēja saņemt atbilstošu atbalstu un emocionālo tuvību, ko nodrošina pakalpojumi, kas balstīti ģimeniskā vidē. | Audžuģimeņu skaits palielinājies par 35% un izveidotas specializētās audžuģimenes | LM  SD  Bāriņtiesas | Līdz 2021. gada 31. decembrim | 3 555 615.00 | Valsts programmas ietvaros  Pašvaldību programmas |  |
| * + 1. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēju skaita palielināšana | Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu jaunizveidotajā infrastruktūrā, SD būs nepieciešams veidot vai nu jaunas struktūrvienības, vai piesaistīt profesionālus pakalpojumu sniedzējus. Pakalpojumos būs nepieciešams profesionāls personāls, kam nepieciešams nodrošināt kvalifikācijas pilnveides apmācības. | Apmācīti speciālisti nepieciešamā apjomā | Pašvaldības  LM | Līdz 2021. gada 31. decembrim | Esošā budžeta ietvaros | Pašvaldību budžets, valsts budžets |  |
| **RV 3 Vispārējo pakalpojumu pieejamības veicināšana** | | | | | | | |
| **3.1. Nodrošināt sabiedrībā iekļaujošus vispārējos pakalpojumus mērķa grupas personām** | | | | | | | |
| * + 1. Sekmēt efektīvu bērnu ar invaliditāti iekļaušanu izglītības sistēmā, tai skaitā speciālo programmu īstenošanu vispārizglītojošās skolā | Radīt priekšnosacījumus bērniem ar FT, bērniem ārpus ģimenes aprūpē saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot viņu iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam iekļaujošu izglītības programmu attīstība ir minēta kā viena no prioritātēm. | Speciālo programmu skaita pieaugums par 50 % | IZM  Pašvaldības | Līdz 2021. gada 31. decembrim | N/A | Pašvaldību budžets, valsts budžets, ES struktūrfondi |  |
| * + 1. Sekmēt Speciālās izglītības iestāžu skaita samazināšanos | Radīt priekšnosacījumus bērniem ar FT, bērniem ārpus ģimenes aprūpē saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot viņu iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Viena no galvenajām rekomendācijām, ko Latvijai sniegusi Apvienoto Nāciju Organizācijas komiteja Ženēvā saistībā ar ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. | Skaits samazinājies par 60% | IZM | Līdz 2021. gada 31. decembrim | N/A | Valsts budžets |  |
| * + 1. Sekmēt ambulatorās mobilās psihiatrijas (atbalsta komandas) pieejamību novados, tai skaitā Psihiatrijas māsu pieejamības nodrošinājums | Radīt priekšnosacījumus personām ar GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot viņu iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Pieejami psihiatrijas pakalpojumi ir galvenais priekšnosacījums personu ar GRT iespējai dzīvot sabiedrībā un saglabāt atbilstošu dzīves kvalitāti. | Katrā novadā | VM  LM | Līdz 2021. gada 31. decembrim | N/A | Valsts budžets |  |
| * + 1. Sekmēt personām ar funkcionāliem traucējumiem pieejamu starppilsētu un vietējo transportu | Radīt priekšnosacījumus bērniem ar FT, bērniem ārpus ģimenes aprūpē un personām ar GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot viņu iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Brīva pārvietošanās ir viena no galvenajām personu tiesībām. Pārvietošanās nodrošina mobilitāti, iespēju saņem sev nepaciešamos pakalpojumus. | N/A | SM  Pašvaldības | Līdz 2021. gada 31. decembrim | N/A | Pašvaldību budžets, valsts budžets, ES struktūrfondi |  |
| * + 1. Attīstīt nodarbinātības pakalpojumus personām ar GRT | Radīt priekšnosacījumus personām ar GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot viņu iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Darbs un ienākumi ir svarīgs priekšnoteikums personu iespējām nodrošināt individuālās vajadzības un patstāvīgu dzīvi. Personām ar GRT ir nepieciešami specifiski atbalsta mehānismi – atbalsta personas darbā pakalpojumi, sociālās uzņēmējdarbības formas un citi. | Darba tirgū iekļautas 200 personas ar GRT | NVA  LM  SD  NVO | Līdz 2023. gada 31. decembrim | 1,000,000,00 | Valsts budžets, ES struktūrfondi |  |
| * + 1. Nodrošināt “universālā dizaina” ievērošanu vides pieejamībā | Radīt priekšnosacījumus bērniem ar FT, bērniem ārpus ģimenes aprūpē un personām ar GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot viņu iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Vides pieejamība ir ļoti būtisks faktors, lai personas varētu saņemt sev vajadzīgos vispārējos un sociālos pakalpojumus. | N/A | IZM  VARAM  Pašvaldības  LM | Patstāvīgi | N/A | Pašvaldību budžets, valsts budžets, ES struktūrfondi |  |
| **3.2. Veicināt sabiedrības un pakalpojumu sniedzēju attieksmes maiņu** | | | | | | | |
| * + 1. Informēt un izglītot sabiedrību par personām ar invaliditāti, veicinot toleranci un izpratni | Radīt priekšnosacījumus bērniem ar FT, bērniem ārpus ģimenes aprūpē un personām ar GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot viņu iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Sabiedrības negatīvā attieksme, aizspriedumi un diskriminācija ir viens no būtiskākajiem šķēršļiem integrācijas procesā. Atbilstoši Nacionālajam DI plānam nepieciešams īstenot vienotu komunikācijas stratēģijas pasākumu plāna izpildi. | N/A | LM  RPR | Līdz 2021. gada 31. decembrim | N/A | Valsts budžets, ES struktūrfondi |  |
| * + 1. Nodrošināt speciālistu (veselības, izglītības, sociālo) apmācības par mērķa grupas vajadzībām. | Radīt priekšnosacījumus bērniem ar FT, bērniem ārpus ģimenes aprūpē un personām ar GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot viņu iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Pakalpojumu sniedzēju zināšanas un attieksmes ir būtisks priekšnosacījums mērķa grupu personu integrācijai. | Apmācīti speciālisti nepieciešamā apjomā | Pašvaldības  SD  IZM  VM | Līdz 2021. gada 31. decembrim | Esošā budžeta ietvaros | Pašvaldību budžets, valsts budžets |  |
| **RV 4 PĀRVALDĪBA** | | | | | | | |
| **4.1. Uzlabot sociālo pakalpojumu organizatorisko un finansēšanas struktūru** | | | | | | | |
| * + 1. Ieviest jaunus sociālo pakalpojumu finansēšanas modeļus | Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadiem definēti principi jaunu sociālo pakalpojumu finansēšanas modeļu ieviešanai, tai skaitā:   * veikta atbildību sadalījumu analīze sociālo pakalpojumu nodrošināšanā; * izstrādāts finansēšanas modelis principa “nauda seko klientam” atsevišķu sociālo pakalpojumu finansēšanā; * ieviesti individuālā budžeta principi sociālo pakalpojumu sniegšanā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.   Izveidoto pakalpojumu darbības nodrošināšanai ilgtermiņā ir nepieciešams ieviest definētos principus. | N/A | LM | Līdz 2019. gada 31. decembrim | Esošā budžeta ietvaros | N/A |  |
| **4.2. Uzlabot institucionālo un teritoriālo struktūru** | | | | | | | |
| * + 1. Aktualizēt obligāti nodrošināmo sociālo pakalpojumu klāstu reģionālajos attīstības centros, reģiona attīstības centru atbalsta punktos un katrā novadā | Atbilstoši Pamatnostādnēm sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020. gadiem paredzēts izstrādāt vadlīnijas sociālo pakalpojumu „groza” pakāpeniskai ieviešanai un prioritāšu izvirzīšanai. | Izstrādātas vadlīnijas | LM | Līdz 2019. gada 31. decembrim | N/A | N/A |  |

## **4. NEPIECIEŠAMAIS FINANSĒJUMS**

Lai īstenotu DI plānā paredzētos pakalpojumu izveides risinājumus, kopējais indikatīvi nepieciešamais finansējums ir 11 639 229.00 EUR ar snieguma rezervi vai 10 864 161.00 EUR bez snieguma rezerves. Nepieciešamā finansējuma dalījumu pašvaldību griezumā skatīt tabulā nr. 3.

*Tabula Nr. 3* ***Finansējuma dalījums pašvaldību griezumā***

*Avots: autoru izstrādāts*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAŠVALDĪBA** | **PAKALPOJUMS** | **VIETAS\*** | **APKALPOTO KLIENTU SKAITS PROJEKTĀ** | **ERAF, tai**  **skaitā valsts un pašvaldību līdzfinansējums bez snieguma rezerves EUR** | **ERAF, tai**  **skaitā valsts un pašvaldību līdzfinansējums ar snieguma rezervi EUR** |
| **ALOJAS NOVADS** | Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT | 1 | 9 | 582838.69 | 624419.46 |
| Dienas aprūpes centrs personām ar GRT | 17 | 20 |
| Grupu dzīvokļi personām ar GRT | 16 | 16 |
| **LIMBAŽU NOVADS** | “Atelpas brīža” pakalpojumi personām ar GRT | 2 | 8 | 479403.73 | 513605.26 |
| Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT | 12 | 12 |
| **SALACGRĪVAS NOVADS** | Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT | 1 | 16 | 559643.34 | 599569.32 |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT | 21 | 29 |
| Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT | 10 | 10 |
| **JŪRMALA** | Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT | 1 | 63 | 1318525.00 | 1412590.00 |
| Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums | 8 | 8 |
| Jauniešu māja | 8 | 8 |
| Dienas aprūpes centra pakalpojuma paplašināšana personām ar GRT | 26 | 26 |
| Specializēto darbnīcu pakalpojuma paplašināšana personām ar GRT | 2 | 2 |
| “Atelpas brīža” pakalpojumi personām ar GRT | 2 | 2 |
| Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT | 8 | 8 |
| **OGRES NOVADS** | Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT | 1 | 63 | 1253589.76 | 1343023.12 |
| “Atelpas brīža” pakalpojums bērniem ar FT | 4 | 16 |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar FT | 10 | 20 |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT | 12 | 24 |
| “Atelpas brīža” pakalpojumi personām ar GRT | 3 | 12 |
| Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT | 10 | 10 |
| Specializētās darbnīcas personām ar GRT | 24 | 30 |
| **LIELVĀRDES NOVADS** | Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT | 2 | 39 | 506342.84 | 542466.26 |
| Specializētās darbnīcas personām ar GRT | 15 | 19 |
| Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT | 10 | 10 |
| **TUKUMA NOVADS** | Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT | 20 | 59 | 1812102.55 | 1941381.23 |
| Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums | 5 | 5 |
| Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums | 6 | 6 |
| ĢVPP/Jauniešu māja | 8 | 8 |
| Specializētās darbnīcas personām ar GRT | 30 | 33 |
| Dienas aprūpes centrs personām ar GRT | 12 | 24 |
| Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT | 3 | 3 |
| Grupu mājas pakalpojums personām ar GRT | 7 | 7 |
| **JAUNPILS NOVADS** | Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT | 1 | 7 | 229849.47 | 246247.35 |
| Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT | 8 | 8 |
| “Atelpas brīža” pakalpojumi personām ar GRT | 2 | 8 |
| **KANDAVAS NOVADS** | Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT | 1 | 11 | 27687.27 | 29662.53 |
| **KRIMULDAS NOVADS** | Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT | 1 | 15 | 442867.14 | 474462.09 |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT | 18 | 26 |
| **MĀLPILS NOVADS** | Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT | 16 | 26 | 541050.90 | 579650.45 |
| Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT | 8 | 8 |
| “Atelpas brīža” pakalpojumi personām ar GRT | 2 | 8 |
| **SIGULDAS NOVADS** | “Atelpas brīža” pakalpojumi personām ar GRT | 2 | 24 | 551702.31 | 591061.75 |
| Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT | 16 | 16 |
| **INČUKALNA NOVADS** | Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT | 1 | 23 | 57891.55 | 62021.64 |
| **ĀDAŽU NOVADS** | Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT | 1 | 34 | 565200.15 | 605522.56 |
| Dienas aprūpes centrs personām ar GRT | 20 | 28 |
| **CARNIKAVAS NOVADS** | Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT | 1 | 7 | 270247.30 | 289527.23 |
| Dienas aprūpes centrs personām ar GRT | 12 | 12 |
| Grupu dzīvokļi personām ar GRT | 6 | 6 |
| **OLAINES NOVADS** | Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT | 1 | 33 | 347177.64 | 371945.92 |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT | 12 | 16 |
| **ROPAŽU NOVADS** | Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT | 1 | 6 | 252020.56 | 270000.16 |
| Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT | 12 | 12 |
| **SALASPILS NOVADS** | Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT | 1 | 35 | 443002.56 | 474607.17 |
| Grupu dzīvokļa pakalpojumi personām ar GRT | 6 | 6 |
| “Atelpas brīža” pakalpojumi personām ar GRT | 2 | 16 |
| **SAULKRASTU NOVADS** | Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT | 1 | 17 | 251416.98 | 269353.52 |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT | 12 | 12 |
| **STOPIŅU NOVADS** | Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT | 1 | 7 | 17619.17 | 18876.15 |
| **ĶEKAVAS NOVADS** | Rehabilitācijas pakalpojuma izveide bērniem ar FT | 1 | 32 | 353982.10 | 379235.83 |
| Dienas aprūpes centrs personām ar GRT | 15 | 15 |
| **KOPĀ**: | | | | **10 864 161.00** | **11 639 229.00** |

\* Pakalpojumos personām ar GRT un bērniem ārpus ģimenes aprūpē norādīts klientu vietu skaits, bērniem ar FT - faktisko infrastruktūras vietu skaits, kurās speciālisti nodrošinās pakalpojumu.

# **Atbilstošākais sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvietojuma plāns**

Pakalpojumiem, ko plānots attīstīt DI plāna ietvaros, tai skaitā plānotajai infrastruktūrai, ir jāveicina neatkarīgas dzīves, līdzdalības un iekļaušanas iespējas. Veidojot un sniedzot pakalpojumus ir jānodrošina piekļuve pakalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, un individuāls atbalsts, ja tāds ir nepieciešams. Pakalpojumiem jāatrodas ar sabiedrisko transportu pieejamā vietā (vismaz 4 reisi dienā, lai persona varētu dienas laikā nokļūt uz un no pakalpojuma), jābūt pieejai veselības pakalpojumiem (vismaz ģimenes ārsts), brīvā laika aktivitātēm un dzīves vietas pakalpojumiem, bērniem ir jābūt pieejamiem izglītības pakalpojumiem. Pakalpojumos jānodrošina vides pieejamība. Ieguldījumi ir attiecināmi tikai infrastruktūrā, kas ir attiecīgās pašvaldības īpašumā vai to ir plānots iegādāties pašvaldības īpašumā.

9.3.1.1. pasākuma finansējums izmantojams jaunu būvju būvniecībai, esošu būvju pārbūvei vai atjaunošanai, pakalpojuma sniegšanas telpu aprīkošanai un nepieciešamā materiāltehniskā nodrošinājuma (tai skaitā mēbeļu, datoru, datorprogrammatūras, tehnisko palīglīdzekļu un citu nepieciešamo ierīču un materiālu) iegādei, teritorijas labiekārtošanai, vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai.[[2]](#footnote-2)

Definējot atbilstošāko pakalpojumu izvietojuma plānu katrai no DI projekta mērķgrupām, DI plāna izstrādes eksperti ņēma vērā šādus apsvērumus:

1) individuālo vajadzību izvērtējumu rezultāti pašvaldību griezumā;


2) pašvaldību sociāli demogrāfiskās attīstības tendences (iedzīvotāju skaita izmaiņas, DI mērķgrupu personu skaita izmaiņas);

3) kopējais DI mērķgrupu personu skaits pašvaldībās;

4) vispārējo pakalpojumu esošā un plānotā pieejamība (sabiedriskais transports, ģimenes ārsts, brīvā laika aktivitātes, bērniem – izglītības pakalpojumi).

## **Atbilstošākais sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvietojuma plāns personām ar garīga rakstura traucējumiem**

Līdz šim Rīgas plānošanas reģiona 29 pašvaldībās personām ar GRT ir izveidoti dienas aprūpes centri 8 pašvaldībās, “atelpas brīža” un specializēto darbnīcu pakalpojums – 1 pašvaldībā, grupu dzīvokļi 2 pašvaldībās. Infrastruktūras izveides ietvaros personām ar GRT ir paredzēts attīstīt jaunus pakalpojumus 18 pašvaldībās no 29, nodrošinot pakalpojumu līdzsvarotu teritoriālo pārklājumu. Kopumā paredzēts izveidot jaunus dienas aprūpes centrus 12 pašvaldībās, radīt “atelpas brīža” pakalpojumu 6 pašvaldībās, specializēto darbnīcu pakalpojumus 3 pašvaldībās, kā arī 14 grupu dzīvokļus 13 pašvaldībās. Jaunizveidotajos pakalpojumos kopā būs 411 vietas, no tām dienas aprūpes centros – 193 vietas, “atelpas brīža” pakalpojumā – 15 vietas, specializēto darbnīcu pakalpojumā – 71 vieta un grupu dzīvokļos – 132 vietas. Plānoto pakalpojumu teritoriālo izvietojumu skatīt 2.attēlā.



*2.attēls.* **Atbilstošākais sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvietojuma plāns pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem.**

411 Jaunizveidoto pakalpojumu vietās, kā arī esošajās pakalpojumu vietās, sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi tiks sniegti 552 mērķa grupas personām.

Plašs pakalpojumu spektrs - grupu dzīvokļu, specializēto darbnīcu, “atelpas brīža” un dienas aprūpes centra pakalpojumi tiks izveidoti Tukuma un Ogres areālā, galvenokārt pakalpojumus plānojot Tukuma un Ogres pilsētās, kā areāla centros. Pārējos Rīgas plānošanas reģiona areālos plānots veidot 3 no 4 pakalpojumu veidiem, proti, grupu dzīvokļu, “atelpas brīža” un dienas aprūpes centra pakalpojumu.


Jūrmalas pilsētā un Siguldas areālā esošo pakalpojumu infrastruktūru papildinot ar jaunizveidoto pakalpojumu infrastruktūru, personām ar GRT kopumā būs pieejami visi 4 pakalpojumu veidi, kā arī aprūpe mājās un individuālās speciālistu konsultācijas. Savukārt Pierīgas areālā, kurā līdz šim pakalpojumu infrastruktūra netika mērķtiecīgi attīstīta, tiks izveidoti 5 dienas aprūpes centri, 3 grupu dzīvokļi un “atelpas brīža” pakalpojums. Limbažu areālā, kurā mērķa grupas personām galvenokārt pieejams bija ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums, tiks veidoti dzīvesvietas pakalpojumi – grupu dzīvokļi katrā areāla pašvaldībā – Limbažos, Salacgrīvā un Alojā.

Rīgas plānošanas reģiona teritorijā 2 jau esošus dzīvesvietas pakalpojumus papildinot ar 14 jaunizveidotajiem grupu dzīvokļiem, tiks radīti priekšnosacījumi personām ar GRT iekļauties un dzīvot sabiedrībā, mazinot risku nonākt ilgstošas sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas institūcijā.

## **Atbilstošākais sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvietojuma plāns bērniem ārpusģimenes aprūpē un bērniem ar FT**

Rīgas plānošanas reģiona 29 pašvaldībās līdz šim ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem tika sniegti 5 pašvaldībās. Visu pašvaldību bērnu sociālās aprūpes centriem DI plāna izstrādes ietvaros ir izstrādāti reorganizācijas plāni, kas paredz 3 pašvaldībās aizstāt ilgstošas aprūpes pakalpojumu formu ar iespēju augt ģimeniskā vidē, un 2 pašvaldībās veidot ģimeniskai videi pietuvinātus ilgstošas aprūpes pakalpojumus un jauniešu mājas, kopumā pakalpojumu nodrošinot 19 bērniem un 16 jauniešiem. Ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi tiek plānoti tikai Jūrmalas pilsētā un Tukuma novadā, aizstājot pašvaldībās esošos ilgstošas aprūpes pakalpojumus. Atbilstoši DI plānu ekspertu viedoklim, ilgstošas aprūpes pakalpojumu skaits ir plānots pēc iespējas mazāks, jo pieaugot atbalstam aizbildnības, audžuģimeņu kustībai un adopcijai, palielināsies iespējas bērniem augt ģimeniskā vidē.

Bērniem ar FT pakalpojumi tiks izveidoti 18 pašvaldībās, pakalpojumu pieejamību nodrošinot 580 bērniem, no tiem 476 bērniem veidojot pakalpojumu infrastruktūru, 50 bērniem nodrošinot pakalpojumus pašvaldībās esošās sociālo vai ārstniecības pakalpojumu sniegšanas vietās. Papildus 54 bērniem pašvaldībās, kas neplāno infrastruktūras izveidi, pakalpojums tiks nodrošināts sadarbībā ar citām pašvaldībām funkcionālo saišu kontekstā.

2 pašvaldībās tiks izveidoti dienas aprūpes centra pakalpojumi un 1 pašvaldībā – “atelpas brīža” pakalpojums, kas sniegs iespēju bērniem saturīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī būs nozīmīgs atbalsts ģimenēm. 17 pašvaldībās tiks veidotas rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vietas, kurās dažādi speciālisti, piemēram, fizioterapeits, ergoterapeits, psihologs un logopēds sniegs nepieciešamās konsultācijas un atbalstu. Plānoto pakalpojumu teritoriālo izvietojumu skatīt 3.attēlā.

*3.attēls.* **Atbilstošākais sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvietojuma plāns bērniem ārpusģimenes aprūpē un bērniem ar FT**

Aplūkojot jaunizveidoto pakalpojumu teritoriālo pārklājumu, pakalpojumu infrastruktūras pieejamība tiks nodrošināta visos reģiona areālos. Jūrmalas pilsētā, Tukuma un Ogres areālos tiks izveidots salīdzinoši plašs pakalpojumu spektrs, aptverot gan sociālās aprūpes, gan rehabilitācijas pakalpojumus. Pārējos reģiona areālos tiks veidotas rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vietas, nodrošinot pakalpojumu līdzsvarotu teritoriālo pārklājumu, vienlaicīgi radot iespēju jaunizveidotās vietas elastīgi pielāgot nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai.

Veidojot sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, Rīgas plānošanas reģiona teritorijā tiks sniegts atbalsts bērniem ar FT un to ģimenēm, tā radot priekšnosacījumus iekļauties un dzīvot sabiedrībā, mazinot risku nonākt ilgstošas sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas institūcijā.

*Tabula Nr. 4* ***Detalizēta informācija par pakalpojumu sniegšanas vietu infrastruktūru****.*

*Avots: autoru izstrādāts*

| **PAKALPOJUMA NOSAUKUMS UN INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTA ADRESE** | **ĒKAS RAKSTUROJUMS** | | **PAKALPOJUMA APRAKSTS[[3]](#footnote-3)** | **TUVĀKIE PIEEJAMIE SOCIĀLIE UN VISPĀRĒJIE PAKALPOJUMI MĒRĶGRUPAI** | **VEICAMĀS DARBĪBAS** | **ĪPAŠUMTIESĪBAS UN NOSLODZE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESOŠĀS FUNKCIJAS** | **PLĀNOTĀS FUNKCIJAS** |
| **ALOJAS NOVADS** | | | | | | |
| Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - Vīķu muižas” teritorijā, Vīķi, Staiceles pagasts, Alojas novads | n/a | Tikai plānotā pakalpojuma sniegšana | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts darba dienās. | Attīstības centrs – pagasts. SIA Rekreācijas centrs “Vīķi” pieejams ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums. Ģimenes ārsts pieejams Staicelē. Plašāks veselības pakalpojumu klāsts pieejams Limbažos un Ainažos. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme ar Aloju (19 km, 2 reisi dienā) – Staicele (6 km, 4 reisi dienā), Ainaži (34 km, 1 reiss dienā), Limbaži (60 km, 1 reiss dienā), Valmiera (65 km, 1 reiss dienā). Staicelē pieejami arī bibliotēkas, sporta centra, kultūras nama un citi vispārējie pakalpojumi. | JAUNAS ĒKAS BŪVNIECĪBA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  PILNA NOSLODZE |
| Grupu dzīvokļu pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - “Vīķu muiža”, Vīķi, Staiceles pagasts, Alojas novads | Muižas ēka, kas netiek izmantota tās tehniskā stāvokļa dēļ | Tikai plānotā pakalpojuma sniegšana | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. | Attīstības centrs – pagasts. SIA Rekreācijas centrs “Vīķi” pieejams ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums. Ģimenes ārsts pieejams Staicelē. Plašāks veselības pakalpojumu klāsts pieejams Limbažos un Ainažos. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme ar Aloju (19 km, 2 reisi dienā) – Staicele (6 km, 4 reisi dienā), Ainaži (34 km, 1 reiss dienā), Limbaži (60 km, 1 reiss dienā), Valmiera (65 km, 1 reiss dienā). Staicelē pieejami arī bibliotēkas, sporta centra, kultūras nama un citi vispārējie pakalpojumi. | ParedzētA ĒKAS ATJAUNOŠANA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  PILNA NOSLODZE |
| Rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide **bērniem ar FT** - Ausekļa iela 1, Aloja | Skolas sporta zāle | Plānotā pakalpojuma sniegšana un skolas sporta zāle | Tiks nodrošināti rehabilitācijas pakalpojumi pēc individuāla pieraksta. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, pakalpojuma sniedzēja un atrašanās vietas. | Attīstības centrs - novada nozīmes centrs. Alojā pieejami sociālā dienesta pakalpojumi. Alojā pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts, tai skaitā bibliotēka, kultūras nams, sporta centrs, veselības pakalpojumi (tai skaitā ģimenes ārsts). Aloju savieno laba sabiedriskā transporta satiksme - Staicele (13 km, 7 reisi), Ainaži (53 km, 4 reisi), Limbaži (33 km, 7 reisi), Valmiera (45 km, 3 reisi). Alojā pieejami izglītības pakalpojumi, tai skaitā Alojas vidusskola. | PAREDZĒTS IZVEIDOT TELPU UN APRĪKOT REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANAI.  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  DAĻĒJA NOSLODZE |
| **LIMBAŽU NOVADS** | | | | | | |
| Grupu dzīvokļu pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - Cēsu iela 7, Limbaži | n/a | Plānotā pakalpojuma sniegšana, kā arī atelpas brīža pakalpojuma sniegšana personām ar GRT | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. | Attīstības centrs – reģiona nozīmes centrs. Limbažos pieejams dienas aprūpes centrs un sociālā dienesta pakalpojumi, kā arī plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme ar Cēsīm (48 km, 4 reisi), Valmiera (46 km, 5 reisi), Sigulda (55 km, 2 reisi), Rīga (92 km, 13 reisi).  Pieejami veselības, izglītības pakalpojumi un brīvā laika aktivitātes. | JAUNAS ĒKAS BŪVNIECĪBA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar atelpas brīža pakalpojumu PILNA NOSLODZE |
| Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - Cēsu iela 7, Limbaži | n/a | Plānotā pakalpojuma sniegšana, kā arī grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšana | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. Prognozējamais personāls: sociālais rehabilitētājs vai aprūpētājs atbilstoši maiņu grafikam. | Attīstības centrs – reģiona nozīmes centrs. Limbažos pieejams dienas aprūpes centrs un sociālā dienesta pakalpojumi, kā arī plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme ar Cēsīm (48 km, 4 reisi), Valmiera (46 km, 5 reisi), Sigulda (55 km, 2 reisi), Rīga (92 km, 13 reisi).  Pieejami veselības, izglītības pakalpojumi un brīvā laika aktivitātes. | JAUNAS ĒKAS BŪVNIECĪBA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar grupu dzīvokļa pakalpojumu PILNA NOSLODZE |
| **SALACGRĪVAS NOVADS** | | | | | | |
| Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** – Tīruma iela 30, Salacgrīva | n/a | Tikai plānotā pakalpojuma sniegšana | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts darba dienās pilnu darba laiku. | Attīstības centrs – reģiona nozīmes centrs. Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”, kur pieejami sociālā dienesta pakalpojumi. Pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Ainaži (12 km, 12 reisi), Limbaži (49 km, 6 reisi), Rīga (108 km, 8 reisi). Pieejami veselības, izglītības pakalpojumi un brīvā laika aktivitātes. | JAUNAS ĒKAS BŪVNIECĪBA  tiks būvēta atsevišķA ĒKA un ZEMES GABALA TĪRUMA ielā 30  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  PILNA NOSLODZE |
| Grupu dzīvokļa infrastruktūras izveide **personām ar GRT** – Tīruma iela 30, Salacgrīva | Ēka netiek ekspluatēta | Tikai plānotā pakalpojuma sniegšana | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. | Attīstības centrs – reģiona nozīmes centrs. Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”, kur pieejami sociālā dienesta pakalpojumi. Pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Ainaži (12 km, 12 reisi), Limbaži (49 km, 6 reisi), Rīga (108 km, 8 reisi). Pieejami veselības, izglītības pakalpojumi un brīvā laika aktivitātes. | Ēkas renovācija  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  PILNA NOSLODZE |
| Rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide **bērniem ar FT** - PII "VILNĪTIS" Pērnavas iela 29, Salacgrīva | Pirmsskolas izglītības iestāde | Plānotā pakalpojuma sniegšana un pirmsskolas izglītības iestāde | Tiks nodrošinātas rehabilitācijas pakalpojumi pēc individuāla pieraksta. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, pakalpojuma sniedzēja un atrašanās vietas. | Attīstības centrs – reģiona nozīmes centrs. Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”, kur pieejami sociālā dienesta pakalpojumi. Pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Ainaži (12 km, 12 reisi), Limbaži (49 km, 6 reisi), Rīga (108 km, 8 reisi). Pieejami veselības, izglītības pakalpojumi un brīvā laika aktivitātes. | PAREDZĒTS IZVEIDOT UN APRĪKOT TELPU REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMA sniegšanai  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar pirmsskolas pakalpojumu iestādi PILNA NOSLODZE |
| **JŪRMALA** | | | | | | |
| Grupu dzīvokļa pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - Dzirnavu iela 36, pieguļošā teritorijā, Jūrmala, Sloka | n/a | Tikai plānotā pakalpojuma sniegšana | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. | Attīstības centrs – nacionālas nozīmes centrs. Pieejami dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu, grupu dzīvokļu pakalpojumi. Jūrmalā pieejams ļoti plašs vispārējo un sociālo pakalpojumu klāsts. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (37 km, 7 reisi), dzelzceļa satiksme Rīga (33 reisi). Pieejami veselības, izglītības pakalpojumi un brīvā laika aktivitātes. | JAUNAS ĒKAS BŪVNIECĪBA VAI ESOŠĀS ĒKAS PĀRBŪVE  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  PILNA NOSLODZE |
| Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras paplašināšana (Dienas aprūpes centra, tai skaitā konsultācijām un individuālam atbalstam, Atelpas brīža un Specializēto darbnīcu pakalpojumam) - **personām ar GRT** - Dūņu ceļš 2, Jūrmala, Ķemeri – 30 vietas | Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs | Plānotā pakalpojuma sniegšana un Veselības veicināšanas sociālo pakalpojumu centrs | Pakalpojuma ietvaros tiks nodrošinātas konsultācijas un individuālā atbalsta pasākumi, nodrošināts Atelpas brīža pakalpojums un Specializēto darbnīcu pakalpojums personām ar GRT atbilstoši individuālajiem atbalsta plāniem. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no piesaistīto speciālistu veida un kvalifikācijas. | Attīstības centrs – nacionālas nozīmes centrs. Pieejami dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu, grupu dzīvokļu pakalpojumi. Jūrmalā pieejams ļoti plašs vispārējo un sociālo pakalpojumu klāsts. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (37 km, 7 reisi), dzelzceļa satiksme Rīga (33 reisi). Pieejami veselības, izglītības pakalpojumi un brīvā laika aktivitātes. | ESOŠĀ DAC PAKALPOJUMA PAPLAŠINĀŠANA, VEICOT TELPU PĀRBŪVI UN ATJAUNOŠANU  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centru PILNA NOSLODZE |
| Rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide **bērniem ar FT** - Lībiešu iela 21, Jūrmala (Kauguri, PII “Podziņa” telpas un teritorija) | Pirmskolas izglītības iestāde | Plānotā pakalpojuma sniegšana un pirmsskolas izglītības iestāde | Tiks nodrošinātas rehabilitācijas pakalpojumi pēc individuāla pieraksta. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, pakalpojuma sniedzēja. | Attīstības centrs – nacionālas nozīmes centrs. Pieejams dienas centrs bērniem un dienas aprūpes centrs bērniem ar FT, Atbalsta centrs bērniem “Paspārne”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sprīdītis” un sociālā dienesta pakalpojumi. Jūrmalā pieejams ļoti plašs vispārējo un sociālo pakalpojumu klāsts. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (37 km, 7 reisi), dzelzceļa satiksme Rīga (33 reisi). Pieejami veselības, izglītības pakalpojumi un brīvā laika aktivitātes. | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ PAREDZĒTS APRĪKOT UN IZVEIDOT TELPAS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANATTERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA,TAI SKAITĀ NOJUMJU IZBŪVE  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar pirmsskolas pakalpojumu iestādi PILNA NOSLODZE |
| Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma infrastruktūras izveide **bērniem** - Sēravotu iela 9, Jūrmala, Ķemeri | Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sprīdītis” | Tikai plānotā pakalpojuma sniegšanai | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. Pakalpojumu sniegšanu nodrošina sociālais darbinieks un aprūpētāja vai sociālā rehabilitētāja, vai sociālā audzinātāja, aprūpētāja vai aukle maiņu grafikā. | Attīstības centrs – nacionālas nozīmes centrs. Pieejams dienas centrs bērniem un dienas aprūpes centrs bērniem ar FT, Atbalsta centrs bērniem “Paspārne”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sprīdītis” un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (45 km, 13 reisi + 2 km pilsētas transports), dzelzceļa satiksme Rīga (15 reisi) + pilsētas satiksme. Pieejami veselības, izglītības (tai skaitā speciālās izglītības programmas) pakalpojumi un brīvā laika aktivitātes. | ĒKAS PĀRBŪVE  Telpu aprīkošana TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA | Pašvaldības īpašumā  PILNA NOSLODZE |
| Jauniešu mājas pakalpojuma infrastruktūras izveide **bērniem** - Sēravotu iela 9, Jūrmala, Ķemeri | Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sprīdītis” | Tikai plānotā pakalpojuma sniegšana | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. Pakalpojumu sniegšanu nodrošina sociālais darbinieks un sociālais rehabilitētājs vai sociālā audzinātāja, atbilstoši maiņu grafikam. | Attīstības centrs – nacionālas nozīmes centrs. Pieejams dienas centrs bērniem un dienas aprūpes centrs bērniem ar FT, Atbalsta centrs bērniem “Paspārne”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sprīdītis” un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (45 km, 13 reisi + 2 km pilsētas transports), dzelzceļa satiksme Rīga (15 reisi) + pilsētas satiksme. Pieejami veselības, izglītības (tai skaitā speciālās izglītības programmas) pakalpojumi un brīvā laika aktivitātes. | ĒKAS PĀRBŪVE  Telpu aprīkošana  TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA | Pašvaldības īpašumā  PILNA NOSLODZE |
| **OGRES NOVADS** | | | | | | |
| Grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - Suntažu iela 2, Ogre | Dienas centrs “Saime” | Plānotā pakalpojuma sniegšana, kā arī rehabilitācijas pakalpojumi un dienas aprūpes centrs bērniem ar FT un “atelpas brīža” pakalpojums personām ar GRT | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. | Attīstības centrs – reģiona nozīmes centrs. Pieejams dienas aprūpes centrs un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (35 km, 18 reisi), dzelzceļa satiksme Rīga (30 reisi). Pieejami veselības, izglītības (tai skaitā speciālās izglītības programmas) pakalpojumi un brīvā laika aktivitātes. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA Pakalpojumiem tiks nodrošināta atsevišķa ieeja un pakalpojumi savstarpēji nodalīti.  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar rehabilitācijas pakalpojumiem, dienas aprūpes centru bērniem ar FT un “atelpas brīža” pakalpojumiem personām ar GRT PILNA NOSLODZE |
| Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - Suntažu iela 2, Ogre | Dienas centrs “Saime” | Plānotā pakalpojuma sniegšana, kā arī rehabilitācijas pakalpojumi un dienas aprūpes centrs bērniem ar FT un grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. Prognozējamais personāls: sociālais rehabilitētājs vai aprūpētājs atbilstoši maiņu grafikam. | Attīstības centrs – reģiona nozīmes centrs. Pieejams dienas aprūpes centrs “Saime” un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (35 km, 18 reisi), dzelzceļa satiksme Rīga (30 reisi). Pieejami veselības, izglītības (tai skaitā speciālās izglītības programmas) pakalpojumi un brīvā laika aktivitātes. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA - Pakalpojumiem tiks nodrošināta atsevišķa ieeja un pakalpojumi savstarpēji nodalīti.  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar rehabilitācijas pakalpojumiem, Dienas aprūpes centru bērniem ar FT un grupu dzīvokļa pakalpojumiem personām ar GRT PILNA NOSLODZE |
| Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - Upes prospekts 16[[4]](#footnote-4), Ogre | Ēka netiek ekspluatēta | Plānotā pakalpojuma sniegšana, kā arī specializētās darbnīcas personām ar GRT un sociālais dienests | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts darba dienās pilnu darba laiku. Prognozējamais personāls: sociālais darbinieks un 3 speciālisti atbilstoši DAC specifikai. | Attīstības centrs – reģiona nozīmes centrs. Pieejams dienas aprūpes centrs “Saime” un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (35 km, 18 reisi), dzelzceļa satiksme Rīga (30 reisi). Pieejami veselības, izglītības (tai skaitā speciālās izglītības programmas) pakalpojumi un brīvā laika aktivitātes. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA Pakalpojumiem tiks nodrošināta atsevišķa ieeja un pakalpojumi savstarpēji tiks nodalīti.  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar Specializēto darbnīcu pakalpojumu personām ar GRT un sociālo dienestu PILNA NOSLODZE |
| Specializēto darbnīcu pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - Upes prospekts 16, Ogre | Ēka netiek ekspluatēta | Plānotā pakalpojuma sniegšana, kā arī dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT un sociālais dienests | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts darba dienās pilnu darba laiku. | Attīstības centrs – reģiona nozīmes centrs. Pieejams dienas aprūpes centrs “Saime” un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (35 km, 18 reisi), dzelzceļa satiksme Rīga (30 reisi). Pieejami veselības, izglītības (tai skaitā speciālās izglītības programmas) pakalpojumi un brīvā laika aktivitātes. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA Pakalpojumiem tiks nodrošināta atsevišķa ieeja un pakalpojumi savstarpēji tiks nodalīti.  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar GRT un sociālo dienestu PILNA NOSLODZE |
| Rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide **bērniem ar FT** - Suntažu iela 2, Ogre | Dienas centrs “Saime” | Plānotā pakalpojuma sniegšana, kā arī “atelpas brīža” pakalpojums, dienas aprūpes centrs bērniem ar FT un grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT | Tiks nodrošinātas rehabilitācijas pakalpojumi pēc individuāla pieraksta. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, pakalpojuma sniedzēja. | Attīstības centrs – reģiona nozīmes centrs. Krīzes centrs “Laipa”, dienas aprūpes centrs bērniem ar FT un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (35 km, 18 reisi), dzelzceļa satiksme Rīga (30 reisi). Pieejami veselības, izglītības (tai skaitā speciālās izglītības programmas) pakalpojumi un brīvā laika aktivitātes. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA Pakalpojumiem tiks nodrošināta atsevišķa ieeja un pakalpojumi savstarpēji tiks nodalīti.  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar “atelpas brīža” pakalpojumu, dienas aprūpes centru bērniem ar FT un grupu dzīvokļa pakalpojumiem personām ar GRT PILNA NOSLODZE |
| Dienas aprūpes centra infrastruktūras izveide **bērniem ar FT** - Suntažu iela 2, Ogre | Dienas centrs “Saime” | Plānotā pakalpojuma sniegšana, kā arī atelpas brīža pakalpojums un rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT un grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts darba dienās pēc izglītības iestādes darba laika. | Attīstības centrs – reģiona nozīmes centrs. Krīzes centrs “Laipa”, dienas aprūpes centrs bērniem ar FT un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (35 km, 18 reisi), dzelzceļa satiksme Rīga (30 reisi). Pieejami veselības, izglītības (tai skaitā speciālās izglītības programmas) pakalpojumi un brīvā laika aktivitātes. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar “atelpas brīža” pakalpojumu, rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar FT un grupu dzīvokļa pakalpojumiem personām ar GRT PILNA NOSLODZE |
| Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide **bērniem ar FT** - Suntažu internātskola, Suntaži | Sanatorijas internātpamatskola – rehabilitācijas centrs | Plānotā pakalpojuma sniegšana un Sanatorijas internātpamatskola – rehabilitācijas centrs | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. | Attīstības centrs – pagasts. Pieejams rehabilitācijas centrs un sociālā dienesta pakalpojumi. Suntažos pieejami vispārējie pakalpojumi – veikals, kultūras nams, bibliotēka, ģimenes ārsts, aptieka, pediatrs, zobārsts. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme ar Ogri (25 km, 6 reisi), Rīga (55 km, 4 reisi). Suntažos atrodas sanatorijas internātpamatskola – rehabilitācijas centrs, kas nodrošina gan izglītības, gan rehabilitācijas pakalpojumus. | APRĪKOT UN IZVEIDOT TELPAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANAI  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar Sanatorijas internātpamatskola – rehabilitācijas centrs pakalpojumiem PILNA NOSLODZE |
| **LIELVĀRDES NOVADS** | | | | | | |
| Specializēto darbnīcu pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT -“Doktorāts”, Ceriņu ielā 2a, Jumprava | Ambulance | Plānotā pakalpojuma sniegšana, rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT un ambulance | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts darba dienās pilnu darba laiku. Prognozējamais personāls: sociālais darbinieks/rehabilitētājs un amata meistars. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Jumpravā pieejami tikai sociālā dienesta pakalpojumi. Jumpravā pieejami vispārējie pakalpojumi – bibliotēka, kultūras nams, mūzikas un mākslas skola, pirmsskolas izglītības iestāde, vidusskola, veikali. Sabiedriskais transports – dzelzceļa satiksme ar Lielvārdi (12 reisi) un Skrīveriem (12 reisi). Jumpravā pieejami veselības pakalpojumi – doktorāts. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar FT un ambulanci PILNA NOSLODZE |
| Grupu dzīvokļa pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - “Skolas internāts”, Lēdmane | Ēka netiek ekspluatēta | Plānotā pakalpojuma sniegšana un īres dzīvokļi | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. | Attīstības centrs – pagasts. Lēdmanē pieejami tikai sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Lielvārde (16 km, 1 reiss), Ogre (30 km, 3 reisi), Rīga (69 km, 2 reisi). Lēdmanē atrodas pamatskola, tautas nams, bibliotēka, pasts, aptieka, ģimenes ārsta prakse, vairāki veikali. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar īres dzīvokļiem PILNA NOSLODZE |
| Rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide **bērniem ar FT** –  1) “Doktorāts”, Ceriņu ielā 2a, Jumprava un | Ambulance | Plānotā pakalpojuma sniegšana, specializēto darbnīcu pakalpojuma sniegšana personām ar GRT un ambulance | Tiks nodrošinātas rehabilitācijas pakalpojumi pēc individuāla pieraksta. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, pakalpojuma sniedzēja. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Jumpravā pieejami tikai sociālā dienesta pakalpojumi. Jumpravā pieejami vispārējie pakalpojumi – bibliotēka, kultūras nams, mūzikas un mākslas skola, pirmsskolas izglītības iestāde, vidusskola, veikali. Sabiedriskais transports – dzelzceļa satiksme ar Lielvārdi (12 reisi) un Skrīveriem (12 reisi). Jumpravā pieejami veselības pakalpojumi – doktorāts. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar specializēto darbnīcu pakalpojumu personām ar GRT un ambulanci PILNA NOSLODZE |
| 2) “Poliklīnika”, Raiņa iela 5, Lielvārde | Poliklīnika | Plānotā pakalpojuma sniegšana un poliklīnika | Tiks nodrošinātas rehabilitācijas pakalpojumi pēc individuāla pieraksta. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, pakalpojuma sniedzēja. | Lielvārde - Attīstības centrs - novada nozīmes centrs. Lielvārdē pieejami sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (35 km, 18 reisi), dzelzceļa satiksme Rīga (30 reisi). Plaši attīstīti vispārējie pakalpojumi. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar poliklīniku PILNA NOSLODZE |
| **TUKUMA NOVADS** | | | | | | |
| Specializēto darbnīcu pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - Irlavas bērnu nams – patversme, Irlava, Tukuma novads | Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums bērniem | Plānotā pakalpojuma sniegšana un dienesta un īres dzīvokļi | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts darba dienās pilnu darba laiku. | Attīstības centrs – pagasts. Irlavā pieejams grupu dzīvokļa pakalpojums un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Tukums (16 km, 4-8 reisi). Irlavas pagastā ir pieejami pirmsskolas, pamata, vidējās un daudzveidīgas interešu izglītības programmas. Irlavā ir pieejama ģimenes ārsta prakse un Irlavas Sarkanā krusta slimnīcas, t.sk. dienas stacionāra, pakalpojumi, arī aptieka. Irlavā atrodas arī kultūras nams, bibliotēka, pasts, vairāki veikali un pagasta pārvalde. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar dienesta un īres dzīvokļiem PILNA NOSLODZE |
| Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - “Rīti” Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads | Ambulance | Plānotā pakalpojuma sniegšana un ambulance | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts darba dienās. | Attīstības centrs – pagasts. Slampē pieejami tikai sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Tukums (15 km, 5 reisi). Slampē atrodas pirmskolas izglītības iestāde un vidusskola. Pieejams ģimenes ārsts, kultūras pils, sporta klubs un veikali. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar ambulanci PILNA NOSLODZE |
| Grupu dzīvokļa pakalpojuma infrastruktūras izveide 7 **personām ar GRT** - "Pirts” Slampes pagasts, Tukuma novads | Ēka netiek ekspluatēta | Tikai plānotā pakalpojuma sniegšana | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. | Attīstības centrs – pagasts. Slampē pieejami tikai sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Tukums (15 km, 5 reisi). Slampē atrodas pirmskolas izglītības iestāde un vidusskola. Pieejams ģimenes ārsts, kultūras pils, sporta klubs un veikali. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  PILNA NOSLODZE |
| Grupu dzīvokļa pakalpojuma infrastruktūras izveide 3 **personām ar GRT** - Ezera ielā 6, Sēmē, Sēmes pagastā, Tukuma novadā | Dažāda statusa dzīvokļi | Plānotā pakalpojuma sniegšana un dažāda statusa dzīvokļi | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar daļēju personāla uzraudzību/atbalstu. | Attīstības centrs – pagasts. Sēmē pieejami tikai sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Tukums (10 km, 4 reisi). Pieejams ģimenes ārsts, sākumskola, kultūras nams, bibliotēka, sporta zāle, veikali. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar dzīvokļiem PILNA NOSLODZE |
| Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide **bērniem ar FT** - Raudas ielā 6, Tukums | Internātpamatskola | Plānotā pakalpojuma sniegšana un internātpamatskola | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts darba dienās pēc izglītības iestādes darba laika. Prognozējamais personāls: sociālais darbinieks/rehabilitētājs un 2 nodarbību vadītāji. | Attīstības centrs – reģiona nozīmes centrs. Tukumā pieejami krīzes centra pakalpojumi, dienas aprūpes centra pakalpojumi bērniem ar FT un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (69 km, 26 reisi), dzelzceļa satiksme Rīga (27 reisi). Pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. | Remonts, Telpu pielāgošana  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  PILNA NOSLODZE |
| Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma infrastruktūras izveide **bērniem** - Ezera ielā 6, Sēmes pagastā, Tukuma novadā | Dažāda statusa dzīvokļi | Plānotā pakalpojuma sniegšana un dažāda statusa dzīvokļi | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. | Attīstības centrs – pagasts. Sēmē pieejami tikai sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Tukums (10 km, 4 reisi). Pieejams ģimenes ārsts, sākumskola, kultūras nams, bibliotēka, sporta zāle, veikali. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar dzīvokļiem PILNA NOSLODZE |
| Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma infrastruktūras izveide **bērniem** - Lielā ielā 11, Tukums, Tukuma novads | Ēka netiek ekspluatēta | Tikai plānotā pakalpojuma sniegšana | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. | Attīstības centrs – reģiona nozīmes centrs. Tukumā pieejami krīzes centra pakalpojumi, dienas aprūpes centra pakalpojumi bērniem ar FT un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (69 km, 26 reisi), dzelzceļa satiksme Rīga (27 reisi). Pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  PILNA NOSLODZE |
| Jauniešu mājas pakalpojuma infrastruktūras izveide **jauniešiem** -“Upmalas pļava” Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads | n/a | Tikai plānotā pakalpojuma sniegšana | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. | Attīstības centrs – pagasts. Irlavā pieejami ilgstošas aprūpes pakalpojumi un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Tukums (16 km, 4-8 reisi). Irlavas pagastā ir pieejami pirmsskolas, pamata, vidējās un daudzveidīgas interešu izglītības programmas. Irlavā ir pieejama ģimenes ārsta prakse un Irlavas Sarkanā krusta slimnīcas, t.sk. dienas stacionāra, pakalpojumi, arī aptieka. Irlavā atrodas arī kultūras nams, bibliotēka, pasts, vairāki veikali un pagasta pārvalde. | JAUNAS ĒKAS BŪVNIECĪBA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  PILNA NOSLODZE |
| **JAUNPILS NOVADS** | | | | | | |
| Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide **bērniem ar FT** - „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads | Dzimtsarakstu nodaļa, Amatu māja / NVO aktivitāšu centrs | Plānotā pakalpojuma sniegšana, kā arī Dzimtsarakstu nodaļa, Amatu māja / NVO aktivitāšu centrs | Tiks nodrošināti rehabilitācijas pakalpojumi pēc individuāla pieraksta. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, pakalpojuma sniedzēja. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Jaunpilī pieejami tikai sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Tukums (39 km, 3 reisi). Pakalpojumi – Jaunpils vidusskola, kultūras nams, bibliotēka, muzejs, sporta zāles, veikali un ģimenes ārsts. | IZVEIDOT UN APRĪKOT TELPU REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar Dzimtsarakstu nodaļu, Amatu māju / NVO aktivitāšu centru PILNA NOSLODZE |
| Grupu dzīvokļa pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - „Lodes”, Jaunpils, Jaunpils novads | Ēka netiek ekspluatēta | Plānotā pakalpojuma sniegšana un atelpas brīža pakalpojums personām ar GRT | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. Prognozējamais personāls: sociālais darbinieks un sociālie rehabilitētāji vai aprūpētāji maiņu grafikā. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Jaunpilī pieejami tikai sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Tukums (39 km, 3 reisi) Pakalpojumi – Jaunpils vidusskola, kultūras nams, bibliotēka, muzejs, sporta zāles, veikali un ģimenes ārsts. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar atelpas brīža pakalpojumu personām ar GRT PILNA NOSLODZE |
| Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - „Lodes”, Jaunpils, Jaunpils novads | Ēka netiek ekspluatēta | Plānotā pakalpojuma sniegšana un grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Jaunpilī pieejami tikai sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Tukums (39 km, 3 reisi) Pakalpojumi – Jaunpils vidusskola, kultūras nams, bibliotēka, muzejs, sporta zāles, veikali un ģimenes ārsts. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar grupu dzīvokļa pakalpojumu personām ar GRT PILNA NOSLODZE |
| **KANDAVAS NOVADS** | | | | | | |
| Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide **bērniem ar FT** - Jelgavas iela 4a, Kandava, Kandavas novads | Sociālā dienesta pakalpojumi | Plānotā pakalpojuma sniegšana un sociālā dienesta pakalpojumi | Tiks nodrošināti rehabilitācijas pakalpojumi pēc individuāla pieraksta. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, pakalpojuma sniedzēja. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Kandavā pieejami sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Tukums (30 km, 13 reisi), Rīga (95 km, 9 reisi). Pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. | Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar sociālā dienesta pakalpojumiem PILNA NOSLODZE |
| **KRIMULDAS NOVADS** | | | | | | |
| Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - Parka iela 1, Ragana vai Zeme pie Lazdiņiem | n/a | Plānotā pakalpojuma sniegšana un rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts darba dienās. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Raganā pieejami tikai sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Sigulda (25 km, 12 reisi), Rīga (52 km, 30 reisi), Valmiera (62 km, 19 reisi). Izglītības pakalpojumi – Krimuldas vidusskola, Krimuldas mūzikas un mākslas skola, PII, tautas nams, bibliotēkas, veikali. Veselības pakalpojumi, tai skaitā ģimenes ārsts. | Jaunas ēkas būvniecība  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar FT PILNA NOSLODZE |
| Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras izveide **bērniem ar FT** - Parka iela 1, Ragana vai Zeme pie Lazdiņiem | n/a | Plānotā pakalpojuma sniegšana un dienas aprūpes centra pakalpojumi personām ar GRT | Tiks nodrošinātas rehabilitācijas pakalpojumi pēc individuāla pieraksta. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, pakalpojuma sniedzēja. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Sigulda (25 km, 12 reisi), Rīga (52 km, 30 reisi), Valmiera (62 km, 19 reisi) Izglītības pakalpojumi – Krimuldas vidusskola, Krimuldas mūzikas un mākslas skola, PII. Tautas nams, bibliotēkas, veikali. Veselības pakalpojumi, tai skaitā ģimenes ārsts. | Jaunas ēkas būvniecība  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar dienas aprūpes centra pakalpojumiem pilngadīgām personām ar GRT PILNA NOSLODZE |
| **MĀLPILS NOVADS** | | | | | | |
| Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads | Ēka netiek ekspluatēta | Tikai plānotā pakalpojuma sniegšana | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts darba dienās. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Mālpilī pieejami tikai sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Sigulda (21 km, 7-12 reisi), Rīga (60 km, 8 reisi). Tautas nams, bibliotēkas, veikali. Veselības pakalpojumi, tai skaitā ģimenes ārsts. Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte", Mālpils novada vidusskola, Mūzikas un mākslas skola, Mālpils internātpamatskola, Mūžizglītība - Mālpils Tautskola. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  PILNA NOSLODZE |
| Grupu dzīvokļu pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - Pils iela 7, Mālpils, Mālpils novads | Ēka netiek ekspluatēta | Plānotā pakalpojuma sniegšana, “atelpas brīža” pakalpojums personām ar GRT, telpas komercdarbībai un īres dzīvokļi | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Mālpilī pieejami tikai sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Sigulda (21 km, 7-12 reisi), Rīga (60 km, 8 reisi). Tautas nams, bibliotēkas, veikali. Veselības pakalpojumi, tai skaitā ģimenes ārsts. Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte", Mālpils novada vidusskola, Mūzikas un mākslas skola, Mālpils internātpamatskola, Mūžizglītība - Mālpils Tautskola. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar “atelpas brīža” pakalpojumu personām ar GRT, telpām komercdarbībai un īres dzīvokļiem PILNA NOSLODZE |
| Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - Pils iela 7, Mālpils, Mālpils novads | Ēka netiek ekspluatēta | Plānotā pakalpojuma sniegšana, grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT, telpas komercdarbībai un īres dzīvokļi | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. Prognozējamais personāls: sociālais rehabilitētājs vai aprūpētājs atbilstoši maiņu grafikam. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Mālpilī pieejami tikai sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Sigulda (21 km, 7-12 reisi), Rīga (60 km, 8 reisi). Tautas nams, bibliotēkas, veikali. Veselības pakalpojumi, tai skaitā ģimenes ārsts. Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte", Mālpils novada vidusskola, Mūzikas un mākslas skola, Mālpils internātpamatskola, Mūžizglītība - Mālpils Tautskola. | ĒKAS RENOVĀCIJA, PIELĀGOŠANA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar grupu dzīvokļa pakalpojumu personām ar GRT, telpām komercdarbībai un īres dzīvokļiem PILNA NOSLODZE |
| **SIGULDAS NOVADS** | | | | | | |
| Grupu dzīvokļu pakalpojuma infrastruktūras izveide **pilngadīgām personām ar GRT** - Saules iela 6B, Sigulda, Siguldas novads | n/a | Plānotā pakalpojuma sniegšana un atelpas brīža pakalpojuma sniegšana. | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. | Attīstības centrs – reģiona nozīmes centrs. Siguldā pieejams dienas aprūpes centrs, specializēto darbnīcu pakalpojumi un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (55 km, 64 reisi). Siguldā pieejams plašs vispārējo un sociālo pakalpojumu klāsts. | JAUNAS ĒKAS BŪVNIECĪBAS  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar atelpas brīža pakalpojumu personām ar GRT PILNA NOSLODZE |
| Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide **pilngadīgām personām ar GRT** - Saules iela 6B, Sigulda, Siguldas novads | n/a | Plānotā pakalpojuma sniegšana un grupu dzīvokļu pakalpojuma sniegšana | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. | Attīstības centrs – reģiona nozīmes centrs. Siguldā pieejams dienas aprūpes centrs, specializēto darbnīcu pakalpojumi un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (55 km, 64 reisi). Siguldā pieejams plašs vispārējo un sociālo pakalpojumu klāsts. | JAUNAS ĒKAS BŪVNIECĪBAS  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar grupu dzīvokļu pakalpojumu personām ar GRT PILNA NOSLODZE |
| **INČUKALNA NOVADS** | | | | | | |
| Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide **bērniem ar FT** – Parka 2, Vangaži, Inčukalna novads | Ambulance, NVO aktivitāšu centrs | Plānotā pakalpojuma sniegšana un ambulance, NVO aktivitāšu centrs | Tiks nodrošināti rehabilitācijas pakalpojumi pēc individuāla pieraksta. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, pakalpojuma sniedzēja. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Inčukalnā pieejami sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (37 km, 70 reisi), dzelzceļa satiksme Rīga (9 reisi), Izglītības pakalpojumi – Vangažu vidusskola, mūzikas un mākslas skola. Bibliotēka, kultūras nams. Sporta zāle. Pieejami veselības pakalpojumi – ģimenes ārsts. | izveidot telpu rehabilitācijas pakalpojumu SNIEGŠANAI  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar ambulanci un NVO aktivitāšu centru PILNA NOSLODZE |
| **ĀDAŽU NOVADS** | | | | | | |
| Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT**- Attekas iela 39, Ādaži, Ādažu novads | n/a | Plānotā pakalpojuma sniegšana un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bērniem ar FT | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts darba dienās. Prognozējamais personāls: sociālais darbinieks un 4 nodarbību vadītāji atbilstoši DAC specifikai. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Ādažos pieejami sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (27 km, 10 reisi un vairāk kā 100 tiešie reisi). Ādažos pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. | Jaunas ēkas būvniecība  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar FT PILNA NOSLODZE |
| Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide **bērniem ar FT** - Attekas iela 39, Ādaži, Ādažu novads | n/a | Plānotā pakalpojuma sniegšana un dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšana personām ar GRT | Tiks nodrošinātas rehabilitācijas pakalpojumi pēc individuāla pieraksta. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, pakalpojuma sniedzēja. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Ādažos pieejami rehabilitācijas pakalpojumi un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (27 km, 10 reisi un vairāk kā 100 tiešie reisi). Ādažos pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. | Jaunas ēkas būvniecība  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar dienas aprūpes centra pakalpojumiem personām ar GRT PILNA NOSLODZE |
| **CARNIKAVAS NOVADS** | | | | | | |
| Grupu dzīvokļu pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - Garā iela 10, Carnikava | Norit moduļu ēku iegāde izglītības programmu īstenošanai | Katrā moduļu ēkā plānots atsevišķs pakalpojums – plānotā pakalpojuma sniegšana; dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar GRT; rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT. | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar daļēju personāla uzraudzību. Prognozējamais personāls: sociālais darbinieks un sociālie rehabilitētāji maiņu grafikā. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Carnikavā pieejami sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (30 km, 13- 21 reiss). Carnikavā pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. | Moduļu ēku pārveide, remonts, pielāgošana  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  PILNA NOSLODZE |
| Dienas aprūpes centra pakalpojumu izveide **personām ar GRT** - Garā iela 10, Carnikava | Norit moduļu ēku iegāde izglītības programmu īstenošanai | Katrā moduļu ēkā plānots atsevišķs pakalpojums – plānotā pakalpojuma sniegšana; grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT; rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT. | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts darba dienās. Prognozējamais personāls: sociālais darbinieks un 2 nodarbību vadītāji atbilstoši DAC specifikai. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Carnikavā pieejami sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (30 km, 13- 21 reiss). Carnikavā pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. | Moduļu ēku pārveide, remonts, pielāgošana  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  PILNA NOSLODZE |
| Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras izveide **bērniem ar FT** - Garā iela 10, Carnikava, Carnikavas novads | Norit moduļu ēku iegāde izglītības programmu īstenošanai | Katrā moduļu ēkā plānots atsevišķs pakalpojums – plānotā pakalpojuma sniegšana; grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT; dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar GRT | Tiks nodrošinātas rehabilitācijas pakalpojumi pēc individuāla pieraksta. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, pakalpojuma sniedzēja. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Carnikavā pieejami sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (30 km, 13- 21 reiss). Carnikavā pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. | Moduļu ēku pārveide, remonts, pielāgošana  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  PILNA NOSLODZE |
| **OLAINES NOVADS** | | | | | | |
| Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras paplašināšana **personām ar GRT** - Zeiferta ielā 8, Olainē | n/a | Plānotā pakalpojuma sniegšana un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bērniem ar FT | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts darba dienās. | Attīstības centrs – reģiona nozīmes centrs. Olainē pieejami dienas aprūpes centra pakalpojumi un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (23 km, 47-55 reisi), dzelzceļa satiksme (18-23 reisi). Olainē pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. | Jaunas ēkas būvniecība  Telpu aprīkošana  (Pēc ēkas būvniecības tiks precizēta adrese) | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar FT PILNA NOSLODZE |
| Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide **bērniem ar FT** - Zeiferta ielā 8, Olainē | n/a | Plānotā pakalpojuma sniegšana un dienas aprūpes centra pakalpojuma sniegšana personām ar GRT | Tiks nodrošināti rehabilitācijas pakalpojumi pēc individuāla pieraksta. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, pakalpojuma sniedzēja. | Attīstības centrs – reģiona nozīmes centrs. Olainē pieejami sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (23 km, 47-55 reisi), dzelzceļa satiksme (18-23 reisi). Izglītības pakalpojumi – Olaines vidusskola. Olainē pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. | Jaunas ēkas būvniecība  Telpu aprīkošana  (Pēc ēkas būvniecības tiks precizēta adrese) | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar dienas centra pakalpojumiem personām ar GRT PILNA NOSLODZE |
| **ROPAŽU NOVADS** | | | | | | |
| Grupu dzīvokļu pakalpojuma infrastruktūras izveide 12 **personām ar GRT** - “Zītari”- 5, Tumšupē | Īres dzīvokļi | Plānotā pakalpojuma sniegšana un īres dzīvokļi | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar daļēju personāla uzraudzību. Prognozējamais personāls: sociālais darbinieks un sociālie rehabilitētāji maiņu grafikā. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Tumšupē pieejami tikai sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (40 km 13-17 reisi). Pieejami gan veselības, gan izglītības, gan brīvā laika pakalpojumi. | Dzīvokļu labiekārtošana un pielāgošana daudzīvokļu ēkā  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar īres dzīvokļiem PILNA NOSLODZE |
| Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide **bērniem ar FT** - Ārstu mājā, Ropažos, 2. stāvā | Ambulance | Plānotā pakalpojuma sniegšana un ambulance | Tiks nodrošināti rehabilitācijas pakalpojumi pēc individuāla pieraksta. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, pakalpojuma sniedzēja. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Ropažos pieejami sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (40 km, 13-17 reisi). Pieejami, gan veselības, gan izglītības, gan brīvā laika pakalpojumi - bibliotēka, kultūras nams, sporta zāle, veikali. Izglītības pakalpojumi – Ropažu vidusskola, PII. Veselības pakalpojumi – ambulance. | telpas pielāgošana rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai Ārstu mājā  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar Ambulanci PILNA NOSLODZE |
| **SALASPILS NOVADS** | | | | | | |
| Grupu dzīvokļu pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - Skolas iela 7, Salaspils | Sociālais dienests, īres dzīvokļi un komercplatības | Plānotā pakalpojuma sniegšana, rehabilitācijas pakalpojuma bērniem ar FT sniegšana un atelpas brīža pakalpojuma sniegšana, kā arī sociālais dienests, īres dzīvokļi un komercplatības | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar daļēju personāla uzraudzību. | Attīstības centrs – Reģiona nozīmes centrs. Salaspilī pieejami dienas aprūpes centra pakalpojumi, sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (29 km, 26 reisi un 5-9 tiešie reisi), dzelzceļa transports Rīga (27-29 reisi). Salaspilī pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. | Telpu labiekārtošana un pielāgošana daudzdzīvokļu ēkā  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar “atelpas brīža” pakalpojumu, rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar FT, sociālo dienestu, īres dzīvokļiem un komercplatībām PILNA NOSLODZE |
| Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - Skolas iela 7, Salaspils | Sociālais dienests, īres dzīvokļi un komercplatības | Plānotā pakalpojuma sniegšana un grupu dzīvokļu pakalpojuma sniegšana, kā arī sociālais dienests, īres dzīvokļi un komercplatības | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. Prognozējamais personāls: sociālais rehabilitētājs vai aprūpētājs atbilstoši maiņu grafikam. | Attīstības centrs – Reģiona nozīmes centrs. Salaspilī pieejami dienas aprūpes centra pakalpojumi, sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (29 km, 26 reisi un 5-9 tiešie reisi), dzelzceļa transports Rīga (27-29 reisi). Salaspilī pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. | Telpu labiekārtošana un pielāgošana daudzdzīvokļu ēkā  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar grupu dzīvokļu pakalpojumu, rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar FT, sociālo dienestu, īres dzīvokļiem un komercplatībām PILNA NOSLODZE |
| Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide **bērniem ar FT** - Skolas iela 7, Salaspils | Sociālais dienests, īres dzīvokļi un komercplatības | Plānotā pakalpojuma sniegšana, grupu dzīvokļu pakalpojuma sniegšana un atelpas brīža pakalpojuma sniegšana, kā arī sociālais dienests, īres dzīvokļi un komercplatības. | Tiks nodrošinātas rehabilitācijas pakalpojumi pēc individuāla pieraksta. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, pakalpojuma sniedzēja. | Attīstības centrs – Reģiona nozīmes centrs. Salaspilī pieejami Dienas aprūpes centra pakalpojumi un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (29 km, 26 reisi un 5-9 tiešie reisi), dzelzceļa transports Rīga (27-29 reisi). Salaspilī pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. | Telpu labiekārtošana un pielāgošana daudzdzīvokļu ēkā  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar grupu dzīvokļu pakalpojumu, “atelpas brīža” pakalpojumu, sociālo dienestu, īres dzīvokļiem un komercplatībām PILNA NOSLODZE |
| **SAULKRASTU NOVADS** | | | | | | |
| Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveide **personām ar GRT** - Stirnu iela 23a, Saulkrasti | Ēka plānota nojaukšanai | Plānotā pakalpojuma sniegšana un sociālais dienests | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pakalpojums tiks nodrošināts darba dienās. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Saulkrastos pieejami sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (50 km, 13 reisi), dzelzceļa transports Rīga (18 reisi). Pieejami izglītības pakalpojumi – PII, vidusskola, kultūras nams, bibliotēka, veikali, sporta zāle. Slimnīca, tai skaitā ģimenes ārsts. | JAUNAS ĒKAS BŪVNIECĪBA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar sociālo dienestu PILNA NOSLODZE |
| Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide **bērniem ar FT** - Ainažu iela 34, Saulkrasti | Slimnīca | Plānotā pakalpojuma sniegšana un slimnīca | Tiks nodrošinātas rehabilitācijas pakalpojumi pēc individuāla pieraksta. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, pakalpojuma sniedzēja. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Saulkrastos pieejami sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (50 km, 13 reisi), dzelzceļa transports Rīga (18 reisi). Pieejami izglītības pakalpojumi – PII, vidusskola, kultūras nams, bibliotēka, veikali, sporta zāle. Slimnīca, tai skaitā ģimenes ārsts. | Vienas telpas aprīkošana un pielāgošana Slimnīcas ēkā  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar Saulkrastu slimnīcu PILNA NOSLODZE |
| **STOPIŅU NOVADS** | | | | | | |
| Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide **bērniem ar FT** - Institūta iela 20, Ulbroka Stopiņu novads | Ambulance | Plānotā pakalpojuma sniegšana un ambulance | Tiks nodrošināti rehabilitācijas pakalpojumi pēc individuāla pieraksta. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, pakalpojuma sniedzēja. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Stopiņos pieejami tikai sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (13 km, 1-4 reisi un 35 tieši Rīgas Satiksmes reisi). Kultūras centrs, bibliotēka. PII, vidusskola. Ambulance, tai skaitā ģimenes ārsts. | Vienas telpas remonts, aprīkošana un pielāgošana ambulances telpās  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar ambulanci PILNA NOSLODZE |
| **ĶEKAVAS NOVADS** | | | | | | |
| Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras pilnveide **bērniem ar FT** - Gaismas iela 19/8, Ķekava | Dažādu sociālo grupu dzīvojamā ēka | Plānotā pakalpojuma sniegšana un dienas aprūpes centra pakalpojumi personām ar GRT un dažādu sociālo grupu dzīvojamā ēka | Tiks nodrošinātas rehabilitācijas pakalpojumi pēc individuāla pieraksta. Pakalpojuma izmaksas atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, pakalpojuma sniedzēja. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Ķekavā pieejami dienas aprūpes centra pakalpojumi un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga ( 20 km, 1-4 reisi un 73 tiešie reisi). Ķekavā pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. | Telpu remonts, pielāgošana dažādu grupu kopdzīvojamā ēkA  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar dienas aprūpes centra pakalpojumiem personām ar GRT un dažādu sociālo grupu dzīvojamās ēkas funkcijām PILNA NOSLODZE |
| Dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras pilnveide **personām ar GRT** - Gaismas iela 19/8, Ķekava | Dažādu sociālo grupu dzīvojamā ēka | Plānotā pakalpojuma sniegšana un rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT un dažādu sociālo grupu dzīvojamā ēka | Pakalpojums plānots atbilstoši 13.06.2017.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Prognozējamais personāls: sociālais darbinieks un 3 nodarbību vadītāji atbilstoši DAC specifikai. | Attīstības centrs – novada nozīmes centrs. Ķekavā pieejami dienas aprūpes centra pakalpojumi un sociālā dienesta pakalpojumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksme Rīga (20 km, 1-4 reisi un 73 tiešie reisi). Ķekavā pieejams plašs vispārējo pakalpojumu klāsts. | Telpu remonts, pielāgošana dažādu grupu kopdzīvojamā ēkā  Telpu aprīkošana | Pašvaldības īpašumā  Kopā ar rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar FT un dažādu sociālo grupu dzīvojamās ēkas funkcijām PILNA NOSLODZE |

# **Sabiedrībā balstītu Sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo cilvēkresursu analīze**

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10. pantam, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, katrā pašvaldībā jābūt vismaz vienam sociālā darba speciālistam uz katriem tūkstoš iedzīvotājiem. Papildus atbilstoši MK noteikumiem “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” ir noteikts, ja pašvaldības teritorijā iedzīvotāju skaits pārsniedz 3000, sociālajā dienestā ar klientiem strādā ne mazāk kā trīs sociālā darba speciālisti – sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem, sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām un sociālās palīdzības organizators. Esošo speciālistu pietiekamību būtu jāvērtē 5 pašvaldībās – Ādažu novadā, Garkalnes novadā, Ikšķiles novadā, Mārupes novadā un Stopiņu novadā, kur atbilstoši pārskatam par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībās, 2016. gada beigās darbinieku skaits bija mazāk kā viens darbinieks uz 1000 iedzīvotājiem. Vairumā pašvaldību tiek nodrošinātas minimālās prasības pēc darbinieku skaita uz 1000 iedzīvotājiem, tomēr bieži šīs prasības nenodrošina atbilstošu sociālā darba mikropraksi. Krīžu intervence sociālajā darbā, lai bērni netiktu šķirti no ģimenēm un lai pilngadīgām personām ar GRT sniegtu nepieciešamo atbalstu, netiek īpaši izcelta, definēta vai noteikta, un visbiežāk to realizē tas pats sociālais darbinieks, kurš veic gadījuma vadīšanu.

Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu izveidotajā infrastruktūrā atbilstoši MK noteikumos Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” definētajām prasībām, kopējais ieteicamais speciālistu skaits ir 260 speciālisti. Plāna izstrādes eksperti ieteicamos speciālistus un to skaitu iesaka pamatojoties uz 3 informācijas avotiem - minētajiem MK noteikumiem Nr.338, plānoto pakalpojumu vietu skaitu un individuālo vajadzību izvērtējumiem. Speciālistu skaits tiks precizēts, pašvaldībām izstrādājot katra atsevišķa pakalpojuma nolikumu, tai skaitā iesaistīto personālu.

DI plāna īstenošanai, ņemot vērā plānoto pakalpojumu vietu skaitu un individuālo vajadzību izvērtējumus, ieteicamais speciālistu skaits RPR kopumā ir 81 aprūpētājs grupu dzīvokļu, “atelpas brīžu”, dienas aprūpes centru un ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai; 57 sociālie rehabilitētāji grupu dzīvokļu, dienas aprūpes centru, specializēto darbnīcu un jauniešu mājas pakalpojumu nodrošināšanai; 47 speciālisti dienas aprūpes centru un specializēto darbnīcu pakalpojumu atbilstošā profila nodrošināšanai; 42 sociālie darbinieki visu pakalpojumu nodrošināšanai; 14 audzinātājas un 2 sociālie pedagogi ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai. Bērnu ar FT sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai ieteicami 17 speciālisti atbilstoši katra novada specializācijai. Detalizēta informācija par ieteicamo speciālistu skaitu dalījumā pēc pakalpojumiem pašvaldībās sniegta tabulā Nr. 5.

*Tabula Nr. 5* **Ieteicamais speciālistu skaits un izmaksas dalījumā pēc pakalpojumiem pašvaldībās**

*Avots: autoru izstrādāta*

| **PAKALPOJUMS** | Sociālais darbinieks | Sociālais rehabilitētājs | Sociālais pedagogs | Aprūpētājs | Speciālists atbilstoši  pakalpojuma profilam | Audzinātāja | Fizioterapeits/Ergoterapeits/ Logopēds/Psihologs | Indikatīvās personāla izmaksas pakalpojuma nodrošināšanai gadā, EUR [[5]](#footnote-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALOJAS NOVADS** | | | | | | | | |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 60 025.30 |
| Grupu dzīvokļu pakalpojums personām ar GRT | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 72 410.45 |
| Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT |  |  |  |  |  |  | 1 | 16 200.00 |
| **LIMBAŽU NOVADS** | | | | | | | | |
| Grupu dzīvokļu pakalpojums personām ar GRT | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 54 307.84 |
| “Atelpas brīža” pakalpojums personām ar GRT |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 337.28 |
| **SALACGRĪVAS NOVADS** | | | | | | | | |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 74 148.90 |
| Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 45 256.53 |
| Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT |  |  |  |  |  |  | 1 | 28 800.00 |
| **JŪRMALA** | | | | | | | | |
| Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT | 1 | 4 |  |  |  |  |  | 36 205.23 |
| Sociālo pakalpojumu paplašināšana (DAC, “Atelpas brīdis”, Specializētās darbnīcas”) personām ar GRT | 1 | 1 |  |  | 4 |  |  | 40 500.00 |
| Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT |  |  |  |  |  |  | 1 | 113 400.00 |
| Ģimeniskai videi pietuvināts aprūpes pakalpojums bērniem | 1 | 1 |  |  |  | 9 |  | 132 647.88 |
| Jauniešu mājas pakalpojums bērniem | 1 | 5 |  |  |  |  |  | 7 541.04 |
| **OGRES NOVADS** | | | | | | | | |
| Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT | 1 | 5 |  |  |  |  |  | 45 256.53 |
| “Atelpas brīža” pakalpojums personām ar GRT | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 14 005.93 |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 42 370.80 |
| Specializēto darbnīcu pakalpojums personām ar GRT | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 58 394.40 |
| Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT |  |  |  |  |  |  | 1 | 113 400.00 |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar FT | 1 |  |  |  | 4 | 1 |  | 35 309.00 |
| “Atelpas brīža” pakalpojums bērniem ar FT | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 18 674.57 |
| **LIELVĀRDES NOVADS** | | | | | | | | |
| Specializēto darbnīcu pakalpojums personām ar GRT | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 36 496.50 |
| Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT | 1 | 5 |  |  |  |  |  | 45 256.53 |
| Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT |  |  |  |  |  |  | 1 | 70 200.00 |
| **TUKUMA NOVADS** | | | | | | | | |
| Specializēto darbnīcu pakalpojums personām ar GRT | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 72 993.00 |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 46 104.00 |
| Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 37 603.72 |
| Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT | 1 | 5 |  |  |  |  |  | 11 038.04 |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar FT | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 70 618.00 |
| Ģimeniskai videi pietuvināts aprūpes pakalpojums bērniem | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 2 |  | 168 934.20 |
| Ģimeniskai videi pietuvināts aprūpes pakalpojums bērniem | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 2 |  | 152 740.44 |
| Jauniešu mājas pakalpojums jauniešiem | 1 | 5 |  |  |  |  |  | 69 636.96 |
| **JAUNPILS NOVADS** | | | | | | | | |
| Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT |  |  |  |  |  |  | 1 | 12 600.00 |
| Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 36 205.23 |
| “Atelpas brīža” pakalpojums personām ar GRT | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 9 337.28 |
| **KANDAVAS NOVADS** | | | | | | | | |
| Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT |  |  |  |  |  |  | 1 | 19 800.00 |
| **KRIMULDAS NOVADS** | | | | | | | | |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 63 556.20 |
| Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT |  |  |  |  |  |  | 1 | 27 000.00 |
| **MĀLPILS NOVADS** | | | | | | | | |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 56 494.40 |
| Grupu dzīvokļu pakalpojums personām ar GRT | 1 | 1 |  | 4 |  |  |  | 36 205.23 |
| “Atelpas brīža” pakalpojums personām ar GRT | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 9 337.28 |
| **SIGULDAS NOVADS** | | | | | | | | |
| Grupu dzīvokļu pakalpojums personām ar GRT | 1 | 1 |  | 5 |  |  |  | 72 410.45 |
| “Atelpas brīža” pakalpojums personām ar GRT | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 9 337.28 |
| **INČUKALNA NOVADS** | | | | | | | | |
| Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT |  |  |  |  |  |  | 1 | 41 400.00 |
| **ĀDAŽU NOVADS** | | | | | | | | |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 70 618.00 |
| Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT |  |  |  |  |  |  | 1 | 61 200.00 |
| **CARNIKAVAS NOVADS** | | | | | | | | |
| Grupu dzīvokļu pakalpojums personām ar GRT | 1 | 5 |  |  |  |  |  | 22 076.08 |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 42 370.80 |
| Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT |  |  |  |  |  |  | 1 | 12 600.00 |
| **OLAINES NOVADS** | | | | | | | | |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 42 370.80 |
| Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT |  |  |  |  |  |  | 1 | 59 400.00 |
| **ROPAŽU NOVADS** | | | | | | | | |
| Grupu dzīvokļu pakalpojums personām ar GRT | 1 | 5 |  |  |  |  |  | 44 152.15 |
| Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 800.00 |
| **SALASPILS NOVADS** | | | | | | | | |
| Grupu dzīvokļu pakalpojums personām ar GRT | 1 | 5 |  |  |  |  |  | 22 076.08 |
| “Atelpas brīža” pakalpojums personām ar GRT | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 9 337.28 |
| Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT |  |  |  |  |  |  | 1 | 63 000.00 |
| **SAULKRASTU NOVADS** | | | | | | | | |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 42 370.80 |
| Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT |  |  |  |  |  |  | 1 | 30 600.00 |
| **STOPIŅU NOVADS** | | | | | | | | |
| Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT |  |  |  |  |  |  | 1 | 12 600.00 |
| **ĶEKAVAS NOVADS** | | | | | | | | |
| Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT |  |  |  |  |  |  | 1 | 57 600.00 |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 52 963.50 |

Aplūkojot ieteicamo speciālistu skaitu teritoriālā kontekstā - Limbažu, Ogres, Tukuma, Siguldas un Pierīgas areālu un Jūrmalas pilsētas griezumā, vislielākais speciālistu skaits ieteicams Tukuma areālā – 63 speciālisti, vienāds speciālistu skaits ieteicams Pierīgas un Ogres areālos - katrā 44, savukārt Limbažu areālā ieteicami 36, Siguldas areālā 34 un Jūrmalas pilsētā 29 speciālisti. Areālos, kuros tiek plānots attīstīt lielāku skaitu pakalpojumu, attiecīgi ieteicams arī lielāks speciālistu skaits pakalpojumu nodrošināšanai. Ņemot vērā, ka grupu dzīvokļu, atelpas brīža pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes pakalpojumi ietver 24 stundu, t.i. diennakts aprūpi, ieteicamais speciālistu skaits šo pakalpojumu nodrošināšanai ir visaugstākais.

Ieteicamo speciālistu skaita nodrošināšanai indikatīvi paredzamās izmaksas ir atkarīgas no speciālistu kvalifikācijas, bet šajā gadījumā aprēķinātas balstoties metodikā par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanai. Atbilstoši vienas vienības standarta likmju aprēķinam dienas aprūpes centra pakalpojumā sastāda 68%, grupu dzīvokļa pakalpojumā - 79%, specializēto darbnīcu pakalpojumā - 58%, atelpas brīža pakalpojumā - 68%, konsultācijas un individuālais atbalsts - 90%. Kopējo pakalpojumu uzturēšanas izmaksu apjomu skatīt pielikumā.

Īstenojot sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstību un izveidi, pašvaldību sociālie dienesti akcentē speciālistu vai pakalpojumu sniedzēju trūkumu, ko var atzīmēt kā būtisku risku sekmīgai pakalpojumu ieviešanai. Ģimeniskai videi pietuvinātos ilgstošas aprūpes un Jauniešu mājas pakalpojumos būtu iespējams piesaistīt personālu, kas iepriekš jau strādājis ilgstošas aprūpes institūcijās bērniem, nodrošinot kvalifikācijas pilnveidi atbilstoši attiecīgo novadu bērnu sociālās aprūpes iestāžu reorganizācijas plānos paredzētajam, tai skaitā slēdzamās filiāles personālam. Reorganizācijas plānos arī ilustratīvi norādīts ieteicamais personāla apjoms plānotajos pakalpojumos.

Papildus personām ar GRT, kuras atgriežas uz dzīvi pašvaldībā no ilgstošas aprūpes institūcijas, ir paredzēts nodrošināt mentoru atbalstu. Valsts sociālo aprūpes centru personāla, pašvaldību bērnu ilgstošas aprūpes iestāžu un mentoru apmācība nodrošināma Eiropas Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros. Lai nodrošinātu atbalstu 61 personai, kas plāno atgriezties uz dzīvi pašvaldībā, būtu nepieciešams apmācīt līdz 61 mentoram (viens mentors vienlaicīgi var sniegt atbalstu no 1 - 5 personām). Lai nodrošinātu šādu iespēju, būtu jāplāno speciālistiem apmācības darbā ar pilngadīgām personām ar GRT. Šādas apmācības būtu nepieciešamas arī citiem darbiniekiem pirms darba uzsākšanas, it sevišķi darbiniekiem, kuriem nav nepieciešama speciāla augstākā izglītība (aprūpētājiem). Papildus tam, pašvaldību sociālo dienestu anketās norādīta nepieciešamība pēc sekojošām apmācību programmām sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai:


* Metodika darbam ar personām ar GRT;
* Komunikācija ar klientiem, kuri mēdz būt agresīvi;
* Bāriņtiesas darbiniekiem saskarsmei ar klientiem, kuriem ir garīgā atpalicība vai šizofrēnija;
* Psihiatrijas pamati un darbs ap personām pie personības uzvedības traucējumiem;
* Sociālais darbs ar ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti.
* Darbs ar klientiem krīzes situācijās;
* Uzvedības, rakstura traucējumi un darbs pie to novēršanas;
* Atbalsta sniegšana sarežģītajā dzīves situācijā - Psihosociālais atbalsts;
* Bāriņtiesas darbiniekiem saskarsmei ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi, dažāda veida atkarības;
  + Darbinieku apmācības ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanai;
  + Programma bērnu emocionālo vajadzību nodrošināšanā;
  + Darbinieku emociju un jūtu lasīšana, apzinātības prakse;
  + Riska novērtējums ģimenēs un bērniem individuāli;
  + Problēmas identificēšana, komunikāciju prasmes un klienta vajadzību noteikšana;

# **PAŠVALDĪBU SADARBĪBAS KOORDINĀCIJAS MODELIS**

Atbilstoši reģionālās politikas pamatnostādnēm līdz 2019.gadam, pakalpojumi tiek organizēti saskaņā ar attīstības centru pieeju – jo augstāks attīstības centra līmenis, jo lielāks pakalpojumu skaits un atbilstošs hierarhiskais līmenis.[[6]](#footnote-6) Atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (“Latvija 2030” jeb LIAS) Telpiskās attīstības perspektīvā, Rīgas un Jūrmalas pilsētas definētas, kā starptautiskas un nacionālas nozīmes centri, savukārt, Ogres, Tukuma, Limbažu un Siguldas novadu pašvaldības, kā reģionālas nozīmes attīstības centri. Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam ir noteikti dažādu profilu Novada nozīmes centri – Pierīgas, specializētie un lauku attīstības centri, ietverot atšķirīgu funkciju apjomu un specifiku[[7]](#footnote-7). Publisko individuālo pakalpojumu klāsts (“grozs”) pa apdzīvoto vietu grupām izstrādāts kā vadlīnijas turpmāko sabiedrisko pakalpojumu plānošanai. Pamatojoties uz vispārējām attīstības tendencēm un ar tām saistīto statistisko informāciju, kas apkopota DI plāna pašreizējā situācijas raksturojumā, pastāv varbūtība, ka RPP definēto pakalpojumu pieejamība var mainīties demogrāfiskās, migrācijas un sociālekonomisko izmaiņu ietekmē.

Atbilstoši rīcības plānā definētajiem rīcību virzieniem un uzdevumiem DI plāna mērķu sasniegšanai, redzams, ka ne visas 29 pašvaldības plāno veidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru. Attiecīgi pašvaldības, kuras neplāno pakalpojumu infrastruktūras izveidi, pakalpojumu pieejamību nodrošinās kādā citā pašvaldībā. Pašvaldībām, kuru administratīvās teritorijas robežojas ar citu plānošanas reģionu pašvaldībām, ir potenciāls savstarpēji piedāvāt vai nodrošināt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.


DI plāna izstrādes eksperti pašvaldībām ierosina potenciālos sadarbības areālus sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Rīgas plānošanas reģionā, tomēr vienlaikus pašvaldības var apsvērt sadarbību ar citām pašvaldībām RPR vai ārpus tā.

Pašvaldības, kas neveido pakalpojumus, izvērtē kādus un cik pakalpojumus mērķa grupas personām nodrošināt citās pašvaldībās. Pakalpojumus personām ar GRT neveido 10 pašvaldības (4.attēls), visus attiecīgos pakalpojumus ieteicams nodrošināt citās – galvenokārt blakus pašvaldībās, tajā skaitā arī Rīgas pilsētā, kur pieejams plašs pakalpojumu klāsts, bet kura nav parterpašvaldība deinstitucionalizācijas projekta īstenošanā. Otra pašvaldību grupa – 7 pašvaldības veido atsevišķus pakalpojumus un citus nodrošina sadarbībā ar citām pašvaldībām. Izvērtējot sadarbību, arī šajā gadījumā ieteicams vispirms izvērtēt iespējas sadarboties ar blakus esošajām pašvaldībām, tādā veidā izmantojot funkcionālās saites, atbilstoši mērķa grupas personu individuālos atbalsta plānos minētajiem nepieciešamajiem pakalpojumiem.

*4.attēls.* **Pašvaldību sadarbības areāli sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Rīgas plānošanas reģionā personām ar GRT**

Plānotie pakalpojumi personām ar GRT nodrošina plašu teritoriālo tvērumu un nodrošina pakalpojumu pieejamību visā reģiona teritorijā. Limbažu areālā teritoriālā izvietojuma dēļ katrs novads plāno pakalpojumu nodrošināšanu sava novada ietvaros un netiek plānota sadarbība pakalpojumu nodrošināšanai. Ogres areālā Ikšķiles un Ķeguma novadiem nepieciešamos pakalpojumus ir iespējams nodrošināt sadarbībā ar Ogres un Lielvārdes pašvaldībām. Pierīgas areāla pašvaldībām tiek ieteikts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu organizēt, izmantojot nevalstisko organizāciju sniegtos sociālos pakalpojumus, kā arī ārstniecības iestāžu piedāvātos rehabilitācijas pakalpojumus Rīgas pilsētā vai sadarbībā ar citām pašvaldībām.

Saulkrastu novads ir noslēdzis nodomu protoklu ar Garkalnes novadu par sadarbību pakalpojumu nodrošināšanā. Jūrmalas pilsētā, Siguldas un Tukuma novados plašais pakalpojumu klāsts var veicināt sadarbības iespējas ar tuvākajā apkārtnē esošajiem novadiem.

**Jaunas pakalpojumu infrastruktūras izveide bērniem ar FT netiek plānota 11 pašvaldībās (5.attēls), no tām 9 pašvaldībām ieteicams pakalpojumus nodrošināt sadarbībā ar blakus esošajām pašvaldībām, tai skaitā Rīgas pilsētu. Savukārt, Siguldas un Limbažu novadu pašvaldības plāno nodrošināt pakalpojumus bērniem ar FT jau esošajās pakalpojumu sniegšanas vietās, neveidojot jaunas. Īstenojot plānoto pakalpojumu izveidi rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība tiktu nodrošināta, aptverot visu reģiona teritoriju.

*5.attēls.* **Pašvaldību sadarbības areāli sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Rīgas plānošanas reģionā bērniem ar FT**

# **RPR DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA IEVIEŠANAS LAIKA GRAFIKS UN UZRAUDZĪBA**

Atsaucoties uz normatīvo regulējumu DI procesa īstenošanai, kā arī līdz šim sasniegto progresu, sabiedrībā balstītu sociālu pakalpojumu sniegšana izveidotajā infrastruktūrā plānota sākot ar 2020.gadu.

Rīgas plānošanas reģiona DI plāna izstrāde tika uzsākta 2017. gada otrajā pusē, tādēļ plāna ieviešanas laika grafikā atspoguļotais laika periods ir no 2018. – 2023. gadam.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2018. - 2019. gads** | **2019. gads** | **2020. – 2021. gads** | **2022. - 2023. gads** |
| Pašvaldību infrastruktūras projektu iesniegumu un objektu tehniskās dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana un apstiprināšana. | Dokumentācijas sagatavošana pašvaldībās, lai atsevišķos objektos uzsāktu būvniecību, renovāciju vai pielāgošanu. | Infrastruktūras izveide. Sociālo pakalpojumu sniegšana izveidotajās pakalpojumu sniegšanas vietās. | Sociālo pakalpojumu sniegšana izveidotajās pakalpojumu sniegšanas vietās. |

RPR deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas uzraudzības un rezultātu novērtēšanas kārtība izstrādāta ar mērķi izvērtēt īstenošanas gaitā sasniegto, kā arī salīdzināt ar sākotnēji plānoto.

Uzraudzības un rezultātu novērtēšanas kārtības uzdevumi ir:

* Identificēt izveidotos pakalpojumus;
* Identificēt pakalpojumus saņēmušās mērķa grupu personu skaitu;
* Salīdzināt pakalpojumu saņēmušo mērķa grupu personu skaitu ar sākotnēji paredzētu;
* Apzināt problēmas, kas radušās pašvaldībām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ieviešanā;
* Izstrādāt priekšlikumus plāna aktualizācijai.

Aktivitātes, kas ir atbalstošas pakalpojumu ieviešanai, bet tiešā veidā neattiecas uz pakalpojumu nodrošināšanu projekta mērķa grupām, projekta ietvaros netiks mērītas un salīdzinātas, kā rezultātā nav attiecināmas uz projekta rezultatīvajiem rādītājiem

Par RPR deinstitucionalizācijas plāna uzraudzību ir atbildīga RPR administrācija. Reģiona deinstitucionalizācijas vadības grupa ne retāk kā reizi gadā apstiprina ziņojumu, salīdzinot un izvērtējot sasniegtos rezultātus ar plānotajiem. RPR administrācija, pamatojoties uz ziņojuma rezultātiem, sagatavo DI plāna ieviešanas progresa izvērtējumu ne retāk kā reizi divos gados:

* līdz 2020. gada 1. aprīlim – par periodu līdz 2019. gada 31. decembrim;
* līdz 2022. gada 1. aprīlim – par periodu līdz 2021. gada 31. decembrim.

Uzraudzības pārskatus un sagatavotos priekšlikumus nodod saskaņošanai un apstiprināšanai RPR attīstības padomē.

Tabula Nr. 6 **Plāna** **ieviešanas uzraudzības un rezultātu novērtēšanas kārtība**

*Avots: autoru izstrādāta*

| **Uzdevums** | **Sasniedzamais rādītājs** | **Datu avots** | **Atbildīgais par uzraudzību** | **Termiņš** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība bērniem ar FT** | Izveidoti pakalpojumi 18 pašvaldībās | LM pārskati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībā  LM sniegtā informācija projekta Nr.2.2.1.1/16/I/003 “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma” ietvaros  Pašvaldību sniegtā informācija par izveidotajiem sociālajiem pakalpojumiem mērķa grupas personām  RPR DI plāna ieviešanas progresa novērtējuma ziņojums | RPR administrācija | 2022. gada 1.aprīlis |
| **Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība pieaugušām personām ar GRT** | Izveidoti pakalpojumi 18 pašvaldībās | LM pārskati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībā  LM sniegtā informācija projekta Nr.2.2.1.1/16/I/003 “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma” ietvaros  Pašvaldību sniegtā informācija par izveidotajiem sociālajiem pakalpojumiem mērķa grupas personām  RPR DI plāna ieviešanas progresa novērtējuma ziņojums | RPR administrācija | 2022. gada 1.aprīlis |
| **Ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošas aprūpes un Jauniešu mājas pakalpojumu infrastruktūras attīstība** | Izveidoti pakalpojumi 2 pašvaldībās | LM pārskati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībā  LM sniegtā informācija projekta Nr.2.2.1.1/16/I/003 “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma” ietvaros  Pašvaldību sniegtā informācija par izveidotajiem sociālajiem pakalpojumiem mērķa grupas personām  RPR DI plāna ieviešanas progresa novērtējuma ziņojums | RPR administrācija | 2023. gada 31. decembris |
| **Sniegti rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT** | 580 bērni ar FT ar snieguma rezervi vai 506 bērni bez snieguma rezerves | LM pārskati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībā  LM sniegtā informācija projekta Nr.2.2.1.1/16/I/003 “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma” ietvaros  Pašvaldību sniegtā informācija par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem mērķa grupas personām  RPR DI plāna ieviešanas progresa novērtējuma ziņojums | RPR administrācija | 2023. gada 31. decembris |
| **Sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT** | 552 personas ar snieguma rezervi vai 516 personas bez snieguma rezerves | LM pārskati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībā  LM sniegtā informācija projekta Nr.2.2.1.1/16/I/003 “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma” ietvaros  Pašvaldību sniegtā informācija par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem mērķa grupas personām  RPR DI plāna ieviešanas progresa novērtējuma ziņojums | RPR administrācija | 2023. gada 31. decembris |
| **Audžuģimeņu skaita pieaugums** | Pieaudzis audžuģimeņu skaits par 35 % | Bāriņtiesu pārskati  LM sniegtā informācija projekta Nr.2.2.1.1/16/I/003 “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma” ietvaros  RPR DI plāna ieviešanas progresa novērtējuma ziņojums | RPR administrācija | 2023. gada 31. decembris |
| **Specializēto audžuģimeņu pakalpojuma ieviešana** | Pakalpojums pieejams specializētās audžuģimenes | Bāriņtiesu pārskati  LM sniegtā informācija projekta Nr.2.2.1.1/16/I/003 “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma” ietvaros  RPR DI plāna ieviešanas progresa novērtējuma ziņojums | RPR administrācija | 2023. gada 31. decembris |

# Pielikums

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKALPOJUMU INDIKATĪVĀS UZTURĒŠANAS IZMAKSAS GADĀ PAŠVALDĪBU GRIEZUMĀ** | | | | | |
|  |  | *Finansējuma aprēķinam ir indikatīva nozīme* | | | |
| **PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS VIETAS ADRESE** | **Vietu skaits \*\*** | **Indikatīvās izmaksas, EUR\*** | **Skaits** | **Personāla izmaksas gadā, EUR \*\*\*** | **Summa gadā kopā, EUR** |
| **ALOJAS NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT -** Vīķu muižas” teritorijā, Vīķi, Staiceles pagasts, Alojas novads | 17 | 20,77 | 250 | 60025,30 | 88272,50 |
| **Grupu dzīvokļu pakalpojums personām ar GRT -** “Vīķu muiža”, Vīķi, Staiceles pagasts, Alojas novads | 16 | 15,695 | 365 | 72410,45 | 91658,80 |
| **Rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT -**  Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas novads | 9 | 50 | 40 | 16200,00 | 18000,00 |
| **LIMBAŽU NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Grupu dzīvokļu pakalpojums personām ar GRT -** Cēsu iela 7, Limbaži, Limbažu novads | 12 | 15,695 | 365 | 54307,84 | 68744,10 |
| **Atelpas brīža pakalpojums personām ar GRT -** Cēsu iela 7, Limbaži, Limbažu novads | 2 | 18,81 | 365 | 9337,28 | 13731,30 |
| **SALACGRĪVAS NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT -** Tīruma iela 30, Salacgrīva, Salacgrīvas novads | 21 | 20,77 | 250 | 74148,90 | 109042,50 |
| **Grupu dzīvoklis personām ar GRT -** Tīruma iela 30, Salacgrīva, Salacgrīvas novads | 10 | 15,695 | 365 | 45256,53 | 57286,75 |
| **Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT -** PII "VILNĪTIS", Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Salacgrīvas novads | 16 | 50 | 40 | 28800,00 | 32000,00 |
| **JŪRMALA** |  |  |  |  |  |
| **Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT -** Dzirnavu iela 36, Jūrmala, Sloka. | 8 | 15,695 | 365 | 36205,23 | 45829,40 |
| **Sociālo pakalpojumu paplašināšana (DAC, “Atelpas brīdis”, Specializētās darbnīcas”) personām ar GRT -** Dūņu ceļš 2, Jūrmala, Ķemeri | 30 | 50 | 30 | 40500,00 | 45000,00 |
| **Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT -** Lībiešu iela 21, Jūrmala (Kauguri, PII “Podziņa” telpas un teritorija) | 63 | 50 | 40 | 113400,00 | 126000,00 |
| **Ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes pakalpojums bērniem -** Sēravotu iela 9, Jūrmala, Ķemeri | Pakalpojumu izmaksas ietvertas Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” reorganizācijas plānā. | | | | |
| **Jauniešu mājas pakalpojums bērniem -** Sēravotu iela 9, Jūrmala, Ķemeri | Pakalpojumu izmaksas ietvertas Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” reorganizācijas plānā. | | | | |
| **OGRES NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT -** Suntažu iela 2, Ogre, Ogres novads | 10 | 15,695 | 365 | 45256,53 | 57286,75 |
| **Atelpas brīža pakalpojums personām ar GRT -** Suntažu iela 2, Ogre, Ogres novads | 3 | 18,81 | 365 | 14005,93 | 20596,95 |
| **Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT -** Upes prospekts 16, Ogre, Ogres novads | 12 | 20,77 | 250 | 42370,80 | 62310,00 |
| **Specializēto darbnīcu pakalpojums personām ar GRT -** Upes prospekts 16, Ogre, Ogres novads | 24 | 16,78 | 250 | 58394,40 | 100680,00 |
| **Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT -** Suntažu iela 2, Ogre, Ogres novads | 63 | 50 | 40 | 113400,00 | 126000,00 |
| **Dienas aprūpes centra pakalpojumi bērniem ar FT -** Suntažu iela 2, Ogre, Ogres novads | 10 | 20,77 | 250 | 35309,00 | 51925,00 |
| **Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar FT -** Suntažu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs, Suntažu pagasts, Ogres novads | 4 | 18,81 | 365 | 18674,57 | 27462,60 |
| **LIELVĀRDES NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Specializēto darbnīcu pakalpojums personām ar GRT -**“Doktorāts”, Ceriņu ielā 2a, Jumprava, Lievārdes novads | 15 | 16,78 | 250 | 36496,50 | 62925,00 |
| **Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT -** “Skolas internāts”, Lēdmane, Lievārdes novads | 10 | 15,695 | 365 | 45256,53 | 57286,75 |
| **Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT - “**Doktorāts”, Ceriņu ielā 2a, Jumprava un “Poliklīnika”, Raiņa iela 5, Lielvārde, Lievārdes novads | 39 | 50 | 40 | 70200,00 | 78000,00 |
| **TUKUMA NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Specializēto darbnīcu pakalpojums personām ar GRT -** Irlavas bērnu nams – patversme Irlava, Tukuma novads | 30 | 16,78 | 250 | 72993,00 | 125850,00 |
| **Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT -** “Rīti” Slampe,Tukuma novads | 12 | 22,6 | 250 | 46104,00 | 67800,00 |
| **Grupu dzīvokļa pakalpojuma infrastruktūras izveide 7 personām ar GRT - "**Pirts” Slampes pagasts, Tukuma novads. | 7 | 18,63 | 365 | 37603,72 | 47599,65 |
| **Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT -** Ezera ielā 6, Sēmes pagasts,Tukuma novads | 3 | 12,76 | 365 | 11038,04 | 13972,20 |
| **Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar FT -** Raudas ielā 6, Tukums, Tukuma novads | 20 | 20,77 | 250 | 70618,00 | 103850,00 |
| **Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma infrastruktūras izveide bērniem -** Ezera ielā 6, Sēmes pagasts, Tukuma novads | Pakalpojumu izmaksas ietvertas  BSAC “Irlava” reorganizācijas plānā. | | | | |
| **Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma infrastruktūras izveide bērniem -** Lielā ielā 11, Tukums, Tukuma novads | Pakalpojumu izmaksas ietvertas  BSAC “Irlava” reorganizācijas plānā. | | | | |
| **Jauniešu mājas pakalpojuma infrastruktūras izveide jauniešiem -**“Upmalas pļava” Irlavas pagasts, Tukuma novads | Pakalpojumu izmaksas ietvertas  BSAC “Irlava” reorganizācijas plānā. | | | | |
| **JAUNPILS NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT -** „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads | 7 | 50 | 40 | 12600,00 | 14000,00 |
| **Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar GRT -** „Lodes”, Jaunpils, Jaunpils novads | 8 | 15,695 | 365 | 36205,23 | 45829,40 |
| **Atelpas brīža pakalpojums personām ar GRT -** „Lodes”, Jaunpils, Jaunpils novads | 2 | 18,81 | 365 | 9337,28 | 13731,30 |
| **KANDAVAS NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT -** Jelgavas iela 4a, Kandava, Kandavas novads | 11 | 50 | 40 | 19800,00 | 22000,00 |
| **KRIMULDAS NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT -** Parka iela 1, Ragana, Krimuldas novads vai zeme pie Lazdājiem (kadastra Nr. 80680070564), Krimuldas novads | 18 | 20,77 | 250 | 63556,20 | 93465,00 |
| **Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT -** Parka iela 1, Ragana, Krimuldas novads vai zeme pie Lazdājiem (kadastra Nr. 80680070564), Krimuldas novads | 15 | 50 | 40 | 27000,00 | 30000,00 |
| **MĀLPILS NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT -** Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads | 16 | 20,77 | 250 | 56494,40 | 83080,00 |
| **Grupu dzīvokļu pakalpojums personām ar GRT -** Pils iela 7, Mālpils, Mālpils novads | 8 | 15,695 | 365 | 36205,23 | 45829,40 |
| **Atelpas brīža pakalpojums -** Pils iela 7, Mālpils, Mālpils novads | 2 | 18,81 | 365 | 9337,28 | 13731,30 |
| **SIGULDAS NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Grupu dzīvokļu pakalpojums personām ar GRT -** Saules iela 6B, Siguldas novads | 16 | 15,695 | 365 | 72410,45 | 91658,80 |
| **Atelpas brīža pakalpojums -** Saules iela 6B, Siguldas novads | 2 | 18,81 | 365 | 9337,28 | 13731,30 |
| **INČUKALNA NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT –** Parka 2, Vangaži, Inčukalna novads | 23 | 50 | 40 | 41400,00 | 46000,00 |
| **ĀDAŽU NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT -** Attekas iela 39, Ādaži, Ādažu novads | 20 | 20,77 | 250 | 70618,00 | 103850,00 |
| **Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT -** Attekas iela 39, Ādaži, Ādažu novads | 34 | 50 | 40 | 61200,00 | 68000,00 |
| **CARNIKAVAS NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Grupu dzīvokļu pakalpojums personām ar GRT -** Garā iela 10, Carnikava, Carnikavas novads | 6 | 12,76 | 365 | 22076,08 | 27944,40 |
| **Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT -** Garā iela 10, Carnikava,Carnikavas novads | 12 | 20,77 | 250 | 42370,80 | 62310,00 |
| **Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT -** Garā iela 10, Carnikava, Carnikavas novads | 7 | 50 | 40 | 12600,00 | 14000,00 |
| **OLAINES NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT -** Zeiferta ielā 8, Olaine, Olaines novads | 12 | 20,77 | 250 | 42370,80 | 62310,00 |
| **Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT -** Zeiferta ielā 8, Olaine, Olaines novads | 33 | 50 | 40 | 59400,00 | 66000,00 |
| **ROPAŽU NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Grupu dzīvokļu pakalpojums personām ar GRT -** “Zītari”-5, Tumšupe, Ropažu novads | 12 | 12,76 | 365 | 44152,15 | 55888,80 |
| **Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT -** Ārstu mājā, Ropaži, Ropažu novads | 6 | 50 | 40 | 10800,00 | 12000,00 |
| **SALASPILS NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Grupu dzīvokļu pakalpojums personām ar GRT -** Skolas iela 7, Salaspils, Salaspils novads | 6 | 12,76 | 365 | 22076,08 | 27944,40 |
| **Atelpas brīža pakalpojums personām ar GRT-** Skolas iela 7, Salaspils, Salaspils novads | 2 | 18,81 | 365 | 9337,28 | 13731,30 |
| **Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT -** Skolas iela 7, Salaspils, Salaspils novads | 35 | 50 | 40 | 63000,00 | 70000,00 |
| **SAULKRASTU NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT -** Stirnu iela 23a, Saulkrasti, Saulkrastu novads | 12 | 20,77 | 250 | 42370,80 | 62310,00 |
| **Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT -** Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu novads | 17 | 50 | 40 | 30600,00 | 34000,00 |
| **STOPIŅU NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT -** Institūta iela 20, Ulbroka Stopiņu novads | 7 | 50 | 40 | 12600,00 | 14000,00 |
| **ĶEKAVAS NOVADS** |  |  |  |  |  |
| **Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT -** Gaismas iela 19/8, Ķekava, Ķekavas novads | 32 | 50 | 40 | 57600,00 | 64000,00 |
| **Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar GRT -** Gaismas iela 19/8, Ķekava, Ķekavas novads | 15 | 20,77 | 250 | 52963,50 | 77887,50 |
|  |  |  |  |  |  |
| *\* Pakalpojumiem pieaugušām personām ar GRT pakalpojumu cena aprēķināta balstoties metodikā par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanai. Pakalpojumos, kuros precīzi nav nodefinēts vai klientiem ir nepieciešama aprūpe vai nē, cena tiek pārrēķināta pieņemot, ka 50% gadījumu - ir nepieciešama un 50% - nav nepieciešama. Atbilstoši metodikā noteiktajam pakalpojuma cenā ietilpst visas izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā personāla izmaksas, telpu nomas un uzturēšnas izmaksas, ēdināšanas izmaksas un citas izmaksas. Norādītās indikatīvās izmaksas aprēķinātas pieņemot, ka pakalpojuma apmeklējums sastāda 100%.* | | | | | |
| *\* Pakalpojumiem bērniem ar FT cena noteikta prognozējot vidējo speciālistu likmi par vienu konsultāciju un pieņemot, ka katram bērnam tiks nodrošinātas 40 konsultācijas.* | | | | | |
| *\*\* Bērniem ar FT norādīts nevis vietu skaits, bet personu skaits* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| *\*\*\* Personāla izmaksu īpatsvars aprēķināts balstoties metodikā par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanai. Atbilstoši vienas vienības standarta likmju aprēķinam dienas aprūpes centra pakalpojumā sastāda 68%, grupu dzīvokļa pakalpojumā - 79%, specializēto darbnīcu pakalpojumā - 58%, atelpas brīža pakalpojumā - 68%, konsultācijas un individuālais atbalsts - 90%.* | | | | | |

1. Individuālie izvērtējumi īstenoti 2017. gadā Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002 ietvaros [↑](#footnote-ref-1)
2. Labklājības ministrijas skaidrojums par ERAF ieguldījumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras attīstībai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1.pasākumā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/skaidrojums\_ieguldijumi\_di.pdf [↑](#footnote-ref-2)
3. Finansējuma apmērs aprēķināts atbilstoši metodikai par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanai un pieņemot 100% klientu apmeklējumu. Finansējuma aprēķinam ir ilustratīva nozīme. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ēkā, Upes prospektā 16 tiek piesaistīts papildus finansējums Darbības programmas “Izaugsme un Nodarbinātība” 4.2.2. Specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām, sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un ARR izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros. [↑](#footnote-ref-4)
5. Personāla izmaksu īpatsvars aprēķināts balstoties metodikā par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanai. [↑](#footnote-ref-5)
6. Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam (informatīvā daļa) Rīga, 2013. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030, RPR, 2015. [↑](#footnote-ref-7)