JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2019.gada 18.aprīlī |  | Nr. | 169 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu | (protokols Nr.4, 24.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2018.gada 29.novembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928, noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.5.1.0/17/I/010 1.punktu un Vienošanās vispārīgo noteikumu 2.1.21.punktu, Jūrmalas pilsētas domes īstenotā iepirkuma ID Nr.JPD 2018/106  “Būvdarbi Ķemeru parka teritorijā” rezultātiem un iepirkuma ID Nr.JPD 2019/22/A45/IP10/A62/IP12/A196/IP82 “Būvuzraudzība būvdarbiem Ķemeru parka teritorijā” rezultātiem, Rojas novada domes, reģistrācijas Nr.90002644930, 2019.gada 2.aprīļa iesniegumu “Par grozījumiem projektā Nr.5.5.1.0/17/I/010” (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-22/5914) un Engures novada domes, reģistrācijas Nr.90000050759, 2019.gada 5.aprīļa iesniegumu “Par grozījumiem projektam Nr.5.5.1.0/17/I/010 “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-22/5979), atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

- Izteikt lēmuma 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta atbalstāmo darbību īstenošanas laiku no 2016.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 28.februārim (62 (sešdesmit divi) mēneši), tai skaitā:

  - projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, īstenošanas laiks no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 28.novembrim (35 (trīsdesmit pieci) mēneši);

  - projekta darbību, kas tiks veiktas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, īstenošanas laiks no 2018.gada 29.novembra līdz 2021.gada 28.februārim (27 (divdesmit septiņi) mēneši).

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 7 399 355.86 EUR (septiņi miljoni trīs simti deviņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro un 86 centi), no tām:

  - projekta attiecināmās izmaksas 6 944 867.63 EUR (seši miljoni deviņi simti četrdesmit četri tūkstošo astoņi simti sešdesmit septiņi euro un 63 centi), tai skaitā:

    - MK rīkojuma pielikumā noteiktais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējums 3 140 000.00 EUR (trīs miljoni viens simts četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi), tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim pieejamais ERAF līdzfinansējums, ņemot vērā snieguma rezervi, ir 2 948 460.00 EUR (divi miljoni deviņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 00 centi), no tā:

      - Jūrmalas pilsētas domei pieejamais ERAF līdzfinansējums 2 000 000.00 EUR (divi miljoni euro un 00 centi), tai skaitā līdz 2018.gada 31.decembrim pieejamais ERAF līdzfinansējums, ņemot vērā snieguma rezervi, 1 808 460.00 EUR (viens miljons astoņi simti astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 00 centi);

      - sadarbības partneriem pieejamais ERAF līdzfinansējums 1 140 000.00 EUR (viens miljons viens simts četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

    - nacionālais publiskais līdzfinansējums 3 804 867.63 EUR (trīs miljoni astoņi simti četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit septiņi euro un 63 centi), tai skaitā:

      - valsts budžeta dotācija 836 454.54 EUR (astoņi simti trīsdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit četri euro un 54 centi), no tās:

        - Jūrmalas pilsētas domei pieejamā valsts budžeta dotācija 172 143.53 EUR (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši viens simts četrdesmit trīs euro un 53 centi);

        - sadarbības partneriem pieejamā valsts budžeta dotācija 664 311.01 EUR (seši simti sešdesmit četri tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro un 01 cents).

      - pašvaldību līdzfinansējums 2 968 413.09 EUR (divi miljoni deviņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīspadsmit euro un 09 centi), no tā:

        - Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums 975 480.02 EUR (deviņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 02 centi);

        - sadarbības partneru budžeta līdzfinansējums 1 992 933.07 EUR (viens miljons deviņi simti deviņdesmit divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs euro un 07 centi).

  - projekta neattiecināmās izmaksas 454 488.23 EUR (četri simti piecdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi euro 23 centi), no tām:

    - sadarbības partneru – Rojas novada domes un Engures novada domes, projekta neattiecināmās izmaksas 265 938.77 EUR (divi simti sešdesmit pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit astoņi euro un 77 centi);

    - Jūrmalas pilsētas domes projekta neattiecināmās izmaksas ir 188 549.46 EUR (viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit deviņi euro un 46 centi), kur:

      - 68 691.70 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro un 70 centi), tai skaitā Ķemeru ūdenstorņa tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādes izmaksas, Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādes un ekspertīzes izmaksas, segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013. - 2018.gada budžeta;

      - 9 376.60 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši euro un 60 centi), iepriekš neparedzēto darbu – Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvdarbi - veikšanai segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta;

      - 110 481.16 EUR (viens simts desmit tūkstoši četri simti astoņdesmit viens euro un 16 centi), Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas būvdarbu un būvuzraudzības darbu izmaksu sadārdzinājumu segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada un 2020.gada budžeta, piesaistot aizņēmumu.

6. Projekta īstenošanai nepieciešamā Jūrmalas pilsētas pašvaldības finansējuma nodrošinājumu noteikt:

  - priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamo Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvprojekta izstrādes un būvprojekta ekspertīzes izmaksu segšanai, kā arī Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu jeb projekta attiecināmo izmaksu segšanai lēmuma 4.1.apakšpunktā norādītajā projekta darbību īstenošanas laikā un finansēts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada un 2018.gada budžeta līdzekļiem 1 222 237.45 EUR (viens miljons divi simti divdesmit divi tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi euro un 45 centi), atbilstoši lēmuma 5.1.punktā noteiktajam izmaksu dalījumam tiek sadalīts:

    - Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma summa ir 378 783.61 EUR (trīs simti septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit trīs euro un 61 cents);

    - Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma summa ir 766 947.14 EUR (septiņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit septiņi euro un 14 centi);

    - Valsts budžeta dotācijas daļa ir 66 844.17 EUR (sešdesmit seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit četri euro un 17 centi);

    - cits publiskais finansējums jeb snieguma rezerves priekšfinansējums 9 662.53 EUR (deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit divi euro un 53 centi).

  - līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.1.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.1.apakšpunktā minēto, kas finansējams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada un 2020.gada budžeta līdzekļiem 569 696.41 EUR (pieci simti sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit seši euro un 41 cents);

  - priekšfinansējums, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ņemot vērā lēmuma 6.1.2. un 6.1.3.apakšpunktā minēto, kas finansējams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada un 2020.gada budžeta līdzekļiem 195 843.68 EUR (viens simts deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs euro un 68 centi);

  - priekšfinansējums jeb cits publiskais finansējums MK rīkojuma pielikumā noteiktās ERAF snieguma rezerves nodrošināšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.4.apakšpunktā minēto, kas finansējams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada un 2020.gada budžeta līdzekļiem 181 877.47 EUR (viens simts astoņdesmit viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit septiņi euro un 47 centi). Atbilstoši MK noteikumu 15.punktā noteiktajam, projekta snieguma rezerve tiek priekšfinansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, līdz brīdim, kad Sadarbības iestāde pieņem lēmumu par projekta īstenošanai pieejamā ERAF līdzfinansējuma apmēra palielinājumu;

  - līdzfinansējums lēmuma 5.2.2.2. un 5.2.2.3.apakšpunktā noteikto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai, kas finansējams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada un 2020.gada budžeta līdzekļiem 119 857.76 EUR (viens simts deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi euro un 76 centi).”

- Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

| Priekšsēdētājs | G.Truksnis |
| --- | --- |