JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2019.gada 20.jūnijā |  | Nr. | 290 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu | (protokols Nr.9, 18.punkts) |
| --- | --- |

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,  pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam noteiktās prioritātes “Jūrmalnieks” pasākumu J11 “Izglītības pakalpojumu konkurētspējas paaugstināšana”, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam” noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīvi un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.175 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības attīstība mākslas jomā” un aktivitāti Nr.176 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes materiālās bāzes pilnveidošana”, kā arī Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes 2016.gada 28.decembra saskaņotā Jūrmalas Mākslas skolas attīstības plāna 2016. – 2020.gadam 4.prioritātes “E-vides sistēmu izmantošana skolas darba optimizācijā un mācību procesā” 3.uzdevumu “Veidot digitālo metodisko materiālu bāzi” un 6. prioritātes “Skolotāju, atbalsta personāla un tehnisko darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana” 6.uzdevumu “Nodrošinot apmācības, atbalstīt moderno tehnoloģiju izmantošanu izglītības procesā”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam un 2019.gada 26.marta projekta finansēšanas līgumu Nr. 2019-1-VIZ-M04007, kas noslēgts starp Jūrmalas Mākslas skolu un Valsts Kultūrkapitāla fondu (turpmāk – VKKF), VKKF 2019.gada 30.maijā apstiprināto atskaiti (reģistrēta 2019.gada 31.maija ar lietas Nr.1-2315) par piešķirto finansējumu juridiskai personai VKKF finansētam projektam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

- Noslēgt VKKF mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana”  īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

- Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 1553,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit trīs eiro un 00 centi) (2.pielikums “Projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk., attiecināmo izmaksu summa ir 1553,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit trīs eiro un 00 centi), kura 100% apmērā ir finansēta no VKKF finansējuma.

| Priekšsēdētājs | G. Truksnis |
| --- | --- |

1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 20.jūnija lēmumam Nr.290

(Protokols Nr.9, 18.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | 2019-1-VIZ-M04007 |
| Darbības programmas nosaukums: | Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: |  |

Projekta mērķis

Iegādāties fotokameru un tai nepieciešamo papildus aprīkojumu, lai nodrošinātu iespēju kvalitatīvi apgūt multimediju (īpaši animācijas) mācību priekšmetus Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņiem divās izglītības programmās - profesionālās ievirzes izglītības “Vizuāli plastiskā māksla” un interešu izglītības programmās.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotokameras un tai nepieciešamā aprīkojuma (objektīvs, statīva, gaismas kuba, atmiņas karte un fotosomas) iegāde | Iegādāties vienu fotokameru ar platleņķa objektīvu un tai nepieciešamo aprīkojumu (vienu statīvu, vienu gaismas kubu, vienu atmiņas karti un vienu fotosomu) | Iegādāta viena fotokamera EOS 200D 18-55 is STM, objektīvu 0- LENS EF-S60MM F2.8 USM Macro un tai nepieciešamais aprīkojums (statīvs Manfrotto MKCOMPACTADV-BK advanced, gaismas kubs, Atmiņu karte SDXC Lexar 64GB 1000x un foto soma, uzlabojot skolas materiāli tehnisko bāzi. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |

Projektā veiktie grozījumi

Projektā netika veikti grozījumi.

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| 2019.gada 28.marta līdz 2019.gada 1.oktobrim | 2019.gada 28.marta līdz 2019.gada 10.maijam. | 2019.gada 21.marta Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.118 (protokols nr.3, 21.punkts) Jūrmalas Mākslas skolas un Valsts kultūrkapitāla fonda Projekta finansēšanas līgums Nr. 2019-1-VIZ-M04007 2019.gada 26.marts. |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Fotokameras un tai nepieciešamā aprīkojuma (objektīvs, statīva, gaismas kuba, atmiņas karte un fotosomas) iegāde |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta aktivitātes - Fotokameras un tai nepieciešamā aprīkojuma (objektīvs, statīva, gaismas kuba, atmiņas karte un fotosomas) iegāde, īstenošana ir veikta īsākā laika posmā kā sākotnēji tika plānos.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Fotokameras un tai nepieciešamā aprīkojuma (objektīvs, statīva, gaismas kuba, atmiņas karte un fotosomas) iegāde |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Dace Ziemele, direktores vietniece projektu jautājumos.

Secinājumi un priekšlikumi

Projektā plānotie mērķi tika sasniegti. Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim un plānotajā apmērā. Projekta ietvaros ir iegādāta fotokamera un tai nepieciešamais aprīkojums (objektīvs, statīvs, gaismas kubs, atmiņas karte un fotosoma) un uzlabota Jūrmalas Mākslas skolas materiāltehniskā bāze, kas nodrošinās iespēju pilnveidot mācību priekšmetu “Darbs materiālā– animācija” mācību procesa kvalitāti skolā, kā arī nodrošināta iespēja audzēkņiem attīstīt savas radošās spējas, veidot izpratni par multimediju, īpaši animācijas mākslas jomu. Kā arī dota iespēja veidot kvalitatīvu Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa "ES dzīvoju pie jūras" darbu digitālo kolekciju un gatavot digitālo metodisko materiālu. Ir nepārtraukti jāatjaunina mākslas izglītības materiāltehniskā bāze, lai varētu nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības piedāvājumu. Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ir viens no nozīmīgākiem finanšu resursiem materiāltehniskās bāzes uzlabošanai.