Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 23.maija lēmumam Nr.217

(protokols Nr.7, 6.punkts)

## 7.5. Investīciju plāns (līdz 2020.gadam)

Stratēģijas ietvaros paredzētās Jūrmalas ostas attīstības investīciju plāns sniegts 54.tabulā. Aprēķinātais investīciju plāns iezīmē orientējošo nepieciešamo finansējuma programmu pie nosacījuma, ka ostas attīstība tiek īstenota saskaņā ar Bāzes scenāriju. Investīciju plānu nepieciešams atjaunot katru gadu līdz ar veiktajām teritoriju izpētēm un aktuālajām jahtu apgrozījuma prognozēm.

Kopumā – investīciju plāns paredz pētījumu veikšanu par visām identificētajām attīstības teritorijām (saskaņā ar prioritātēm), kā arī būvdarbu veikšanu par tuvākajiem paredzamajiem projektiem – kuģu kanāla padziļināšanu un navigācijas sistēmas uzturēšanu, hidrotehniskā risinājuma izbūvi, kā arī jahtu piestātņu izbūvi „C” teritorijā.

Investīciju plāna aktivitātes Nr. 11 un Nr. 12 īsteno Jūrmalas pilsētas dome no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

**54. tabula. Jūrmalas ostas attīstības programmas indikatīvais investīciju plāns 2015.-2022.gadam, EUR**

| **Nr.** |  | **Attīstības aktivitātes** | **Kopā, EUR** | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mols\* | Izpēte un TEP par hidrotehnisko risinājumu (varbūtējo mola izbūvi). Straumes un sanesu režīma modelēšana, alternatīvu risinājumu, t.sk. bagarētās grunts novietnes vietas analīze | **78 400** | 78 400\*\*\* | \_\_ \*\* | \_\_\*\* | \_\_\*\* | \_\_\*\* |  |  |  |
| 2 | Hidrotehniskā risinājuma projektēšana, un būvniecība | Izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas | | | | | | |  |  |
| 3 | C teritorija | “C” teritorijas (Tīklu un Vikingu ielas) projektēšana, būvniecības koordinēšana, uzturēšana, jahtu piestātnes pakalpojumu sniegšana. | **162 087** | 84 000\*\*\* | 88 819\*\*\*  SmartPort  78 087\*\* |  |  |  |  |  |  |
| *Krasta stiprinājuma izbūve Tīklu ielā 10, Jūrmalā* | **40 000** |  |  |  |  | 20 000\*\*\* | 20 000\*\*\* |  |  |
| Projektēšana tālākai attīstībai | **10 000** |  | 10 000\*\*\* |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komunālā infrastruktūra kreisajā krastā | Darba uzdevuma izstrāde izpētei par komunālās infrastruktūras attīstību kreisajā krastā pie Lielupes grīvas | Izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas | | | | | | | | |
| 5 | Izpēte par komunālās infrastruktūras attīstību kreisajā krastā pie Lielupes grīvas (A teritorijai) | Izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas | | | | | | | | |
| 6 | I teritorija | JOP pārvaldes attīstāmo risinājumu projektēšana (pasažieru kuģīšu piestātne, krastu sagatavošana) | Izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas | | | | | | | | |
| 7 |  | JOP pārvaldes attīstāmo risinājumu būvniecība (pasažieru kuģīšu piestātne) | Izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas | | | | | | | | |
| 8 | B teritorija | “B” attīstības teritorijas (Ostas salas) projektēšana, labiekārtošana, uzturēšana, jaunu pakalpojumu sniegšana. | Izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas | | | | | | | | |
| Ostas salas Buļļuciemā projekta ieceres izstrāde  *Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.-2020. gadam* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | A teritorija | Darba uzdevuma definēšana izpētei par „A” teritorijas un ārējās ostas attīstību (multimodālā osta) | Izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas \*\* | | | | | | | | |
| 10 | Izpēte par „A” teritorijas un ārējās ostas attīstību (multimodālā osta) | Izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas \*\* | | | | | | | | |
| 11 |  | Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai (ITI SAM 3.3.1.)  *Jūrmalas pilsētas investīciju plāns* | 1 845 700 |  |  |  |  | 1 112 900 | 732 800 |  |  |
| 12 |  | Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros (SAM 5.1.1.)  *Jūrmalas pilsētas investīciju plāns* | **5 070 400** |  |  |  |  | 2 150 700 | 1 781 900 | 1 137 800 |  |
|  |  | **Kopā gadā attīstības aktivitātēm** | **290 487** | **162 400** | **88 087** | **0** |  | **20 000** | **20 000** |  |  |
|  |  | **Jūrmalas pilsētas investīciju plāns** | **6 916 100** |  |  |  |  | **3 263 600** | **2 514 700** | **1 137 800** |  |

*\* Piezīme – hidrotehniskā risinājuma izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas un tehniskā projekta izstrādes;*

*\*\* Piezīme – ārējo investīciju piesaistes perspektīva;*

*\*\*\* Piezīme – Jūrmalas pilsētas domes budžets*

Līdz ar attīstības aktivitāšu īstenošanu nepieciešams veikt turpmāku investīciju plāna atjaunošanu, tādējādi atspoguļojot katra pārskata gada kopējās izmaksas, kas paredzētas attīstības programmas rīcības plāna īstenošanai. Būtiskākās komponentes, kas ietekmē investīciju plāna pozīcijas:

1. informācijas un sadarbības nosacījumu precizēšana par attīstības teritorijām,
2. hidrotehniskā risinājuma izbūves nosacījumi un izmaksas,
3. sadarbības iespējas ar privāto sektoru un būtiskākie sadarbības nosacījumi (piemēram, kādu daļu no pamata infrastruktūras investīcijām būs jāveic Jūrmalas ostas pārvaldei vai Jūrmalas pilsētas pašvaldībai).

**8. Rīcības plāns**

Rīcības plānā ir iekļautas rīcības, kuras turpmāk var konkretizēt kā investīciju projektus un kuru ieviešana ir nepieciešama, lai īstenotu JOP redzējumu un sasniegtu stratēģiskos mērķus. Plāns ietver rīcības, kas ir veicamas laika periodā, līdz 2019.gada beigām un indikatīvi uzskaita rīcības, kas veicamas līdz 2020.gadam.

JOP attīstības programmas rīcības plāns tiek atjaunots reizi gadā, balstoties uz paveiktajiem darbiem, apzinātajām nepieciešamībām, veiktajām izpētēm un to secinājumiem. Rīcības plāns atjaunots 2018. gadā.

Galvenā atbildīgā institūcija par Jūrmalas ostas stratēģijas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību ir Jūrmalas ostas pārvalde, kas realizē ostas pārvaldības darbības atbilstoši prioritātēm un rīcības plānam, izvērtējot rīcības lēmumu ietekmi uz Stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu un atbilstību noteiktajiem darbības virzieniem un aktivitātēm.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M1:** **Publiskā infrastruktūra – rīcības plāns atjaunots (2018.gads)** | | | | | |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Rīcības virziens** | **Rezultāts** | **Orientējošs izpildes termiņš** | **Atbildīgā institūcija** |
| **1** | Kanāla dziļuma uzturēšanas aktivitātes  *JPD AP Nr.86* | R1.1. | Regulārie kuģošanas kanāla padziļināšanas darbi Lielupes ietekā atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumam Nr. 201 „Par pretplūdu pasākumu nodrošināšanu”. | Pastāvīgi | Jūrmalas ostas pārvalde |
| **2** | Navigācijas iekārtu ikgadējā uzturēšana (ikgadēja aktivitāte), navigācijas iekārtu attīstīšana Lielupē, t.sk. ārpus ostas teritorijas līdz Spuņciemam  *JPD AP Nr. 81* | R1.2. | Lielupes navigācijas aprīkojums atbilst starptautiski noteiktām normām. | Pastāvīgi | Jūrmalas ostas pārvalde |
| **3** | “C” teritorijas (Tīklu un Vikingu ielas) projektēšana, būvniecības koordinēšana, uzturēšana, jahtu piestātnes pakalpojumu sniegšana.  *JPD AP Nr.79* | R1.3 | Jūrmalas ostas pakalpojumu sniegšanas nepieciešamās infrastruktūras izveidošana un uzturēšana. | 2019.-2020.gads | Jūrmalas ostas pārvalde |
| **4** | Izpēte par komunālās infrastruktūras attīstību kreisajā krastā pie Lielupes grīvas (pēc izpētes par Lielupes grīvas kuģojamības nodrošināšanu)  *JPD AP Nr.79* | R1.4 | Noteikts nepieciešamās komunālās infrastruktūras apjoms, ekonomiskie rādītāji, izstrādāts turpmākās attīstības plāns. | 2019.-2020.gads | Jūrmalas ostas pārvalde, Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M2:** **Sadarbība ar uzņēmējiem – rīcības plāns atjaunots (2018.gads)** | | | | | |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Rīcības virziens** | **Rezultāts** | **Orientējošs izpildes termiņš** | **Atbildīgā institūcija** |
| **1** | Tehniski ekonomiskā izpēte par ārējās ostas izbūvi un „A” teritorijas attīstīšanu  *JPD AP Nr. 79* | R2.1. | Novērtētas ārējās ostas attīstīšanas alternatīvas, to izmaksas un iespējamie ieņēmumi, sadarbības modeļi ar investoriem. Detālās plānošanas priekšlikums. | 2019.-2020.gads | Jūrmalas ostas pārvalde |
| **2** | “B” attīstības teritorijas (Ostas salas) projektēšana, labiekārtošana, uzturēšana, jaunu pakalpojumu sniegšana.  *JPD AP Nr. 79* | R2.3 | Izvērtētas iespējamās attīstības alternatīvas un definēts attīstības mērķis.  Ostas salas labiekārtošana, projektēšanas izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība.  Publiskas atpūtas vietas izveide. | 2019.-2020.gads | Jūrmalas ostas pārvalde |
| **3** | Tehniski ekonomiskā izpēte par piekrastes makšķerēšanas, ūdenstūrisma, ūdenssporta u.c. līdzīgu pakalpojumu attīstīšanu (teritorija „I”)  *JPD AP Nr. 79* | R2.3 | Novērtēta teritoriju hidroloģiskā un ģeoloģiskā situācija, attīstības virzieni un nepieciešamās investīcijas un atdeve. Precizēti darbi teritoriju sakārtošanai un investoru piesaistei, izvērtēti iespējamie sadarbības modeļi ar investoriem un pašvaldību. | 2019.-2020.gads | Jūrmalas ostas pārvalde |
| **4** | Jahtu tūrisma produktu piedāvājuma attīstība un daudzveidīgas aktīvās atpūtas pavadīšanas iespējas.  *JPD AP Nr.77;80* | R2.3 | Sekmēta saimnieciskā darbība, veicināts iedzīvotājiem veselīgs dzīvesveids un sports. Nodrošināta daudzveidīgas aktīvās atpūtas pavadīšanas iespējas, dabas tūrisms un kvalitātes paaugstināšana. | 2019.-2020.gads | Jūrmalas ostas pārvalde |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M3:** **Atpazīstamība – rīcības plāns atjaunots (2018.gads)** | | | | | |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Rīcības virziens** | **Rezultāts** | **Orientējošs izpildes termiņš** | **Atbildīgā institūcija** |
| **1** | Starptautiskā sadarbība ar nozares organizācijām  *JPD AP Nr. 80* | R3.1. | Izstrādāts plāns, kā veicināt Jūrmalas ostas atpazīstamību sadarbībā ar starptautiskajām nozares organizācijām. | Pastāvīgi | Jūrmalas ostas pārvalde |
| **2** | Dalība starptautiskajos pasākumos un pasākumu organizēšana ostā  *JPD AP Nr. 80* | R3.1. | Nacionālā un starptautiskā sadarbības veicināšana piedaloties un organizējot pasākumus, kopīgu projektu īstenošanu. | 2019.-2020.gads | Jūrmalas ostas pārvalde |
| **3** | Kopīgu tūrisma piedāvājumu veidošana ar Jūrmalas pilsētu tūristu piesaistei  *JPD AP Nr.80* | R3.2. | Lielupes jaunās ostmalas attīstība, radot jaunu, pievilcīgu ūdensmalas teritoriju. | 2019.-2020.gads | Jūrmalas ostas pārvalde un JPD Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde |
| **4** | Ekotūrisma maršrutu piedāvājuma izstrāde  *JPD AP Nr.80* | R3.2. | Piedāvājuma sagatavošana ūdenstūrisma maršrutiem uz Lielupes grīvas pļavām un citiem Jūrmalas ostas tuvumā esošajiem dabas tūrisma objektiem. | 2019.-2020. gads | Jūrmalas ostas pārvalde un JPD Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde, AP Vides nodaļa, atbilstoši dabas aizsardzības prasībām |
| **5.** | Sekmēt sadarbību ar sporta organizācijām  *JPD AP Nr.40* | R3.2. | Kopīgu projektu īstenošana ar sporta organizācijām ūdens sporta jomā. | Pastāvīgi | Jūrmalas ostas pārvalde |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Būtiskās rīcības Jūrmalas ostas pārvaldībā – rīcības plāns atjaunots (2018.gads)** | | | | |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Rezultāts** | **Orientējošs izpildes termiņš** | **Atbildīgā institūcija** |
| 1 | Plūdu draudu izvērtējums  *JPD AP Nr. 87* | JOP kompetences ietvaros izvērtēti plūdu draudi, ko rada Lielupes plūdi un vējuzplūdi. | 2019.gads | Jūrmalas ostas pārvalde |
| 2 | Kārtības, instrukcijas izstrāde sniegto pakalpojumu un ostas maksu tarifu noteikšanai | Izstrādāta kārtība, instrukcija ostas pakalpojumu un maksas tarifu noteikšanai, uzskaitīšanai un kontrolei | 2019.-2020.gads | Jūrmalas ostas pārvalde |
| 3 | Uzlabota Jūrmalas ostas pārvaldes  institucionālā kapacitāte | Pasākumu īstenošana Jūrmalas ostas pārvaldes institucionālās kapacitātes palielināšanai, tai skaitā darbinieku apmācība | 2019.-2020.gads | Jūrmalas ostas pārvalde |
| 4 | Lielupes krasta eroziju procesu izvērtējums  *JPD AP Nr.35* | Veikts Jūrmalas teritorijas erozijas skarto krastu apsekojums un izveidots situācijas apraksts. | 2019.-2020.gads | AP Vides nodaļa, Jūrmalas ostas pārvalde, Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa |
| 5 | Jūrmalas ostas viesu aptauju veikšana  *JPD AP Nr. 80* | Aptauju veikšana ar mērķi noskaidrot viedokli par Jūrmalas ostas, kā arī jahtkluba saņemto pakalpojumu klāstu un kvalitāti. | Pastāvīgi | Jūrmalas ostas pārvalde |
| 6 | Jauniešu burāšanas aktivitātes attīstīšana  *JPD AP Nr. 40* | Ūdens sporta veida attīstība Lielupē, veicināta jauniešu iesaistīšanās burāšanā. | 2019.-2020.gads | Jūrmalas ostas pārvalde |
| 7 | Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai (ITI SAM 3.3.1.)  *JPD AP Nr. 40* | Izveidots ūdenstūrisma pakalpojumu centrs Straumes ielā 1a, un izbūvēta infrastruktūra atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai. Indikatīvā projekta kopsumma ITI SAM ietvaros 2 519 819.16 EUR, t.sk. ERAF 629 310.21 EUR un nefinanšu investīcijas 629 310.21 EUR.  Aktivitāti īsteno Jūrmalas pilsētas dome no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem. | 2020.gads | AP Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa, Jūrmalas ostas pārvalde |
| 8 | Jūrmalas pašvaldības, Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros (SAM 5.1.1.)  *JPD AP Nr. 87* | Jaunas aizsargbūves izveide un esošās pārbūve Lielupes krasta nostiprināšanai pilsētas centrālajā daļā (Dubulti - Majori-Dzintari), krasta erozijas un plūdu draudu novēršanai.  Projekta kopsumma SAM 5.1.1. ietvaros 4 640 132.60 EUR, t.sk. ERAF 3 230 000EUR. Būvprojekts - Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dzintaros un Majoros. Otrs būvprojekts Lielupes gultnes/ zemūdens nogāzes nostiprināšana (atjaunošana) pie esošā krasta stiprinājuma posmā Majori-Dubulti, Jūrmalas pilsētā.  Aktivitāti īsteno Jūrmalas pilsētas dome no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem. | 2021.gads | AP Vides nodaļa, Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa, Jūrmalas ostas pārvalde |
| 9 | Rīcības plāna atjaunošana | Atjaunots Jūrmalas ostas attīstības rīcības plāns. | Pastāvīgi | Jūrmalas ostas pārvalde |

\*Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014. - 2020.gadam (turpmāk tekstā JPD AP)

**R1.6.2. Peldvietu infrastruktūras attīstība**

35. Krasta erozijas procesu aizkavēšanas pasākumi

**R1.6.3. Sporta pasākumu un pakalpojumu attīstība**

40. Olimpiskā airēšanas un burāšanas centra izveide

**R2.3.3. Ūdens transporta pakalpojumu attīstība, tai skaitā uz Rīgu un Jelgavu**

77. Ūdens transporta attīstība Jūrmalā

**R2.4.1.Jūrmalas ostas attīstība**

78. Jūrmalas ostas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, esošās infrastruktūras ilgtspējīga uzturēšana un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana

79. Jūrmalas ostas teritoriju un pakalpojumu attīstība

**R2.4.2. Kuģošanas infrastruktūru attīstība Lielupē**

80. Lielupes kuģošanas un ūdenstūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība

81. Navigācijas iekārtu ikgadējā uzturēšana, navigācijas iekārtu attīstīšana Lielupē līdz Spuņciemam

**R2.5.3. Plūdu riska novēršana, lietusūdens savākšanas un meliorācijas sistēmas pilnveide**

86. Lielupes grīvas smilšu sanešu/aizsērējuma ikgadēja tīrīšana

87. Plūdu novēršanas pasākumi

**8.1. Rīcības ostas atvēršanai**

Lai osta formāli būtu uzskatāma par atvērtu, tai ir jāatbilst minimālajām prasībām, kas ir uzskaitītas Likumā par ostām. Zemāk (sk. 55.tabulu) ir sniegts pārskats par šīm prasībām, kā arī Jūrmalas ostas patreizējā atbilstība šīm prasībām un turpmāk veicamais, lai ostu varētu uzskatīt par atvērtu:

**55.tabula. Rīcības Jūrmalas ostas atvēršanai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prasība** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Jūrmalas ostā nodrošināts?** | **Rīcības prasības nodrošināšanai** |
| **Formāla rakstura rīcības, dokumentācijas izstrāde** | | | | | | | |
| 1. | Apstiprinātas ostas robežas |  |  |  | 🗸 | jā | 2018.gada 20.aprīlī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.222 “Noteikumi par Jūrmalas ostas robežu noteikšanu” |
| 2. | Ostas pārvaldes nolikums un esoša ostas pārvalde | 🗸 |  |  |  | jā | Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikums Nr. 32 “Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums” |
| 3. | Ostas attīstības programma | 🗸 | 🗸 | 🗸 |  | jā | Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr. 443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu” un akceptēta Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes 2016.gada 30.jūnija sēdē (Protokols Nr. 3, 8.punkts). 2017.gada 16.februāra lēmums Nr.56 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu” |
| 4. | Jūrmalas pilsētas pašvaldības izdoti saistošie Jūrmalas ostas noteikumi. |  |  | 🗸 |  | jā | Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.20 “Jūrmalas ostas noteikumi” |
| 4.1. | Ostas noteikumu sastāvdaļa: noteikumi par kuģu satiksmi akvatorijā (informācija par ienākšanu/iziešanu ostā, dokumentāciju, izmantojamo sakaru sistēmu, noteikumi par loču pakalpojumiem, noteikumi par kustības ātrumu un manevrēšanas vietām) |  |  | 🗸 |  | jā | Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.20 “Jūrmalas ostas noteikumi” |
| 4.2. | Ostas noteikumu sastāvdaļa: informācija par kuģu stāvvietām reidā, pietauvošanās un attauvošanās kārtība, stāvēšanas laikā veicamo remontdarbu kārtība, varbūtējo kravas operāciju noteikumi. |  |  | 🗸 |  | jā | Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.20 “Jūrmalas ostas noteikumi” |
| 4.3. | Ostas noteikumu sastāvdaļa:  vides aizsardzības noteikumi |  |  | 🗸 | 🗸 | jā | Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.20 “Jūrmalas ostas noteikumi”. Apstiprināts 08.01.2018 Jūrmalas ostas pārvaldes valdē “Jūrmalas ostas atkritumu apsaimniekošanas plāns”, 2017.gada 11.decembrī saskaņots ar Valsts vides dienestu. |
| 4.4. | Ostas noteikumu sastāvdaļa:  prasības kuģu ceļa uzturēšanai |  |  | 🗸 |  | jā | Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.20 “Jūrmalas ostas noteikumi” |
| 4.5. | Ostas noteikumu sastāvdaļa:  ostas drošības uzraudzības noteikumi |  |  | 🗸 |  | jā | Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.20 “Jūrmalas ostas noteikumi” |
| 4.6. | Ostas noteikumu sastāvdaļa:  muitas, robežapsardzības, sanitārie, ugunsdrošības nosacījumi |  |  | 🗸 |  | jā | Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.20 “Jūrmalas ostas noteikumi” |
| 4.7. | Ostas noteikumu sastāvdaļa:  atbildība par ostas noteikumu pārkāpšanu |  |  | 🗸 |  | jā | Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.20 “Jūrmalas ostas noteikumi” |
| 4.8. | Ostas noteikumu sastāvdaļa:  ostas maksas |  |  | 🗸 |  | jā | Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.20 “Jūrmalas ostas noteikumi” |
| 5. | Finanšu izlietojuma plāns nākamajam gadam |  |  | 🗸 |  | jā | Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.20 “Jūrmalas ostas noteikumi” |
| **Praktiska rakstura rīcības** | | | | | | | |
| 6. | Iekšējais un ārējais kuģu ceļš (t.sk. atbilstoši kuģu ceļa parametri un navigācijas sistēmas) |  |  | 🗸 |  | jā | Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.20 “Jūrmalas ostas noteikumi” |
| 7. | Iespējams piestāt un veikt kuģiem un to pasažieriem nepieciešamo apkalpi |  | 🗸 |  |  | jā | 2016.gada 30.septembrī atklāts publiskais jahtklubs “Jūrmala” |
| 8. | Nodrošināta ostas noteikumu ievērošana |  |  | 🗸 |  | jā | Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.20“Jūrmalas ostas noteikumi” |
| 9. | Nodrošināta ostas pārziņā esošās infrastruktūras apsaimniekošana | 🗸 | 🗸 | 🗸 |  | jā |  |
| 10. | Nodrošināta kuģu satiksmes operatīvā vadība, ko veic ostas uzraugs-dispečeris. |  |  | 🗸 |  | jā | Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.20“Jūrmalas ostas noteikumi” |

**8.2. Rīcības plāna kopsavilkums un laika grafiks**

Zemāk sniegts Jūrmalas ostas attīstības programmas rīcības plāna kopsavilkums un laika grafiks.

**56.tabula. Rīcības plāna kopsavilkums un laika grafiks**

| **Rīcības nr.** | **Projekts/teritorija** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Izpēte par mola izbūvi un pretplūdu pasākumiem |  |  |  |  |  |  |
| M1-1 | Kanāla dziļuma uzturēšanas pasākumi |  |  |  |  |  |  |
| M1-2 | Navigācijas iekārtu uzturēšana un attīstīšana |  |  |  |  |  |  |
| M1-3 | “C” teritorijas (Tīklu un Vikingu ielas) projektēšana, būvniecības koordinēšana, uzturēšana, jahtu piestātnes pakalpojumu sniegšana.  Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā/ EST-LAT Harbours |  |  |  |  |  |  |
| M1-5 | Izpēte par komunālās infrastruktūras attīstību kreisajā krastā pie Lielupes grīvas |  |  |  |  |  |  |
| M1-6 | Izpēte par upju transporta infrastruktūras attīstīšanu |  |  |  |  |  |  |
| M2-3 | Izpēte par „I” teritorijas attīstīšanu (piekrastes zveja, pasažieru piestātne, ūdens tūrisma aktivitātes) |  |  |  |  |  |  |
| M2-2 | “B” attīstības teritorijas (Ostas salas) projektēšana, labiekārtošana, uzturēšana, jaunu pakalpojumu sniegšana. Ostas salas Buļļuciemā projekta ieceres izstrāde |  |  |  |  |  |  |
| M2-1 | Izpēte par „A” teritorijas – ārējās ostas attīstīšanu (multimodālā osta) |  |  |  |  |  |  |
| M2-4 | Jahtu tūrisma produktu piedāvājuma attīstība un daudzveidīgas aktīvās atpūtas pavadīšanas iespējas. |  |  |  |  |  |  |
| M3-1 | Starptautiskā sadarbība ar nozares organizācijām |  |  |  |  |  |  |
| M3-2 | Dalība starptautiskajos pasākumos un pasākumu organizēšana ostā |  |  |  |  |  |  |
| M3-3 | Kopīgu tūrisma piedāvājumu veidošana ar Jūrmalas pilsētu |  |  |  |  |  |  |
| M3-4 | Ekotūrisma maršrutu izstrāde |  |  |  |  |  |  |
| M3-5 | Sekmēt sadarbību ar sporta organizācijām |  |  |  |  |  |  |
|  | Mājas lapas izveide |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostas nosaukumu maiņa |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostas noteikumu izstrāde |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostas uzrauga-dispečera dienesta izveide |  |  |  |  |  |  |
|  | Plūdu draudu izvērtējums |  |  |  |  |  |  |
|  | Jūrmalas ostas teritorijas grozījumi |  |  |  |  |  |  |
|  | Kārtības, instrukcijas izstrāde sniegto pakalpojumu un ostas maksu tarifu noteikšanai |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzlabota Jūrmalas ostas pārvaldes institucionālā kapacitāte |  |  |  |  |  |  |
|  | Ierobežot Lielupes krasta eroziju Jūrmalas ostas teritorijā |  |  |  |  |  |  |
|  | Attīstību teritoriju “E”, “F”, “G” pārvērtēšana |  |  |  |  |  |  |
|  | Jūrmalas ostas viesu aptauju veikšana |  |  |  |  |  |  |
|  | Jaunatnes burāšanas centra izveide |  |  |  |  |  |  |
|  | Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai (ITI SAM 3.3.1.)\*\*\*\* |  |  |  |  |  |  |
|  | Jūrmalas pašvaldības, Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros (SAM 5.1.1.)\*\*\*\* |  |  |  |  |  |  |
|  | Rīcības plāna atjaunošana |  |  |  |  |  |  |

\*\*\*\* - Projektu aktivitāti īsteno Jūrmalas pilsētas dome no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

- Izpētes darbi

- Investīcijas

- Administratīvās un atpazīstamības aktivitātes

- Aktivitāte izpildīta