JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2020.gada 20.februārī |  | Nr. | 43 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Literārie vakari kopā ar autoru” noslēgumu | (protokols Nr.3, 23.punkts) |
| --- | --- |

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1.”Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.191 “Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētā” un “Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam” 1.rīcības virzienu “Radošā Jūrmala: apkaimju unikalitātes stiprināšana un iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana” uzdevuma U.1.2. “Stiprināt bibliotēku lomu kā apkaimju izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrus” pasākumu P.1.2.2. “Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana, aktivizējot bibliotēkas kā tikšanās vietas apkaimju iedzīvotājiem”, Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) regulāro projektu konkursu nolikumu (apstiprināts VKKF padomes 2004.gada 25.marta sēdē (protokols Nr.6 (146), ar grozījumiem, kas apstiprināti līdz VKKF fonda padomes 2018.gada 20.decembra sēdei (protokols Nr.12 (372)), atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam un 2019.gada 10.jūnija projekta finansēšanas līguma Nr. 2019-2-LIT036, kas noslēgts starp Jūrmalas Centrālo bibliotēku un VKKF, VKKF 2020.gada 14.janvārī apstiprināto atskaiti (reģistrēta 2020.gada 23.janvārī ar Nr. 17/1-11) par piešķirto finansējumu juridiskai personai VKKF finansētam projektam, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18. aprīļa lēmumam Nr.166 “Par atbalstu dalībai VKKF Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

- Noslēgt VKKF kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Literārie vakari kopā ar autoru” īstenošanu, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

- Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 600,00 EUR (seši simti eiro un 00 centi) (2.pielikums “Projekta “Literārie vakari kopā ar autoru” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Literārie vakari kopā ar autoru” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk., attiecināmo izmaksu summa ir 600,00 EUR (seši simti eiro un 00 centi), kura 100% apmērā ir finansēta no VKKF finansējuma.

| Priekšsēdētājs | G. Truksnis |
| --- | --- |

1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 20.februāra lēmumam Nr. 43

(Protokols Nr.3, 23.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | “Literārie vakari kopā ar autoru” |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | 2019-2-LIT036 |
| Darbības programmas nosaukums: | Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkurss |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | Literatūras nozare |

Projekta mērķis

Organizēt Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā četras literārās tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem, popularizējot latviešu oriģinālliteratūru.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.08.2019. tikšanās ar dzejnieku un literatūrzinātnieku Kārli Vērdiņu | Organizēt tikšanos apmēram 50 apmeklētājiem | Tikšanos apmeklēja 49 apmeklētāji | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 17.10.2019. tikšanās ar rakstnieci Ingu Žoludi | Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem | Tikšanos apmeklēja 30 apmeklētāji | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 26.11.2019. tikšanās ar rakstnieci, tulkotāju, diplomāti Annu Žīguri | Organizēt tikšanos apmēram 50 apmeklētājiem | Tikšanos apmeklēja 104 apmeklētāji | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 10.12.2019. tikšanās ar rakstnieci Gundegu Repši | Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem | Tikšanos apmeklēja 33 apmeklētāji | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |

Projektā veiktie grozījumi

Projekta indikatīvās izmaksas tika noteiktas 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit eiro un 00 centi), saskaņā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 30.05.2019 vēstuli “Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa rezultātiem” projekta budžets ir 600,00 (seši simti eiro un 00 centi). Projektā plānotās tikšanās ar rakstniekiem Leonu Briedi un Paulu Bankovski nenotika uzaicināto autoru veselības stāvokļa dēļ. Šo autoru vietā tika uzaicināta rakstniece, tulkotāja un diplomāte Anna Veleda Žigure un publiciste un rakstniece Gundega Repše.

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| 31.05.2019 – 31.12.2019 | 31.05.2019 – 31.12.2019 |  |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta laika grafikā netika veiktas izmaiņas.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |

Projekta komanda

Projekta vadītājs – Vārds Uzvārds, Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projektu vadītāja Projekta grāmatvedis – Inga Cīrule, Jūrmalas Centrālās bibliotēkas galvenā grāmatvede

Secinājumi un priekšlikumi

Projektā plānotie mērķi tika sasniegti. Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim un plānotajā apmērā. Projekta ietvaros tika organizētas četras literārās tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem, popularizējot latviešu oriģinālliteratūru. Literāro pasākumu cikla nodrošināšanai būs nepieciešama finansējuma piesaiste arī turpmāk.