JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2020.gada 20.februārī |  | Nr. | 47 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu | (protokols Nr.3, 27.punkts) |
| --- | --- |

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Zivju fonda padomes 2019.gada 1.oktobra 194.sēdes protokolu Nr.4.1-28e/10/2019, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.4 “Droša dzīves vide” rīcības virziena R3.4.1.”Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana” aktivitāti Nr.213 “Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana un kvalitātes uzlabošana”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmumu Nr.548 ”Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta “Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

- Noslēgt Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta “Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” (turpmāk - projekts) īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.

- Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 8 444,73 EUR (astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit četri  eiro un 73 centi) (2.pielikums “Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

  - Zivju fonda finansējums ir 80.3 % jeb 6 781,49 EUR (seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens euro un 49 centi);

  - Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 19.7 % jeb 1 663,24 EUR (viens tūkstotis seši simti sešdesmit trīs euro un 24 centi).

| Priekšsēdētājs | G. Truksnis |
| --- | --- |

1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 20.februāra lēmumam Nr.47

(Protokols Nr.3, 27.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | Zivju fonda padomes 2019.gada 1.oktobra 194.sēdes protokols |
| Darbības programmas nosaukums: | Valsts atbalsta pasākumi zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. |
| Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs un nosaukums | “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”. |

Projekta mērķis

Uzlabot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas materiāltehnisko nodrošinājumu, proti, iegādājoties novērošanas ierīces, tādējādi paaugstinot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas Glābšanas dienesta kapacitāti, zivju resursu aizsardzības jomā

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprīkojuma iegāde | Nodrošināt šādas projektā paredzētās iegādes: 1. Termālā (binokļa veida) kamera, 1 gab. -EUR 2950,00; 2. Nakts redzamības (binokļa veida) kamera, 1 gab.- EUR 2400.00; 3. Binoklis, 3 gab.- EUR 345,00; 4. Ķermeņa kamera ar aprīkojumu, 1 gab. – EUR 530.78; 5. Dji Mavic2 pro pults, 1 gab.- EUR 631,95; 6. Videokamera ar aprīkojumu, 1 gab. – EUR 1649,00. | Saskaņā ar finanšu piedāvājumiem, tika piegādāts sekojošs aprīkojums: 1. Termālā (binokļa veida) kamera, 1 gab. -EUR 3090,00; 2. Nakts redzamības (binokļa veida) kamera, 1 gab.- EUR 2198.00; 3. Binoklis, 3 gab.- EUR 345,00; 4. Ķermeņa kamera ar aprīkojumu, 1 gab. – EUR 530.78; 5. Dji Mavic2 pro pults, 1 gab.- EUR 631,95; 6. Videokamera ar aprīkojumu, 1 gab. – EUR 1649,00. | Projekta mērķis tika sasniegts daļēji, jo netika akceptēta motocikla, maskēšanās tērpu un tīkla iegāde. |

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| No 2019.gada 20.septembra līdz 2019.gada 23.decembrim. | No 2019.gada 20.septembra līdz 2019.gada 23.decembrim. | Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmumam Nr.548 „Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta “Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu”. |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) 2019.gads |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aprīkojuma iegāde |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas laika grafikā netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) 2019.gads |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aprīkojuma iegāde |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |

Projekta komanda

Lai nodrošinātu kvalitatīvu, sekmīgu un savlaicīgu projekta īstenošanu, vienlaicīgi nodrošinot racionālu un lietderīgu budžeta līdzekļu izlietošanu, kā arī ar projekta saistīto dokumentu un atskaišu sagatavošanu, tika noteikti: projekta vadītājs – Edijs Pivarūns, projekta grāmatvedis un dokumentācijas sagatavotājs – Vārds Uzvārds.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta “Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” mērķis - uzlabot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas materiāltehnisko nodrošinājumu, paaugstinot Glābšanas dienesta kapacitāti, tika sasniegts daļēji, jo netika akceptēta motocikla (vairs nepiešķir finansējumu šāda veida transportam), maskēšanās tērpu un tīkla (netiek uzskatīts par aprīkojumu), pamatojoties uz Zivju fonda padomes 194.sēdes protokolu. Projekta īstenošanai tika izpildīti šādi darba uzdevumi: realizētas iepirkuma procedūras: termālās (binokļa veida) kameras faktiskās izmaksas sastādīja EUR 3090.00, kas ir par EUR 140.00 vairāk nekā bija plānots (plānotās izmaksas EUR 2950.00), un nakts redzamības (binokļa veida) kameras faktiskās izmaksas sastādīja EUR 2198.00, kas par EUR 202.00 mazāk nekā bija plānots (plānotā summa EUR 2400.00). Binokļiem, Dji Mavic2 pro pultij un videokamerai ar aprīkojumu nebija nepieciešamas iepirkuma procedūras un šis aprīkojums iegādāts par plānotajām cenām. Rezultātā kopējās projekta izmaksas no plānotajām EUR 8506,73 samazinājās par EUR 62,00 un sastāda EUR 8444.73. Ņemot vērā ka, saskaņā ar Projekta rezultātiem mainījās izmaksas aprīkojuma iegādei pa pozīcijām (termālai (binokļa veida) kamerai un nakts redzamības (binokļa veida) kamerai) Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD) arī piešķīra naudu atbilstoši Projekta izmaksām pa pozīcijām saskaņā ar apstiprināto Zivju fonda padomes 194.sēdes protokolu. Rezultātā Zivju fonda finansējums samazinājās par EUR 133.44 un sastāda EUR 6781.49 un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums palielinājās par EUR 71.44 un sastāda EUR 1663.24. Priekšlikums piedalīties Zivju fonda izsludinātajos atbalsta pasākumos un realizēt līdzīgus projektus, lai novērstu malu zvejniecību un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumus, kas nodara būtiskus kaitējumus videi, izraisa zivju resursu izsīkšanu.