JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2020.gada 26.novembrī |  | Nr. | 649 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par projekta “Seniori gadalaiku griežos” pārcelšanu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos | (protokols Nr.21, 22.punkts) |
| --- | --- |

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 2020.gada 6.novembrī ir saņēmusi biedrības “Jūrmalas Pensionāru biedrība”, reģ. Nr.40008107402 (turpmāk - Biedrība) vēstuli (Pārvaldē reģistrēta 2020.gada 6.novembrī ar Nr.2660/1.1-3.2) par izmaiņām 2020.gadā plānotajā projektā “Seniori gadalaiku griežos” (turpmāk – Projekts) saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir noteikti publisku pasākumu rīkošanas aizliegumi, kā arī situāciju pasaulē, kas saistīta ar Covid-19 izplatību, Biedrība nolēma pārcelt Projekta īstenošanu uz 2021.gadu. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes notiks no 2021.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 12.decembrim.

Projekts ir apstiprināts Jūrmalas pilsētas domes iniciatīvas projektu konkursa Vērtēšanas komisijā 2020.gada 5.martā (protokols Nr.1.1-57.9/4), nosakot projekta kopsummu 4961,40 EUR, t.sk. pašvaldības līdzfinansējuma daļu 4465,26 EUR (90 %). Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikuma Nr.54 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums” (turpmāk - Nolikums) 46.punktu, kas nosaka projektu līdzfinansēšanas kārtību, un ņemot vērā plānoto Projekta aktivitāšu, starpposma un noslēguma atskaišu iesniegšanas laika grafiku, 2021.gadā ir paredzēti pašvaldības līdzfinansējuma avansa un starpposma maksājumi par kopējo summu 4018,73 EUR (četri tūkstoši astoņpadsmit euro, 73 centi). Ņemot vērā, ka Nolikuma 69.punkts nosaka, ka noslēguma atskaite tiek sagatavota un iesniegta ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Projekta īstenošanas pabeigšanas, un Nolikuma 72.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par atskaites apstiprināšanu pieņem Vērtēšanas komisija, kas tiek sasaukta 20 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo atskaites dokumentu saņemšanas, saskaņā ar Nolikuma 46.punkta 3.apakšpunktā noteikto kārtību, pašvaldības Projekta līdzfinansējuma noslēguma maksājums 446,53 EUR (četri simti četrdesmit seši euro, 53 centi) ir paredzēts 2022.gadā.

Ņemot vērā to, ka Projektā paredzētas aktivitātes tieši skar ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktie publisku pasākumu organizēšanas aizliegumi, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa vērtēšanas komisijas 2020.gada 5.marta protokolu Nr.1.1-57.9/4 un 2020.gada 14.oktobra protokolu Nr.1.1-57.9/7 un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2020.gada 12.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

- Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa biedrības “Jūrmalas Pensionāru biedrība” projekta “Seniori gadalaiku griežos” norisi no 2021.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 12.decembrim.

- Uzņemties 2021.gadā ilgtermiņa saistības 4018,73 EUR (četri tūkstoši astoņpadsmit euro, 73 centi) un 2022.gadā ilgtermiņa saistības 446,53 EUR (četri simti četrdesmit seši euro, 53 centi) projekta “Seniori gadalaiku griežos” līdzfinansēšanai.

- Paredzēt ar ilgtermiņa saistību uzņemšanos saistīto izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta.

- Projekta īstenošanas gadījumā 2021.gada plānotajos termiņos uzdot un pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītāju noslēgt Vienošanos par Projekta īstenošanu un līdzfinansējuma piešķiršanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikuma Nr.54 “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums” 12.pielikumam “Vienošanās par projekta īstenošanu”.

| Priekšsēdētājs | G. Truksnis |
| --- | --- |