JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2020.gada 26.novembrī |  | Nr. | 653 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu | (protokols Nr.21, 26.punkts) |
| --- | --- |

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Zivju fonda padomes 2020.gada 14.janvāra 197.sēdes protokolu Nr.4.1-28e/1/2020, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.4 “Droša dzīves vide” rīcības virziena R3.4.1. “Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana” aktivitāti Nr.213 “Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana un kvalitātes uzlabošana”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta lēmumu Nr.106 “Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

- Noslēgt Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem darbības programmas “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

- Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 1843,98 EUR (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit trīs eiro un 98 centi) (2.pielikums “Projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

  - Zivju fonda finansējums ir 88% jeb 1622,70 EUR (viens tūkstotis seši simti divdesmit divi euro un 70 centi);

  - Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12% jeb 221,28 EUR (divi simti divdesmit viens euro un 28 centi).

| Priekšsēdētājs | G. Truksnis |
| --- | --- |

1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 26.novembra lēmumam Nr.653

(protokols Nr.21, 26.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | Zivju fonda padomes 2020.gada 14.janvāra 197.sēdes protokols Nr.4.1-28e/1/2020 |
| Darbības programmas nosaukums: | Valsts atbalsta pasākumi zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. |
| Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs un nosaukums | “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”. |

Projekta mērķis

Uzlabot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darba kapacitāti, iegādājoties 3 (trīs) planšetdatorus ar triecienizturīgu korpusu (lai nodrošinātu planšetdatoru izmantošanu neatkarīgi no vides un laika apstākļiem), kas tiks izmantoti administratīvo lēmumu par administratīvajiem pārkāpumiem sastādīšanai uz vietas, lietisko pierādījumu foto fiksēšanai, saglabāšanai un datu apmaiņai, izmantojot interneta pieslēgumu, tādejādi veikt akvatorijas uzraudzību nelikumīgu makšķerēšanas un zvejas noteikumu ievērošanu Jūrmalas pilsētas akvatorijās.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprīkojuma iegāde | Nodrošināt šādas projektā paredzētās iegādes: 1. Trīs planšetdatori ar triecienizturīgu korpusu, 3 gab.- 1843,98 EUR (1.gab. 614,66 EUR) | Saskaņā ar finanšu piedāvājumiem, tika piegādāts sekojošs aprīkojums: Trīs planšetdatori ar triecienizturīgu korpusu, 3 gab.- 1843,98 EUR (1.gab. 614,66 EUR) | Projekta mērķis tika sasniegts. |

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| No 2020.gada 20.aprīļa līdz 2020.gada 31.jūlijam. | No 2020.gada 20.aprīļa līdz 2020.gada 31.jūlijam | Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta lēmumam Nr.106 ”Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem atklātā projektu konkursa “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai”. |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) 2020.gads |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aprīkojuma iegāde |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Aprīkojuma iegādei vajadzēja izsludināt iepirkumus trīs reizes. Pirmais iepirkums bija pārtraukts – pretendenta piedāvājums nebija atbilstošs pasūtītāja budžeta iespējām. Otrais iepirkums bija pārtraukts – nebija iesniegts neviens piedāvājums. Gala maksājums bija pieprasīts 2020.gada 5.augustā, maksājums saņemts 2020.gada 24.septembrī.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) 2020.gads |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aprīkojuma iegāde |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |

Projekta komanda

Lai nodrošinātu kvalitatīvu, sekmīgu un savlaicīgu projekta īstenošanu, vienlaicīgi nodrošinot racionālu un lietderīgu budžeta līdzekļu izlietošanu, kā arī ar projekta saistīto dokumentu un atskaišu sagatavošanu, tika noteikti: projekta vadītājs – Edijs Pivarūns, projekta grāmatvedis un dokumentācijas sagatavotājs – Jūlija Bondarevska.

Secinājumi un priekšlikumi

Mērķis - uzlabot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darba kapacitāti, tika sasniegts. Projekta periodā tika izpildīti sekojoši darba uzdevumi – realizētas iepirkuma procedūras nepieciešama aprīkojuma iegādei. Priekšlikums ir meklēt, piedalīties un realizēt līdzīgus projektus, lai novērstu malu zvejniecību un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumus, kas nodara būtiskus kaitējumus videi, izraisa zivju krājumu izsīkšanu.