JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2020.gada 17.decembrī |  | Nr. | 742 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Viedā specializācija” projekta “Smart Blue Regions” noslēgumu | (protokols Nr.23, 6.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.2. “Kūrorta attīstība” rīcības virzienu R1.2.1.: “Ilgtspējīgas kūrorta resursu ieguves un izmantošanas attīstība” aktivitāti Nr.8 “Jūrmalas kūrorta dabas resursu aizsardzības pasākumi un racionāla dabas dziedniecisko resursu izmantošana”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumu Nr.440 “Par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Viedā specializācija” projekta “Smart Blue Regions” īstenošanu” un Šlēsvigas-Holšteinas Ekonomikas ministrijas 2020.gada 20.aprīļa vēstuli “Smart Blue Regions: Final Approval” (Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā reģistrēta 21.04.2020 ar Nr.1.1-23/20S-6650), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noslēgt Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Viedā specializācija” projekta “Smart Blue Regions: Smart Specialisation and Blue Growth in the BSR” (“Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija, jūras un piekrastes resursi ekonomikas izaugsmei Baltijas jūras reģionā”) (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

| Priekšsēdētājs | G. Truksnis |
| --- | --- |

Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 17.decembra lēmumam Nr.742

(protokols Nr.23, 6.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

| Projekta nosaukums | “Smart Blue Regions: Smart Specialisation and Blue Growth in the BSR” (“Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija, jūras un piekrastes resursi ekonomikas izaugsmei Baltijas jūras reģionā”) |
| --- | --- |
| Darbības programmas nosaukums: | Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | 1.2.apakšsadaļa “Viedā specializācija” |

Pamata informācija

Projekta mērķis

Sekmēt ekonomikas izaugsmi reģionos, izmantojot piekrastes/jūras resursus (blue growth), ko veicinātu uzlabota Baltijas jūras reģionu rīcībspēja, ieviešot piekrastes/jūras viedās specializācijas stratēģijas.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Starpvalstu analīze: jūras un piekrastes viedās specializācijas pasākumi partnerreģionos (labās prakses piemēri) | Starpvalstu analīze par reģionu sadarbības potenciālu: RIS3 (viedās specializācijas) stratēģiju analīze BJR, iesaistīto pušu, resursu un jūras un piekrastes viedās specializācijas attīstības jomu kartēšana partnerreģionos; Starpvalstu sadarbības spēju attīstīšana: jūras un piekrastes viedās specializācijas jomu noteikšana sadarbībai, starpvalstu semināri un tikšanās ar iesaistītām un ieinteresētajām pusēm sadarbības veicināšanai; | Veikta starpvalstu analīze par reģionu sadarbības potenciālu: RIS3 (viedās specializācijas) stratēģiju analīze BJR, iesaistīto pušu, resursu un jūras un piekrastes viedās specializācijas attīstības jomu kartēšana partnerreģionos; Veikta starpvalstu sadarbības spēju attīstīšana: jūras un piekrastes viedās specializācijas jomu noteikšana sadarbībai, starpvalstu semināri un tikšanās ar iesaistītām un ieinteresētajām pusēm sadarbības veicināšanai. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| Reģionālo inovācijas jomas dalībnieku iesaistes stratēģijas izstrāde jūras un piekrastes viedās specializācijas pasākumu ieviešanā | Iztrādāt Jūras un piekrastes viedās specializācijas plānu. | Iztrādāts Jūras un piekrastes viedās specializācijas plāns. Plānā apskatītas septiņu piekrastes pašvaldību – Jūrmalas un Rīgas pilsētu, Engures novada, Carnikavas novada, Saulkrastu novada, Limbažu novada un Salacgrīvas novada teritorijas – un Baltijas jūras Rīgas līča daļa, ar kuru robežojas Rīgas plānošanas reģions. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| Jaunu jūras un piekrastes viedās specializācijas rīcības politiku (pasākumu) izvēle, uzlabošana un izmēģināšana partner-reģionos | Starpvalstu projektu attīstīšana jūras un piekrastes viedās specializācijas ieviešanai partnerreģionos. | Veikta starpvalstu projektu attīstīšana jūras un piekrastes viedās specializācijas ieviešanai partnerreģionos – veikta aļģu biomasas izmantošanas iespēju analīze Rīgas plānošanas reģiona piekrastē (Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts) un viedtālruņu u.c. portatīvo ierīču uzlādes punkta prototipa izstrāde (SIA “Saules Dizains”). | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |

Projektā veiktie grozījumi

Projektā saturiskā ziņā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| 15.09.2016.-28.02.2019. | 15.09.2016.-28.02.2019. | Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumam Nr.440 “Par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Viedā specializācija” projekta “Smart Blue Regions” īstenošanu”. |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa gadiem) |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Starpvalstu analīze: jūras un piekrastes viedās specializācijas pasākumi partnerreģionos (labās prakses piemēri) | X | X |  |  |
| Reģionālo inovācijas jomas dalībnieku iesaistes stratēģijas izstrāde jūras un piekrastes viedās specializācijas pasākumu ieviešanā |  | X | X |  |
| Jaunu jūras un piekrastes viedās specializācijas rīcības politiku (pasākumu) izvēle, uzlabošana un izmēģināšana partnerreģionos |  |  | X | X |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas laika grafikā netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa gadiem) |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Starpvalstu analīze: jūras un piekrastes viedās specializācijas pasākumi partnerreģionos (labās prakses piemēri) | X | X |  |  |
| Reģionālo inovācijas jomas dalībnieku iesaistes stratēģijas izstrāde jūras un piekrastes viedās specializācijas pasākumu ieviešanā |  | X | X |  |
| Jaunu jūras un piekrastes viedās specializācijas rīcības politiku (pasākumu) izvēle, uzlabošana un izmēģināšana partnerreģionos |  |  | X | X |

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Ieva Šponberga, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Secinājumi un priekšlikumi

Noteiktais mērķis – sekmēt ekonomikas izaugsmi reģionos, izmantojot piekrastes/jūras resursus (blue growth), ko veicinātu uzlabota Baltijas jūras reģionu rīcībspēja, ieviešot piekrastes/jūras viedās specializācijas stratēģijas – tika sasniegts. Sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu Jūrmalas pilsētas pašvaldība piedalījās trīs aktivitātēs. Projekts ir uzskatāms par veiksmīgi īstenotu, jo tika gūta pieredze starpvalstu projektu attīstīšanā, kā arī gūtas zināšanas par jūras un piekrastes viedās specializācijas ieviešanu Latvijā, Vācijā, Polijā, Zviedrijā, Igaunijā un Somijā. Jūrmalas pilsētas domes būtiskākie ieguvumi no projekta īstenošanas: Jūrmalas pilsētas piekrastes teritorija iekļauta pētījumā “Aļģu biomasas izmantošanas iespēju analīze Rīgas plānošanas reģiona piekrastē”, kura ietvaros veikta Baltijas jūras Rīgas līča krastā izskalotās aļģu biomasas botāniskā sastāva izpēte, fizikāli-ķīmiskais un ķīmiskais raksturojums un izvērtētas izskalotās aļģu biomasas izmantošanas iespējas; Veikta dalība un sniegti priekšlikumi “Jūras un piekrastes viedās specializācijas plāna Rīgas plānošanas reģionam” izstrādē.