JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2021.gada 30.septembrī |  | Nr. | 412 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” noslēgumu | (protokols Nr.16, 19.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumu Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu” un 2019.gada 11.aprīlī starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālā finanšu un līguma aģentūru noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/18/I/002, saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2021.gada 02.jūlija vēstuli Nr.39-2-40.2/4227 “Par vienošanās Nr.5.6.2.0/18/I/002 maksājuma pieprasījuma Nr.5 apstiprināšanu un noslēguma maksājuma veikšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

- Noslēgt Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

- Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 1 815 003.52 euro (viens miljons astoņi simti piecpadsmit tūkstoši trīs euro un 52 centi) (2.pielikums Projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

  - attiecināmo izmaksu summa 1 495 090.37 euro (viens miljons četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši deviņdesmit euro un 37 centi), kur:

    - Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 81.56% jeb 1 219 444.86 euro (viens miljons divi simti deviņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro un 86 centi);

    - Valsts budžeta dotācija ir 2.77% jeb 41 346.82 euro (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti četrdesmit seši euro un 82 centi);

    - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15.67% jeb 234 298.69 euro (divi simti trīsdesmit četri tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro un 69 centi).

  - neattiecināmo izmaksu summa, kura tika segta no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta, sastāda 262 345.81 euro (divi simti sešdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci euro un 81 cents).

  - Ārpus projekta izmaksu summa, kura tika segta no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta, sastāda 57 567.34 euro (piecdesmit septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi euro un 34 centi).

| Priekšsēdētājs | G.Truksnis |
| --- | --- |

1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 30.septembra lēmumam Nr.412

(protokols Nr.16, 19.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | 5.6.2.0/18/I/002 |
| Darbības programmas nosaukums: | “Izaugsme un nodarbinātība” |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” |

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir revitalizēt daļu Jūrmalas valstspilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas ceļu satiksmes infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā jaunu automašīnu stāvlaukuma izbūvē, un teritorijas labiekārtošanā, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekts - "Stāvvietas izbūve Emila Dārziņa iela 17 un Tūristu ielas posma atjaunošana" |
| Stāvvietas izbūves Emīla Dārziņa iela 17 un Tūristu ielas posma atjaunošanas būvprojekta izstrāde | Veikts stāvvietas izbūves Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielas posma atjaunošanas būvprojekta izstrādi. 1 pakalpojumu līgums un 1 būvprojekts. | Pamatojoties uz 2017.gada 27.aprīlī starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tomus” noslēgto pakalpojumu līgumu Nr.1.2-16.4.3/562, ir izstrādāts stāvvietas izbūves Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielas posma atjaunošanas būvprojekts. Izpildīts 1 pakalpojumu līgums un izstrādāts 1 būvprojekts. |  |
| Stāvvietas izbūves Emīla Dārziņa iela 17 un Tūristu ielas posma atjaunošanas būvprojekta ekspertīze | Veikt stāvvietas izbūves Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielas posma atjaunošanas būvprojekta ekspertīzi. 1 pakalpojumu līgums un 1 pozitīvs ekspertīzes atzinums. | Pamatojoties uz 2017.gada 19.septembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Marten Projekti” noslēgto pakalpojumu līgumu Nr.1.2-16.4.3/1309, ir saņemts pozitīvs stāvvietas izbūves Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielas posma atjaunošanas būvprojekta ekspertīzes atzinums. Izpildīts 1 pakalpojumu līgums un saņemts 1 pozitīvs būvprojekta ekspertīzes atzinums. |  |
| Stāvvietas izbūves Emīla Dārziņa iela 17 un Tūristu ielas posma atjaunošanas būvdarbi | Veikt būvdarbus esošās satiksmes infrastruktūras pilnveidei Ķemeros, t.sk.: 1) jaunas publiski pieejamas automašīnu stāvvietas (49 automašīnām) un ar to saistītās infrastruktūras izbūvi Emīla Dārziņa ielā 17 (kad.Nr.13000264903, platība 0.3886ha); 2) Tukuma ielas (kad.Nr.13000260047, platība 0.4168ha) un ar to saistītās infrastruktūras, tai skaitā krustojuma ar Gleznotāja Miervalža Ķamera gatvi pārbūvi; 3) Emīla Dārziņa ielas (kad.Nr.13000265812, platība 0.2328ha) un ar to saistītās infrastruktūras atjaunošanu, tai skaitā jaunas sabiedriskā transporta pieturvietas izbūvi; 4) Tūristu ielas (kad.Nr.13000262618, platība 0.6440ha) un ar to saistītās infrastruktūras atjaunošanu, tai skaitā jaunas sabiedriskā transporta pieturvietas izbūvi; 5) Emīla Dārziņa ielas, Gleznotāja Miervalža Ķamera gatves un Tūristu ielas krustojuma pārbūvi. 1 būvdarbu līgums un 1 realizēts būvprojekts. | Pamatojoties uz 2019.gada 12.jūlija starp Jūrmalas pilsētas domi un pilnsabiedrību “RERE BMV” noslēgto būvdarbu līgumu Nr.1.2-16.4.2/1027, veikti būvdarbi 1.6822ha platībā, t.sk.: 1) izbūvētas jaunas publiski pieejamu automašīnu stāvvietas (49 automašīnām) un ar to saistītās infrastruktūras izbūve Emīla Dārziņa ielā 17 (platība 0.3886ha); 2) veikta Tukuma ielas (platība 0.4168ha) un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve; 3) veikta Emīla Dārziņa ielas (platība 0.2328ha) un ar to saistītās infrastruktūras atjaunošana; 4) veikta Tūristu ielas (platība 0.6440ha) un ar to saistītās infrastruktūras atjaunošana. Izpildīts 1 būvdarbu līgums un realizēts 1 būvprojekts. |  |
| Stāvvietas izbūves Emīla Dārziņa iela 17 un Tūristu ielas posma atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība | Veikt būvuzraudzību stāvvietas izbūves Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielas posma atjaunošanas būvprojekta realizācijas būvdarbiem. 1 pakalpojumu līgums. | Pamatojoties uz 2019.gada 12.jūlijā starp Jūrmalas pilsētas domi un piegādātāju apvienību “SIA “Isliena V” un SIA “Jurēvičs un partneri”” noslēgto pakalpojumu līgumu Nr.1.2-16.4.3/1028, ir veikta būvuzraudzība stāvvietas izbūves Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielas posma atjaunošanas būvprojekta realizācijas būvdarbiem. Izpildīts 1 pakalpojumu līgums. |  |
| Stāvvietas izbūves Emīla Dārziņa iela 17 un Tūristu ielas posma atjaunošanas būvdarbu autoruzraudzība | Veikt autoruzraudzību stāvvietas izbūves Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielas posma atjaunošanas būvprojekta realizācijas būvdarbiem. 1 pakalpojumu līgums. | Pamatojoties uz 2017.gada 27.aprīlī starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tomus” noslēgto pakalpojumu līgumu Nr.1.2-16.4.3/562, ir veikta autoruzraudzība stāvvietas izbūves Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielas posma atjaunošanas būvprojekta realizācijas būvdarbiem. Izpildīts 1 pakalpojumu līgums. |  |
| Objekts - "Skvēra Tūristu iela 2A, Ķemeros atjaunošana" |
| Skvēra Tūristu iela 2A, Ķemeros atjaunošanas būvprojekta izstrāde | Veikt skvēra Tūristu ielā 2A atjaunošanas būvprojekta izstrādi. 1 pakalpojumu līgums un 1 būvprojekts. | Pamatojoties uz 2017.gada 19.jūlijā starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Livland Group” noslēgto pakalpojumu līgumu Nr.1.2-16.4.3/1027, ir izstrādāts skvēra Tūristu ielā 2A atjaunošanas būvprojekts. Izpildīts 1 pakalpojumu līgums un izstrādāts 1 būvprojekts. |  |
| Skvēra Tūristu iela 2A, Ķemeros atjaunošanas būvdarbi | Veikt būvdarbus esošās publiskās infrastruktūras pilnveidei Ķemeros, t.sk.: 1) Ķemeru parka kultūrvēsturiskās daļas - ciļņa “Tautu deja” atjaunošanu; 2) skvēra vēsturiskās, simetriskās kompozīcijas – gājēju celiņu atjaunošanu; 3) esošās elektroapgādes sistēmas pārbūvi, tai skaitā apgaismojuma tīklu un video novērošanas sistēmu izbūvi; 4) jauna ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma izbūvi un kūrorta parkam nepieciešamā, publiski pieejamā, dzeramā ūdens brīvkrāna ierīkošanu; 5) jaunu labiekārtojuma elementu un apstādījumu ierīkošanu. 1 būvdarbu līgums un 1 realizēts būvprojekts. | Pamatojoties uz 2019.gada 12.jūlija starp Jūrmalas pilsētas domi un pilnsabiedrību “RERE BMV” noslēgto būvdarbu līgumu Nr.1.2-16.4.2/1025, veikti būvdarbi 1.0980ha platībā, t.sk.: 1) veikta Ķemeru parka kultūrvēsturiskās daļas - ciļņa “Tautu deja” atjaunošana (1 vienība), gājēju celiņu atjaunošana un jaunu labiekārtojuma elementu uzstādīšana; 2) esošo inženierkomunikācijās sistēmu pārbūve; 3) jauna ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma izbūve. Izpildīts 1 būvdarbu līgums un realizēts 1 būvprojekts. |  |
| Skvēra Tūristu iela 2A, Ķemeros atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība | Veikt būvuzraudzību skvēra Tūristu ielā 2A atjaunošanas būvprojekta realizācijas būvdarbiem. 1 pakalpojumu līgums. | Pamatojoties uz 2019.gada 12.jūlijā starp Jūrmalas pilsētas domi un piegādātāju apvienību “SIA “Isliena V” un SIA “Jurēvičs un partneri”” noslēgto pakalpojumu līgumu Nr.1.2-16.4.3/1026, ir veikta būvuzraudzība skvēra Tūristu ielā 2A atjaunošanas būvprojekta realizācijas būvdarbiem. Izpildīts 1 pakalpojumu līgums. |  |
| Skvēra Tūristu iela 2A, Ķemeros atjaunošanas būvdarbu autoruzraudzība | Veikt autoruzraudzību skvēra Tūristu ielā 2A atjaunošanas būvprojekta realizācijas būvdarbiem. 1 pakalpojumu līgums. | Pamatojoties uz 2017.gada 19.jūlijā starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Livland Group” noslēgto pakalpojumu līgumu Nr.1.2-16.4.3/1027, ir veikta autoruzraudzība skvēra Tūristu ielā 2A atjaunošanas būvprojekta realizācijas būvdarbiem. Izpildīts 1 pakalpojumu līgums. |  |

Projektā veiktie grozījumi

Projekta īstenošana apstiprināta 2019.gada 21.martā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu” un ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2019.gada 11.aprīlī noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/18/I/002 (turpmāk – Vienošanās). Pamatojoties uz 2020.gada 22.aprīļa Vienošanās grozījumiem Nr.1, ņemot vērā būvdarbu izpildes progresu, ir pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2021.gada 9.decembrim un precizēts projekta darbību ieviešanas laika grafiks. Pamatojoties uz 2021.gada 8.janvāra Vienošanās grozījumiem Nr.2, ņemot vērā būvdarbu faktiskās izmaksas, ir precizēts projekta finansēšanas plāns un budžeta kopsavilkums. Pamatojoties uz 2021.gada 30.jūnija Vienošanās grozījumiem Nr.3, ņemot vērā faktiskās projekta izmaksas un ieturētos līgumsodus, ir precizēts projekta kopējās izmaksas, apgūstot visu projektā pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļu. Projekta budžetā grozījumi veikti ar: 1) Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.168 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”, pagarinot projekta darbības laiku un palielinot projekta neattiecināmās izmaksas ņemot vērā būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumu rezultātus; 2) Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumu Nr.284 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”, precizējot projekta budžetu; 3) Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumu Nr.655 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”, pagarinot projekta darbības laiku un precizējot projekta budžetu; 4) Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.155 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”, precizējot projekta budžetu; 5) Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumu Nr.396 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”, precizējot projekta budžetu.

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| 01.04.2019.-31.05.2020. | 11.04.2019.-09.12.2020. | Saskaņā ar 2019.gada 11.aprīļa Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/18/I/002 noteikts sākotnēji plānotais ieviešanas laiks, bet faktiskais ieviešanas laiks noteikts ar vienošanās Nr.5.6.2.0./18/I/002 Grozījumiem Nr.1. |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Būvprojekta izstrāde | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta ekspertīze |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta autoruzraudzība |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Būvprojekta būvuzraudzība |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Būvdarbi |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Publisko iepirkumu konkurss ID Nr.2018/106 par būvdarbu veikšanu Ķemeru parka teritorijā, tika izsludināts 2018.gada 26.oktobrī. Ņemot vērā pretendentu izrādīto interesi un paustos pieprasījumus, pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 2019.gada 1.februārim. Lēmums par publisko iepirkumu konkursa rezultātiem tika pieņemts 2019.gada 29.martā. Būvdarbu līgumi tika noslēgti 2019.gada 12.jūlijā, pēc Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas (2019.gada 11.aprīlis) un lēmuma par projekta finansēšanu bez valsts aizdevuma daļas pieņemšanas. Atbilstoši 2019.gada 20.jūnija Jūrmalas pilsētas domes lēmumam Nr.284 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”” un Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.22 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu””, ir noteikts, ka līdzfinansējums projekta īstenošanai tiek nodrošināts Jūrmalas pilsētas domes esošā budžeta līdzekļu ietvaros. Būvdarbi tika uzsākti pēc 2019.gada 15.jūlija, un veiksmīgai būvdarbu pabeigšanai, ievērojot klimatisko un laika apstākļu ierobežojumus, bija nepieciešams pagarināt projekta īstenošanas laiku. Pamatojoties uz 2020.gada 22.aprīļa Vienošanās grozījumiem Nr.1, projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts līdz 2020.gada 9.decembrim.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Būvprojekta izstrāde | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta ekspertīze |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvprojekta autoruzraudzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Būvprojekta būvuzraudzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Būvdarbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Baiba Birzniece, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja; Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede; Projekta grāmatvedes asistente – Inga Bulgaka, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis - revitalizēt daļu Jūrmalas valstspilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas ceļu satiksmes infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā jauna automašīnu stāvlaukuma izbūvē, un teritorijas labiekārtošanā, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi - ir sasniegts. Projekta finanšu līdzekļi izlietoti atbilstoši mērķim. Uzsākot projektu kopējās projekta izmaksas tika plānotas 1 547 799.18EUR apmērā. Pamatojoties uz iepirkumu rezultātu piedāvājumiem un noslēgtajiem Būvuzraudzības un Būvdarbu līgumiem veidojās izmaksu pieaugums par 267 204.34EUR. Faktiski veiktās projekta izmaksas sastāda 1 815 003.52EUR apmērā. Ceļu satiksmes infrastruktūra un sakopta pilsētvide ir būtisks teritorijas attīstības priekšnosacījums. Nodrošinot ērtu un drošu teritorijas un tās resursu pieejamību, tiek veicināts pieprasījums, savukārt pieaugot pieprasījumam, tiek veicināta konkurence, uzlabojot un pilnveidojot teritorijā pieejamo pakalpojumu klāstu.

# Footnotes

Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.