JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2021.gada 25.novembrī |  | Nr. | 538 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” noslēgumu | (protokols Nr.19, 7.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā 2014.-2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļas „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P2.1.“Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” rīcības virziena R2.1.2.“Velotransporta infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.67 “Veloceliņu tīkla attīstība” un prioritātes P3.6.“Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi” rīcības virziena R3.6.2. “Veselīga dzīvesveida veicināšana” aktivitāti Nr.227 “Veselīga dzīvesveida veicināšana”, ņemot vērā tematisko plānojumu “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija”, “Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam”, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu” 2.1.mērķa “Atbalstošas un drošas vides attīstīšana, uzturēšana un pilnveidošana” 3.uzdevuma “Fizisko aktivitāšu veicinošas vides attīstīšana” 3.1.aktivitāti  “Uzlabot esošo riteņbraucēju celiņu tīklu un attīstīt jaunus maršrutus”, Jūrmalas valstspilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Tūrisma attīstības rīcības plāns), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.541 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Tūrisma attīstības rīcības plāna darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.3.Rīcības plāna, apakšmērķa AM1 “Atpūtas, rekreācijas un viesmīlības pakalpojumu pilnveidošana un kvalitāte” uzdevuma U1.6.“Velotūrisma attīstību veicinošie pasākumi” pasākumu P1.6.1.“Veloceliņu tīkla attīstība Jūrmalā un “Velosatiksmes attīstības koncepcijas” ieviešana”, kā arī Jūrmalas valstspilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2008.-2026.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.152 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas valstspilsētai 2013.-2022.gadam apstiprināšanu” 1.uzdevuma “Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras pilnveide un pieejamības veicināšana” 1.3.apakšuzdevuma “Veloceliņu tīklu attīstība” pasākumu P1.7.“Veloceliņu izbūve, veidojot sazarotu veloceļu tīklu”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu”, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā Finanšu kontroles institūcijas (turpmāk - FKI), kas nodrošina 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finanšu kontroles veikto izvērtējumu par projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” (Nr. CB693) (turpmāk - projekts) pārskatiem, kuros netika attiecinātas izmaksas, kas saistītas ar projektā iesaistīto personu komandējuma dienas naudu 120,40 euro (viens simts divdesmit euro un 40 centi) apmērā, saskaņā ar Ministru Kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”  13.punktā noteikto, ja darbiniekam tiek nodrošināta bezmaksas uzturēšanās – viesnīca (naktsmītne) un ēdināšana vismaz trīs reizes dienā, tad par attiecīgo komandējuma dienu viņam izmaksā līdz 30 % no komandējuma dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) normas, un netika attiecinātas izmaksas, kas saistītas ar projekta partneru līguma tulkošanu 89,67 euro (astoņdesmit deviņi euro un 67 centi) apmērā, jo tas nebija paredzēts projekta budžeta plānā, un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu  līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, Jūrmalas dome nolemj:

- Noslēgt Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projektu “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

- Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes kā Projekta partnera kopējās faktiskās izmaksas 12 016,47 euro (divpadsmit tūkstoši sešpadsmit euro 47 centi) (2.pielikums “Projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” finanšu līdzekļu apguvi”), kur:

  - attiecināmo izmaksu summa sastāda 11 806,40 euro (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti seši euro 40 centi), t.sk.:

    - Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 10 035,44 euro (desmit tūkstoši trīsdesmit pieci euro 44 centi);

    - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 1 180,64 euro (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit euro 64 centi);

    - Valsts budžeta finansējums ir 5% jeb 590,32 euro (pieci simti deviņdesmit euro 32 centi);

  - neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, sastāda 210,07 euro (divi simti desmit euro 07 centi).

| Priekšsēdētājs | G.Truksnis |
| --- | --- |

1.pielikums Jūrmalas domes

2021.gada 25.novembra lēmumam Nr.538

(Protokols Nr.19, 7.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

| Projekta nosaukums | Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT |
| --- | --- |
| Projekta līguma Nr. | 1.2-16.6/691 (sākotnējais līgums, vadošais partneris - Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry, Vanha Suurtori 7, 20500 Turku, Somija) 1.2-16.8/21-62 (precizētais līgums, vadošais partneris - vadošais partneris - Turun kaupunki, Yliopistonkatu 271, 20100 Turku, Somija) |
| Darbības programmas nosaukums: | Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | 2.3.apakšsadaļa “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” |

Pamata informācija

Projekta mērķis

Uzlabot pilsētvides plānošanas procesu kvalitāti pašvaldībās, veicinot to ilgtspējīgu attīstību, kā arī sekmēt veselību veicinošas aktivitātes pašvaldībās Centrālās Baltijas jūras reģionā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Izstrādāts labiekārtojuma projekts “Bērnu velobraukšanas apmācības laukums: asfaltēta velotrase, velo taka vizualizācija un projektēšana” un aprēķinātas būvniecības izmaksas. | Apstiprināt labiekārtojuma projektu un izstrādāt vizualizācijas 1 iepirkums | Apstiprināts iepirkums (ID Nr. JPD 2020/71 RIK) un noslēgts līgums ar SIA “We Build Parks”. Līgums izpildīts pilnā apmērā, izstrādājot divus labiekārtojuma projektus “Bērnu velobraukšanas apmācības laukums: asfaltēta velotrase vizualizācija un projektēšana” (BIS-BV-2.5-2020-1531) un “Bērnu velobraukšanas apmācības laukums: velo taka vizualizācija un projektēšana” (BIS-BV-2.5-2020-1532). | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| Izstrādātas rekomentācijas velokoncepcijas uzlabošanai. | Piesaistīt ekspertu veloattīstības plāna izveidei Jūrmalas pilsētā 1 iepirkums | Eksperti netika piesaistīti, jo rezultāts tika sasniegts ar Attīstības pārvaldes ekspertu palīdzību. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| Veicināta Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju iesaiste pilsētplānošanas procesos, kas saistītas ar sabiedrības veselības uzlabošanu. | Iesaistīt iedzīvotājus plānošanas procesos. | 2019.gada decembrī veikta iedzīvotāju aptauja par velosatiksmes infrastruktūru pilsētā. 2020.gada augustā veikta komunikācija ar iedzīvotājiem velomaratona laikā par projekta ieguvumiem un drošību uz ceļa. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| Uzlabota Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību un iestāžu sadarbība pilsētplānošanas jomās, kas saistītas ar sabiedrības veselības uzlabošanu | Aprēķināt ekonomiskos ieguvumus no veselīga dzīves veida veicināšanas, kas apliecinātu nepieciešamību uzlabot iedzīvotāju veselību un samazināt negadījumu skaitu. | Veikti aprēķini un prezentēti partneru sanāksmē Jūrmalā, uz kuru tika uzaicināti arī Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas speciālisti. Projekta īstenošanas laikā notikušas vairākas Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darbinieku un deputātu sanāksmes, lai apspriestu aktuālos jautājumus velo satiksmes infrastruktūras uzlabošanā, kā arī veikta velo celiņu apsekošana un noteiktas tālākās rīcības. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |

Projektā veiktie grozījumi

Projekta īstenošanas laikā tika pieņemts viens grozījums ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumu Nr. 336 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr. 49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu”, kur projekta ieviešana tika uzdota Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai.

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| 01.04.2018.-31.03.2021. | 01.04.2018.-31.03.2021. | Saskaņā ar Partnerības līgumu CB693 HEAT (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā Nr.1.2-16.8/21-62) |

Projekta iesniegumā plānotais un faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) |
| --- | --- |
|  | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Izstrādāts labiekārtojuma projekta “Bērnu velobraukšanas apmācības laukums: asfaltēta velotrase, velo taka vizualizācija un projektēšana” un aprēķinātas būvniecības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Izstrādātas rekomendācijas velokoncepcijas uzlabošanai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Veicināta Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju iesaiste pilsētplānošanas procesos, kas saistītas ar sabiedrības veselības uzlabošanu |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzlabota Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību un iestāžu sadarbība pilsētplānošanas jomās, kas saistītas ar sabiedrības veselības uzlabošanu |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta komanda

01.04.2018.-25.07.2019. – Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskā plānošanas nodaļas darbinieki. 26.07.2019.-31.03.2021. – Rasma Valdmane, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vecākā eksperte. Projekta grāmatvede – Inga Bulgaka, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Noteiktais mērķis – uzlabot pilsētvides plānošanas procesu kvalitāti pašvaldībās, veicinot to ilgtspējīgu attīstību, kā arī sekmēt veselību veicinošas aktivitātes pašvaldībās Centrālās Baltijas jūras reģionā tika sasniegts. Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 12 016,47 euro, tai skaitā attiecināmo izmaksu summa 11 806,40 euro un neattiecināmo izmaksu summa 210,07 euro, sākotnēji plānoto 21 500,00 euro vietā, atbilstoši faktiski veiktajām aktivitātēm un saņemtajiem pakalpojumiem. Projekta ietvaros netika apgūti visi finanšu līdzekļi Covid-19 pandēmijas dēļ. Paredzētās projekta sanāksmes un iedzīvotāju līdzdalības aktivitātes tika organizētas attālināti un attiecīgi ietaupīti finanšu resursi kā arī paredzētā ekspertu piesaiste rekomendāciju izstrādei tika realizēta ar Jūrmalas pilsētas domes darbinieku resursu palīdzību, tiešo pienākumu ietvaros. Pozitīvi vērtējams fakts, ka projekta rezultātā radītā bērnu velobraukšanas apmācību laukuma trases konstrukcijas būs iespējams piegādāt un uzstādīt kā dāvinājumu (ziedojumu) no biedrības “For Better”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 28.oktobra lēmumam Nr. 479 “Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)”.