JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2021.gada 16.decembrī |  | Nr. | 596 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” projekta “Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos” noslēgumu | (protokols Nr.20, 16.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.-2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu”, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļas „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P.3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” noteikto aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”, II sējuma 2.daļas “Rīcības plāns” 5.nodaļas “Rīcības plāns” rīcības virziena R3.2.3. ”Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijas, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam un pamatojoties uz Izglītības komitejas 2021.gada 9.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-31/13), Jūrmalas dome nolemj:

- Noslēgt Eiropas Savienības programmas ”Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) ”Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes ”KA201 - Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” projektu “Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos”/„Parcours Ambition et Citoyenneté sur les Territoires Européens/ PACTES” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

- Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 1 204,00 euro (viens tūkstotis divi simti četri euro un 00 centi) (2.pielikums “Projekta “Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos”/„Parcours Ambition et Citoyenneté sur les Territoires Européens/ PACTES” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos”/„Parcours Ambition et Citoyenneté sur les Territoires Européens/ PACTES” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

  - attiecināmo izmaksu summa ir 1 204,00 euro (viens tūkstotis divi simti četri euro un 00 centi), kur:

    - Lycee Andre Maurois finansējums ir 80% jeb 963,20 euro (deviņi simti sešdesmit trīs euro un 20 centi);

    - pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi ir 20% jeb 240,80 euro (divi simti četrdesmit euro un 80 centi).

| Priekšsēdētājs | G.Truksnis |
| --- | --- |

1.pielikums Jūrmalas domes

2021.gada 16.decembra lēmumam Nr.596

(Protokols Nr.20, 16.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | “Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos”/„Parcours Ambition et Citoyenneté sur les Territoires Européens/ PACTES” |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | 2018-1-FR01-KA201-048172 |
| Darbības programmas nosaukums: | Eiropas Savienības programmas ”Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) ”Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | “KA201 - Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” |

Projekta mērķis

Atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu Jūrmalā, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī, tai skaitā attīstīt un stiprināt tīklojumu, paaugstināt kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Starptautiskās darbības aktivitātes | 26 skolēnu un 4 pedagogu brauciens uz Deuville (Francija) | Nenotika | Izvirzītais mērķis netika sasniegts, jo Latvijā un arī Francijā tika noteikti Covid-19 infekcijas izplatību ierobežojumi, kuru dēļ aktivitāte netika īstenota. |
| Starptautiskās darbības aktivitātes | 26 skolēnu un 4 pedagogu brauciens no Deuville (Francija) uz Jūrmalu | Nenotika | Izvirzītais mērķis netika sasniegts, jo Latvijā un arī Francijā tika noteikti Covid-19 infekcijas izplatību ierobežojumi, kuru dēļ aktivitāte netika īstenota. |
| Starptautiskās darbības aktivitātes | 3 pedagogu brauciens uz Deuville (Francija) | Nenotika | Izvirzītais mērķis netika sasniegts, jo Latvijā un arī Francijā tika noteikti Covid-19 infekcijas izplatību ierobežojumi, kuru dēļ aktivitāte netika īstenota. |
| Vietējās darbības aktivitātes | 3 aktivitāšu darbnīcas 30 skolēniem par Francijas kultūru, tradīcijām un ēdieniem | 3 aktivitāšu darbnīcas 30 skolēniem par Francijas kultūru, tradīcijām un ēdieniem | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| Vietējās darbības aktivitātes | 20 skolēnu 2 tikšanās zoom ar partnerskolas skolēniem | 20 skolēnu 2 tikšanās zoom ar partnerskolas skolēniem | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. Pasākums tika organizēts tiešsaistē platformā ZOOM pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kas paredz pulcēšanās ierobežojumus. |

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| 2019.gada 01.marts - 2021.gada 01.augusts | 2019.gada 01.marts – 2021.gada 01.augusts | Sadarbības vienošanās par piedalīšanos projektā. |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem) 2020.gads |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 Vaivaru pamatskolas skolēnu un 4 pedagogu brauciens uz Deuville (Francija) |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 26 skolēnu un 4 pedagogu brauciens no Deuville (Francija) uz Jūrmalu |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 3 pedagogu brauciens uz Deuville (Francija) |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta laikā tika īstenotas vietējās aktivitātes, kuras katra partnerskola varēja izvēlēties un organizēt paši saskaņā ar projekta tēmu. Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā un Francijā, tad plānotie pedagogu braucieni nenotika, bet pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kas paredz pulcēšanās ierobežojumus tikšanās norisinājās attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu ZOOM.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem) 2020.gads |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 aktivitāšu darbnīcas 30 skolēniem par Francijas kultūru, tradīcijām un ēdieniem | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 skolēnu 2 tikšanās zoom ar partnerskolas skolēniem | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta komanda

Projekta komandu atbilstoši lomām projekta īstenošanā: Projekta vadītājs – Inese Kārkliņa, Vaivaru pamatskolas direktore; Projekta vadītāja asistenti – Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, klases audzinātājas Projekta grāmatvedis – Vārds Uzvārds; Projekta grāmatvedes asistente – Vārds Uzvārds, lietvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Secinājumi Projekta mērķis netika sasniegts, saistībā ar Covid19 vīrusa infekcijas izplatību pasaulē, kā rezultātā Latvijā stājās spēkā epidemioloģiskie ierobežojumi un aizliegumi doties ārvalstu braucienos. Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kas paredz pulcēšanās ierobežojumus, tika rīkotas tikšanās attālināti izmantojot platformu ZOOM Sakarā ar to, ka virkne plānoto pasākumu nenotika, no projektam paredzētajiem līdzekļiem 22977 euro, tika apgūti tikai 1204 euro, no kuriem Lycee Andre Maurois finansējums ir 80% jeb 963,20 euro (deviņi simti sešdesmit trīs euro un 20 centi), pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi ir 20% jeb 240,80 euro (divi simti četrdesmit euro un 80 centi). Projekta ieguvumi: Skola, ar kuru tika veidota partnerība, atrodas Jūrmalas sadraudzības pilsētā; tika attīstītas un stiprinātas sadraudzības saites, kas izveidotas jau sen. Projekta plānotās izzinošas aktivitātes daļēji tika īstenotas: 3 aktivitāšu darbnīcas 30 skolēniem par Francijas kultūru, tradīcijām un ēdieniem; 20 skolēnu 2 tikšanās zoom ar partnerskolas skolēniem. Projektu varēja īstenot gan klātienes, gan neklātienes tikšanās, līdz ar to apgūstot un nostiprinot digitālās prasmes. Priekšlikumi Skolēnu starptautiska sadarbība un savstarpēja klašu apmaiņa ir ļoti veicināmas aktivitātes, kas attīsta un izglīto. Jāveicina sadarbība ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām arī skolu līmenī un izglītībā kopumā. Jāattīsta skolēnu prasmes rakstīt un īstenot starptautiskus projektus. Jāorganizē projektu rakstīšanas semināri pilsētas līmenī, tai skaitā konkursi.

SAGATAVOJA

Projekta vadītājs Inese Kārkliņa

Grāmatvede Vārds Uzvārds