JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2021.gada 16.decembrī |  | Nr. | 599 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu | (protokols Nr.20, 19.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.– 2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļas „Darbības un pasākumi”  noteiktās prioritātes P3.4 “Droša dzīves vide” rīcības virziena R3.4.1. ”Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana” aktivitāti Nr.213 “Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana un kvalitātes uzlabošana”, un ņemot vērā Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumus Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Zivju fonda padomes 2021.gada 19.janvāra 203.sēdes protokolu Nr.4.1-28e/1/2021, kā arī Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.marta lēmumu Nr.118 “Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu  līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, Jūrmalas dome nolemj:

- Noslēgt Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta „Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

- Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 3 748,82 euro (trīs tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro un 82 centi) (2.pielikums “Projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” finanšu līdzekļu apguvi”, 3.pielikums Pārskats par projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai" finanšu līdzekļu apguvi), kur:

  - Zivju fonda finansējums ir 88% jeb 3 298,96 euro (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro un 96 centi);

  - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12% jeb 449,86 euro (četri simti četrdesmit deviņi euro un 86 centi).

| Priekšsēdētājs | G.Truksnis |
| --- | --- |

1.pielikums Jūrmalas domes

2021.gada 16.decembra lēmumam Nr.599

(Protokols Nr.20, 19.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | Zivju fonda padomes 2021.gada 19.janvāra 203.sēdes protokols Nr.4.1-28e/1/2021 |
| Darbības programmas nosaukums: | Valsts atbalsta pasākumi zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. |
| Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs un nosaukums | “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”. |

Projekta mērķis

Uzlabot Jūrmalas pašvaldības policijas darba kapacitāti, iegādājoties ūdens transportlīdzekļa (laivas) radaru, kas tiks izmantots ūdens transportlīdzekļu monitoringam, piekrastes un iekšzemes ūdeņos, tādejādi veicot akvatorijas uzraudzību un nelikumīgu makšķerēšanas un zvejniecības novēršanu.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprīkojuma iegāde | Nodrošināt šādas projektā paredzētās iegādes: 1. Ūdens transportlīdzekļa (laivas) radars, 1 gab.- 3794.71 EUR | Saskaņā ar finanšu piedāvājumiem, tika piegādāts sekojošs aprīkojums: Ūdens transportlīdzekļa (laivas) radars, 1 gab.- 3748.82 EUR | Projekta mērķis tika sasniegts, ietaupījums 45.89 EUR. |

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| No 2021.gada 20.aprīļa līdz 2021.gada 31.jūlijam. | No 2021.gada 20.aprīļa līdz 2021.gada 7.oktobrim | Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.marta lēmumam Nr.118 “Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem atklātā projektu konkursa “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai”. |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) 2021.gads |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aprīkojuma iegāde |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Veicot tirgus izpēti pirms iepirkuma publicēšanas, noskaidrots, ka ūdens transportlīdzekļa (laivas) radara minimālais piegādes termiņš ir ne mazāk kā 3 (trīs) mēneši. Aprīkojuma iegādei izsludināts iepirkums ar ID Nr.- 2021/10 RIK, Piegādātāja piedāvājums – piegāde 3 (trīs) mēnešu laikā.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) 2021.gads |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aprīkojuma iegāde |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |

Projekta komanda

Lai nodrošinātu kvalitatīvu, sekmīgu un savlaicīgu projekta īstenošanu, vienlaicīgi nodrošinot racionālu un lietderīgu budžeta līdzekļu izlietošanu, kā arī ar projekta saistīto dokumentu un atskaišu sagatavošanu, tika noteikti: projekta vadītājs – Rinalds Liepiņš, glābšanas dienesta priekšnieks; projekta grāmatvedis un dokumentācijas sagatavotājs – Jūlija Bondarevska, grāmatvede

Secinājumi un priekšlikumi

Mērķis - uzlabot Jūrmalas pašvaldības policijas darba kapacitāti, tika sasniegts. Projekta periodā tika izpildīti sekojoši darba uzdevumi – realizēta iepirkuma procedūra nepieciešama aprīkojuma iegādei. Priekšlikums ir meklēt, piedalīties un realizēt līdzīgus projektus, lai novērstu malu zvejniecību un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumus, kas nodara būtiskus kaitējumus videi, izraisa zivju krājumu izsīkšanu.

SAGATAVOJA

Projekta vadītājs R.Liepiņš

Projekta grāmatvedis un dokumentācijas sagatavotājs J.Bondarevska

SASKAŅOTS

Pašvaldības policijas priekšnieks U.Bēniņš