JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2022.gada 31.martā |  | Nr. | 101 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) "Stratēģiskās partnerības" skolu izglītības sektora projekta Nr. 2018-1-TR01-KA229-059848_4 „Ja es būtu / If I were” noslēgumu | (protokols Nr.6, 16.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmu 2014.-2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļas „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R.3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.157 “Pašvaldības atbalsts pedagogu tālākizglītībai” un aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2022.gadam , kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221“Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” II. sējuma 2.daļas “Rīcības plāns” 5.nodaļas “Rīcības plāns” rīcības virziena R3.2.3.“Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.509 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta „Ja es būtu / If I were” īstenošanu”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumam Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu  līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu un starp Valsts izglītības attīstības aģentūru (turpmāk – VIAA) un Jūrmalas Mežmalas vidusskolu 2018.gada 13.novembrī noslēgto projekta „Ja es būtu / If I were” finansēšanas līgumu Nr.2018-TR01-K229-059848-4 un tā papildinājumu Nr.1, un no VIAA 2021.gada 28.decembrī saņemto vēstuli Nr.8.-11.1/7547 par projekta noslēguma atskaites apstiprināšanu (reģistrēta Jūrmalas Mežmalas vidusskolā ar Nr.1.1-17/802), Jūrmalas dome nolemj:

- Noslēgt Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2.pamatdarbības (KA2) "Stratēģiskās partnerības" skolu izglītības sektora projekta „Ja es būtu / If I were” (turpmāk – projekts) īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

- Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 14 155,35 euro (četrpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit pieci euro un 35 centi) (2.pielikums “Projekta „Ja es būtu / If I were” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta „Ja es būtu / If I were” finanšu līdzekļu apguvi”), kur attiecināmo izmaksu summa ir 14 155,35 euro (četrpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit pieci euro un 35 centi), kas 100 % ir Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ finansējums.

| Priekšsēdētājs |  | G.Truksnis |
| --- | --- | --- |

1.pielikums Jūrmalas domes

2022.gada 31.marta lēmumam Nr.101

(Protokols Nr.6, 16.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | „Ja es būtu / If I were” |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | Nr. 2018-1-TR01-KA229-059848_4 |
| Darbības programmas nosaukums: | Eiropas Savienības Erasmus+ |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | Pamatdarbība Nr.2 (KA2) "Stratēģiskās partnerības" skolu izglītības sektors |

Projekta mērķis

Pilnveidot Jūrmalas Mežmalas vidusskolas skolēnu un skolotāju zināšanas par Eiropas valstu kultūru, literatūru un ģeogrāfiju.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilitāte uz Spāniju (20.10.2019.-25.10.2019.) | Organizēt vizīti uz Spāniju, kurā piedalīsies 4 pedagogi un 4 izglītojamie no skolas. | Tika noorganizēta vizīte uz Spāniju, kurā piedalījās 4 pedagogi un 4 izglītojamie no skolas. | Plānotie mērķi tika sasniegti. |
| Mobilitāte uz Poliju (24.03.2019.-30.03.2019.) | Organizēt vizīti uz Poliju, kurā piedalīsies 4 pedagogi un 4 izglītojamie no skolas. | Tika noorganizēta vizīte uz Poliju, kurā piedalījās 4 pedagogi un 4 izglītojamie no skolas. | Plānotie mērķi tika sasniegti. |
| Mobilitāte uz Rumāniju (22.03.2020.-28.03.2020.) | Organizēt vizīti uz Rumāniju, kurā piedalīsies 4 pedagogi un 4 izglītojamie no skolas. | Aktivitāte tika atcelta. | Pamatojoties uz 12.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem Eiropā. |
| Virtuāls pasākums 28.09.2020.- 02.10.2020. | Netika plānots | Tika noorganizēta aktivitāte tiešsaistē, ko organizēja Rumānija, kurā piedalījās 6 pedagogi un 5 izglītojamie no skolas. | Finansējuma līguma Nr. 2018-1-TR01-KA229-059848_4 papildinājums Nr.1. Plānotie pasākuma mērķi tika sasniegti. |
| Mobilitāte Latvijā (22.11.2020.-28.11.2020.) | Organizēt vizīti Latvijā, uzņemt projekta dalībniekus no Turcijas, Spānijas, Polijas, Rumānijas | Aktivitāte tika atcelta. | Pamatojoties uz 12.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem Eiropā. |
| Virtuāls pasākums 23.11.2020.- 27.11.2020. | Netika plānots | Tika noorganizēta aktivitāte tiešsaistē, ko organizēja Mežmalas vidusskola, kurā piedalījās 2 pedagogi un 5 izglītojamie no skolas. | Finansējuma līguma Nr. 2018-1-TR01-KA229-059848_4 papildinājums Nr.1. Plānotie pasākuma mērķi tika sasniegti |

Projektā veiktie grozījumi

Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju, lai sasniegtu mērķus, tika veikti sekojoši grozījumi: 1. Pagarināts līguma darbības laiks uz 2 mēnešiem. 2. Atcelta mobilitāte uz Rumāniju un mobilitāte Latvijā. 3. Noorganizēti divi tiešsaistes pasākumi projekta dalībniekiem, ko organizēja Rumānija un Latvija (Mežmalas vidusskola).

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| No 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 1.novembrim | No 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim | 2018.gada 13.novembrī noslēgtais projekta „Ja es būtu / If I were” finansēšanas līgums Nr.2018-TR01-K229-059848-4 un Valsts izglītības attīstības aģentūras vēstuli Nr.8.-11.1/3424 par izmaiņām projekta finansēšanas līgumā, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ierobežojumus, lai sasniegtu mērķus, projekts tika pagarināts. |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) |
| --- | --- |
|  | 2018.g. 3.cet. | 2019.g. 1.cet. | 2019.g. 3.cet. | 2020.g. 3.cet | 2020.g. 3.cet. | 2020.g. 3.cet. |  |  |  |  |
| Mobilitāte uz Turciju | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilitāte uz Poliju |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilitāte uz Spāniju |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilitāte uz Rumāniju |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Mobilitāte Latvijā |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Atskaites VIAA |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju, projekts tika pagarināts par 2 mēnešiem. Projekta mērķi tika sasniegti.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) |
| --- | --- |
|  | 2018.g. 3.cet. | 2019.g. 1.cet. | 2019.g. 3.cet. | 2020.g. 3.cet | 2021.g. 3.cet. |  |  |  |  |  |
| Mobilitāte uz Turciju | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilitāte uz Poliju |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilitāte uz Spāniju |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Virtuāli 2 pasākumi |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Atskaites VIAA |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |

Projekta komanda

No 2018.gada 1. septembra līdz 2020. gada 20. jūlijam projekta vadītāja – Nataļja Stupele, bet sakarā ar projekta vadītājas darba vietas maiņu, projekta vadību no 2020.gada 20.jūlija pārņēma skolas direktore – Andžela Zubkovska; Projekta asistenti – Viktorija Karavajeva, Irina Kļimanova, Vineta Fedosenko; Projekta grāmatvedis – Svetlana Bulekova, galvenā grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekts uzskatāms par veiksmīgi īstenotu, finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim. Neskatoties uz Covid-19 apstākļiem un izveidojušos situāciju, kad projekta dalībniekiem divas plānotās mobilitātes uz Rumāniju un Latviju nenotika, no piešķirtā finansējuma 20 140 euro apgūti tika 14 155,35 euro (jeb 70,28% apmērā), projekta līgums tika pagarināts un projekta komandas vienojās par divu virtuālu pasākumu rīkošanu, ko organizēja Rumānija un Latvija, kā rezultātā projekta mērķi tika sasniegti. Projekta noslēgumā ir sekojoši secinājumi un ieguvumi: Projekta darbības laikā Jūrmalas Mežmalas vidusskolas pedagogiem un skolēniem bija iespēja iepazīties ar citu valstu labās prakses piemēriem izglītības un mācību jomā, kas palīdzēs turpmāk veidot starptautisku sadarbību. Tika pilnveidotas skolēnu un skolotāju zināšanas par Eiropas valstu kultūru, literatūru un ģeogrāfiju. Attīstīta multikulturālā sadarbība un veicināta angļu valodas prasmju pielietošana skolotājiem un skolēniem. Veicināta starpkultūru sadarbība mācību stundu un semināru satura izstrādē un organizēšanā.

SAGATAVOJA

Skolas direktore Andžela Zubkovska

Grāmatvede Svetlana Bulekova

# Footnotes

Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.