JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2022. gada 20. decembrī |  | Nr. | 581 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumā Nr. 415 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam aktualizāciju” | (protokols Nr. 18, 10. punkts) |
| --- | --- |

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumu Nr. 415 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam aktualizāciju” tika uzsākta Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam aktualizēšana. Ņemot vērā Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 410 “Par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010. –2030. gadam aktualizācijas 1. redakcijas un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” ir saņemti dažādu institūciju un iedzīvotāju priekšlikumi, iebildumi un komentāri Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam aktualizācijas (turpmāk – IAS2030) 1. redakcijas pilnveidei, tādējādi ir nepieciešams pagarināt IAS2030 apstiprināšanas termiņu un ar to saistītos procesus.

Lai kvalitatīvi noslēgtu IAS2030 izstrādi un precizētu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokumenta izstrādes procesa noslēgumu, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumā Nr. 415 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam aktualizāciju” šādu grozījumu:

Aizstāt pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

| Priekšsēdētāja |  | R. Sproģe |
| --- | --- | --- |

Pielikums Jūrmalas domes

2022. gada 20. decembra lēmumam Nr. 581

(protokols Nr. 18, 10. punkts)

DARBA UZDEVUMS

Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam aktualizēšanai

- Aktualizēt Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010.-2030. gadam (turpmāk – Attīstības stratēģija).

- Attīstības stratēģijas aktualizēšanas pamatojums:

  - Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. panta otrā daļa;

  - Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punkts, 5. panta otrā daļa un 21. panta pirmā daļa;

  - Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;

  - Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;

  - Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. marta lēmums Nr. 108 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2023. – 2029. gadam izstrādes uzsākšanu”;

  - Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. marta lēmums Nr. 122 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

- Attīstības stratēģiju aktualizēt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

- Attīstības stratēģijas aktualizēšanas uzdevumi:

  - aktualizēt sadaļu “Pašreizējās situācijas analīze”;

  - izvērtējot Attīstības stratēģijas ilgtermiņa stratēģiskos mērķus un prioritātes, izskatīt iespēju aktualizēt prioritāšu pasākumus;

  - precizēt telpiskās attīstības perspektīvas tekstuāli un grafiski;

  - izvērtēt un ņemt vērā Rīgas plānošanas reģiona spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība;

  - nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Attīstības stratēģijas aktualizēšanā saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

  - izstrādāt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, ja saskaņā ar Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes lēmumu tas ir nepieciešams.

- Attīstības stratēģijas aktualizēšanas process un izpildes termiņi:

| Nr. p.k. | Pasākums | Termiņš, 2021.-2022. gads |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanās Attīstības stratēģijas aktualizēšanai |  |
| 1.1. | Jūrmalas pilsētas domes lēmums par Attīstības stratēģijas aktualizēšanu | 2021. gada 30. septembris |
| 1.2. | Lēmuma par Attīstības stratēģijas aktualizēšanu nosūtīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana tīmekļvietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” | 2021. gada 14. oktobris |
| 1.3. | Darba grupas izveidošana | 2021. gada oktobris |
| 1.4. | Attīstības stratēģijas aktualizēšanas procesa darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu identificēšana | 2021. gada oktobris - 2022. gada aprīlis |
| 1.5. | Plānu apspriešana un apstiprināšana darba grupā un vadības grupā | 2022. gada maijs |
| 1.6. | Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana tīmekļvietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” | 2022. gada jūnijs |
| 2. | Attīstības stratēģijas aktualizācija |  |
| 2.1. | Ar Attīstības stratēģiju saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar Rīgas plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām) | 2021. gada decembris -2022. gada maijs |
| 2.2. | Nozaru informācijas apkopošana, esošās situācijas izstrāde, telpiskās attīstības perspektīva | 2022. gada janvāris - maijs |
| 2.3. | Aktualizētās Attīstības stratēģijas 1. redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā | 2022. gada jūnijs - jūlijs |
| 3. | Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums |  |
| 3.1. | Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par Attīstības stratēģijas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai. | 2021. gada decembris - 2022. gada marts |
| 3.2. | Vides pārskata 1. redakcijas izstrāde, ja saskaņā ar Valsts vides dienesta reģionālās pārvaldes lēmumu, tas ir nepieciešams. | 2022. gada maijs - jūlijs |
| 4. | Publiskā apspriešana un saskaņošana |  |
| 4.1. | Jūrmalas domes lēmums par aktualizētās Attīstības stratēģijas 1. redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai, un iesniegšanu Rīgas plānošanas reģionam un Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai. | 2022. gada septembris |
| 4.2. | Paziņojuma par Attīstības stratēģijas 1. redakcijas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu nosūtīšana Rīgas plānošanas reģionam un tā publicēšana tīmekļvietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” | 2022. gada septembris -oktobris |
| 4.3. | Aktualizētās Attīstības stratēģijas projekta publiskās apspriešanas organizēšana, Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm | 2022. gada septembris - oktobris |
| 4.4. | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana | 2022. gada novembris |
| 4.5. | Aktualizētās Attīstības stratēģijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana darba grupā, rezultātu apkopošana | 2022. gada novembris -decembris |
| 4.6. | Aktualizētās Attīstības stratēģijas un Vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana tīmekļvietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” | 2023. gada janvāris |
| 5. | Aktualizētās Attīstības stratēģijas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde un apstiprināšana |  |
| 5.1. | Aktualizētās Attīstības stratēģijas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus | 2022. gada novembris -2023. gada janvāris |
| 5.2. | Jūrmalas domes lēmums par aktualizētās Attīstības stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanu, Rīgas plānošanas reģiona un Vides pārraudzības valsts biroja pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā (negatīva atzinuma saņemšanas gadījumā aktualizētā Attīstības stratēģija tiek precizēta un atkārtoti skaņota) | 2023. gada janvāris |
| 5.3. | Jūrmalas domes lēmuma par aktualizētās Attīstības stratēģijas apstiprināšanu publicēšana tīmekļvietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” | 2023. gada janvāris |
| 5.4. | Apstiprinātās aktualizētās Attīstības stratēģijas gala redakcijas publiskošana un iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam | 2023. gada janvāris - februāris |