JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2023. gada 28. februārī |  | Nr. | 48 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr. 2 skolu apmaiņas partnerību projekta “Prevencija ir labāka nekā dziedināšana,” kā teica Hipokrāts” Nr. 2019-1-EL01-KA229-062931_2 projekta noslēgumu | (protokols Nr. 2, 4. punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu un, ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmu 2023.–2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes “Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujoša izglītība” (I), rīcības virziena “Augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi” (II), uzdevuma I1.1. “Nodrošināt intelektuālo kapacitāti izglītības iestādēs, veicinot zināšanu apmaiņu”, darbību I1.7 “Starptautiskās sadarbības veicināšana mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības attīstībai” un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija lēmumu Nr. 221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam apstiprināšanu”, II sējuma 2. daļas “Rīcības plāns” 5. nodaļas “Rīcības plāns” rīcības virziena R.2.2.2. “Pirmsskolas izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr. 1 “PII iesaiste starptautiskās sadarbības projektos”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11. punktam, ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” Vadlīnijas (Erasmus+ Programme Guide), un atbilstoši Valsts izglītības attīstības aģentūras 2022. gada 28. decembra vēstulei Nr. 8-11.1/4881 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” skolu izglītības sektora projekta Nr.2019-1-EL01-KA229-062931_2 noslēguma atskaites apstiprināšanu”, ņemot vērā Jūrmalas domes 2023. gada 9. februāra Izglītības komitejas atzinumu (protokols Nr. 1.2-31/2), Jūrmalas dome nolemj:

- Noslēgt Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Prevencija ir labāka nekā dziedināšana,” kā teica Hipokrāts”, Nr. 2019-1-EL01-KA229-062931_2 īstenošanu, saskaņā ar 1. pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

- Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 16 490,00 euro (sešpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit euro un 00 centi) (2. pielikums “Projekta ““Prevencija ir labāka nekā dziedināšana,” kā teica Hipokrāts” budžeta kopsavilkums (16 490,00)” un 3. pielikums “Pārskats par projekta ““Prevencija ir labāka nekā dziedināšana,” kā teica Hipokrāts” finanšu līdzekļu apguvi”, kur attiecināmo izmaksu summa ir 16 490,00 euro (sešpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit euro un 00 centi), kur Eiropas Savienības fonda finansējums ir 100 % jeb 16 490,00 euro (sešpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit euro un 00 centi).

| Priekšsēdētāja |  | R. Sproģe |
| --- | --- | --- |

1. pielikums Jūrmalas domes

2023. gada 28. februāra lēmumam Nr. 48

(protokols Nr. 2, 4. punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | ““Prevencija ir labāka nekā dziedināšana,” kā teica Hipokrāts” |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | 2019-1-EL01-KA229-062931_2 |
| Darbības programmas nosaukums: | Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” Pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerība |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu izglītības sektora projekts |

Projekta mērķis

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” mācību procesā un pasākumos sadarbībā ar izglītojamo ģimenēm aktualizēt kustību aktivitāšu un veselīgā uztura būtisko nozīmi garīgās un fiziskās veselības, kā arī personiskās labklājības (well-being) veicināšanā un uzturēšanā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Starpnacionālās sanāksmes | Īstenot 10 fiziskās mobilitātes starptautiskās sanāksmēs (Grieķija*2, Itālija, Spānija, Lietuva). | Īstenotas 9 fiziskās mobilitātes starptautiskās sanāksmēs (Grieķija*2, Itālija, Spānija) un virtuālā sanāksme (Lietuva). Virtuālā sanāksmē piedalījās vienpadsmit pirmsskolas skolotāji un projekta aktivitātēs tika iesaistītas sešas pirmsskolas grupas | Plānotie mērķi tika sasniegti, pielāgojoties epidēmijas radītajiem apstākļiem. |
| Starptautiskās sanāksmes īstenošana Latvijā | Projekta 10 partneru uzņemšana, aktivitāšu īstenošana ar izglītojamiem. | Uzņemti 11 projekta partneri. Īstenota projekta aktivitāte ”Jaunie žurnālisti darbībā” pirmsskolā. | Plānotie mērķi tika sasniegti. |
| “Jaunie žurnālisti darbībā” “Sen senos laikos …, kad bērni devās rotaļās” “Stāsts, ko mēs zīmējam” “Mūsu Olimpiskās spēles” “Dabas veikals” “Jaunie gidi vēstures muzejā” | Īstenot sešas aktivitātes, kas vērstas uz veselīga dzīvesveida paradumu veidošanu un nostiprināšanu, iesaistot izglītojamo ģimenes, jomās: veselīgs uzturs, veselīgi ēšanas paradumi, izziņas darbība/mācīšanās kustībā, sadarbība, vēstures izziņa, sports. | Īstenotas plānotās sešas aktivitātes. Trīs aktivitātes saistītas ar veselīga uztura paradumiem; trīs – izziņas darbību/mācīšanos kustībā; četrās aktivitātēs iesaistīti izglītojamo vecāki un vecvecāki; piecās aktivitātēs aktualizēti paradumi un rotaļas, kas pārņemtas no iepriekšējām paaudzēm; trīs aktivitātes saistītas ar sporta jomu. | Plānotie mērķi tika sasniegti. |
| Projekta ieviešana | Nodrošināt nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi projekta uzdevumu īstenošanai. | Materiāli tehniskais nodrošinājums sniegts, papildinot materiāli tehnisko bāzi pirmsskolā ar papildu mācību līdzekļiem, biroja tehniku, kancelejas precēm. | Materiāli tehniskais nodrošinājums sniegts. |

Projektā veiktie grozījumi

Projekta laikā tika veikti grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 31. oktobra lēmumā Nr. 552 “Par Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2019-1-EL01-KA229-062931_2 projekta “”Prevencija ir labāka nekā dziedināšana,” kā teica Hipokrāts” īstenošanu” ar 2021. gada 25. novembra Jūrmalas domes lēmumu Nr. 585 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 31. oktobra lēmumā Nr. 552 “Par Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2019-1-EL01-KA229-062931_2 projekta “”Prevencija ir labāka nekā dziedināšana,” kā teica Hipokrāts” īstenošanu”, pagarinot projekta īstenošanas laiku par divpadsmit mēnešiem līdz 2022.gada 31.augustam. Projekta laikā tika veikti 2019. gada atlikuma grozījumi no EKK 2122 uz EKK 2121 230,00 euro apmērā starptautiskās sanāksmes dalībnieku skaita palielināšanai. 2019. gadā finanšu līdzekļu ekonomijas rezultātā atlikums EKK 2122 tika pārvirzīts uz 2020. gadu uz EKK 373,00 euro apmērā. 2020. gadā tika veikti projekta budžeta grozījumi finanšu jomā, 725,00 euro apmērā. Novirzīti finanšu līdzekļi no biroja precēm, izdevumiem iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai un mācību līdzekļiem inventāra iegādei. 2023. gadā tika veikti budžeta grozījumi atlikuma uz 2023. gada sākumu korekcijai.

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| 2019. gada 1. septembris līdz 2021. gada 31. augusts. | 2019. gada 1. septembris līdz 2022. gada 31. augusts. | 2021. gada 25. novembra Jūrmalas domes lēmums Nr. 585 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 31. oktobra lēmumā Nr. 552 “Par Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2019-1-EL01-KA229-062931_2 projekta “”Prevencija ir labāka nekā dziedināšana,” kā teica Hipokrāts” īstenošanu”. |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Starpnacionālā sanāksme Spānijā 2019 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Starpnacionālā sanāksme Grieķijā (Farsala) 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Virtuālā sanāksme Lietuvā 2020 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Starptautiskā sanāksme Latvijā 2021 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Starptautiskā sanāksme Grieķijā (Larisa) 2021 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Epidemioloģisko apstākļu dēļ projekta īstenošanas laiks tika pagarināts par 12 mēnešiem.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Starpnacionālā sanāksme Spānijā 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Starpnacionālā sanāksme Grieķijā (Farsala) 2020 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Virtuālā sanāksme Lietuvā 2021 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Starpnacionālā sanāksme Itālijā 2022 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Starpnacionālā sanāksme Grieķijā (Larisa) 2022 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Starptautiskā sanāksme Latvijā 2022 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta komanda

Projekta vadītāja - iestādes vadītāja Ineta Aroniete Projekta vadītājas asistente – pirmsskolas skolotāja Ieva Vēvere

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķi tika sasniegti. Projektam paredzētie finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim un plānotajā apmērā. Projekta aktivitātes īstenotas augstā kvalitātē, uzlabojot pirmsskolas darbības kvalitāti. Galvenās gūtās atziņas, kas gūtas pēc projekta īstenošanas: 1) projekta ietvaros iepazītas, radītas un mācību procesā ieviestas inovatīvas idejas; 2) pilnveidota pirmsskolas darbinieku profesionālā kompetence, veicot pieredzes apmaiņu ar projekta partneriem; 3) pilnveidotas angļu valodas prasmes pirmsskolas darbiniekiem un pilnveidota darbinieku profesionālā pārliecība; 4) projekta īstenošanai paredzētie finansiālie līdzekļi ir būtisks finansiāls atbalsts mācību procesa organizēšanā, īstenošanā; 5) pilnveidota starptautiskās sadarbības pieredze un veicinātas starptautiskās sadarbības iespējas nākotnē. Priekšlikumi turpmākai projektu īstenošanai: 1) īstenot projektus digitālās pratības pilnveidei izglītojamajiem; 2) īstenot projektus ilgtspējīgas resursu izmantošanas prasmju veidošanai izglītojamajiem.

SAGATAVOJA

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja: Ineta Aroniete