JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2023. gada 30. martā |  | Nr. | 113 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Literatūras vēstneši” noslēgumu | (protokols Nr. 3, 8. punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktu, saskaņā ar  Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. - 2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. - 2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes Laikmetīga kultūra (L), rīcības virziena Kultūras pieejamība un sabiedrības līdzdalība (L1), uzdevuma L1.2. “Attīstīt kvalitatīvus un inovatīvus bibliotēku pakalpojumus”, darbību L1.2.2 “Organizēt kultūras, it īpaši literatūras popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas, pasākumus dažādām mērķauditorijām”, Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk - VKKF) regulāro projektu konkursu nolikumu (apstiprināts VKKF padomes 2004. gada 25. marta sēdē (protokols Nr. 6 (146)), ar grozījumiem, kas apstiprināti līdz VKKF padomes 2021. gada 12. marta sēdei (protokols Nr. 4 (411)) un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11. punktam, un 2022. gada 15. marta projekta finansēšanas līgumam Nr. 2022-1-LIT029, kas noslēgts starp Jūrmalas Centrālo bibliotēku un VKKF, 2023. gada 10. janvārī apstiprināto atskaiti (Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietvedībā reģistrēts 2023. gada 31. janvārī ar Nr. 1-12/6-2023) par piešķirto finansējumu juridiskai personai VKKF finansētam projektam, Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumu Nr. 435 “Par atbalstu dalībai VKKF Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā” Jūrmalas domes 2023. gada 9. marta Kultūras komitejas atzinumu (protokols Nr. 1.2-32/3) Jūrmalas dome nolemj:

1.	Noslēgt VKKF kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Literatūras vēstneši” īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1. pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2.	Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 1800,00 euro (viens tūkstotis astoņi simti euro un 00 centi) (2. pielikums “Projekta “Literatūras vēstneši” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3. pielikums “Pārskats par projekta “Literatūras vēstneši” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa ir 1800,00 euro (viens tūkstotis astoņi simti euro un 00 centi), kura 100 % apmērā ir finansēta no VKKF finansējuma.

| Priekšsēdētāja |  | R. Sproģe |
| --- | --- | --- |

1. pielikums Jūrmalas domes

2023. gada 30. marta lēmumam Nr. 113

(protokols Nr. 3, 8. punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | “Literatūras vēstneši” |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | Nr. 2022-1-LIT029 |
| Darbības programmas nosaukums: | Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkurss |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | Literatūras nozare |

Projekta mērķis

Organizēt Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un Bulduru bibliotēkā divpadsmit literārās tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem, popularizējot gan lasīšanu un literatūru kopumā, gan iepazīstinot bērnus un pusaudžus ar autoru grāmatām.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.04.2022 tikšanās ar rakstnieku Andri Akmentiņu | Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 25 skatītāji un tiešsaistē to noskatījās 14 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 21.04.2022. tikšanās ar dzejnieci un rakstnieci Eviju Gulbi | Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 40 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 27.04.2022 tikšanās ar mākslinieci un grāmatu autori Laimu Bikši | Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 25 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 06.05.2022. tikšanās ar rakstnieci Sabīni Košeļevu | Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 25 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 12.05.2022 tikšanās ar dzejnieku, tulkotāju Guntaru Godiņu | Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 20 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 17.05.2022 tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu | Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 34 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 25.05.2022. tikšanās ar rakstnieci Māru Svīri | Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem | Tikšanos klātienē apmeklēja 35 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 09.06.2022. tikšanās ar žurnālisti un rakstnieci Zani Zustu | Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 24 apmeklētāji un tiešsaistē to noskatījās 8 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 06.09.2022. tikšanās ar dzejnieci Ingu Gaili | Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 21 apmeklētāji un tiešsaistē to noskatījās 6 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 09.11.2022 tikšanās ar rakstnieci Māru Zālīti | Organizēt tikšanos apmēram 50 apmeklētājiem | Tikšanos klātienē apmeklēja 97 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 10.11.2022. tikšanās ar rakstnieci Rūtu Briedi | Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 26 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 06.12.2022. tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori | Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 47 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |

Projektā veiktie grozījumi

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| 01.04.2022 – 31.12.2022. | 01.04.2022 – 31.12.2022. | - |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tikšanās ar dzejnieku, tulkotāju Guntaru Godiņu |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Māru Svīri |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar mākslinieci un grāmatu autori Laimu Bikši |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar tulkotāju rakstnieci Sabīni Košeļevu |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieku Andri Akmentiņu |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar dzejnieci un rakstnieci Eviju Gulbi |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Rūtu Briedi |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar dzejnieci Ingu Gaili |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Māru Zālīti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Tikšanās ar žurnālisti un rakstnieci Zani Zustu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projektā netika veiktas izmaiņas.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tikšanās ar rakstnieku Andri Akmentiņu |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar dzejnieci un rakstnieci Eviju Gulbi |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar mākslinieci un grāmatu autori Laimu Bikši |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar tulkotāju rakstnieci Sabīni Košeļevu |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar dzejnieku, tulkotāju Guntaru Godiņu |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Māru Svīri |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar žurnālisti un rakstnieci Zani Zustu |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar dzejnieci Ingu Gaili |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Māru Zālīti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Rūtu Briedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Kristīne Mozerte, Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projektu vadītāja. Projekta grāmatvede – Jūlija Rode, Jūrmalas Centrālās bibliotēkas galvenā grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta plānotie mērķi tika sasniegti. Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim un plānotajā apmērā. Kopumā projekta laikā organizētos pasākumus apmeklēja 419 apmeklētāji. Apmeklētāji izrādīja interesi un vēlmi arī turpmāk tikties ar grāmatu autoriem literāro pasākumu laikā. Projekta ietvaros tika organizētas 12 tikšanās ar tulkotājiem. Priekšlikums, ka literāro pasākumu nodrošināšanai būs nepieciešama finansējuma piesaiste arī turpmāk.

SAGATAVOJA

Projekta vadītāja Baiba Zvaigzne

Grāmatvede Viktorija Lapinska