JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2024. gada 21. martā |  | Nr. | 119 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Sarunas par literatūru” noslēgumu | (protokols Nr. 4, 41. punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktu, saskaņā ar  Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022.  gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes Laikmetīga kultūra (L), rīcības virziena Kultūras pieejamība un sabiedrības līdzdalība (L1), uzdevuma L1.2. “Attīstīt kvalitatīvus un inovatīvus bibliotēku pakalpojumus”, darbību L1.2.2. “Organizēt kultūras, it īpaši literatūras popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas, pasākumus dažādām mērķauditorijām”, Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk - VKKF) regulāro projektu konkursu nolikumu (apstiprināts VKKF padomes 2004. gada 25. marta sēdē (protokols Nr. 6 (146)), ar grozījumiem, kas apstiprināti līdz VKKF padomes 2022. gada 24. februāra sēdei (protokols Nr. 3 (435)) un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11. punktam, un 2022. gada 14.  novembra projekta finansēšanas līgumam Nr. 2022-3-LIT034, kas noslēgts starp Jūrmalas Centrālo bibliotēku un VKKF, kā arī saskaņā ar 2024. gada 9. janvāra apstiprināto atskaiti (Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietvedībā reģistrēts 2024. gada 10. janvārī ar Nr. JCB/2.1-3/24/S-3) par piešķirto finansējumu juridiskai personai VKKF finansētam projektam, Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumu Nr. 280 “Par atbalstu dalībai Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Sarunas par literatūru”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas domes 2024. gada 8. februāra Kultūras komitejas atzinumu (protokols Nr. 1.2-32/2), Jūrmalas dome nolemj:

- Noslēgt VKKF kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Sarunas par literatūru” īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1. pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

- Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 2340,00 euro (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit euro un 00 centi) (2. pielikums “Projekta “Sarunas par literatūru” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3. pielikums “Pārskats par projekta “Sarunas par literatūru” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa ir 2340,00 euro (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit euro un 00 centi), kura 100 % apmērā ir finansēta no VKKF finansējuma.

| Priekšsēdētāja |  | R. Sproģe |
| --- | --- | --- |

1. pielikums Jūrmalas domes

2024. gada 21. marta lēmumam Nr. 119

(protokols Nr. 4, 41. punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | “Sarunas par literatūru” |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | Nr. 2022-3-LIT034 |
| Darbības programmas nosaukums: | Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkurss |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | Literatūras nozare |

Projekta mērķis

Organizēt Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās trīspadsmit literārās tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem, popularizējot lasīšanu un literatūru.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023. gada 16. februārī tikšanās ar rakstnieci Daci Priedi | Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 37 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 2023. gada 28. februārī tikšanās ar rakstnieku Valdi Rūmnieku | Organizēt tikšanos apmēram 15 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 16 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 2023. gada 23. martā tikšanās ar rakstnieku Jāni Lejiņu | Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 29 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 2023. gada 21. martā tikšanās ar dzejnieci, rakstnieci Kristu Annu Belševicu. | Organizēt tikšanos apmēram 15 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 18 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 2023. gada 12. aprīlī tikšanās ar rakstnieku Osvaldu Zebri. | Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 32 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 2023. gada 9. maijā tikšanās ar literatūrzinātnieci Andru Konsti. | Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 42 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 2023. gada 26. jūlijā tikšanās ar rakstnieci Baibu Zīli. | Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 21 apmeklētājs. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 2023. gada 14. septembrī tikšanās ar dzejnieku Kārli Vērdiņu. | Organizēt tikšanos apmēram 70 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 76 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 2023. gada 14. septembrī tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli. | Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 27 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 2023. gada 4. oktobrī tikšanās ar rakstnieci Ingu Jērumu | Organizēt tikšanos apmēram 50 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 51 apmeklētājs. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 2023. gada 24. oktobrī tikšanās ar rakstnieci Janu Egli. | Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 23 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 2023. gada 1. novembrī tikšanās ar rakstnieci Maiju Krekli. | Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 38 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 2023. gada 9. novembrī tikšanās ar filoloģi, tulkotāju, sabiedrisko darbinieci Karinu Pētersoni. | Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem. | Tikšanos klātienē apmeklēja 23 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |

Projektā veiktie grozījumi

Projekta gaitā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| 2023. gada 1. janvāris - 2023. gada 31. decembris. | 2023. gada 1. janvāris - 2023. gada 31. decembris. | - |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tikšanās ar rakstnieci Daci Priedi | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieku Valdi Rūmnieku | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieku Jāni Lejiņu |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar dzejnieci, rakstnieci Kristu Annu Belševicu. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieku Osvaldu Zebri. |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar literatūrzinātnieci Andru Konsti |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Baibu Zīli |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Tikšanās ar dzejnieku Kārli Vērdiņu |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Ingu Jērumu |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Janu Egli |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Maiju Krekli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar filoloģi, tulkotāju, sabiedrisko darbinieci Karinu Pētersoni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tikšanās ar rakstnieci Daci Priedi |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieku Valdi Rūmnieku |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieku Jāni Lejiņu |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar dzejnieci, rakstnieci Kristu Annu Belševicu. |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieku Osvaldu Zebri. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar literatūrzinātnieci Andru Konsti |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Baibu Zīli |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Tikšanās ar dzejnieku Kārli Vērdiņu |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Ingu Jērumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Janu Egli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Tikšanās ar rakstnieci Maiju Krekli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Tikšanās ar filoloģi, tulkotāju, sabiedrisko darbinieci Karinu Pētersoni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Projekta komanda

Projekta vadītāja: Kristīne Mozerte – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projektu vadītājas p.i. Projekta koordinatori: Māra Jēkabsone – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktore Daiga Javorska – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Inguna Radziņa – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāja Velta Vārpsaliete – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Kauguru bibliotēkas vadītāja Sintija Zukule - Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Ķemeru bibliotēkas vadītāja Inta Lubēja – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Alberta Kronenberga Slokas bibliotēkas vadītāja Projekta grāmatvede: Viktorija Lapinska - Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības Iestāžu pārskatu un maksājumu daļas vecākā grāmatvede

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta plānotie mērķi tika sekmīgi sasniegti. Tika organizētas 13 tikšanās ar rakstniekiem. Šajās tikšanās piedalījās gan rakstnieki, gan plašs apmeklētāju loks, sniedzot iespēju dalībniekiem klātienē tikties ar populāriem rakstniekiem. Finansiālie resursi, kas tika piešķirti projektam, tika racionāli izlietoti saskaņā ar plānotajiem mērķiem. Projekta laikā organizētos pasākumus apmeklēja 433 interesenti. Šis lielais apmeklētāju skaits ir pozitīvs rādītājs, kas liecina par veiksmīgu pasākumu organizāciju un publikas lielo interesi. Apmeklētāji izrādīja vēlmi arī turpināt piedalīties nākotnes literārajās aktivitātēs. Lai nodrošinātu turpmāku literāro pasākumu veiksmīgu norisi, ir plānots piesaistīt finansējumu no Valsts kultūrkapitāla fonda. Šis finansējums būs nepieciešams, lai organizētu un nodrošinātu kvalitatīvus literāros pasākumus, kas turpināsies arī turpmāk. Šāda finansējuma piesaiste palīdzēs uzturēt un attīstīt literāro kopienas saikni un veicinās kultūras bagātināšanu kopumā.

SAGATAVOJA

Projekta vadītāja Baiba Zvaigzne

Grāmatvede Viktorija Lapinska

SASKAŅOTS

Direktore Māra Jēkabsone