JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2024. gada 27. jūnijā |  | Nr. | 299 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” projekta “Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu iniciatīvu īstenošana” noslēgumu | (protokols Nr. 9, 51. punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 8. punktu, Jaunatnes likuma 12. panta trešo daļu, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. –2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” Rīcības plāna prioritātes “Atvērta un gudra pārvaldība (A)”, rīcības virziena “Ilgtspējīgas pilsētas attīstības plānošana (A2)”, uzdevuma A2.2. “Sabiedrības iesaiste pilsētas attīstībā” darbību A2.2.2. “Veikt jauniešu interešu izpēti, nodrošināt iespēju izteikt viedokli par aktuāliem jautājumiem un iesaistīties šo jautājumu risināšanā” un darbību A2.2.4. “Attīstīt Jūrmalas skolēnu pašpārvalžu sadarbību pilsētā, nodrošinot visu Jūrmalas skolu iesaisti”, prioritātes “Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujoša izglītība (I)” rīcības virziena “Interešu izglītības, mūžizglītības un brīvā laika iespēju integrācija, t.sk. darbs ar jaunatni (I4) uzdevuma I4.1. “Attīstīt mūsdienīgu interešu izglītību un neformālo izglītību, t.sk. brīvā laika pavadīšanu” darbību I4.1.1. “Interešu izglītības programmu un neformālās izglītības daudzveidība, pieejamība un pilnveide”, prioritātes “Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai (S)” rīcības virziena “Kvalitatīvs sociālais atbalsts (S1)” uzdevuma S1.2. “Nodrošināt psihosociālā atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem” darbību S1.2.2. “Nodrošināt iedzīvotājiem informācijas pieejamību un organizēt izglītojošus pasākumus par psiholoģisko veselību (t.sk. darba kolektīvos u.c.)”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11. punktu, pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 187 “Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā” un saskaņā ar 2023. gada 17. augusta līgumu par projekta “Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu iniciatīvu īstenošana” īstenošanu NR. VP2023/3-4 (reģistrēts Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) lietvedības sistēmā ar Nr. 1.2-16.6/23-957), kas noslēgts starp Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (turpmāk – JSPA) un Administrāciju (turpmāk – Līgums), tika īstenots projekts “Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu iniciatīvu īstenošana” (turpmāk – Projekts). Līgumā noteiktās Projekta kopējās izmaksas bija paredzētas 2 397,18 euro un tās 100 % apmērā finansēja JSPA.

2024. gada 21. februārī Administrācijā tika saņemta vēstule Nr. 4.2-1/41 “Par projekta “Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu iniciatīvu īstenošana” noslēguma pārskata apstiprināšanu” (reģistrēta Administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr. 1.1-19/24S-2131) (turpmāk – JSPA noslēguma pārskats), kurā JSPA apstiprina kopējo Projekta summu – attiecināmās izmaksas 2 239,94 euro apmērā, kā arī norāda, ka, ievērojot avansa maksājumu 2 397,18 euro apmērā, ir atgriežams JSPA neizlietotais finansējums 157,24 euro. Savukārt, projekta naudas plūsmas pārskatā uzrādītie kopējie projekta izdevumi sastāda 2 397,18 euro, kur 157,24 euro tika izlietoti, veicot samaksu par vienotu T-kreklu piegādi no JSPA ieskaitītā avansa maksājuma. Piegāde tika veikta pēc tam, kad aktivitāte jau bija noslēgusies, līdz ar to tie netika izmantoti atbilstoši Projekta īstenošanas nosacījumiem. Ievērojot iepriekšminēto, JSPA atgriežamā avansa maksājumam tika nodrošināts finansējums no alternatīva finansējuma avota.

Ievērojot JSPA noslēguma pārskatu un pamatojoties uz Jūrmalas domes Izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2024. gada 13. jūnija atzinumu (protokols Nr. 1.2-33/7), Jūrmalas dome nolemj:

- Noslēgt JSPA atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” projektu “Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu iniciatīvu īstenošana”, saskaņā ar 1. pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

- Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 2 554,42 euro (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit četri euro un 42 centi) (2. pielikums “Projekta “Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu iniciatīvu īstenošana” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3. pielikums “Pārskats par projekta “Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu iniciatīvu īstenošana” finanšu līdzekļu apguvi”), tajā skaitā:

  - attiecināmās izmaksas 2 239,94 euro (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi euro un 94 centi), kas 87,8 % apmērā no projekta kopējām izmaksām ir JSPA finansējums;

  - neattiecināmās izmaksas 157,24 euro (viens simts piecdesmit septiņi euro un 24 centi), kas 6,1 % apmērā no projekta kopējām izmaksām ir JSPA finansējums;

  - ārpusprojekta izmaksas 157,24 euro (viens simts piecdesmit septiņi euro un 24 centi), kas 6,1 % apmērā no projekta kopējām izmaksām ir no citiem iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem (privātiem līdzekļiem).

| Priekšsēdētājas vietnieks |  | J. Lediņš |
| --- | --- | --- |

1. pielikums Jūrmalas domes

2024. gada 27. jūnija lēmumam Nr. 299

(protokols Nr. 9, 51. punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | “Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu iniciatīvu īstenošana” |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | 2023. gada 17. augusta līgums par projekta “Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu iniciatīvu īstenošana” īstenošanu Nr. VP2023/3-4 (reģistrēts Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr. 1.2-16.6/23-957) |
| Darbības programmas nosaukums: | Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2023.-2025. gadam |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai |

Projekta mērķis

Atbalstīt Jūrmalas izglītības iestāžu pašpārvalžu iniciatīvas vienaudžu sabiedriskās dzīves uzlabošanā, veicinot skolēnu pilsonisko atbildību un līdzdalību.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Jūrmalas Majoru vidusskola |  |  |  |
| 1. Informācijas diena | Mērķgrupas jaunieši iegūs zināšanas par skolēnu pašpārvaldes darbību un nozīmi ikvienam skolēnam, kā arī iegūs izpratni par savstarpējās sadarbības un komunikācijas nozīmi pašpārvaldes darbā. Dalībnieku paredzamais skaits ir 93 skolēni. | Notika Informācijas diena, kur skolēni guva zināšanas par skolēnu pašpārvaldes darbību skolā un tās nozīmi ikvienam skolēnam, guva izpratni par savstarpējās sadarbības un komunikācijas nozīmi pašpārvaldes darbā. Lielu interesi izrādīja desmito klašu skolēni, tādēļ ar aktivitātēm uzrunāta atšķirīga mērķauditorija, kā iepriekš plānots (10. klasēs mācības uzsāka vairāk kā 60 skolēnu). Rezultātā skolēnu pašpārvaldē aktīvi darbojas gan līdz šim mazaktīvo klašu grupu, gan jaunie skolēni. Skolēni ir ieinteresēti būt līdzdarbīgi un atbildīgi gan pārstāvot skolēnu intereses ikdienas dzīves uzlabošanai, gan aktivitāšu un pasākumu organizēšanā. Dalībnieku skaits – 89 skolēni. | - |
| 2. T-kreklu apdruka | Vienoti T-krekli ar skolēnu pašpārvaldes logo un skolas nosaukumu. Piedalās 4 pašpārvaldes dalībnieki. | T-kreklus pirmo reizi bija paredzēts izmantot pieredzes apmaiņas pasākumā, kas arī tika realizēts. Turpmāk piedaloties aktivitātēs, kas paredzētas skolēnu pašpārvaldei, T-krekli būs kā vienotas komandas un Jūrmalas Majoru vidusskolas skolēnu pašpārvaldes atpazīstamības zīme. |  |
| 3. Pašpārvaldes komandas saliedēšanās pasākums | Saliedēta un stiprināta pašpārvaldes komanda ilgtspējīgai darbībai, iekļauti iepriekš mazākaktīvie pašpārvaldes dalībnieki, trenētas komunikācijas prasmes un savstarpējās sadarbības spējas. Dalībnieku skaits – 16. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts profesionālu komandas saliedēšanas speciālistu vadībā. Skolēnu pašpārvalde guva izpratni un zināšanas par rezultatīvu savstarpējo komunikāciju un sadarbību. Skolēni iemācījās sadzirdēt viens otru un sadarboties kopējā mērķa sasniegšanai. Dalībnieku skaits – 16. |  |
| 4. Pieredzes apmaiņa | Skolēnu pašpārvaldes komanda gūs priekšstatu par Rīgas 69.pamatskolas pašpārvaldes darbību, kāda ir tās līdzdalība skolēnu dzīves organizēšanā, pārstāvniecībā, sadarbībā ar skolas administrāciju. Dalībnieku skaits – 10. | Pašpārvaldi uzņēma Jūrmalas Jauniešu dome un pieredzes apmaiņa tika realizēta 21.decembrī, kad bija plānots doties uz Jūrmalas Ķemeru pamatskolu. Jūrmalas jauniešu domē darbojas jaunieši no dažādām Jūrmalas skolām. Līdz ar to Jūrmalas Majoru vidusskolas skolēnu pašpārvalde saņēma ne vien plānoto rezultātu, bet arī plašāku redzējumu par jauniešu aktivitātēm un iespējām kā savā skolā, tā arī pilsētā. Dalībnieku skaits – 20 (t.sk. 4 skolēni no Jūrmalas jauniešu domes). | Pieredzes apmaiņa tika plānota pavasarī, par ko bija vienošanās ar Rīgas 69.pamatskolu. Rudenī pirms plānotās aktivitātes noskaidrojās, ka skolā mainījies skolotājs, kurš darbojas ar skolēnu pašpārvaldi, līdz ar to bija viss jāsarunā no jauna. Dienu pirms plānotās pieredzes apmaiņas telefoniski tika saņemts atteikums vizītei uz Rīgas 69.pamatskolu. Lai nodrošinātu skolēniem iespēju redzēt citas skolēnu pašpārvaldes darbu, tika meklēta iespēja to realizēt. Atsaucās Jūrmalas Ķemeru pamatskola, tomēr pēdējā brīdī arī šī skola vizīti atteica un pašpārvaldi uzņēma Jūrmalas Jauniešu dome. |
| 5. Projekta noslēguma pasākums | Apkopoti projekta aktivitāšu rezultāti, izvērtētas skolēnu pašpārvaldes stiprās un vājās puses, veidota vīzija par turpmāko darbu un kopā labi pavadīts laiks. Skolēnu pašpārvalde – 30. | Skolēni secināja, ka kļuvuši stiprāki kā komanda, māk vienoties, paļauties cits uz citu, sekmīgi iesaistījuši skolēnus, kuri iepriekš izvairījās no aktīvas dalības pašpārvaldē, kā arī jaunos skolēnus. Jaunie pašpārvaldes dalībnieki minēja, ka pašpārvaldes aktīvisti ir draudzīgi un saliedēti. Skolēni ļoti pozitīvi vērtē projekta ietvaros gūtās zināšanas un prasmes. | Noslēguma pasākumā piedalījās mazāk skolēnu, jo daudzi slimoja. |
| Jūrmalas Kauguru vidusskola |  |  |  |
| 1. Pašpārvaldes saliedēšana un nodarbība par līdzdalību | Jaunieši iepazīsies savā starpā, iemācīsies komunicēt, saliedēsies, būs iedrošināti izteikt savas idejas un saliedēsies, kā arī iepazīsies ar terminu līdzdalība, sapratīs cik svarīgi būt aktīviem, ģenerēt un izteikt idejas, piedalīties sabiedriskās dzīves veidošanā. Skolēnu pašpārvaldes formu izveidošana (krekli ar ģerboni). Jauniešu skaits – 25. Publikāciju sasniegtā mērķauditorija – 500. Organizatoru skaits – 3. | Jaunieši iepazinās viens ar otru, uzlaboja savstarpējās komunikācijas prasmes. Skolēni iemācījās izteikt savus viedokļus. Jaunieši pārzin līdzdalības jēdzienu, tās svarīgumu un instrumentus kā iesaistīt pārējos skolēnus pašpārvaldes darbā. Izveidots pašpārvaldes ģerbonis un iegādāti t-krekli. Projekta īstenošanas laikā uzsākot komunikāciju ar drukas firmu, konstatēts, ka nav ieplānots pietiekams finansējums gan kreklu apdrukai gan iegādei. Krekli piegādāti pēc aktivitātes norises un nav izmantoti projekta laikā. Pašpārvalde iesniegusi projekta pieteikumu pašvaldības projektu konkursā iegādāto kreklu apdrukai. Jauniešu skaits – 31. Publikāciju sasniegtā mērķauditorija – 620. Organizatoru skaits – 3. | Projekta aktivitātes īstenoja Jūrmalas Kauguru vidusskola, taču koordinators bija Jaunatnes iniciatīvu centrs. Vairāku iesaistīto pušu komunikācijas pārpratuma rezultātā radusies situācija, kurā 157.24 EUR iztērēti kreklu iegādei, taču līdz ar to, ka nebija iespējama kreklu apdruka ar skolas logo nepietiekami ieplānotu finanšu līdzekļu dēļ, aktivitāšu īstenošanā netika izmantoti. |
| 2. Ģimenes diena | Šis pasākums palīdzēs skolēniem uzlabot attiecības ar vecākiem un arī ar skolotājiem. Dalībnieku skaits – 150, kur Jauniešu skaits – 70. Vecāku skaits – 60. Pedagogu skaits – 20. Organizatoru skaits -10. Publikāciju sasniegtā mērķauditorija – 500. | Jaunieši uzlaboja plānošanas prasmes, piedaloties pasākuma organizēšanā. Skolēni un skolotāji uzlaboja attiecības ar ģimenēm kopā piedaloties aktivitātēs. Kopējais dalībnieku skaits –192, kur Jauniešu skaits – 102. Vecāku skaits – 61. Skolotāju skaits – 13. Organizatoru skaits –16. Publikāciju sasniegtā mērķauditorija – 1917. |  |
| 3. Projekta noslēguma pasākums. | Pasākums palīdzēs izvērtēt projekta rezultātus un noteikt vājās un stiprās tā puses, nākotnē pilnveidojamos virzienus pašpārvaldes sadarbībā. Jauniešu skaits – 25. Publikāciju sasniegtā mērķauditorija – 500. Organizatoru skaits- 3. | Skolēni apsprieda sasniegtos rezultātus, izvērtēja aktivitātes, kā arī izvirzīja vairākus priekšlikumus par “Ģimenes dienas” pasākumu, piemēram, nākamreiz jāuzlabo staciju koordinatoru pienākumus, staciju iziešanas kārtība un instrukcijas paskaidrošana komandām. Tika apspriestas skolas vērtības, radies priekšlikums demonstrēt tās skolēniem un vecākiem. Organizatoru skaits – 3. Jauniešu skaits – 16. Par noslēguma pasākumu informācija netika publicēta, jo piedalījās tikai pašpārvaldes dalībnieki. | Jauniešu skaits bija mazāk nekā bija plānots, jo piedalījās aktīvākie pašpārvaldes dalībnieki. |

Projektā veiktie grozījumi

Netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| 2023. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim. | 2023. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim. | Pirmā aktivitāte notika 2023. gada 12. septembrī. |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Jūrmalas Majoru vidusskola |  |  |  |  |
| - Informācijas diena | x |  |  |  |
| - T-kreklu apdruka | x |  |  |  |
| - Pašpārvaldes komandas saliedēšanās pasākums |  | x |  |  |
| - Pieredzes apmaiņa |  |  | x |  |
| - Projekta noslēguma pasākums |  |  |  | x |
| Jūrmalas Kauguru vidusskola |  |  |  |  |
| - Pašpārvaldes saliedēšana un nodarbība par līdzdalību | x |  |  |  |
| - Ģimenes diena | x |  |  |  |
| - Projekta noslēguma pasākums |  |  | x |  |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

1. Saskaņojot ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru tika veikti grozījumi Jūrmalas Kauguru vidusskolas otrās aktivitātes īstenošanas laikā, kas sākotnēji bija paredzēta 10. septembrī, bet notika 17. septembrī. 2. Jūrmalas Majoru vidusskolas 2. projekta aktivitāte tika īstenota vēlāk un 4. projekta aktivitāte arī bija īstenota vēlāk, jo skolas pie kurām bija plānots iet, atteica pēdējā brīdī.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Jūrmalas Majoru vidusskola |  |  |  |  |
| - Informācijas diena | x |  |  |  |
| - T-kreklu apdruka |  |  |  | x |
| - Pašpārvaldes komandas saliedēšanās pasākums |  | x |  |  |
| - Pieredzes apmaiņa |  |  |  | x |
| - Projekta noslēguma pasākums |  |  |  | x |
| Jūrmalas Kauguru vidusskola |  |  |  |  |
| - Pašpārvaldes saliedēšana un nodarbība par līdzdalību | x |  |  |  |
| - Ģimenes diena | x |  |  |  |
| - Projekta noslēguma pasākums. |  |  | x |  |

Projekta komanda

Projekta koordinators - Sandra Aleksandra Lode, JIC jaunatnes darbiniece Projekta grāmatvede - Inga Bulgaka, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības Prasību un saistību daļas grāmatvede Skolās: Jūrmalas Majoru vidusskolas skolēnu pašpārvalde un viņu koordinatore Kristīne Cimdiņa - skolas aktivitātes īstenošana. Jūrmalas Kauguru vidusskolas skolēnu pašpārvalde un viņu koordinatore Simona Garkule un Gļebs Liņevs – skolas aktivitātes īstenošana.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis tika sasniegts – atbalstītas Jūrmalas izglītības iestāžu pašpārvalžu iniciatīvas vienaudžu sabiedriskās dzīves uzlabošanā, veicinot skolēnu pilsonisko atbildību un līdzdalību. Projektā radās neattiecināmās izmaksas, kas saistītas ar kreklu iegādi un nepietiekamu finansējumu šo kreklu apdrukai. Priekšlikums dalībai programmā nākamajos gados pirms projekta sākuma JIC organizēt informatīvu semināru skolām par rēķinu un līgumu korektu sastādīšanu, termiņiem un projekta administrēšanas specifiku kopumā, lai laicīgi veiktu izmaksas un nerastos savstarpēji pārpratumi finansējuma apguves procesā. Tika veicināta skolēnu savstarpējā sadarbība pašpārvaldē un attīstītas prasmes strādāt komandā, skolēnu pašpārvaldēm piedaloties saliedēšanas pasākumos. Skolēni apguvuši zināšanas par aktivitāšu un budžeta plānošanu, īstenošanu. Tika sniegts atbalsts jauniešu iniciatīvu īstenošanā vienaudžiem.

SAGATAVOJA

Projekta koordinatore – Jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece Sandra Aleksandra Lode

Grāmatvede – Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības Prasību un saistību daļas grāmatvede Inga Bulgaka

Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.