JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2024. gada 27. jūnijā |  | Nr. | 312 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija lēmumā Nr. 178 “Par “European City Facility (EUCF) projekta “Interešu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā”” īstenošanu” | (protokols Nr. 9, 64. punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 22. punktu, saskaņā ar Eiropas pilsētu finansēšanas mehānisma (European City Facility) pozitīvu atzinumu  projektam “Interešu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā”  (reģistrēts 2023. gada 2. augustā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā ar  Nr. DKOR-SAN-JUR/9920), atbilstoši Pakalpojuma līgumam, kas 2024. gada 6. martā noslēgts starp Jūrmalas valstspilsētas administrāciju un SIA “ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT” (reģistrācijas Nr. 40003374818) par trokšņa stratēģiskās kartes izstrādi Jūrmalas valstspilsētas administratīvajai teritorijai (reģistrēts 2024. gada 7. martā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr. 1.1-16.4.3/24-174) ar izpildes termiņu līdz 2024. gada 6. decembrim un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8. punktu, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija lēmumā Nr. 178 “Par “European City Facility (EUCF) projekta “Interešu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā”” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

- Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2022. gada 9. maija līdz 2025. gada 9. maijam.”.

- Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

| Priekšsēdētāja |  | R. Sproģe |
| --- | --- | --- |