JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2025. gada 27. februārī |  | Nr. | 78 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Erasmus + programmas “Īstermiņa mobilitātes projekti skolēniem un personālam” projekta “Pedagoga darba formālās un neformālās metodes iekļaujošā multikulturālā vidē. Uzdevumu diferenciācija atbilstoši skolēnu individuālajām vajadzībām” noslēgumu | (protokols Nr. 2, 33. punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu un 2022. gada 21. decembra Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas vadlīnijām (redakcija Nr. 2), saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumu Nr. 454 “Par ERASMUS + programmas “Īstermiņa mobilitātes projekta skolēniem un personālam” projekta “Pedagoga darba formālās un neformālās metodes iekļaujošā multikulturālā vidē. Uzdevumu diferenciācija atbilstoši skolēnu individuālajām vajadzībām” īstenošanu” un Jūrmalas Vaivaru pamatskolas noslēgto dotācijas līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (2023. gada 3. oktobra dotācijas līgums Nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000146533), balstoties uz 2024. gada 29. novembra galīgā ziņojuma Nr. 8.-17.1/3789 novērtējuma slēdzienu par projekta noslēgumu no Valsts izglītības attīstības aģentūras un ņemot vērā Jūrmalas domes 2024. gada 29. augusta noteikumu Nr. 5 “Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu īstenošanas kārtības Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā noteikumi” 15. punktu, kā arī Jūrmalas domes Izglītības, jaunatnes un sports jautājumu komitejas 2025. gada 13. februāra atzinumu (protokols Nr. 1.2-11/12), Jūrmalas dome nolemj:

- Noslēgt Erasmus +, KA122-SCH “Īstermiņa mobilitātes projekti skolēniem un personālam” projektu “Pedagoga darba formālās un neformālās metodes iekļaujošā multikulturālā vidē. Uzdevumu diferenciācija atbilstoši skolēnu individuālajām vajadzībām” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

- Apstiprināt Projekta kopējās faktiskās izmaksas 8970,00 euro (astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro un 00 centi) (2. pielikums “Projekta “Pedagoga darba formālās un neformālās metodes iekļaujošā multikulturālā vidē. Uzdevumu diferenciācija atbilstoši skolēnu individuālajām vajadzībām” finansēšanas plāna kopsavilkums (euro)”), t.sk.: attiecināmo izmaksu summa ir 8970,00 euro (astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro un 00 centi), kur Eiropas Savienības programmas “Erasmus +” finansējums ir 100 procenti jeb 8970,00 euro (astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro un 00 centi).

| Priekšsēdētāja | (paraksts*) | R. Sproģe |
| --- | --- | --- |

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

1. pielikums Jūrmalas domes

2025. gada 27.februāra lēmumam Nr. 78

(protokols Nr. 2, 33. punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | Pedagoga darba formālās un neformālās metodes iekļaujošā multikulturālā vidē. Uzdevumu diferenciācija atbilstoši skolēnu individuālajām vajadzībām. |
| --- | --- |
| Līguma/ vienošanās Nr. | 2023-1-LV01-KA122-SCH-000146533 |
| Darbības programmas nosaukums: | Erasmus+ |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | Īstermiņa mobilitātes projekti skolēniem un personālam (KA122-SCH) |

Projekta mērķis

Īstermiņa mobilitātes projekta īstenošanas mērķis ir paaugstināt pedagogu un atbalsta personāla radošo kapacitāti izvēloties veiksmīgākās un atbilstošākās metodes mācību procesa organizēšanā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Ēnošana (angl. Job-shadowing) | Projekta pieteikumā tika plānots īstenot 6 personāla darba ēnošanas mobilitātes uz Horvātiju ar 5 aktivitātes dienām un 1 papildus ceļa dienu katram dalībniekam. | Projektā tika īstenotas 7 personāla darba ēnošanas mobilitātes ar kopējo mobilitātēs pavadīto dienu skaitu 48, kā arī deklarētas 2 papildus ceļa dienas katram dalībniekam. | Projekts veiksmīgi sasniedza savu mērķi, uzlabojot pedagogu iekļaujošās izglītības kompetences, tādējādi radot produktīvāku mācību vidi skolēniem, kuriem ir attīstības traucējumi. |

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta īstenošanas laiks

| Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks | Faktiskais īstenošanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| 01.09.2023. – 31.08.2024. | 01.09.2023. – 31.08.2024. | Valsts izglītības attīstības aģentūra 2023. gada 3. oktobra dotācijas līgums Nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000146533 |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023. gads |  |  |  | 2024. gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Ēnošana (angl. Job-shadowing) |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas laika grafikā tika veiktas – otrā ēnošanas vizīte nenotika 2024. gada 1. ceturksnī, bet tika pārcelta uz 2024. gada 2. ceturksni.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023. gads |  |  |  | 2024. gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Ēnošana (angl. Job-shadowing) |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

Projekta komanda

Projekta vadītāji – Lauma Lielkalne, logopēds; Inese Kārkliņa, direktors.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķiem un plānotajā apmērā. Ekonomiju, kura radās izvēloties ekonomiski izdevīgākos viesnīcu piedāvājumus un lidmašīnas biļetes, izlietoja, lai pēdējā ēnošanas vizītē dotos par vienu dalībnieku vairāk. Projekta noslēguma ziņojums tika apstiprināts ar rezultātu 96/100. Kopumā projekta mērķis – paaugstināt pedagogu un atbalsta personāla radošo kapacitāti – tika sasniegts. Pedagogi ieguva jaunas zināšanas un prasmes, kuras sekmīgi tiek izmantotas ikdienas darbā, un skola paplašināja savas iespējas, iekļaujot jaunas metodes, piemēram, "Lions Quest" programmas pieejas, kas veicina skolēnu sociālo un emocionālo attīstību. Projektos, kuros tiek īstenota pedagogu apmācība, apmaiņa, ēnošana, tiešais labuma guvējs ir konkrētais pedagogs, kurš iesaistās projekta aktivitātēs. Tieši šāda formāta projekti skolai ir vieglāk realizējami, jo iesaistīta tikai otra – uzņemošā puse, vieglāk saskaņot norises laikus.

SAGATAVOJA

Sagatavotājs: Lauma Lielkalne