JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2025. gada 27. martā |  | Nr. | 143 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījumi Jūrmalas domes 2024. gada 29. augusta lēmumā Nr. 440 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Tilta pār Vecsloceni pārbūve Dzirnavu ielā Jūrmalas valstspilsētā” īstenošanai” | (protokols Nr. 4, 49. punkts) |
| --- | --- |

Jūrmalas domes 2024. gada 25. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 384 “Par tilta pār Vecsloceni pārbūvi Dzirnavu ielā Jūrmalas valstspilsētā investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”. Ar Jūrmalas domes 2024. gada 29. augusta lēmumu Nr. 440 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Tilta pār Vecsloceni pārbūve Dzirnavu ielā Jūrmalas valstspilsētā” īstenošanai” tika paredzēts investīciju projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums 2024., 2025. un 2026. gadā, tai skaitā piesaistot aizņēmumu.

Lai īstenotu investīciju projektu “Tilta pār Vecsloceni pārbūve Dzirnavu ielā Jūrmalas valstspilsētā” (turpmāk – Projekts), starp Valsts kasi un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību 2024. gada 17. oktobrī tika noslēgts aizdevuma līgums Nr. A2/1/24/265 (veikti grozījumi ar 2025. gada 28. janvārī noslēgto vienošanās protokolu pie 2024. gada 17. oktobra aizdevuma līguma Nr. A2/1/24/265) ar izņemšanu vidējā termiņā 2024., 2025. un 2026. gadā, tajā skaitā:

- 2024. gadā – 29 640,31 euro;

- 2025. gadā – 370 963,69 euro;

- 2026. gadā – 19 904,00 euro.

Pamatojoties uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) izsludinātā konkursa ar identifikācijas Nr. JVA 2024/15 “Tilta pār Vecsloceni pārbūve Dzirnavu ielā Jūrmalas valstspilsētā” rezultātu, Administrācija 2024. gada 7. oktobrī noslēdza ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Būvinženieris” (turpmāk – Izpildītājs) būvdarbu līgumu Nr. 1.1-16.4.2/24-618 (turpmāk – Līgums), kurā tika noteikts, ka darbi tiks pabeigti līdz 2026. gada 3. novembrim.

Izpildītājs 2024. gada 5. novembra vēstulē Nr. 2024-12TB-11/ informēja Administrāciju, ka apņemas Līgumā noteiktos darbus veikt līdz 2025. gada 31. jūlijam, kā arī 2025. gada 12. februārī Izpildītājs iesniedza Administrācijai precizētu darba veikšanas grafiku ar darba izpildes termiņu līdz 2025. gada 31. jūlijam.

Ievērojot, ka Projekta īstenošanas ietvaros būvdarbus plānots pabeigt 2025. gadā, nepieciešams Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei lūgt pārcelt piešķirtā aizņēmuma 2026. gada paredzēto aizņēmuma daļu 19 904 euro apmērā uz 2025. gadu, kā arī grozīt minētā projekta īstenošanai paredzētā līdzfinansējuma sadalījumu gada griezumā.

Ņemot vērā minēto, Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2025. gada 20. marta ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-11/26), Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas domes 2024. gada 29. augusta lēmumā Nr. 440 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Tilta pār Vecsloceni pārbūve Dzirnavu ielā Jūrmalas valstspilsētā” īstenošanai” šādus grozījumus:

- Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

“1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības lēmumu ņemt aizņēmumu 420 507,91 euro (četri simti divdesmit tūkstoši pieci simti septiņi euro, 91 centi) apmērā ar izņemšanu vidējā termiņā 2024. un 2025. gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi investīciju projekta “Tilta pār Vecsloceni pārbūve Dzirnavu ielā Jūrmalas valstspilsētā” īstenošanai.”.

- Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžetā prioritārā kārtā paredzēt līdzfinansējumu 2025. gada budžetā 66 968,96 euro (sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit astoņi euro un 96 centi) apmērā investīciju projekta “Tilta pār Vecsloceni pārbūve Dzirnavu ielā Jūrmalas valstspilsētā” īstenošanai.”.

| Priekšsēdētāja | (paraksts*) | R. Sproģe |
| --- | --- | --- |

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU