JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2025. gada 28. augustā |  | Nr. | 446 |
| --- | --- | --- | --- |

4

| Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” | (protokols Nr. 13, 74. punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumu Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”, Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumiem Nr. 519 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” un starp Jūrmalas pilsētas domi (kopš 2022. gada 1. janvāra Jūrmalas valstspilsētas administrācija; turpmāk – Administrācija) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr. 90000812928, (turpmāk – CFLA) 2018. gada 5. septembrī noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu Nr. 5.1.1.0/17/I/008 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu) nosacījumiem, Administrācija īsteno Eiropas Savienības fonda līdzfinansētu projektu “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” (turpmāk – projekts). Sākotnēji projekta darbību īstenošana tika finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējuma. Pamatojoties uz CFLA 2024. gada 14. februāra vēstulē Nr. 39-2-40/1326 “Par vienošanās Nr. 5.1.1.0/17/I/008 grozījumiem Nr. 6”, kas Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr. 1.1-37/24S-1839, noteikto, ar 2024. gada 12. februāri projekta finansēšanas avots ir mainīts no ERAF uz Kohēzijas fondu (turpmāk – KF).

Projekta ietvaros veicami:

- esošās Lielupes kreisā krasta pretplūdu aizsargbūves atjaunošanas būvdarbi posmā no Dubultiem līdz Majoriem (no Klints ielas līdz Rīgas ielai), nodrošinot Lielupes gultnes/zemūdens nogāzes nostiprināšanu (atjaunošanu) pie esošā krasta stiprinājuma. Būvdarbu izpilde uzsākta un pabeigta 2019. gadā;

- jaunas Lielupes kreisā krasta pretplūdu aizsargbūves izbūves būvdarbi posmā no Majoriem līdz Dzintariem (no Rīgas ielas līdz Plūdu ielai); būvdarbu izpilde uzsākta 2021. gadā un nav pabeigta;

- Lejas ielas pārbūves un apgaismojuma sistēmas izbūves būvdarbi posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai; būvdarbu izpilde uzsākta 2021. gadā un nav pabeigta.

Pamatojoties uz Jūrmala domes 2024. gada 24. oktobra lēmumu Nr. 511 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”” (turpmāk – Lēmums Nr. 511), projekta īstenošanas termiņš ir noteikts 2026. gada 31. oktobris un kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir noteiktas 5 237 822,06 euro (pieci miljoni divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti divdesmit divi euro un 06 centi), tai skaitā:

- projekta attiecināmās izmaksas, kas veiktas līdz 2023. gada 31. decembrim, ir 2 978 075,47 euro (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 47 centi), tai skaitā:

    - KF finansējums 2 072 442,70 euro (divi miljoni septiņdesmit divi tūkstoši četri simti četrdesmit divi euro un 70 centi);

    - valsts budžeta dotācija 135 800,26 euro (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti euro un 26 centi);

    - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finansējums 769 832,51 euro (septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi euro un 51 cents).

- projekta neattiecināmās izmaksas, kas finansējamas no pašvaldības finansējuma un ir nepieciešamas pilnvērtīgai un veiksmīgai projekta īstenošanai, tai skaitā iedzīvotāju iniciēto būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādei, ekspertīzei, objekta uzturēšanai, objekta izbūves būvdarbu pabeigšanai nepieciešamo būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu segšanai, ir 2 259 746,59 euro (divi miljoni divi simti piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit seši euro un 59 centi), no tām:

  - izmaksas, kas veiktas līdz 2023. gada 31. decembrim, ir 59 935,12 euro (piecdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 12 centi);

  - izmaksas, kas veicamas no 2024. gada 31. janvāra līdz 2026. gada 31. oktobrim, ir 2 199 811,47 euro (divi miljoni viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti vienpadsmit euro un 47 centi).

Atbilstoši Lēmumam Nr. 511 2024. gada 4. novembrī starp Administrāciju un CFLA ir noslēgti Vienošanās par projekta īstenošanu grozījumi Nr. 8, kas Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēti ar Nr. 1.1-16.6/24-682, paredzot darbību īstenošanas termiņu pagarinājumu līdz 2026. gada 31. oktobrim un izmaksu, kas tiek veiktas ar 2024. gada 1. janvāri, finansēšanu no pašvaldības budžeta.

Projekta īstenošanai nepieciešamais pašvaldības finansējums, pamatojoties uz 2021. gada 28. janvārī starp pašvaldību un Valsts kasi, reģistrācijas Nr. 90000597275, noslēgto Aizdevuma līgumu Nr. A2/1/21/16 un 2023. gada 7. jūlijā noslēgto Aizdevuma līgumu Nr. A2/1/23/165 (turpmāk abi kopā – Aizdevumu līgumi), 1 962 348,00 euro (viens miljons deviņi simti sešdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit astoņi euro un 00 centu) apmērā tiek finansēts no valsts budžeta aizdevuma. Līdz 2023. gada 31. decembrim ir apgūts valsts budžeta aizdevums 1 073 051,76 euro (viens miljons septiņdesmit trīs tūkstoši piecdesmit viens euro un 76 centi), no tā:

  - projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu finansēšanai apgūtais aizdevums 747 100,46 euro (septiņi simti četrdesmit septiņi tūkstoši viens simts euro un 46 centi);

  - projekta attiecināmo izmaksu priekšfinansēšanai apgūtais aizdevums 325 951,30 euro (trīs simti divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit viens euro un 30 centi), kas 2024. gada 5. jūnijā ir atgriezts pašvaldības pamatbudžetā.

Aizdevumu līgumu ietvaros, līdz 2025. gada 31. decembrim, projekta izmaksu finansēšanai, pašvaldībai ir pieejams valsts budžeta aizdevums 889 296,24 euro (astoņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro un 24 centi).

Atbilstoši Lēmuma Nr. 511 preambulā norādītajam jaunas Lielupes kreisā krasta pretplūdu aizsargbūves izbūves būvdarbi posmā no Majoriem līdz Dzintariem tika uzsākti 2021. gada februārī, pamatojoties uz Administrācijas 2020.gadā īstenotā iepirkuma ID Nr. JPD 2020/67 “Lielupes krasta nostiprinājuma izbūve posmā no Rīgas ielas līdz Plūdu ielai un krasta stiprinājumam pieguļošās Lejas ielas pārbūve posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai, Jūrmalā” rezultātā 2021. gada 7. janvārī starp Administrāciju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “RR Nord”, reģistrācijas Nr. 40003629944, (turpmāk – SIA “RR Nord”) noslēgtu Būvdarbu līgumu Nr. 1.2-16.4.2/21-14 (turpmāk – būvdarbu līgums Nr. 1) par būvdarbu veikšanu objektā “Lielupes krasta nostiprinājuma izbūve posmā no Rīgas ielas līdz Plūdu ielai un krasta stiprinājumam piegulošās Lejas ielas pārbūve posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai, Jūrmalā” (turpmāk – objekts) un objekta nodošanu ekspluatācijā. SIA “RR Nord” ilgstoši kavēja būvdarbu līgumā Nr.1 noteikto būvdarbu izpildes termiņu, 2024. gada februārī atteicās parakstīt Administrācijas sagatavoto vienošanos par būvdarbu līguma Nr. 1 izpildes termiņa pagarinājumu līdz 2024. gada 20. septembrim un 2024. gada 2. aprīlī neatsāka būvdarbus objektā, kā rezultātā atbilstoši būvdarbu līguma Nr. 1 nosacījumiem un pamatojoties uz Administrācijas 2024. gada 15. aprīļa vēstulē Nr. 1.1-37/24N-1576 “Par 2021. gada 7. janvāra būvdarbu līguma Nr. 1.2-16.4.2/21-14 izbeigšanu” noteikto, ar 2024. gada 26. aprīli Administrācija vienpusēji izbeidza būvdarbu līgumu Nr. 1 un pārņēma objektu savā valdījumā.

Atbilstoši būvdarbu līguma Nr. 1 6.3.1. apakšpunktā noteiktajam un pamatojoties uz Administrācijas 2024. gada 17. aprīļa vēstuli Nr. 1.1-37/24N-1630 “Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu galvojumu apdrošināšanas polise Nr. LV24-64-10000008-3” 2024. gada 26. aprīlī apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Baltic Insurance Company”, reģistrācijas Nr.40103840140, veica apdrošināšanas atlīdzības izmaksu Administrācijai būvdarbu līguma Nr. 1 izpildes laikā neapgūtās avansa summas jeb 140 393,93 euro (viens simts četrdesmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs euro un 93 centi) apmērā. Valsts ieņēmumu dienests neapgūtās būvdarbu avansa summas pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) summu 29 482,71 euro (divdesmit deviņi tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro un 71 cents) apmērā Administrācijai atgrieza 2024. gada 11. jūnijā.

Atbilstoši būvdarbu līguma Nr. 1 9.4. apakšpunktā noteiktajam, pamatojoties uz Administrācijas 2024. gada 16. aprīļa vēstuli Nr. 1.1-37/24N-1620 “Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu līgumsaistību izpildes garantijas apdrošināšanas polise Nr. 771311423” apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA”, reģistrācijas Nr. 40003049409, 2024. gada 15. maijā veica apdrošināšanas atlīdzības izmaksu Administrācijai būvdarbu līgumā Nr. 1 noteiktā līgumsoda daļējā jeb 198 667,91 euro (viens simts deviņdesmit astoņi tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi euro un 91 cents) apmērā.

Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības un PVN atmaksa 368 544,55 euro (trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit četri euro un 55 centi) apmērā ir novirzāmi projekta izmaksu finansēšanai.

Pēc objekta pārņemšanas savā valdījumā, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumu Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 108., 110. un 112. punktā noteikto nosacījumu izpildi un novērstu iespējamos objektā izbūvētās Lielupes kreisā krasta pretplūdu aizsargbūves būvkonstrukciju noturības zudumus un iespējamo bīstamību cilvēku dzīvībai, veselībai un videi, Administrācija īstenoja nepieciešamos pasākumus objekta teritorijas norobežošanai un objektā iebūvēto metāla siju un rievpāļu pagaidu konstrukciju saglabāšanai. Kopējās objekta uzturēšanas jeb pagaidu nožogojuma, metāla siju un rievpāļu pagaidu konstrukciju nomas izmaksas 2024. gadā noteiktas 15 013,84 euro (piecpadsmit tūkstoši trīspadsmit euro un 84 centi).

Lai pabeigtu Lielupes kreisā krasta pretplūdu aizsargbūves izbūves būvdarbus un veiktu Lejas ielas pārbūves un apgaismojuma sistēmas izbūves būvdarbus, Administrācija:

  - 2025. gada 25. aprīlī izsludināja piegādātāju apspriedi iepirkumam ID Nr. JVA 2025/39 “Būvdarbi Lielupes krasta nostiprinājuma izbūves un Lejas ielas pārbūves pabeigšanai”, kas veiksmīgi noslēdzās 2025. gada 14. maijā;

  - 2025. gada 30. maijā izsludināja iepirkumu ID Nr. JVA 2025/39 “Būvdarbi Lielupes krasta nostiprinājuma izbūves un Lejas ielas pārbūves pabeigšanai”, kas tika izbeigts bez rezultāta 2025. gada 27. jūnijā, jo pretendentu iesniegtie piedāvājumi bija iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstoši;

  - 2025. gada 27. jūnijā izsludināja iepirkumu ID Nr. JVA 2025/58 “Būvdarbi Lielupes krasta nostiprinājuma izbūves un Lejas ielas pārbūves pabeigšanai”, kā rezultātā 2025. gada 1. augustā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tilts”, reģistrācijas Nr. 50103005351, (turpmāk – SIA “Tilts”) un līgumcena ar PVN tika noteikta 4 171 226,54 euro (četri miljoni viens simts septiņdesmit viens tūkstotis divi simti divdesmit seši euro un 54 centi).

Atbilstoši iepirkuma ID Nr. JVA 2025/58 “Būvdarbi Lielupes krasta nostiprinājuma izbūves un Lejas ielas pārbūves pabeigšanai” nosacījumiem būvdarbu izpilde un objekta nodošana ekspluatācijā ir veicama 10 mēnešu laikā no Administrācijas paziņojumā par būvdarbu līguma saistību izpildes uzsākšanu norādītā datuma, taču ne ilgāk kā līdz 2026. gada 16. oktobrim.

Administrācija paziņojumu par būvdarbu līguma saistību izpildes uzsākšanu SIA “Tilts” izsniegs pēc tam, kad būs pieņemts Jūrmalas domes lēmums par līguma izpildei nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu. Ņemot vērā, ka būvdarbu izpildi būtiski ierobežo klimatiskie un laika apstākļi, lai nodrošinātu, ka būvdarbi tiek pabeigti un objekts ekspluatācijā tiek pieņemts līdz 2026. gada 16. oktobrim, būvdarbi Lielupes krasta nostiprinājuma izbūves un Lejas ielas pārbūves pabeigšanai ir jāuzsāk iespējami drīzāk, taču ne vēlāk kā līdz 2025. gada 17. oktobrim, paredzot, ka būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums ilgs no 2026. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 28. februārim.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 120.1. apakšpunktā noteiktajam būvdarbiem Lielupes krasta nostiprinājuma izbūves un Lejas ielas pārbūves pabeigšanai ir nepieciešams nodrošināt būvuzraudzību. Administrācijas 2020. gadā īstenota iepirkuma ID Nr. JPD 2020/70 “Būvuzraudzība Lielupes krasta nostiprinājuma izbūvei posmā no Rīgas ielas līdz Plūdu ielai un krasta stiprinājumam pieguļošās Lejas ielas pārbūvei posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai, Jūrmalā” rezultātā starp Administrāciju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Firma L4”, reģistrācijas Nr. 40003236001, 2021. gada 8. janvārī tika noslēgts Pakalpojumu līgums Nr. 1.2-16.4.3/21-15 (turpmāk – būvuzraudzības līgums) par būvuzraudzību būvdarbiem objektā “Lielupes krasta nostiprinājuma izbūve posmā no Rīgas ielas līdz Plūdu ielai un krasta stiprinājumam piegulošās Lejas ielas pārbūve posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai, Jūrmalā”. Atbilstoši būvuzraudzības līguma 4.2. apakšpunktā noteiktajam līdz objekta nodošanai ekspluatācijā Administrācija izmaksā 80 procentus no būvuzraudzības līguma summas ar PVN. Atlikušos 20 procentus no būvuzraudzības līguma summas ar PVN Administrācija izmaksā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Periodā no 2021. gada februāra līdz 2023. gada decembrim uzkrātā būvuzraudzības izmaksu summa, kas izmaksājama pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā, ir 15 751,41 euro (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit viens euro un 41 cents). Atbilstoši būvuzraudzības līguma 4.8. apakšpunktā noteiktajam būvuzraudzības izmaksu summa papilu būvdarbu 10 mēnešu periodam ar PVN ir 57 407,55 euro (piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti septiņi euro un 55 centi). Kopējā 2025. - 2026. gada ietvaros izmaksājamā būvuzraudzības izmaksu summa ar PVN ir 73 158,96 euro (septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro un 96 centi).

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 106. punktā noteiktajam un pamatojaties uz 2017. gada 27. jūlijā starp Administrāciju un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Meliorprojekts”, reģistrācijas Nr. 50003017621, (turpmāk – VSIA “Meliorprojekts”) noslēgto Pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/1088 (turpmāk – autoruzraudzības līgums) par būvprojekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dzintaros un Majoros” izstrādi un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzību būvdarbiem Lielupes krasta nostiprinājuma izbūves un Lejas ielas pārbūves pabeigšanai ir nodrošināta autoruzraudzība. Atbilstoši autoruzraudzības līguma 5.4. apakšpunktā noteiktajam līdz objekta nodošanai ekspluatācijā Administrācija izmaksā 80 procentus no autoruzraudzības līguma summas ar PVN. Atlikušos 20 procentus no autoruzraudzības līguma summas ar PVN Administrācija izmaksā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Periodā no 2021. gada februāra līdz 2023. gada decembrim uzkrātā autoruzraudzības izmaksu summa, kas izmaksājama pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā, ir 2 238,50 euro (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro un 50 centi). Pamatojoties uz VSIA “Meliorprojekts” 2025. gada 11. jūnija vēstulē Nr. 01-0.3/76-e “Par būvdarbu autoruzraudzību”, kas Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr. 1.1-37/25S-7208, noteikto un ievērojot autoruzraudzības līguma 8.2. apakšpunktā noteikto, autoruzraudzības izmaksu summa papildu būvdarbu 10 mēnešu periodam ar PVN ir 7 150,12 euro (septiņi tūkstoši viens simts piecdesmit euro un 12 centi). Kopējā 2025. - 2026. gada ietvaros izmaksājamā autoruzraudzības izmaksu summa ar PVN ir 9 388,62 euro (deviņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi euro un 62 centi).

Atbilstoši būvdarbu līguma Nr. 1 6.3.3. apakšpunktā noteiktajam un pamatojoties uz Administrācijas 2023. gada 20. decembrī apstiprinātajā Akta kopsavilkumā Nr. 14 norādīto, būvdarbu līguma Nr. 1 izpildes laikā ieturētā būvdarbu garantijas laika garantijas summa, kas būtu izmaksājama pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā, ir 107 369,00 euro (viens simts septiņi tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi euro un 00 centi). Norēķini plānoti 2027. gada ietvaros.

Pamatojoties uz visu augstāk minēto, Lielupes krasta nostiprinājuma izbūves un Lejas ielas pārbūves būvdarbu pabeigšanas izmaksu kopsumma ar PVN 2025. - 2027. gada periodā ir 4 389 136,27 euro (četri miljoni trīs simti astoņdesmit deviņi tūkstoši viens simts trīsdesmit seši euro un 27 centi), no tās:

  - objekta uzturēšanas jeb pagaidu nožogojuma, metāla siju un rievpāļu pagaidu konstrukciju nomas izmaksas 2025. gadā 27 993,15 euro (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit trīs euro un 15 centi);

  - būvdarbu izmaksas 4 278 595,54 euro (četri miljoni divi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro un 54 centi), no kurām:

    - 2025. gada izmaksas 889 296,24 euro (astoņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro un 24 centi);

    - 2026. gada izmaksas 3 109 565,57 euro (trīs miljoni viens simts deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci euro un 57 centi);

    - 2027. gada izmaksas 279 733,73 euro (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro un 73 centi);

  - būvuzraudzības izmaksas 73 158,96 euro (septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro un 96 centi), kas veicamas 2026. gadā;

  - autoruzraudzības izmaksas 9 388,62 euro (deviņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi euro un 62 centi), kas veicamas 2026. gadā.

Lielupes krasta nostiprinājuma izbūves un Lejas ielas pārbūves būvdarbu pabeigšanas izmaksas 2025. - 2027. gada periodā finansējamas no:

  - valsts budžeta aizdevuma, kas pieejams 2023. gada 7. jūlijā noslēgtā Aizdevuma līguma Nr. A2/1/23/165 ietvaros, 889 296,24 euro (astoņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro un 24 centi) apmērā un apgūstams 2025. gadā;

  - saņemtajām apdrošināšanas atlīdzībām un PVN atmaksas 368 544,55 euro (trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit četri euro un 55 centi) apmērā, no kurām:

    - 2025. gadā apgūstami 27 929,07 euro (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro un 07 centi);

    - 2026. gadā apgūstami 340 615,48 euro (trīs simti četrdesmit tūkstoši seši simti piecpadsmit euro un 48 centi);

  - valsts budžeta aizdevuma, kas pieejams atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” 38. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajam, 1 015 727,00 euro (viens miljons piecpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit septiņi euro un 00 centi) apmērā un apgūstams 2026. gadā;

  - valsts budžeta aizdevuma, kas pieejams atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” 38. panta pirmās daļas 10. punkta a) apakšpunkta noteiktajam, 1 500 000,00 euro (viens miljons pieci simti tūkstoši euro un 00 centi) apmērā un apgūstams 2026. gadā, ja likumā “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” aizņemšanās mērķi tiks saglabāti nemainīgi;

  - pašvaldības budžeta finansējuma 615 568,48 euro (seši simti piecpadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi euro un 48 centi) apmērā, no kura:

    - 2025. gadā apgūstami projekta Valsts kases norēķinu kontā esošie 64,08 euro (sešdesmit četri euro un 08 centi);

    - 2026. gadā apgūstami 335 770,67 euro (trīs simti trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro un 67 centi);

    - 2027.gadā apgūstami 279 733,73 euro (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro 73 centi).

Ja likumā “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” netiks paredzēta iespēja pašvaldībām saņemt valsts budžeta aizdevumu pašvaldību noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem, tajā skaitā uzsāktu projektu turpināšanai un pabeigšanai, Lielupes krasta nostiprinājuma izbūves un Lejas ielas pārbūves būvdarbu pabeigšanas plānotās 2026. gada izmaksas 1 835 770,67 euro (viens miljons astoņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro un 67 centi) apmērā būs finansējamas no pašvaldības budžeta finansējuma.

Lielupes krasta nostiprinājuma izbūves un Lejas ielas pārbūves būvdarbu pabeigšanas rezultātā tiks izbūvēta Lielupes kreisā krasta aizsargbūve, izveidota iedzīvotājiem droša un sakopta teritorija gar Lielupi 1,3 kilometru garā posmā no Majoriem līdz Dzintariem, tai skaitā:

- drošai piekļuvei Lielupei tiks uzstādītas 18 metāla kāpnes, ierīkotas četras lēzenas nogāzes, trīs pludmales zonas un divi betona slipi, no tiem viens Straumes ielas galā un otrs Ormaņu ielas galā;

- ērtai peldlīdzekļu piesiešanai tiks ierīkotas 55 metāla caurules;

- pazemes un virszemes ūdeņu novadīšanai tiks izbūvētas jaunas meliorācijas sistēma un lietus ūdens kanalizācijas sistēma;

- tiks veikta Lejas ielas pārbūve 350 metru garā posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai, ierīkojot betona bruģakmens seguma brauktuvi ar astoņām automašīnu stāvvietām un izbūvējot jaunu, energoefektīvu apgaismojuma sistēmu ar 14 jaunām apgaismojuma laternām;

- no plūdu un krasta erozijas riska tiks pasargāti riska teritorijā dzīvojošie vismaz 10 149 iedzīvotāji.

Pamatojoties uz augstāk minēto, lai nodrošinātu, ka projekta darbību īstenošana tiek pabeigta līdz 2026. gada 31. oktobrim, atbilstoši Jūrmalas domes 2024. gada 29. augusta noteikumu Nr. 5 “Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu īstenošanas kārtības Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā noteikumi” 11. punktā noteiktajam, Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2025. gada 14. augusta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-11/79), Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” šādus grozījumus:

- Izteikt 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 7 442 160,70 euro (septiņi miljoni četri simti četrdesmit divi tūkstoši viens simts sešdesmit euro un 70 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. CFLA apstiprinātās projekta attiecināmās izmaksas, kas veiktas no 2016. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim, 2 978 075,47 euro (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 47 centi), tai skaitā:

5.1.1. KF finansējums 2 072 442,70 euro (divi miljoni septiņdesmit divi tūkstoši četri simti četrdesmit divi euro un 70 centi);

5.1.2. valsts budžeta dotācija 135 800,26 euro (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti euro un 26 centi);

5.1.3. pašvaldības finansējums 769 832,51 euro (septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi euro un 51 cents).

5.2. projekta neattiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas pilnvērtīgai un veiksmīgai projekta īstenošanai, tai skaitā iedzīvotāju iniciēto būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādei, ekspertīzei, objekta uzturēšanai, objekta izbūves būvdarbu pabeigšanai nepieciešamo būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu segšanai, ir 4 464 085,23 euro (četri miljoni četri simti sešdesmit četri tūkstoši astoņdesmit pieci euro un 23 centi), tai skaitā:

5.2.1. izmaksas, kas veiktas no 2016. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim, 59 935,12 euro (piecdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 12 centi);

5.2.2. izmaksas, kas veicamas no 2024. gada 31. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim, ir 4 404 150,11 euro (četri miljoni četri simti četri tūkstoši viens simts piecdesmit euro un 11 centi).

6.	Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības finansējumu atbilstoši pielikumā norādītajam nodrošināt šādi:

6.1. periodā no 2016. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim projekta darbību īstenošanai ieguldītais pašvaldības budžeta finansējums ir 1 626 448,72 euro (viens miljons seši simti divdesmit seši tūkstoši četri simti četrdesmit astoņi euro un 72 centi), tai skaitā:

6.1.1. priekšfinansējums šī lēmuma 5.1.1. un 5.1.2. apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 382 660,01 euro (trīs simti astoņdesmit divi tūkstoši seši simti sešdesmit euro un 01 cents), tai skaitā:

6.1.1.1. pašvaldības budžeta finansējums 56 708,71 euro (piecdesmit seši tūkstoši septiņi simti astoņi euro un 71 cents);

6.1.1.2. valsts budžeta aizdevuma finansējums 325 951,30 euro (trīs simti divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit viens euro un 30 centi).

6.1.2. finansējums šī lēmuma 5.1.3. apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 769 832,51 euro (septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi euro un 51 cents), tai skaitā:

6.1.2.1. pašvaldības budžeta finansējums 22 796,49 euro (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši euro un 49 centi);

6.1.2.2. valsts budžeta aizdevuma finansējums 747 036,02 euro (septiņi simti četrdesmit septiņi tūkstoši trīsdesmit seši euro un 02 centi).

6.1.3. finansējums šī lēmuma 5.2.1. apakšpunktā noteikto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai ir 59 935,12 euro (piecdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 12 centi), tai skaitā:

6.1.3.1. pašvaldības budžeta finansējums 59 870,68 euro (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro un 68 centi);

6.1.3.2. valsts budžeta aizdevuma finansējums 64,44 euro (sešdesmit četri euro un 44 centi).

6.1.4. priekšfinansējums šī lēmuma 5.2.2. apakšpunktā noteikto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai ir 414 021,08 euro (četri simti četrpadsmit tūkstoši divdesmit viens euro un 08 centi), tai skaitā:

6.1.4.1. pašvaldības budžeta finansējums 64,08 euro (sešdesmit četri euro un 08 centi);

6.1.4.2. valsts budžeta aizdevuma finansējums 413 957,00 euro (četri simti trīspadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi euro un 00 centi).

6.2. periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim ieguldāmais finansējums šī lēmuma 5.2.2. apakšpunktā noteikto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai ir 3 990 129,03 euro (trīs miljoni deviņi simti deviņdesmit tūkstoši viens simts divdesmit deviņi euro un 03 centi), tai skaitā:

6.2.1. pašvaldības budžeta finansējums 630 518,24 euro (seši simti trīsdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit euro un 24 centi);

6.2.2. valsts budžeta aizdevuma finansējums 475 339,24 euro (četri simti septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit deviņi euro un 24 centi), atbilstoši 2023. gada 7. jūlijā noslēgtajam Aizdevuma līgumam Nr. A2/1/23/165;

6.2.3. valsts budžeta aizdevuma finansējums 1 015 727,00 euro (viens miljons piecpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit septiņi euro un 00 centi) apmērā atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” 38. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajam, ja likumā “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” aizņemšanās mērķi tiks saglabāti nemainīgi;

6.2.4. valsts budžeta aizdevuma finansējums 1 500 000,00 euro (viens miljons pieci simti tūkstoši euro un 00 centi) apmērā, atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” 38. panta pirmās daļas 10. punkta a) apakšpunkta noteiktajam, ja likumā “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” aizņemšanās mērķi tiks saglabāti nemainīgi;

6.2.5. saņemtās apdrošināšanas atlīdzības un PVN atmaksa 368 544,55 euro (trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit četri euro un 55 centi) apmērā.”.

- Papildināt ar 9. punktu šādā redakcijā:

“9. Noteikt projektu kā prioritāri īstenojamu investīciju projektu 2025.–2027. gada periodā, kas nodrošina lietderīgu investīciju īstenošanu pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un pretplūdu pasākumu īstenošanu izpildei, un paredzot, ka projekta darbību īstenošana tiek pabeigta līdz 2026. gada 31. oktobrim un norēķini par projekta darbību īstenošanu tiek veikti līdz 2027. gada 31. decembrim.”.

- Izteikt pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

| Priekšsēdētājs | (paraksts*) | G. Truksnis |
| --- | --- | --- |

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU