JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2025. gada 25. septembrī |  | Nr. | 498 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta “Pianīna iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolas programmas “Klavierspēle” audzēkņu mūzikas izglītības izcilības veicināšanai un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai” noslēgumu | (protokols Nr. 15, 32. punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu, saskaņā ar Jūrmalas domes 2025. gada 27. februāra lēmumu Nr. 77 “Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu pieteikumu konkursā un īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā” un 2025. gada 21. martā noslēgto finansēšanas līgumu par projekta īstenošanu Nr. 2025-1-MDM-M02026 starp ar Valsts kultūrkapitāla fondu (turpmāk - VKKF) un Jūrmalas Izglītības pārvaldi, pamatojoties uz VKKF apstiprinājumu par projekta noslēgumu (Jūrmalas Mūzikas vidusskolā reģistrēts 2025. gada 1. augustā ar Nr. 1-12/14), ņemot vērā Jūrmalas domes 2024. gada 29. augusta noteikumu Nr. 5 “Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu īstenošanas kārtības Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā noteikumi” 15. punktu un Jūrmalas domes Izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2025. gada 11. septembra atzinumu (protokols Nr. 1.32-11/77), Jūrmalas dome nolemj:

- Noslēgt VKKF mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta “Pianīna iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolas programmas “Klavierspēle” audzēkņu mūzikas izglītības izcilības veicināšanai un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

- Apstiprināt Projekta kopējās faktiskās izmaksas 10 000,00 euro (desmit tūkstoši euro un 00 centi) (2. pielikums “Projekta “Pianīna iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolas programmas “Klavierspēle” audzēkņu mūzikas izglītības izcilības veicināšanai un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai” finansēšanas plāna kopsavilkums”), kur attiecināmo izmaksu summa ir 10 000,00 euro (desmit tūkstoši euro un 00 centi), kas 100 procentu apmērā ir VKKF finansējums.

| Priekšsēdētājs | (paraksts*) | G. Truksnis |
| --- | --- | --- |

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

1. pielikums

Jūrmalas domes

2025. gada 25. septembra lēmumam Nr. 498

(protokols Nr. 15, 32. punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | Pianīna iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolas programmas “Klavierspēle” audzēkņu mūzikas izglītības izcilības veicināšanai un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai |
| --- | --- |
| Līguma/ vienošanās Nr. | 2025-1-MDM-M02026 |
| Darbības programmas nosaukums: | Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana |

Projekta mērķis

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Japāņu kompānijas YAMAHA ražotā pianīna YAMAHA YUS1 PE iegāde | Iegādāts pianīns (1 gab.) | Iegādāts pianīns (1 gab.) | Mērķis tika sasniegts. |

Projektā veiktie grozījumi

Projekta kopējās indikatīvās izmaksas bija plānotas 14 200,00 euro (četrpadsmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi) apmērā, kur VKKF finansējums ir 100 % jeb 14 200,00 euro (četrpadsmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi). VKKF konkursa rezultātā tika piešķirts finansējums 10 000,00 euro (desmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā un tika iegādāts Japāņu kompānijas YAMAHA ražotais pianīns YAMAHA YUS1 PE 10 000,00 euro (desmit tūkstoši euro un 00 centi) vērtībā. Cits finansējuma avots netika izmantots.

Projekta īstenošanas laiks

| Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks | Faktiskais īstenošanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| 01.04.2025. – 01.10.2025. | 01.04.2025. – 30.06.2025. | Projekta atskaite VKKF 31.07.2025. ir akceptēta un piešķirtā finansējuma izdevumi 10 000.00 euro apmērā apstiprināti. |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks 2025.g. (pa mēnešiem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Japāņu kompānijas YAMAHA ražotais pianīna YAMAHA YUS1 PE iegāde |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projektā izmaiņas laika grafikā netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks 2025.g. (pa mēnešiem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Japāņu kompānijas YAMAHA ražotais pianīna YAMAHA YUS1 PE iegāde |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |

Projekta komanda

Direktore Gunta Liepiņa Projekta vadītāja – Irēna Andersone

Secinājumi un priekšlikumi

Projekts tika īstenots pilnā apmērā. Projekta mērķis tika sasniegts. Finansējums tika izlietots atbilstoši mērķim un izvirzītajiem uzdevumiem. Projekta ietvaros tika iegādāts augstas kvalitātes mūzikas instruments – Japāņu kompānijas YAMAHA ražotais pianīns YAMAHA YUS1 PE, kas nodrošinās maksimāli augstu kvalitāti izglītības programmas Klavierspēle īstenošanā, tādejādi tiks sekmēta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas klavierspēles audzēkņu kvantitatīvā un kvalitatīvā attīstība, nodrošināta Starptautiskā akadēmiskās mūzikas konkursa “Jūrmala” ilgtermiņa konkursu augstvērtīga un kvalitatīva norise.

SAGATAVOJA

Projekta vadītāja Irēna Andersone